## INSTANCES
Ville | Commune | NumeroAbonnement | NomClient | Localisation | Contact1 | Contact2 | Latitude_Terrai | Longitude_Terrain | PLAQUE | JDV | PCO | SNONT | ND | Date_Enregistrement_Instances | Duree_attente_j | Date_Envoi_Instances_Prestataires | Etude_Technique | Besoin en poteau betons | Besoin_en_Poteau_Metalliques | Realisation_Survey | Realisation_Implantation_Poteau_Beton | Date_previsionnelle_raccordement_ client | Equipe_raccordement | Distance_PCO-Client | EntrepriseFTTH | Avancement | Problèmes | Commentaires | PROGRAMME_DE_DEPLOIEMENT | DIGITAUX / ENTREPRISE | Latitude_longitude_Commerciaux | Latitude_longitude_Commerciaux2 | OLT_PON | ck_MBS | ck_Etude | ck_Ent | ck_Avct | ck_Pb | ck_latitude | ck_longitude | ck_latitude_commercial | ck_longitude_commercial | déjà chargé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277380 | DAHE JEAN EPHESIEN YANNICK | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 ROUTE FAYETTE NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE | 173147142 | 502614800 |  |  |  |  | ‎ |  |  | 2025-11-26 | 139 | 2025-11-27 | Hors zone |  |  |  | RAS | A définir |  |  | ITC | Déploiement PCO | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/26/03/2026::RAB00000277380 DAHE JEAN EPHESIEN YANNICK SAN PEDRO FAYETTE NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE 0173147142 0502614800 HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000191003 | CAMARA AMARA | KOLAS COTE MOSQUEE / ABATOIR YVES | 788900426 | 788900426 |  |  | SPD | HUB06 | PCO08 |  |  | 2024-12-10 | 489 | 2024-12-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | En attente de la désaturation d'anoumabo (Demande de materiels en cours)
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000210662 | AHOUA AMAH JUDITH | SAN PEDRO BIALMER DERRIERE HOTEL NOUNA | 707583482 | 709655729 |  |  | SPB02 | HUB002 | SPB02_PCO006 |  |  | 2025-06-14 | 304 | 2025-06-15 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 04/03/2026::DESISTEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000207678 | RASHAD FAKIH | NITORO EN FACE DU LYCEE LIBANAIS | 706377257 | 151237373 |  |  | SPB02 | HUB002 | SPB02_PCO018 |  |  | 2025-05-17 | 331 | 2025-05-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | CLIENT INJOIGNABLE SUR SES 2 LIGNES depuis 3MOIS/ 11/03/2026::RAB0000000000291369 RASHAD FAKIH SAN PEDRO NON LOIN DE CARREFOUR SAPEUR POMPIER 0102565326 0747272066 SPD02/PCO18 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287881 | ADOPO SERGE GHISLAIN | SAN PEDRO SEWEKE 5 PHARMACIE IROKO | 101638688 | 707235770 |  |  | SPC05 |  | SPC0_PCO16 |  |  | 2026-01-31 | 72 | 2026-02-02 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 03/02/2026::RAB0000000287881 ‎ ‎ADOPO SERGE GHISLAIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 PHARMACIE IROKO ‎ ‎0707235770 ‎ ‎SPC05/PCO16 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000115570 | KIDAM SALEH | CITE SOCOCE | 172277429 | 707300323 |  |  | SPC | HUB02 | SPC02_PCO008 |  |  | 2024-03-15 | 758 | 2024-03-18 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 02/03/2026::Les clients injoignable KIDAM SALEH RAB:0000000115570 ville : San-pedro cite sococe Contact :0172277429/0707300323
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286751 | BATHILY MAMADOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | 700302120 | 700302120 |  |  | SPD01 |  | SPD01_PCO28 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB0000000286751 ‎ BATHILY MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO DABCI SAPEUR POMPIER ‎ 0700302120 ‎ ‎SPD01/PCO28 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288072 | BENE YOU BI BOTTI TANGUY KÉVIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC02 | 777079327 | 777000000 |  |  | SPC02 | HUB002 | SPC02_PCO012 |  |  | 2026-02-02 | 71 | 2026-02-03 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286075 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 708395755 | 708395755 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
RAB0000000286180 | SOGB | RAB0000000286164 | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 747822669 | 747822669 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286165 | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 171007346 | 171007346 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286178 | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 747822669 | 747822669 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286179 | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 171007346 | 171007346 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286180 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 708395755 | 708395755 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286189 | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 747822669 | 747822669 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286190 | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 171007346 | 171007346 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286191 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 708395755 | 708395755 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286197 | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 747822669 | 747822669 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286198 | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 171007346 | 171007346 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286199 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 708395755 | 708395755 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286200 | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | 140427625 | 140427625 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286220 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 708395755 | 708395755 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286224 | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 747822669 | 747822669 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286225 | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 171007346 | 171007346 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286226 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 708395755 | 708395755 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286227 | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | 140427625 | 140427625 |  |  | SOGB |  |  |  |  | 2026-01-21 | 83 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000280147 | KOFFI KOUADIO ENOCK | SAN PEDRO NITORO | 142515448 | 709484560 |  |  | SPC02 | HUB02 | SPC02_PCO08 |  |  | 2025-12-12 | 123 | 2025-12-13 | PCO Saturé |  | 6 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/24/03.2026::RAB0000000280147 KOFFI KOUADIO ENOCK NITORO 0709484568 SPC02 PCO 08 D 01 LONG CABLE 350m PM NEW 06 PM ANCIEN 2 PB 3 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292234 | LOUA SEBASTIEN MARC LOUIS SP | SAN PEDRO CITE AGENCE MOOV | 101480102 | 142262654 |  |  | SPC02 | HUB002 | SPC02_PCO11 |  |  | 2026-03-05 | 40 | 2026-03-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/11/03/2026::RAB00000000292234 LOUA SEBASTIEN MARC LOUIS SAN PEDRO LAC CITE AGENCE MOOV 0101480102 0142262654 SPC05/PCO02 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000181348 | ZEGBE MARIE PAUL CHRISTELLE A | LAC FRANCOPHONIE A L'IMMEUBLE DE LA MOSQUEE YVES | 102392549 | 759507176 |  |  | SPC03 | HUB03 | SPC03_PCO002 |  |  | 2024-09-02 | 589 | 2024-09-03 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Injoignable | client trs indisponible
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286316 | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 747822669 | 747822669 |  |  | SPC03 | HUB003 | SPC03_PCO004 |  |  | SAN PEDRO 20/01/2026 |  | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | LE CLIENT N'AS PAS FAIT DE SECONDE DEMANDE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000180723 | YAO HERMANN MIFFALY | CITE CAISSE | 142345026 | 769000000 |  |  | SPC | JDV03 | SPC03_PCO008 |  |  | 2024-08-26 | 596 | 2024-08-27 | Sans PCO |  | 3 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Injoignable | 26/02/2026::RAB0000000180723 YAO HERMANN MIFFALY CITE CAISSE 0142345026 0769396177 Client en déplacement à grand bereby
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283381 | AZIADOU EPSE ZOGHO ABRA | SAN PEDRO CITE ALIGNEMENT COMMISSARIAT | 170111232 | 798000000 |  |  | SPC03 | HUB03 | SPC03_PCO01 |  |  | 2026-01-03 | 100 | 2026-01-05 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277869 | DJIRAGBOU KOUTOUAN YANICK | SAN PEDRO CITE VERS LA POSTE | 171060328 | 171060328 |  |  | SPC03 | HUB03 | SPC03_PCO11 |  |  | 2025-11-26 | 133 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287951 | DIOMANDE KANVALY PAPOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | 153660361 | 153660361 |  |  | SPC05 | HUB005 | SPC05_PCO001 |  |  | 2026-02-01 | 71 | 2026-02-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Déploiement PCO | RAS | 07.03.2026::0000000287951 DIOMANDE KANVALY PAPOU 0153660361 Deploiement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282136 | NIAMIEN SOANTIFI FRANCK | SAN PEDRO STATION TOTAL A LA ZONE | 101238076 | 707131166 |  |  | SPC05 | HUB005 | SPC05_PCO009 |  |  | 2025-12-26 | 109 | 2025-12-27 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Ce client dit qu'il a été déjà installé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285633 | SOMAN JEAN-EULOGE | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPC06 | 749962406 | 750000000 |  |  | SPC06 | HUB06 | SPC06_PC014 |  |  | 2026-01-16 | 88 | 2026-01-17 | Hors zone |  | 2 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000183691 | LAURIANO SERGES PACOME | LAC MARCHE CARREFOUR GENDAMERIE YVES | 101716942 | 759277920 |  |  | SPC06 | HUB06 | SPC06_PCO3 | ‎ |  | 2024-09-28 | 562 | 2024-09-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | le commercial n'arrive pas a joindre le client 24/06/2025 10H
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291051 | AGBAOSI YUSUF AMUDA LUCKY | SAN PEDRO LAC FIN PAVE | 747942722 | 545410126 |  |  | SPC07 |  | SPC07_PCO003 |  |  | 2026-02-25 | 48 | 2026-02-26 | Sans PCO |  | 0 |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | DOUblon de commande | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE19/03/2026::0000000291051 AGBAOSI YUSUF AMUDA LUCKY 0747942722 0545410126 Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284773 | GOUENE GBELO DIANA PHALONNE EPOUSE YAPO | SAN PEDRO LAC VERS LE LAVAGE SILOE YVES | 709872610 | 140037498 |  |  | SPC07 | HUB07 | SPC07_PCO06 |  |  | 2026-01-12 | 92 | 2026-01-13 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285591 | DAGNOKO BRAHIMA | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | 707974571 | 505795032 |  |  | SPC07 | HUB07 | SPC07_PCO15 |  |  | 2026-01-16 | 88 | 2026-01-17 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/24/032O26::RAB0000000285591 DAGNOKO BRAHIMA CITE PAISIBLE 0707974571 SPC07 PCO 15 D 02 LONG CABLE 150m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 2 PCO SATURÉ Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000114475 | TOURE MARIAM | MANZAN VERS AGENCE JUMIA | 152777993 | 708648915 |  |  | SPC08 | HUB08 | SPC08_PCO010 |  |  | 2024-02-23 | 779 | 2024-02-26 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Le client a déjà été installe et n'a qu'un abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278786 | N'dri n'guessan sylvain | SAN PEDRO LAC CITE | 758917052 | 759000000 |  |  | SPC08 | HUB08 | SPC08_PCO04 |  |  | 2025-12-05 | 130 | 2025-12-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Désistement | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/19/03/2026::0000000278786 N'DRI N'GUESSAN SYLVAIN 0758917052 Clients demande annuler
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285686 | AHMADOU CAMARA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPC08 |  | 2250000000000 |  |  | SPC08 | HUB08 | SPC08_PCO07 |  |  | 2026-01-17 | 86 | 2026-01-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Numero Incorrect | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/19/03/2026::0000000285686 AHMADOU CAMARA ❌❌❌❌ clients pas de numéro à joindre
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000111735 | SOCIETE AWAHUS SERVICE | SAN PEDRO | 749449919 | 152094593 |  |  | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO-005 |  |  | 2023-12-22 | 833 | 2024-01-03 | Hors zone |  | 5 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000210975 | AKA AHOU ERICA (SAN-PEDRO) | CITE DERRIERE L'EGLISE CATHOLIQUE (SAN-PEDRO) KLANY | 707540104 | 101487618 |  |  | SPC15 | HUB15 | SPC14_PCO-005 |  |  | 2025-06-17 | 301 | 2025-06-18 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Injoignable | Travaux de désaturation en cours /09/04/2026::Clients injoignable 0000000210975 AKA AHOU ERICA 0707540104/ 0101487618
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000008791 | ZEINOUR GABY (transfert de ligne) | LAC EN FACE DE L’HOPITAL | 708024842 | 708024842 |  |  | SPC15 | HUB15 | SPC15_PCO-009 |  |  | 2023-05-25 | 464 | 2025-01-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Doublon de commande | 25/02/2026::ZEINOUR GABY (transfert de ligne) LAC EN FACE DE L'HOPITAL 0708024842 0708024842 client déjà installé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000212551 | YAPI APPO EULALIE | JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE | 747561014 | 747561014 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO001 |  |  | 2025-07-01 | 287 | 2025-07-02 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | client déjà installé | 05/03/2026::DESISTEMENT/01/03/2026::RAB00000000212551 YAPI APPO EULALIE JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE 0747561014 CLIENT DEJA INSTALLÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289056 | BABO GNESSOA JEAN ÉLISÉE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | 545945597 | 545945597 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO027 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/26/02/2026::‎RAB0000000289056 ‎ ‎BABO GNESSOA JEAN ‎ ‎SAN PEDRO :DAFCI ‎0545945597 SPD01/PCO09 1500M ‎ ‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000211303 | SANKARA MATHILDE (SAN-PEDRO) | DAFCI DERRIERE ECOLE MEDIANE (SAN-PEDRO) | 171184243 | 504164699 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO05 |  |  | 2025-11-14 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 400 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE::RAB0000000211303 SANKARA MATHILDE (SAN-PEDRO) DAFCI DERRIERE ECOLE MEDIANE (SAN-PEDRO) 0171184243 0504164699 SPD01/PCO09 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000208874 | TRAORE MALICK | SAN PEDRO DAFCI | 505627023 | 709853209 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO08 |  |  | 2025-05-29 | 319 | 2025-05-31 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 500 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | Zone pas encore déployée/09/04/2026::RAB0000000208874 TRAORE MALICK SAN PEDRO DAFCI 0505627023 0709853209 SPD01/PCO08 PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286662 | PKAN AHOU JULIANA | DAFCI LAVAGE | 767946807 | 584089604 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO09 |  |  | 2026-01-23 | 81 | 2026-01-24 | PCO Saturé |  | 5 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/17/O3/2026::0000000286662 PKAN AHOU JULIANA 0767946807 0584089604 DAFCI LAVAGE Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000190066 | DJEDJE YANNICK GALLAUD JUNIOR | SAN PEDRO DAFCI LAVAGE | 151968912 | 708013723 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO11 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | PCO A MUTER//CLIENT PWIS PROJETER DU 23/02/2026::RAB0000000190066 ‎ ‎DJEDJE YANNICK GALLAU JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ALIGNEMENT UTB ‎ 0151968912 0708013723 SPD01/PCO27 150M ‎ ‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278470 | KOUADIO KOUAKOU RICHARD | SAN PEDRO FAYETTE ALIGNEMENT HOTEL MIENMOH | 595046328 | 768035631 |  |  | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO10 |  |  | 2025-11-27 | 131 | 2025-12-05 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026:26/03/2026::RAB00000278470 KOUADIO KOUAKOU RICHARD SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIENMOH 0595046328 0768035631 SPD03/PCO10 PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292445 | KOUYATE ABDOULAYE | SAN PEDRO DAFCI ALIMENTER LUC | 103610906 | 506005609 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO23 |  |  | 2026-03-04 | 40 | 2026-03-06 | PCO Saturé |  | 3 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Pas alimenter | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/08/04/2026::RAB00000000292445 KOUYATE ABDOULAYE SAN-PEDRO DAFCI 0103610906 SPD01/PCO23 300m 03POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276551 | N'ZOUE YAO PASCAL | SAN PEDRO DAFI EN FACE DES SAPEURS POMPIERS | 172587712 | 708804172 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO28 |  |  | 2025-11-20 | 145 | 2025-11-21 | PCO Saturé |  | 3 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DAFCI SUITE PLAN DE DEPLOIMENT EN COUR//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB00000000276551 N'ZOUE YAO PASCAL SAN-PEDRO DAFCI EN FACE DES SAPEURS POMPIERS 0172587712 SPD01/PCO28 250m 03POTEAU Clients PCO Saturé Le PCO doit être changé à 16 Port pour pouvoir raccorder le client
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290167 | ISSAKA SAWADOGO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 ITC DOZAN | 707755586 | 707755586 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO06 |  |  | 2026-02-17 | 55 | 2026-02-19 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 250 | ITC | Bloqué | Implantation PM | 04/03/2026::RAB0000000290167 ISSAKA SAWADOGO SAN PEDRO TERRE ROUGE SPT02/PCO006 01 POTEAU 250M ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287940 | SAMASSI GOSSI MIRIAM FERNANDE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 711304474 | 711000000 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO06 |  |  | 2026-02-01 | 71 | 2026-02-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé10/04/2026::RAB0000000287940 SAMASSI GOSSI MIRIAM FERNANDE SAN PEDRO-SAN PEDRO 711304474 711000000 SPD07/PCO06 PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288554 | DIOMANDE ABOUBAKAR | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | 172661636 | 172661636 |  |  | SPD02 | HUB002 | SPD02_PCO004 |  |  | 2026-01-30 | 68 | 2026-02-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290038 | KOUAKOU KABLAN ANTOINE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 142401205 | 142401205 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO27 |  |  | 2026-02-17 | 55 | 2026-02-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/24/03/2026::RAB0000000290038 ‎ KOUAKOU KABLAN ANTOINE ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0142401205 ‎ ‎SPT02/PCO27 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285291 | KOUAME KOUAME JEAN HAMMIEL | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 555846090 | 789004425 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO02 |  |  | 2026-01-14 | 89 | 2026-01-16 | PCO Saturé |  | 3 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 24/03/2026::0000000285291 KOUAME KOUAME JEAN HAMMIEL 0555846090 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282604 | SEKA ELIE BRICE | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIELLE | 152193857 | 77455009 |  |  | SPD02 | HUB002 | SPD02_PCO032 |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 380 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | //CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/202623/03/2026::‎RAB0000000282604 ‎ SEKA ELIE BRICE ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU CAMP POMPIER 0152193857 SPD02/PCO32 *‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279190 |  | SANPEDRO DIGBOUE CAMP POMPIER | 101891118 | 757000000 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO05 |  |  | 2025-12-07 | 128 | 2025-12-08 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | DOUblon de commande | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/18/03/2026::RAB0000000279190 TANOH N'GUESSAN JULES 0101891118 CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286028 | SAVADOGO MOUSSA.. | SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE CAMP POMPIER | 70761228 | 101060582 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO05 |  |  | 2026-01-20 | 84 | 2026-01-21 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | bloqué | Hors zone couverture PCO | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/23/03/2026::RAB0000000286028 SAWADOGO MOUSSA DIGBEU CAMP POMPIER 0101060582 IL Y A PAS DE PCO A PROXIMITÉ DU CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278045 | KONE SIAKA | SAN PEDRO DERRIERE LYCEE MODERNE | 747772835 | 586108665 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO07 | ‎ |  | 2025-11-28 | 132 | 2025-12-04 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | DOublon de commande | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/24/03/2026RAB000000000278047 KONE SIAKA SAN PEDRO DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0586108665 Client déjà installé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276225 | N'GROUMA KOUADIO KRA SAMUEL | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL LYCEE MUNICIPALE | 743511582 | 153197207 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO08 |  |  | 2025-11-19 | 146 | 2025-11-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/17/03/2026::0000000276225 N'GROUMA KOUADIO KRA SAMUEL 0743511582 SAN-PEDRO RÉSIDENTIEL LYCÉE MUNICIPAL Clients en déplacement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285622 | KOUADIO BAKAN OLIVIER | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD02 | 768111153 | 768000000 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO13 |  |  | 2026-01-16 | 88 | 2026-01-17 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277127 | DIALLO MAMADOU SIRADIOU | SAN PEDRO DIGBEU NON LOIN DE PHARMACIE COSMOS | 767638283 | 767638283 |  |  | SPD02 | HUB002 | SPD02_PCO17 |  |  | 2025-11-22 | 141 | 2025-11-25 | PCO Saturé |  | 5 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Désistement | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026::RAB0000000277127 ‎ ‎DIALLO MAMADOU SIRADIOU ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU NON LOIN DE LA PHARMACIE COSMOS ‎ 0767638283
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282576 | DAALLADA N'GUESSAN AGNES | DIGBEU RESIDENTIEL ITC DOZAN | 101209110 | 757582513 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO17 |  |  | 2025-12-28 | 106 | 2025-12-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/18/03/2026::0000000282576 DAALLADA N'GUESSAN AGNES 0101209110 DIGBEU DERRIÈRE LA PHARMACIE COSMOS clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276948 | DAO MARIAM | SAN PEDRO DIGBOUE | 757107977 | 584310381 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO26 |  |  | 2025-11-22 | 141 | 2025-11-25 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ZONE NON DEPLOYE PROGRAMME 2026// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/18/03/2028::0000000276948 DAO MARIAM 0757107977 DIGBEU clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277024 | ILBOUDO CLEMENCE | SAN PEDRO DIGBOUE | 787752528 | 707291422 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO20 |  |  | 2025-11-22 | 141 | 2025-11-25 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::0000000277024 ILBOUDO CLEMENCE SAN-PEDRO DIGBEU 0787752528 SPD02/PCO20 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276226 | OUATTARA AMADOU | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 708688898 | 142505051 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO27 |  |  | 2025-11-19 | 146 | 2025-11-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/01/04/2026::RAB0000000276226 OUATTARA AMADOU DIGBOUE 0708688898 SPD02 PCO 27 D 2 300m PCO SATURÉ Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277911 | COUMOUYN WASSA JEAN VALERA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 777505333 | 759405855 |  |  | SPD02 | HUB002 | SPD02_PCO32 |  |  | 2025-12-02 | 133 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026::RAB0000000277911 ‎ ‎COUMOUYN WASSA JEAN VALERA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL ‎ 0777505333 0759405855 SPD02/PCO32 350M ‎ ‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283955 | DIAKITE FANTA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL 2 | 707131608 | 707637368 |  |  | SPD02 |  | SPD02_PCO32 |  |  | 2026-01-06 | 97 | 2026-01-08 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Désistement | 23/02/2026::RAB0000000283955 ‎ ‎DIAKITE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO DUGBEU RÉSIDENTIEL ‎ 0707131608 0707637368 SPD02/PCO32 350M ‎ ‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284633 | TAKI KOUAME SERGE LANDRY | SAN PEDRO DIGBE | 701135547 | 502140273 |  |  | SPT02 |  | SPT02_PC032 |  |  | 2026-01-10 | 93 | 2026-01-12 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 24/03/2026::RAB0000000284633 ‎ TAKI KOUAME SERGE LANDRY ‎ ‎SAN PEDRO DIGBE ‎ 0701135547 ‎ ‎SPT02/PCO32 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278405 | KARAMOKO MANOGNIN | SAN PEDRO JB DERRIERE FAYETTE ITC CLS | 707511021 | 575000000 |  |  | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO23 |  |  | 2025-11-28 | 131 | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 300 | ITC | Bloqué | Implantation PM | 05/03/2026::PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB00000000278405 KARAMOKO MANOGNIN SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE 0707511021 0575000000 SPD03/PCO23 300m 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000220200 | DOUMBIA SEYDOU | SAN PEDRO CATHEDRALE 20 KLANY | 101089274 | 505553503 |  |  | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO13 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Injoignable | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé/24/03/2026::RAB00000000220200 DOUMBIA SEYDOU SAN PEDRO CATHEDRALE 0101089274 CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288091 | DEHE BAHOU ROGER | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 KAHLYS | 708578788 | 708578788 |  |  | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO032 |  |  | 2026-02-02 | 70 | 2026-02-04 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/09/04/2026::RAB0000000288091 DEHE BAHOU ROGER SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 0708578788 0708578788 SPD10 04/PCO32 200M 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000280159 | SAKO KAHSIMOU | SAN PEDRO SOLEIL3 HOTEL MATOR KAHLYS | 709902056 | 161072803 |  |  | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO007 |  |  | 2025-12-12 | 123 | 2025-12-13 | PCO Saturé |  | 4 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | PCO A MUTER//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000188077 | KOUMAN KOUADIO YEBOUA | CARREFOUR GALO HORIZON TECH | 101401604 | 749654338 |  |  | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO21 |  |  | 2024-11-12 | 518 | 2024-11-13 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000112136 | SYLLA SITA | COLAS (ANCIEN LAVAGE ALLIGNEMENT MOSQUEE) | 143911461 | 586500617 |  |  | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO001 |  |  | 2024-01-10 | 824 | 2024-01-12 | Hors zone | 0 | 2 |  |  | A définir |  | 280 | ITC | Bloqué | Doublon de commande | C'est un doublon
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290202 | N'DJA MOYE RODOLPHE HORIZON TECH | SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE | 748819024 | 749000000 |  |  | SPD06 | HUB006 | SPD06_PCO020 |  |  | 2026-02-18 | 54 | 2026-02-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/09/04/2026::RAB00000000290202 N'DJA MOYE RODOLPHE SAN-PEDRO CMA VERS LA MOSQUÉE 0748819024 SPD06/PCO20 150M 00POTEAU CLIENTS PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000216015 | COULIBALY YOUSSOUF | CMA | 748634493 | 152811354 |  |  | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO16 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 2 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Injoignable | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/24/04/2026::RAB00000000284222 COULIBALY LARGTHON YOUSSOUF SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0757652145 0142865363 Client en déplacement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278769 | COULIBALY KASSIM | SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE CLS | 556076650 | 142445707 |  |  | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO20 |  |  | 2025-12-05 | 130 | 2025-12-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278951 | TRAORE DAOUDA | SAN PEDRO CMA | 788552498 | 171442304 |  |  | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO20 |  |  | 2025-12-05 | 130 | 2025-12-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 04/03/2026::RAB0000000278951 TRAORE DAOUDA SAN PEDRO CMA 0788552498 017144230 4.772954,-6.67307 HUB06 SPD06_PCO-13 PCO saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000202968 | KOUADIO KOFFI TIASSEMON NOEL | ZIMBABWE TREMINUS CLS | 141968602 | 153104885 |  |  | SPZ07 | HUB07 | SPD07_PCO006 |  |  | 2025-04-08 | 371 | 2025-04-09 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO 16 PORTS/17/03/2026::0000000202968 KOUADIO KOFFI TIASSEMON NOËL 0141968602 Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285411 | KONAN N'DA AMOIN ELODIE | SAN PEDRO TERRE ROUGE VERS LA MOSQUE | 500918413 | 500918413 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO03 |  |  | 2026-01-15 | 89 | 2026-01-16 | PCO Saturé |  | 2 |  |  | A définir |  | 280 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/12/O3/2026::RAB00000000285411 KONAN N’DA AMOIN ELODIE SAN PEDRO TERRE ROUGE VERS LA MOSQUÉE 0500918413 0500918413 SPD07/PCO03 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278997 | KOUASSI YA VINCENT | SAN PEDRO BARDOT CALAO | 757638473 | 545386915 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO16 |  |  | 2025-12-04 | 130 | 2025-12-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000278997 KOUASSI YA VINCENT BARDOT CALAO 0757638473 SPD07 PCO 16 D 2 LONG CABLE 350m PM NEW 0 PM ANCIEN 9 PB 2 PCO SATURÉ Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000203729 | GORE BI BAMONO | 153221746 klany | 153221746 | 715246065 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO17 |  |  | 2025-04-15 | 364 | 2025-04-16 | Sans PCO |  | 1 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Injoignable | contacté le 23/06/2025/09/04/2026::00000000203729 GORE BI BAMONO SAN-PEDRO ZIMBABWE 0153221746 CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292344 | DJOUAN SOHOU OLIVIER | SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL PUISSANCE LUC | 101946532 | 709000000 |  |  | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO003 |  |  | 2026-03-04 | 40 | 2026-03-06 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Pas alimenter | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/11/03/2026::‎RAB0000000292344 DJOUAN SOHOU OLIVIER ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ‎ 0101946532 SPD07/PCO18 200M ‎ 00POTEAU *PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286771 | DOUMBOUYA AÏCHA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT03 KLANY | 556115108 | 556000000 |  |  | SPD08 | HUB008 | SPD08_PCO020 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/10/04/2026::0000000286771 DOUMBOUYA AÏCHA 0556115108 0556000000 SAN-PEDRO SPT03 CLIENTS INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000200658 | BERTE KALIFA | BARDOT 17 PETITE MAIRIE | 748013244 | 565691124 |  |  | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO023 |  |  | 2025-03-14 | 396 | 2025-03-15 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 50 | ITC | Bloqué | Injoignable | le magasin du client est en construction,Le client dit qu'il va nous faire signe 14/06/2025
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288306 | NACIRE IBRAHIMA | SAN PEDRO BARDOT 1 COLOMBIE AIBEF | 787977331 | 172000000 |  |  | SPT05 | HUB | SPT05_PCO027 |  |  | 2026-02-03 | 70 | 2026-02-04 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/11/03/2026::RAB0000000288306 ‎ ‎NACIRE IBRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 1 COLOMBIE AIBEF ‎ ‎0787977331 ‎ ‎SPD08/PCO025 ‎ ‎*CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283132 | TRAORE AL MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE L'ECOLE SECONDAIRE | 141879659 | 555321770 |  |  | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO008 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::: RAB0000000000283132 TRAORE AL MOUSTAPHA SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 0141879659 0555321770 SPD20/PCO008 50m Mais le PCO n’est pas encre en service
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275310 | N'DIAYE SOYA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE KLANY | 707193116 | 767598917 |  |  | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO15 |  |  | 2025-11-13 | 148 | 2025-11-18 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Injoignable | //CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/09/04/2026::RAB0000000275310 N'DIAYE SOYA ITC IB SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 707193116 767598917 Clients en déplacement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282550 | BOUREIMA HAMIDOU | BARDOT GESCO DERIIERE LA MOSQUEE KAHLYS | 505264366 | 105230496 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO024 |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2026-04-10 |  | 200 | ITC | Bloqué | Implantation PM | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/12/O3/2026::RAB0000000282550 BOUREIM HAMIDOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT GESCO ‎ 0505264366 SPD08/PCO29 200M ‎ 00POTEAU *PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000197121 | BERETE KALIFA | BARDOT 17 LION'S CLUB SECTEUR PETITE MAIRIE | 748013244 | 173056299 |  |  | SPD09 | HUB09 | ‎SPD09_PCO27 |  |  | 2025-02-12 | 426 | 2025-02-13 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Injoignable | 12/03/2026::RAB0000000000197121 BERETE KALIFA BARDOT 17 LION’S CLUB SECTEUR PETITE MAIRIE 0748013244 0173056299 Le client est en cours de déménagement. Pas disponible pour l’installion
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000218702 | FLAN TEANTA CHARLES ITC DOZAN | JULES FERRY | 704523072 | 704004987 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO12 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 2 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026/11/03/2026::RAB0000000218702 FLAN TEANTA CHARLE JULES FERRY 0704523072 0704004987 SPL05/PCO12 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276477 | FLAN GOUEDE LOH LANDRY ITC DOZAN | SAN PEDRO JULE FERRY NON LOIN DE L'AEROPORT | 709752450 | 506545231 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO012 |  |  | 2025-11-19 | 146 | 2025-11-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026/ 11/03/2026::RAB0000000276477 FLAN GOUEDE LOH LANDRY JULES FERRY 0709752450 0506545231 SPL05/PCO12 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000272938 | NDIANE MANSOUR LATYR | SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON klany | 173265823 | 594000000 |  |  | SPD12 | HUB12 | SPD12 _PCO-030 |  |  | 2025-10-28 | 167 | 2025-10-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Injoignable | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/08/04/2026::RAB00000000272938 NDIANE MANSOUR LATYR SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON 0173265823 CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285060 | GANAME DRAMANE | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | 546288259 | 709557923 |  |  | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO010 |  |  | 2026-01-13 | 91 | 2026-01-14 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | Zone en cours de déploiement/08/04/2026:: CLIENT PRECABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000215178 | DJEDJE ZAKO ARSENE | ZIMBABWE CARREFOUR FRENQUENCE 2 CLS | 141764906 | 769142167 |  |  | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO-026 |  |  | 2025-07-21 | 266 | 2025-07-23 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS; BESOIN DE LA POSE D'UN NOUVEL OLT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291369 | RASHAD FAKIH | SAN PEDRO NON LOIN DE CARREFOUR SAPEUR POMPIER GPS 4.756728,-6.678671 | 102565326 | 747272066 |  |  | SPD14 | HUB014 | SPD14_PCO029 |  |  | 2026-02-26 | 46 | 2026-02-28 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000000291369 RASHAD FAKIH SAN PEDRO NON LOIN DE CARREFOUR SAPEUR POMPIER 0102565326 0747272066 SPD02/PCO18 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285065 | GUIRO PALAN ISAAC YVES | SAN PEDRO DIGBEU | 707097314 | 707097314 |  |  | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO001 |  |  | 2026-01-13 | 91 | 2026-01-14 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | Zone en cours de déploiement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000196359 | DOUMBOUYA NOUHO YVES | QUARTIER DIGBOUE ETABLISSEMENT L ARCHE DE NOE | 152555655 | 708671720 |  |  | SPD16 |  | SPD16_PCO-030 |  |  | 2025-02-06 | 431 | 2025-02-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000196355 | DOUMBOUYA NOUHO YVES | QUARTIER DIGBOUE ETABLISSEMENT L ARCHE DE NOE | 152555655 | 708671720 |  |  |  |  | SPD16_PCO-030 |  |  | 2025-02-06 | 431 | 2025-02-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273464 | SORO PELEFOUNA MARIAM | SAN-PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL HOTEL ELITE | 707528928 | 800000000 |  |  | SPD02 | HUB | SPD02_PCO20 |  |  | 2025-11-03 | 162 | 2025-11-04 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000273464 SORO PELEFOUNA MARIAM SAN-PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL HOTEL ELITE 0707528928 0800000000 SPD02/PCO20 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000196864 | KOFFI OSWALD DIMITRI YVES | SAPEUR POMPIER | 709072453 | 709000000 |  |  | SPD17 | HUB17 | SPD17_PCO-029 |  |  | 2025-02-10 | 427 | 2025-02-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275812 | CHERIF LAMINE ABBOUH AIDARA | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPV PATHMOS | 556026566 | 710000000 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO32 |  |  | 2025-11-15 | 149 | 2025-11-17 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000275812 CHERIF LAMINE ABBOUH AIDARA SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPV PATHMOS 0556026566 0710000000 SPD02/PCO32 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274546 | KOFFI YAO JOEL FREJUS | SAN PEDRO JB VERS LE CAMP POMPIER klany | 758712306 | 758712306 |  |  | SPD18 | HUB18 | SPD18 _PCO-013 |  |  | 2025-11-06 | 149 | 2025-11-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000274546 KOFFI YAO JOEL FREJUS SAN PEDRO JB VERS LE CAMP POMPIER 0758712306 0758712306 LE CLIENT EST INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000178526 | KABLAN ADJO CHRISTINE BIENVENUE | NITORO VERS BUREAU VERITAS | 101192784 | 747969670 |  |  | SPL01 | HUB01 | SPL01_PCO016 |  |  | 2024-07-29 | 624 | 2024-07-30 | Sans PCO |  | 2 |  |  | A définir |  | 380 | ITC | Bloqué | Injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000219461 | GBESSO EGNONNISSE DOMINIQUE | SAN PEDRO LAC HOTEL HAIBA | 102101414 | 709132213 |  |  | SPL01 | HUB01 | SPL01_PCO08 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Désistement | 26/02/2026::RAB0000000212459 COULIBALY LAMOUSSA JULE FERRY 0758394960 0101830111 SPL03 HUB03 _PCO01 Contrat résilié
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000219175 | GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINEA.E | LAC NITORO ALIGNEMENT ECOLE METHODISTE | 708222275 | 504001680 |  |  | SPL02 | HUB002 | SPL02_PCO005 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Doublon de commande | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/11/2026::RAB00000000275106 GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE LAC NITORO ALIGNEMENT ÉCOLE MÉTHODISTE 0708222275 0504001680 SPL02 HUB002 Client déjà installé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275106 | SILUE NAHOUA ADAMA | SAN PEDRO JULE FERRY | 779791052 | 545109827 |  |  | ‎SPL02 | HUB002 | ‎SPL02_PCO009 |  |  | 2025-11-12 | 149 | 2025-11-17 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Doublon de commande | //CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/11/03/2026::RAB00000000275106 SILUE NAHOUA ADAMA SAN PEDRO JULE FERRY 0779791052 0545109827 SPL02/PCO009 Client déjà installé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000219515 | YEO DONANHAN | SAN PEDRO FRANCOPHONIE | 153058286 | 708701135 |  |  | SPL02 | HUB002 | SPL02_PCO04 |  |  | 2025-11-18 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 25/02/2026::RAB0000000219515 YEO DONANHAN SAN PEDRO FRANCOPHONIE 0153058286 0708701135 contrat résilié
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000212459 | COULIBALY LAMOUSSA | JULE FERRY | 758394960 | 101830111 |  |  | SPL03 | HUB03 | SPL03_PCO01 |  |  | 2025-06-28 | 288 | 2025-07-01 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Désistement | 09/04/2026::RAB0000000212459 COULIBALY LAMOUSSA JULE FERRY 0758394960 0101830111 SPL03 HUB03 _PCO01 Contrat résilié
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284046 | KOUDOU OHINENR ALEXANDRA GUIABLY | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPL02 YVES | 777368160 | 777368160 |  |  | SPL02 | HUB03 | SPL03_PCO02 |  |  | 2026-01-07 | 96 | 2026-01-09 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Désistement | PCO SATURE//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/11/04/2026::RAB0000000284046 KOUDOU OHINENR ALEXANDRA GUIABLY SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPL02 0777368160 Clients demande annuler
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281498 | KPOROUBA MEL CHARLES | LAC CARREFOUR MOSQUEE | 172912444 | 759887364 |  |  | SPL03 | HUB03 | SPL03_PCO02 |  |  | 2025-12-20 | 114 | 2025-12-22 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 09/04/2026::RAB0000000281498 KPOROUBA MEL CHARLES LAC CARREFOUR MOSQUEE 0172912444 0759887364 SPL03 _PCO02 Zone du client saturée
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283366 | EHOUMAN YAH FLAURE EDITH | SAN PEDRO JULES FERRY | 708262664 | 140987222 |  |  | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO02 |  |  | 2026-01-03 | 100 | 2026-01-05 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 09/04/2026::RAB0000000283366 EHOUMAN YAH FLAURE EDITH SAN PEDRO JULES FERRY 0708262664 0140987222 Nous avons appelé la cliente elle dit qu'elle a résilié le contrat parce qu'il y a très longtemps qu'elle a fait son abonnement et elle n'a pas été installé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283988 | BASSOLETH LORRAINE MARIE DENISE | SAN PEDRO JULES FERRY VERS LA BOULANGERIE ITC DOZAN | 788123501 | 788123501 |  |  | SPL08 | HUB08 | SPL08_PCO12 |  |  | 2026-01-07 | 97 | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | Bloqué | Implantation PM | 09/04/2026::RAB0000000283988 BASSOLETH LORRAINE MARIE DENISE SAN PEDRO JULES FERRY VERS LA BOULANGERIE 0788123501 0788123501 SPL08 HUB02 PCO12 150m 01 poteau
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285719 | DROGBA JEDIDIA ZADI | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06 |  | 2250000000000 |  |  | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO03 |  |  | 2026-01-18 | 86 | 2026-01-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281731 | DABA TRAORE | FRANCOPHONIE ROND POINT SP | 708374520 | 151000000 |  |  | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO06 |  |  | 2025-12-23 | 112 | 2025-12-24 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 25/03/2026:: PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000121680 | RABE WENCESLAS(transfert de ligne ) | LAC SONOUKO MANZAN | 102071713 | 778316635 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO003 |  |  | 2024-06-14 | 348 | 2025-05-02 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | doublon de commande | DENSIFICATION PCO NOKIA ETUDE DE PLAN EN COURS/25/02/2026::RAB0000000121680 RABE WENCESLAS(transfert de ligne ) LAC SONOUKO MANZAN 102071713 778316635 Nb: la cliente dit n'avoir pas demandé de transfert de ligne.
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287600 | FATOLA DENIS ADETO KUNBO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL05 CLS | 103480684 | 757599110 |  |  | SPL05 | HUB005 | SPL05_PCO012 |  |  | 2026-01-30 | 74 | 2026-01-31 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 05/03/2026:: FATOLA DENIS ADETO KUNBO PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275694 | MATCHANI MARC BERNARD | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE ROI DAVID | 152695660 | 777846686 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO02 |  |  | 2025-11-14 | 139 | 2025-11-27 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281541 | TIAPANI LATH GNANNE MARIE-PAUL | JULES FERRY | 747242474 | 747242474 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO02 |  |  | 2025-12-22 | 113 | 2025-12-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285288 | NOUMAZAE MONHESSEA ANICETTE | SAN PEDRO JULES FERRY PHARMACIE ROI DAVID | 707118344 | 707118344 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO03 |  |  | 2026-01-15 | 89 | 2026-01-16 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 24/02/2026::RAB0000000285288 NOUMAZAE MONHESSEA ANICETTE SAN PEDRO JULES FERRY PHARMACIE ROI DAVID 0707118344 / 0707118344 PC0 SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284642 | MESSAKO AKA ERIC | SAN PEDRO LAC MANZAN PHARMACIE ROI DAVID | 104313230 | 575383706 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO04 |  |  | 2026-01-10 | 93 | 2026-01-12 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Injoignable | 19/03/2026::0000000279580 AKA TANOH MARC DONALD 0103010414 Clients en déplacement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277680 | ZIEDOU OZEIKAUD NOE | SAN PEDRO JULE FERY | 709162975 | 703192963 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO10 |  |  | 2025-11-28 | 137 | 2025-11-29 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 400 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282705 | KONATE FANGNAN KARIMOU | SAN PEDRO LAC JULES FERRY ALIGNEMENT BOULANGERIE | 747005158 | 747005158 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO10 |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283043 | DOUDOU LACKA DETVHEMAR CARRELY | SAN PEDRO LAC JULES FERRY NON LOIN DE L'AREOPORT | 140403281 | 748343841 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO11 |  |  | 2025-12-30 | 105 | 2025-12-31 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000220507 | AMANI BOBOUY ROMARIC | SAN PEDRO JULES FERRY A LA FERME | 758860045 | 544551059 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO12 |  |  | 2025-09-03 | 222 | 2025-09-05 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000216380 | BLEKAHI MARIE JOSEE | QUARTIER LAC JULES FERRY COCODY BAFON FERME | 709470536 | 709470536 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO12 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000111548 | BONGO KOKOU AUGUSTIN (Transfert de ligne) | JULES FERRY A LA FERME | 171431086 | 748000000 |  |  | SPL05 | HUB05 | SPL05_PCO12 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 2 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287877 | BAKAYOKO KARAMOKO ISMAEL | SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY | 748372491 | 748372491 |  |  | SPL05 |  | SPL05-PCO04 |  |  | 2026-01-31 | 72 | 2026-02-02 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 03/02/2026::RAB0000000287877 ‎ ‎BAKAYOKO KARAMOKO ISMAEL ‎ ‎SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL ‎TCHEWY ‎ ‎0748372491 ‎ ‎SPL05/PCO04 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274198 | AFFELY KONAN KAN | SAN PEDRO LAC A L'ENTREE DE L'EGLISE METHODISTE (NITORO EXTENSION) | 102615314 | 708000000 |  |  | SPL18 | HUB18 | SPL08 _PCO-016 |  |  | 2025-11-07 | 149 | 2025-11-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000272334 | TAWAGO YAWA VICTORINE | SAN PEDRO LAC JULES FERRY BOUTIQUE AIDARA LA CHAPELLE | 749412443 | 104319963 |  |  | SPL10 | HUB10 | SPL10 _PCO-031 |  |  | 2025-10-23 | 172 | 2025-10-25 | PCO Saturé |  | 3 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 03/03/2026::RAB00000000272334 TAWAGO YAWA VICTORINE SAN PEDRO LAC JULES FERRY BOUTIQUE AIDARA LA CHAPELLE 0170941872 / 070809632 4.743032 -6.656523 HUB10 SPL10_PCO-031 PCO saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000203995 | KOUANDJO ACHE STEPHANE | JULES FERRY | 171817576 | 748117149 |  |  | SPL11 | HUB11 | SPL11_PCO-001 |  |  | 2025-04-17 | 362 | 2025-04-18 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 24/02/2026::RAB0000000203995 KOUANDJO ACHE STEPHANE JULES FERRY 0171817576 / 0748117149 PCO saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000220378 | ZONGO OUAMBI EDOURD | SAN PEDRO JULES FERRY | 101654934 | 749274804 |  |  | SPL11 | HUB11 | SPL11_PCO-006 |  |  | 2025-09-02 | 224 | 2025-09-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Numero Incorrect | Besoin du bon numero du client
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000208703 | BELEM HAWA | JULES FERRY | 709777891 | 708058905 |  |  | SPL12 | HUB12 | SPL12_PCO-004 |  |  | 2025-05-28 | 320 | 2025-05-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Désistement | 25/02/2026::RAB0000000208703 BELEM HAUSA JULES FERRY 0709777891/ 0708058905 NB: Contrat résilié
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000209910 | ANGON ATCHEA AIME ERNEST | LAC JULES FERRY CLS | 170941872 | 708096329 |  |  | SPL12 | HUB12 | SPL12_PCO-023 |  |  | 2025-06-07 | 311 | 2025-06-08 | Hors zone |  | 3 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Désistement | 03/03/2026::RAB00000000209910 ANGNON ARCHEA AIME ERNEST LAC JULES FERRY 0170941872 / 0708096329 4.743032 -6.656523 SPL14_PCO-023 Le client a résilié son abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000191109 | KUNY KOUAME TAN DATTE THIERRY LUC | LAC ULCERE DE BURLY | 140000896 | 709433016 |  |  | SPL19 | HUB19 | SPL19 _PCO-021 |  |  | 2024-12-13 | 488 | 2024-12-13 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 25/02/2026::RAB0000000191109 KUNY KOUAME TAN DATTE THIERRY LUC LAC ULCERE DE BURLY 0140000896/ 0709433016 client Hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000216279 | KONE ADAMA | QUARTIER COLAS CARREFOUR CP1 | 172297601 | 172297601 |  |  | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO007 |  |  | 2025-11-16 | 147 | 2025-11-19 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | Contacté le 16/12/2025/09/04/2026::0000000216279 KONE ADAMA 0172297601 SAN-PEDRO QUARTIER COLAS CARREFOUR CP1 La personne dis qu'il n'a pas fait d'abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274296 | COULIBALY NOUMOUTIE | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | 708361108 | 504750310 |  |  | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO010 |  |  | 2025-11-06 | 149 | 2025-11-17 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::RAB00000000274296 COULIBALY NOUMOUTIE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT 0504750310 0708361108 SPT01/PCO010 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000112439 | SAWADOGO MARCEL WENDGOUDI | SAN PEDRO | 171425217 | 707294442 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO018 |  |  | 2024-01-14 | 792 | 2024-02-13 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | le client a deja un abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286725 | YAMEOGO MAIMOUNA | SAN PEDRO MARCHE CMA | 103302825 | 585385553 |  |  | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO018 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/19/03/2026::‎RAB0000000286725 ‎ YAMEOGO MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE CMA 0103302825 SPT01/PCO018 150M ‎ 01POTEAU *‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000218415 | AMOROFI ANGE LEANDRE | BARDOT 18 | 779518237 | 779518237 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO025 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/19/03/2026::‎ ‎RAB0000000218415 ‎ AMOROFI ANGE LEANDRE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 0779518237 SPT01/PCO025 250M ‎ 00POTEAU *‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281843 | SOUMAHORO MAMADOU | ZIMBABWE CARREFOUR MTN SP CLS | 504035719 | 768918991 |  |  | SPT01 | HUB004 | SPT01_PCO029 |  |  | 2025-12-20 | 109 | 2025-12-27 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 27/12/2025:: RAB0000000281843 ‎ ‎ SOUMAHORO MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0504035719 ‎0768918991 ‎ ‎GpS client :4.76664, -6.66481 ‎ ‎PCO SATURÉ ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278654 | ZOUNGRANA ABEL | SAN PEDRO TERRE ROUGE INA KAHLYS | 505457564 | 501659945 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO09 |  |  | 2025-12-05 | 130 | 2025-12-06 | PCO Saturé |  | 4 |  |  | 2026-04-10 |  | 300 | ITC | Bloqué | Implantation PM | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::RAB00000000278654 ZOUNGRANA ABEL NOIN LOIN DU FEU DE COLAS 0505457564 SPT02/PCO09 04 POTEAUX 300m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000220142 | GOURE LOU IRIE ESTELLE CLS | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | 556677734 | 504142457 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO16 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 3 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Injoignable | 17/03/2026::RAB0000000220142 GOURE LOU IRIE ESTELLE 0556677734 CLIENTE SERA DISPONIBLE AU DÉBUT AVRIL CAR ELLE DÉMÉNAGERA BIENTÔT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277884 | OUATTARA FATOUMATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE INSTITUT ISMA | 716729495 | 143719667 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO01 |  |  | 2025-11-30 | 133 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::RAB00000000277884 OUATTARA FATOUMATA DERRIÈRE ISMA 0716729495 SPT02/PCO01 150M 01POTEAU PCO SATURÉ Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277805 | SIMPORE ADAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE EGILE ASSEMBLEE DE DIEU | 504728778 | 748753710 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO01 |  |  | 2025-11-30 | 133 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::RAB00000000277805 SIMPORE ADAMA DERRIÈRE ISMA 0748753710 SPT02/PCO01 350M 01POTEAU PCO SATURÉ Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288526 | ALASSANE ABDOURAHAMANI | SAN PEDRO SCIERIE6 | 708468715 | 571402107 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO011 |  |  | 2026-02-04 | 68 | 2026-02-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285943 | ZALLE ABDOUL KARIM | SAN PEDRO GARE WATE ALIGNEMENT STATION SHELL KAHLYS | 173947189 | 706000000 |  |  | SPT02 |  | SPT02_PCO014 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277836 | SANOGO ADAMA KAHLYS | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 758242252 | 788156696 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO017 |  |  | 2025-12-01 | 133 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277507 | OUATTARA NOUHO | SAN PEDRO COLOMBIE | 716318668 | 505888083 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO031 |  |  | 2025-11-26 | 139 | 2025-11-27 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278026 | OUATTARA ABOUBACAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE KAHLYS | 787895914 | 546782230 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO07 |  |  | 2025-11-27 | 133 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285865 | TALL MOUSSA KAHLYS | SAN PEDRO BARDOT ZAMMANLMANBOUGOU | 709071380 | 504830543 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO15 |  |  | 2026-01-19 | 85 | 2026-01-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 25/02/2026::RAB0000000285865 ‎ ‎TALL MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO :ZAMMANLMANBOUGOU ‎ 0504830543 0709071380 SPT02/PCO15 150M ‎ *‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275690 | BARRY OUSMANE | SAN PEDRO MATERNITE TERRE ROUGE | 707385364 | 707414373 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO17 |  |  | 2025-11-14 | 139 | 2025-11-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 400 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285143 | BAKAYOKO YBRAHIM | SAN PEDRO COLLEGE ISMA | 757965897 | 779807962 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO17 |  |  | 2026-01-14 | 90 | 2026-01-15 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-03-03 |  | 50 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/03/04/2026::0000000285143 BAKAYOKO IBRAHIM 0757965897 0779807962 SAN-PEDRO COLLÈGE ISMA SPT02/PCO17 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277668 | BIKIENGA MOUSSA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DES FEUX DE COLAS KAHLYS | 101074572 | 708157731 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO19 |  |  | 2025-11-27 | 137 | 2025-11-29 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Injoignable | 09/04/2026::0000000277668 BIKIENGA MOUSSA SAN-PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DES FEUX DE COLAS 0101074572 CLIENTS INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274376 | GBOCHO ACHI GILDAS | SAN PEDRO SERIE 6 | 143732768 | 173693194 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO27 |  |  | 2025-11-07 | 149 | 2025-11-17 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000000274376 GBOCHO ACHI GILDAS SAN PEDRO SERIE 6 0143732768 SPT19/PCO027 100M 00POTEAU ÉTUDE OK NB: ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277713 | ADAMOU HAMA | SAN PEDRO SERIE 06 | 708809014 | 143185960 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO21 |  |  | 2025-11-30 | 134 | 2025-12-02 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000194547 | ADYARE MUSEDIF | SCERIE6 ON LOIN DU CARREFOUR TOSSONGON | 143779501 | 505357478 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO22 |  |  | 2025-01-25 | 444 | 2025-01-26 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276804 | KONAN TOUSSAINT ALVAREZ | SOLEIL | 701738681 | 717607015 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO003 |  |  | 2025-11-21 | 144 | 2025-11-22 | Hors zone |  | 2 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/12/03/2026::RAB000000000276804 KONAN TOUSSAINT ALVAREZ 0701738681 0717607015 QUARTIER JB SOLEIL Hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289775 | MAKOURA SYLLA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | 143905299 | 709939605 |  |  | SPT03 | HUB003 | SPT03_PCO009 |  |  | 2026-02-14 | 54 | 2026-02-20 | PCO Saturé |  | 0 |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290227 | OUEMBA SOULEYMANE | SAN PEDRO MARCHE | 798471046 | 798471046 |  |  | SPT03 | HUB003 | SPT03_PCO018 |  |  | 2026-02-18 | 54 | 2026-02-20 | PCO Saturé |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000216775 | TRAORE IBRAHIMA | GRAND MARCHE NON LOIN DE BUREAU DES COMMERCANT | 707954745 | 506006294 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO19 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ‎
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286492 | SOUMAHIRO IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT03 | 575491517 | 575491517 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO23 |  |  | 2026-01-22 | 82 | 2026-01-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000219284 | DIA MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE | 759588976 | 760000000 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO24 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ‎
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277545 | YAMEOGO LAZARE | SAN PEDRO MARCHE ZONE DES COOPERATIVES | 700814434 | 700814434 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO30 |  |  | 2025-11-26 | 139 | 2025-11-27 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 120 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289184 | KONATE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS APRES MOSQUE A GAUCHE | 749519888 | 777913291 |  |  | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO03 |  |  | 2026-02-09 | 63 | 2026-02-11 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 27/03/2026::RAB00000000289184 KONATE OUMAR SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0749519888 0777913291 SPZ05/PCO03 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286003 | TRAORE ADAMA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT04 | 707291315 | 707291315 |  |  | SPT04 | HUB004 | SPT04_PCO021 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000203190 | COULIBALY BAKARI | SEWEKE JUSTE DERRIERE LA STATION OLA | 700035751 | 505867459 |  |  | SPT04 | HUB04 | SPT04_PCO21 |  |  | 2025-04-10 | 369 | 2025-04-11 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Désistement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000219581 | N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE | SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN | 758599499 | 758233753 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO002 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286855 | GNOHON GNONOSSIAN LUCIE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | 700397407 | 700397407 |  |  | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO007 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287085 | KONATÉ SOUMAYLA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT05 | 152775411 | 152775411 |  |  | SPT05 | HUB031 | SPT05_PCO031 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 150 | ITC | En cours de raccordement | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000176605 | COULIBALY HOROKYA | MARCHE BANDJI CARREFOU | 153932145 | 758988604 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO032 |  |  | 2024-07-01 | 649 | 2024-07-05 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 60 | ITC | Bloqué | Désistement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000211110 | DAKOURY DJATO SIMON | LA GARE DERRIERE PHARMACIE MADOU KAHLYS | 153783057 | 747598419 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO08 |  |  | 2025-06-19 | 299 | 2025-06-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 10/04/2026::RAB00000000285422 DAKOURY DJATO Simon DERRIÈRE PHARMACIE MADOU 0747598419 SPT05/PCO08 00 poteau 100m PCO SATURÉ Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279154 | TANGARA MODIBO | SAN PEDRO GOBLEKIN NON LOIN HOTEL CT | 707531107 | 709000000 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO08 |  |  | 2025-12-06 | 128 | 2025-12-08 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::AB0000000279154 TANGARA MODIBO DERRIÈRE CA-TRANS 0707531107 SPT05 PCO 08 D 1 LONG CABLE 300m PM NEW 1 PM ANCIEN 7 PB 0 PCO SATURE Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281373 | DIABY KHADITAT | GRAND MARCHE SP | 788600209 | 574783737 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO10 |  |  | 2025-12-19 | 116 | 2025-12-20 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Désistement | 06/03/2026::RAB0000000281373 DIABY KHADITAT SAN PEDRO GRAND MARCHÉ 0788600209 SPT05/PCO10 LA CLIENTE A RÉSIGNNE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282509 | ADEKUNLE FATIMO AJIKE | SAN-PEDRO GRAND MARCHE | 505293498 | 707612223 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO20 |  |  | 2025-12-28 | 107 | 2025-12-29 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000282509 ADEKUNLE FATIMO AJIKE GRAND MARCHÉ 0707612223 SPT03 PCO 20 D 2 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 2 PCO SATURE Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285601 | DIOMANDE ASSIATA | SAN PEDRO STATION TOTAL GRAND MARCHE | 748380977 | 172000000 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO15 |  |  | 2026-01-16 | 88 | 2026-01-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000217221 | KONATE DAOUDA | COLAS VERS L'HOTEL VAMY | 585053154 | 585053154 |  |  | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO15 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | Sans PCO |  | 3 |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/11/2026::26/03/2026::RAB0000000217221 DAOUDA KONATÉ HÔTEL VAMY 0585053154 CLIENT INJOIGNABLE DEPUIS MATIN
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279982 | DIALLO MAMADOU SALIOU | SAN PEDRO GRAND MARCHE | 160635138 | 719202636 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO11 |  |  | 2025-12-09 | 124 | 2025-12-12 | PCO Saturé |  | 2 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000279982 DIALLO MAMADOU SALIOU GRAND MARCHÉ 0719202636 SPT05 PCO 11 D 2 LONG CABLE 300m PM NEW 2 PM ANCIEN 2 PB 4 PCO SATURE Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000280050 | YATTERI MAMADOU | SAN PEDRO MARCHE COTE WAGABIA | 759163784 | 759163784 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO20 |  |  | 2025-12-11 | 124 | 2025-12-12 | PCO Saturé |  | 3 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000280050 YATTERI MAMADOU CÔTE WAGABIA 0759163784 SPT05 PCO 20 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 3 PM ANCIEN PB 2 PCO SATURE Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000184145 | DIABATE LAMINE | GRAND MARCHE INFIRMERIE | 143931654 | 758000000 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO20 |  |  | 2024-10-04 | 557 | 2024-10-05 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000215421 | AHMOUDOU ABOUBAKRINE | QUARTIER POPO | 709430781 | 575187216 |  |  | SPT05 | HUB007 | SPT05_PCO24 |  |  | 2025-11-15 | 147 | 2025-11-19 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 250 | ITC | Bloqué | Implantation PM | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000278667 | ABOUBACAR TINNI IBRAHIM | SAN PEDRO GRAND MARHE NABO FELIX | 777585336 | 505407210 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO29 |  |  | 2025-12-03 | 130 | 2025-12-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 50 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000278667 ABOUBACAR TINNI IBRAHIM GRAND MARCHÉ 0777585336 SPT05 PCO 29 D 4 LONG CABLE 50m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 1 PCO SATURE Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273944 | SORY AMIDOU | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE | 565199984 | 565199984 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO29 |  |  | 2025-11-04 | 160 | 2025-11-06 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Injoignable | 03/03/2026::SORY AMIDOU 0565199984 Clients en déplacement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283172 | SOUMAILA DIALLO | SAN PEDRO POPO | 709469247 | 103244295 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO31 |  |  | 2025-12-31 | 102 | 2026-01-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273777 | DIAKITE IBRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT CLS | 140716748 | 747730673 |  |  | SPT15 |  | SPT15 _PCO-029 |  |  | 2025-11-04 | 160 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273281 | DIALLO SOUMAILA | SAN PEDRO TERRE ROUGE COTE ISMA | 556553664 | 170740710 |  |  | SPT18 | HUB18 | SPT18 _PCO-004 |  |  | 2025-10-31 | 165 | 2025-11-01 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284521 | GOHOU BI TRA FELIX | SAN PEDRO THANRY SCIERIE 6 BOULANGERIE | 777547859 | 101679164 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO01 |  |  | 2026-01-09 | 95 | 2026-01-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 50 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | Zone en cours de déploiement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000178227 | DOSSO VASSINSI | TOSSONGON SERI6 DERRIERE CORIS BANK | 160294209 | 502123110 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO-011 |  |  | 2024-07-26 | 627 | 2024-07-27 | Hors zone |  | 2 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000178870 | DAO DIARRA | SCERIE 06 | 143501807 | 505782424 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO-025 |  |  | 2024-08-02 | 618 | 2024-08-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000181208 | YOUBE ELANA | SCIERIE 06 | 160552690 | 101781439 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO-028 |  |  | 2024-08-30 | 592 | 2024-08-31 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286660 | NITIEMA TANTIE AWA | SAN PEDRO CARREFOUR SCIERIE 6 | 170581614 | 798582803 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO05 |  |  | 2026-01-23 | 81 | 2026-01-24 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 50 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284549 | KLA TCHOUMOU BRUNO | SCIERIE 6 | 777172932 | 141891175 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19/PCO009 |  |  | 2026-01-08 | 95 | 2026-01-10 | Hors zone |  | 2 |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 25/03/2026::B00000000284549 KLA TCHOUMOU BRUNO SAN PEDRO SERY 6 SPT19/PCO009 150M 02POTEAU ETUDE OK ENCOUR DE DÉPLOIEMENT.....
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285216 | BLADI ZEBLE PATRICK | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE WATE KAHLYS | 708392392 | 759513629 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO25 |  |  | 2026-01-15 | 89 | 2026-01-16 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/02/2026::Bladi zeble Patrick San pedro Gare de baba Spt19 pco24 0708392392 0759513629 Zone en cours de déploiement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285422 | KONAN HENRI JOEL | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE WATE KAHLYS | 748219756 | 585463176 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO25 |  |  | 2026-01-15 | 89 | 2026-01-16 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/02/2026::Kabre yassane /10/04/2026::RAB00000000285422 KONAN HENRI JOEL GARS DE WATTE 0748219756 SPT19/PCO25 6 poteaux 300m ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274452 | DRAMERA CHEICK OUMAR | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE COLOMBIE ITC IB | 758294222 | 160138338 |  |  | SPT21 | HUB21 | SPT21 _PCO-028 |  |  | 2025-11-05 | 158 | 2025-11-08 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 300 | ITC | En cours de raccordement | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000220367 | SETSOFIA REMIE | SAN PEDRO COLOMBIE | 544955525 | 544955525 |  |  | SPT22 | HUB22 | SPT22_PCO-001 |  |  | 2025-09-02 | 224 | 2025-09-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000112033 | OKA KOUADIO ESSOUA JULES | SEWEKE 2 (DERRIERE EGLISE FOURSQUARE) | 143697711 | 566092713 |  |  | SPT22 |  | SPT22_PCO-027 |  |  | 2024-01-09 | 826 | 2024-01-10 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO NOKIA/28/03/2026::RAB000000000112033 KOUADIO ESSOUA JULES SAN PEDRO SEWEKE 2 DERRIERE EGLISE FOURSQUARE 0749094364 0143697711 INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000214226 | TRAORE ABOUBACAR | GESCO COTE WAGABIA | 504197268 | 504197268 |  |  | SPT24 | HUB 24 | SPT24_PCO023 |  |  | 2025-07-14 | 274 | 2025-07-15 | Hors zone |  | 3 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000193027 | DIOMANDE KASSOUM | MARCHE TOTAL | 545889688 | 545889688 |  |  | SPT25 | HUB25 | SPT25_PCO-016 |  |  | 2025-01-08 | 461 | 2025-01-09 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288624 | M'BAYE ABDOUL KARIM | SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS ) | 707041280 | 505906989 |  |  | SPZ05 |  | SPZ05_PCO07 |  |  | 2026-02-05 | 68 | 2026-02-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 06/02/2026::RAB0000000288624 ‎ ‎M'BAYE ABDOUL KARIM ‎ ‎SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS) ‎ ‎0707041280 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000280103 | KONATE BRAHIMA | SAN PEDRO PETIT MARCHE | 707781929 | 504918972 |  |  | SPZ14 | HUB14 | SPZ14_PCO012 |  |  | 2025-12-11 | 123 | 2025-12-13 | Hors zone |  | 3 |  |  | A définir |  | 350 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ZONE NON DEPLOYE PROGRAMME 2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000201749 | LECADOU LOGBO NINA JOSIANE (transfert de ligne ) | SEWEKE 5 A COTE DU COLLEGE MODERNE GBAO KLANY | 719424913 | 719424913 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-03-26 | 301 | 2025-06-18 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | client injoignable contacté au 25/06/2025
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292733 | CHEICK SADBOU DIOP | SAN PEDRO | 709817006 | 54468748 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-09 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292735 | IKEH RICHARD | SAN PEDRO | 10531800 | 504393392 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-09 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000177464 | GOHI BI HUE JEAN FRANCOIS | NITORO EXTENSION A COTE DE L'ORPHELINAT | 152067759 | 505849204 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2024-07-13 | 639 | 2024-07-15 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000199031 | EKOUE KOKOU CALEB | BARDOT CALAO | 101378029 | 758033263 | [7 empty] | 2025-02-27 | 411 | 2025-02-28 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 25/03/2026::0000000199031 EKOUE KOKOU CALEB 0101378029 0758033263 BARDOT CALAO Le client dis qu'il ne veux qu'on l'installe
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000201197 | KONATE MOUSTAPHA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBONE RESIDENTIEL | 143789393 | 707440943 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-03-19 | 390 | 2025-03-21 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000206808 | YOUKOU TAKOUO MARC | DAFCI | 708910479 | 544921712 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-05-09 | 340 | 2025-05-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000209614 | KARA ZACARIA | CATHEDRALE 2 APRES LA COTE | 700653581 | 700653581 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-06-04 | 314 | 2025-06-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 09/04/2026::0000000209614 KARA ZAKARIA 0700653581 CATHEDRALE 2 APRÈS LA COTE CLIENTS HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000209738 | HOUNKPEVI KAMENAN MARC ROLAND | DAFCI CATHEDRALE 2 A COTE DE L ENTERNNE MOOV HORIZON TECH | 103256343 | 103256343 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-06-05 | 312 | 2025-06-07 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 09/04/2026::0000000209738 HOUNKPEVI KAMENAN MARC ROLAND 0103256343 DAFCI CATHEDRALE 2 À COTE DE L' ANTERNE MOOV CLIENTS EN DÉPLACEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000210695 | PIDO THOMUN JUSTIN | SAN PEDRO QUARTIER CATHEDRALE 2 NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE | 709695182 | 789980407 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-06-15 | 303 | 2025-06-16 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000210996 | DIAKITE KADIDJATOU (SAN-PEDRO) | CATHEDRALE 2 (SAN-PEDRO) HORIZON TECH | 101955589 | 565291684 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-06-18 | 300 | 2025-06-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 09/04/2026::0000000210998 DIAKITE KADIDJATOU SAN-PEDRO CATHEDRAL 2 0101955589 La cliente dis qu'elle n'a pas fait d'abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000215286 | TAPE RUTH APPELA | LAC CARREFOUR RTI ALIGNEMENT | 747112263 | 142085765 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-07-22 | 265 | 2025-07-24 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273008 | DAO LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 170352145 | 501673397 |  |  | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO03 |  |  | 2025-10-29 | 167 | 2025-10-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 01/04/2026::RAB00000000273008 DAO LAMINE SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0170352145 0501673397 SPZ05/PCO03 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273282 | DIAKITE ABOU | SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUE | 101104398 | 101104398 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-10-31 | 165 | 2025-11-01 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/03/2026::RAB00000273075 DIAKITE ABOU SAN PEDRO ÉGLISE CMA DERRIÈRE LA MOSQUÉE 0101104398 0101104398 CLIENT HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273776 | DOGNON NINA ROMUALDE | SAN PEDRO DIGBEU CITE | 140277527 | 700134713 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-04 | 160 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273886 | YAO JEAN BAPTISTE AMANI | SAN PEDRO DIGBEU | 758518569 | 142900871 | [7 empty] | 2025-11-04 | 160 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 04/04/2026::0000000273886 YAO JEAN BAPTISTE AMANI 0758518569 0142900871 SAN-PEDRO DIGBEU Clients hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000273887 | YAO APPAOU DOMINIQUE | SAN PEDRO DAFCI MARQUIS COEUR BLANC | 140766381 | 747701868 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-04 | 160 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274562 | KABORE AWA DIANE | SAN PEDRO GRAND MARCHE | 102408730 | 780214811 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-05 | 158 | 2025-11-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275277 | DIARRASSOUBA IBRAIME | SAN PEDRO SCIERIE 06 | 545425590 | 545425590 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-12 | 152 | 2025-11-14 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275472 | KONAN YAO VALERE | SAN PEDRO SERIE 6 | 749298205 | 700570052 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-13 | 149 | 2025-11-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276487 | TANO AMA ASSANDOI CHRISTINE | SAN PEDRO JULES FERRY | 102647972 | 707170887 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-20 | 146 | 2025-11-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277686 | THIO YEKONAN EDMOND | SAN PEDRO DIGBEU | 708710245 | 171128011 | [7 empty] | 2025-11-28 | 137 | 2025-11-29 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/04/04/2026::0000000277686 THIO YEKONAN EDMOND 0708710245 0171128011 DIGBEU Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277972 | KOFFI GNAMBE LOUIS REGIS | SAN PEDRO DAFCI | 161254217 | 171815287 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-30 | 133 | 2025-12-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Numero Incorrect | Besoin du bon numero du client
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279183 | FOFANA SEYDOU | DIGBOUE DERRIERE LA STATION | 749658264 | 759000000 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-07 | 128 | 2025-12-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279813 | KABORE ISSIAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707509299 | 506430318 |  |  | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO03 |  |  | 2025-12-10 | 125 | 2025-12-11 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/01/04/2026::RAB00000000279813 KABORE ISSIAKA SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0707509299 0506430318 SPZ05/PCO03 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281364 | ABDOULAYE HIDOU SP | GRAND MARCHE MAGASIN | 160708770 | 172000000 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-19 | 116 | 2025-12-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Contacté le 06/01/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281354 | FIENI KOUADIO GERARD- MICHAEL | DIGBOUE CITE | 747828317 | 768000000 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-19 | 116 | 2025-12-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281226 | OSHISANYA TOLULOPE SEGUN | SAN PEDRO THANRY SCIERIE 6 | 171905943 | 584000000 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-17 | 116 | 2025-12-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282547 | CONDE ARAFAN | SAN PEDRO CMA | 777032877 | 506000000 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 09/04/2026::0000000282547 CONDE ARAFAN SAN-PEDRO CMA 0777032877 CLIENTS HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282570 | SENOU MAMADOU | SAN PEDRO THANRY GARE WATE DEDANS KAHLYS | 749046995 | 506732647 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 10/04/2026::RAB0000000282570 SENOU MAMADOU SAN PEDRO THANRY GARE WATE DEDANS 0749046995 050673264 ZONE EN DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282583 | COULIBALY SIAKA OUOLI | SAN PEDRO DAFCI | 102096477 | 757303122 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282562 | YAO KOUASSI VALDERE | SAN PEDRO DIGBE | 788622552 | 788622552 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282537 | BERTE DIAMANTHIO | SAN-PEDRO FAYETTE SCAF | 556203818 | 504676517 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-28 | 106 | 2025-12-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283140 | ADAHA KOUGHUINNDIGA | SAN PEDRO DIGBEU TERRAIN ITC DOZAN | 143094300 | 749000000 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-12-31 | 103 | 2026-01-02 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 10/04/2026::
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000001911 | ABRAHAM LOUIS MALIK DIABY | SAN PEDRO | 787758937 | 506787409 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 03/01.2026 | 100 | 2026-01-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Numero Incorrect
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283318 | LOUA PATICK JUDIKAEL | SAN PEDRO LA ZONE | 151024009 | 502780673 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-01-02 | 100 | 2026-01-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285558 | SAVADOGO MAHAMADOU | SAN PEDRO DERRIERE COSMOS | 708345250 | 708345250 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-01-16 | 88 | 2026-01-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Déploiement PCO | Hors zone couverture PCO | 26/03/2026::RAB0000000285558 SAVADOGO MAHAMADOU SAN PEDRO DERRIERE COSMOS 708345250 708345250 4.753742 -6.688573 SAN PEDRO 16/01/2026 68 17/01/2026 Hors zone RAS RAS A définir KOUASSI AYMARD ITC Bloqué Hors zone couverture PCO Client hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285863 | SYLLA MOHAMED | SAN PEDRO TERRE ROUGE PRES DE LA PHARMACIE KAHLYS | 104688155 | 554949063 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-01-19 | 85 | 2026-01-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | Zone en cours de deploiement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285942 | LEME SOUMGOLE ROGER | SAN PEDRO DIGBEU | 757704749 | 757704749 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-01-20 | 84 | 2026-01-21 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Déploiement PCO | Hors zone couverture PCO | 07/03/2026::000000028é-:26/03/2026::RAB0000000285942 LEME SOUMGOLE ROGER SAN PEDRO DIGBEU 757704749 757704749 4.74679 -6.68692 SAN PEDRO 20/01/2026 64 21/01/2026 Hors zone RAS RAS A définir KOUASSI AYMARD ITC Bloqué Hors zone couverture PCO "07/03/2026::0000000285942 LEME SIUMBOLE ROGER Client hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290982 | ZOGBE MANI ESTELLE | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE COSMOS | 759414108 | 709437028 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-24 | 48 | 2026-02-26 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291669 | ADJOUMANI MOHAMED JEAN LOUIS SP | SAN PEDRO LAC MANZAN | 749072331 | 546624848 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-26 | 47 | 2026-02-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291733 | BAH OUMAR | SAN PEDRO GRAND MARCHE | 717083625 | 777521667 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-26 | 47 | 2026-02-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000179302 | KOUASSI JULES (TRANSFERT DE LIGNE) | SAN PEDRO | 101303712 | 778021190 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-25 | 47 | 2026-02-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | Ce client dit qu’il n’a pas fait d’abonnement.
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291647 | SEKA HERMANN WILFRIED DOUGLAS SAN PEDRO | SAN PEDRO SERIE G | 507087541 | 708190909 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-26 | 47 | 2026-02-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291632 | SOUMAHORO BRAHIMA | SAN PEDRO LAC EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEU | 748456540 | 544275400 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-26 | 47 | 2026-02-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291717 | OUEDRAOGO ALASSANE SP | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MAFAMILLE | 100228585 | 707507746 | [7 empty] | 2026-03-02 | 43 | 2026-03-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | Besoin du bon numero du cleunt 01/04/2026:RAB00000000291717 OUEDRAOGO ALASSANE SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0100228585 0707507746 CLIENT HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292367 | KOUADIO YAO EVARISTE SP | SAN PEDRO SOLEIL CLS | 707187452 | 787687898 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-03-05 | 40 | 2026-03-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292448 | MANSOOR AHMED | SAN PEDRO DAFCI UTB | 506071417 | 749852972 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-03-05 | 40 | 2026-03-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/17/03/2026::RAB0000000292448 MANSOOR AHMED SPD02 PCO 11 D 03 BRIN LONG CABLE 200M PM NEW 2 PM ANCIEN 1 PB 1 NB : PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274268 | YAO KONAN JUDICAEL | SAN PEDRO CHATEAU | 172677689 | 708000000 |  |  | SAN PEDRO CHÂTEAU |  |  |  |  | 2025-11-06 | 149 | 2025-11-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274526 | GUEI HONORE | SAN PEDRO DAFCI | 708973537 | 778014043 |  |  | SPD01 |  |  |  |  | 2025-11-06 | 149 | 2025-11-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000190284 | OUATTARA MOUSSA | MARCHE NON LOIN DE L EGLISE REVEIL | 142852828 | 142852828 |  |  | SPS |  |  |  |  | 2024-12-04 | 496 | 2024-12-05 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000113098 | CISSE OUMAR | CISSE OUMAR SAN PEDRO GRAND MARCHE | 140679911 | 707438320 |  |  | SPT | HUB03 |  |  |  | 2024-02-27 | 775 | 2024-03-01 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | doublon de commande
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284453 | AMINATA KONATE | SAN PEDRO TANRY SCIERIE 6 | 102537122 | 709000000 |  |  | SPT19 |  |  |  |  | 2026-01-09 | 95 | 2026-01-10 | Hors zone |  | 1 |  |  | A définir |  | 50 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | Zone en cours de deploiement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000110726 | ECOOKIM | SAN PEDRO | 141510000 | 707727115 | [7 empty] | 2023-12-08 | 855 | 2023-12-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000112133 | VICTOR CHINWEKE NWACHUKWU | JB (FACE CATHEDRALE II) ETAGE CARRELER | 142590562 | 505569712 | [7 empty] | 2024-01-10 | 824 | 2024-01-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | DESISTEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000114063 | YIOGO MOHAMED BACHIR | VCTOR BALLET | 172276315 | 789162818 | [7 empty] | 2024-02-14 | 790 | 2024-02-15 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000115499 | TOURE MAMADOU | VICTOR BALLET VERS LA MOSQUEE MOUSSA ITC IB | 170077099 | 709286162 | [7 empty] | 2024-03-15 | 760 | 2024-03-16 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000114771 | DOUMBIA BAKARY | ZIMBABWE CARREFOUR MTN | 544423693 | 173797701 | [7 empty] | 2024-03-01 | 672 | 2024-06-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | Ce dossier est un doublon
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000122310 | BAMBA LACINA SP | COLAS AU FEU COTE MOSQUEE | 173972725 | 707444939 | [7 empty] | 2024-06-25 | 658 | 2024-06-26 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 09/04/2026::0000000122310 BAMBA LACINA 0707444939 SAN-PEDRO COLAS AU FEU COTE MOSQUÉE CLIENTS HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000177556 | KONATE SIAKA LAMINE | MARCHE TOTAL | 103883176 | 748864611 | [7 empty] | 2024-07-15 | 638 | 2024-07-16 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000178220 | KOFFI DIANE ALEXISE ANGE | MARCHE TOTAL | 153187131 | 787127239 | [7 empty] | 2024-07-24 | 627 | 2024-07-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000179193 | DAHIE GBOAZO BORIS | TOTAL APRES LE MOULIN DE RIZ | 172610171 | 758195228 | [7 empty] | 2024-08-06 | 615 | 2024-08-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000179200 | KONAN KOUAME | BARDOT PRES DE LA STATION TOTAL | 101064228 | 797318544 | [7 empty] | 2024-08-08 | 615 | 2024-08-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 25/03/2026::0000000179200 KONAN KOUAME 0101064228 0797318544 BARDOT PRET DE LA STATION TOTAL Le client dis qu'il n'a pas fait d'abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000184704 | KONATE IDRISS | VICTOR BALLET QUARTIER HAOUSSA | 102687703 | 778916511 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PC02 |  |  | 2024-10-09 | 552 | 2024-10-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 13/03/2026::RAB0000000184704 KONATE IDRISS SAN PEDRO VICTOR BALLET QUARTIER HAOUSSA 0102687703 0778916511 SPT02/PCO02 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000188069 | BLAKA BAKAYOKO SOUALIO | TERRE ROUGE NON LOIN DU TERRAIN | 141829111 | 576000000 | [7 empty] | 2024-11-12 | 518 | 2024-11-13 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/14/03/2026::
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000189071 | KEITA LADJI | GARE DE WATTE KAHLYS | 140120911 | 505000000 | [7 empty] | 2024-11-23 | 508 | 2024-11-23 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000191623 | OUANDA MAKA SANDRINE SONIA | PLAGE CARREFOUR ANCIEN PREFET | 709927157 | 709927157 | [7 empty] | 2024-12-19 | 481 | 2024-12-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000192447 | GUINDO OUSMANE | VICTOR BALLET ITC IB | 102231320 | 709190135 | [7 empty] | 2024-12-31 | 468 | 2025-01-02 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000193089 | DANON RABE SOULEYMANE COULIBALY | BALMER ALIGNEMENT HOTEL KOSSIPO | 708596586 | 153168115 | [7 empty] | 2025-01-09 | 460 | 2025-01-10 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | ZEINOUR GABY (transfert de ligne)/01/04/2026::RAB0000000193089 DANON RABE SOULEYMANE COULIBALY BALMER ALIGNEMENT HOTEL KOSSIPO 0708596586 /0153168115 Nb: contrat résilié
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000193477 | KABRAN ALI KONE | BALMER VERS HOTEL KOSSIPO | 151151414 | 707773474 | [7 empty] | 2025-01-13 | 456 | 2025-01-14 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | LAC EN FACE DE L'HOPITAL
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000196383 | TABIO DJIROBO LEON | DIGBOUE NON LOIN DE L ECOLE PRIMAIRE DIGBEU1 ET 2 ITC DOZAN | 103581516 | 709000000 | [7 empty] | 2025-02-05 | 431 | 2025-02-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | client déjà installé/10/04/2026::RAB0000000196383 TABIO DJIROBO LEON DIGBOUE NON LOIN DE L ECOLE PRIMAIRE DIGBEU1 ET 2 0103581516 0709000000 Client hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000198806 | OUATTARA ZOUMANA | DIGBEU ITC DOZAN | 757285734 | 759000000 | [7 empty] | 2025-02-25 | 414 | 2025-02-25 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 10/04/2026::RAB0000000198806 OUATTARA ZOUMANA San pedro DIGBEU 0757285734 0759000000 Client hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000199957 | Lelourou Bakayogo | COLAS HORIZON TECH | 545038142 | 702646527 | [7 empty] | 2025-03-07 | 403 | 2025-03-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO 16 PORTS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000204124 | DIALLO SEKOU | DIGBOUE GARAGE SOUMAHORO | 103913041 | 707038401 | [7 empty] | 2025-04-17 | 358 | 2025-04-22 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000204120 | GODE LOUSEHAN LEA VERONIQUE | DAFCI DERRIERE SAPEUR POMPIER | 709417011 | 767752932 | [7 empty] | 2025-04-18 | 358 | 2025-04-22 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 25/03/2026::0000000204110 GODE LOUSEHON LEA VÉRONIQUE DAFCI DERRIÈRE SAPEUR POMPIER rendez vous avec le client demain
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000204341 | DJIBO BOUBACAR | GRAND MARCHE AU CAMP AUX ET FORETS | 172722245 | 103848241 | [7 empty] | 2025-04-22 | 357 | 2025-04-23 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000205574 | SOUMAHORO MAIMOUNA | CARREFFOUR DIGBEU ITC DOZAN | 171885785 | 747990059 | [7 empty] | 2025-04-29 | 350 | 2025-04-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000206353 | KOFFI KOUASSI MODESTE | DIGBEU NOUVEAU QUARTIER ITC DOZAN | 586817336 | 779316950 | [7 empty] | 2025-05-03 | 343 | 2025-05-07 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000206501 | KOUAME KOUADIO SYLVAIN | DIGBOUE GARAGE SOUMAHORO | 506418254 | 758786751 | [7 empty] | 2025-05-07 | 342 | 2025-05-08 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000207094 | SORO SALIFOU | DAFCI | 102821240 | 707488000 | [7 empty] | 2025-05-12 | 337 | 2025-05-13 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000207210 | SORY SOUMAHORO | CATHEDRALE 2 | 708112624 | 141990090 | [7 empty] | 2025-05-13 | 336 | 2025-05-14 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000207719 | TOGOLA ABOU | CMA DERRIERE LA MOSQUEE HORIZON TECH | 707019828 | 707019828 | [7 empty] | 2025-05-16 | 331 | 2025-05-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000208511 | DOUMBOUYA TOUMANY | CATHEDRALE 2 HORIZON TECH | 173028325 | 574000000 | [7 empty] | 2025-05-26 | 323 | 2025-05-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 09/04/2026::0000000208511 DOUMBOUYA TOUMANY 0173028325 CATHÉDRALE 2 CLIENTS HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000211291 | TOURE OMAR (SAN-PEDRO) | MARCHE CAMPS EAUX ET FORETS (SAN-PEDRO) | 142442449 | 701420838 | [7 empty] | 2025-06-20 | 298 | 2025-06-21 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000212780 | LETHO IRITAI BEATRICE (SAN PEDRO) | CMA DERRIERE SEBROKO | 172682861 | 700744372 | [7 empty] | 2025-07-02 | 286 | 2025-07-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000213196 | TIENE SIRIKI (FTTH SAN PEDRO) | CATHEDRALE | 789123803 | 141345618 | [7 empty] | 2025-07-05 | 284 | 2025-07-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 09/04/2026::0000000213196 TIENE SIRIKI SAN-PEDRO CATHEDRAL 0789123803 CLIENTS HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000213248 | BAMBA KALOU (FTTH SAN PEDRO) | QUARTIER DIBOUE ECOLRE PRIMAIRE | 707552920 | 505810832 | [7 empty] | 2025-07-05 | 283 | 2025-07-06 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000214037 | oulai marc martial | DAFCI | 708200389 | 574005720 | [7 empty] | 2025-07-11 | 277 | 2025-07-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000214608 | KAMBOU SIE INNOCENT | CARREFFOUR DIGBEU RESIDENTIEL ITC DOZAN | 150945252 | 747222256 | [7 empty] | 2025-07-16 | 271 | 2025-07-18 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000218867 | ADOU KOFFI KEVIN | DIGBEU RESIDENTIEL ITC DOZAN | 151063801 | 171264361 | [7 empty] | 2026-06-15 | 147 | 2025-11-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | Le client a résilié son abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000216837 | DIA YOUSSOUF | BARDOT CALAO | 758848180 | 506453959 | [7 empty] | 2025-07-17 | 147 | 2025-11-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 21/03/2026::0000000216837 DIA YOUSSOUF 0758848180 0506453959 La personne dis qu'il n'a pas fait d'abonnement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285882 | KONE FOUSSENI.. | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS CLS | 566427055 | 710729529 | [7 empty] | 2026-01-19 | 85 | 2026-01-20 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 09/04/2026::0000000285882 KONE FOUSSENI SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0566427055 Client HOR ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286674 | DIAKITE MAMADOU LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CLS | 546780002 | 779530992 | [7 empty] | 2026-01-23 | 81 | 2026-01-24 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026::0000000286674 DIAKITE MAMADOU LAMINE 0546780002 CLIENTS HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287962 | TOURE IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 150166707 | 150166707 |  |  | SPT19 |  | SPT19_PCO006 |  |  | 2026-02-01 | 71 | 2026-02-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 13/02/2026::RAB0000000287962 ‎ ‎TOURE IBRAHIM ‎SAN PEDRO SCIERIE 6 ‎ ‎0150166707 ‎ ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287978 | MONE RAFIATOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 704443600 | 546862125 | [7 empty] | 2026-02-02 | 71 | 2026-02-03 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288469 | DIABATE MAMIDOU | SAN PEDRO SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE | 506042585 | 708212894 | [7 empty] | 2026-02-04 | 69 | 2026-02-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285495 | ADROUGOUE BIAGNE LUC | SAN PEDRO SERY EGLISE CONSOLAT | 142890085 | 720202038 |  |  | SPT19 |  | SPT019_PCO30 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286424 | CAMARA CISSE | SAN PEDRO COLOMBIE | 103442715 | 101991118 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB000000000286424 CAMARA CISSE SAN PEDRO COLOMBIE 0103442715 0142865363 SPT03/PCO24 PCO saturé…..
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284222 | COULIBALY LARGTHON YOUSSOUF | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | 757652145 | 142865363 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 26/02/2026::RAB0000000284222 COULIBALY LARGTHON YOUSSOUF SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0757652145 0142865363 NB: client en procédure de déménagement
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286935 | GOUHON SORO ELIE | SAN PEDRO HOTEL GALO | 709403397 | 153080952 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/032026::0000000286935 GOUHON SORO ELIE 0709403397 0153080952 SAN-PEDRO HÔTEL GALO Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285987 | KOFFI KOUAKOU PACOME | SAN PEDRO DAFCI CATHEDRALE 02 | 566353752 | 778158061 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::0000000285987 KOFFI KOUAKOU PACOME 0566353752 DAFCI CATHEDRALE 02 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286858 | KOFFI ULRICH FRANCK ROMARIC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD02 | 141060128 | 141060128 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286339 | BEH BÊTISE JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 173623981 | 173623981 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 17/02/2026::RAB0000000285854 ‎BEH BETISE JEAN BAPTISTE ‎SAN PEDRO ‎ 0173623981 ‎ ‎hors zone ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286638 | SANOGO ZIE DJIFA | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | 759241291 | 759241291 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO31 |  |  | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/10/04/2026::0000000286638 SANOGO ZIE DJIFA 0759241291 SAN-PEDRO BARDOT COLOMBIE SPT05/PCO31 CLIENTS PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287100 | YOUSSOUFOU KANDÉ | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | 2250000000000 | 2250000000000 | [7 empty] | 2026-02-09 | 64 | 2026-02-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290002 | GODE YANN EMMANUEL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | 501830270 | 501830270 | [5 empty] | ‎ |  | 2026-02-13 | 55 | 2026-02-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290346 | YAO KRAH PAUL | SAN PEDRO SCIERIE6 | 141563180 | 708981594 | [7 empty] | 2026-02-19 | 55 | 2026-02-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290080 | SIAKA COULIBAY | SAN PEDRO CMA | 506476028 | 710000000 | [7 empty] | 2026-02-17 | 54 | 2026-02-20 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290200 | DIALLO DRAMANE | SAN PEDRO CARREFOUR TIMOR NON LOIN DE LA PHARMACIE | 143199453 | 504781656 |  |  |  |  | ‎ |  |  | 2026-02-18 | 54 | 2026-02-20 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290206 | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SCIERIE6 NON LOIN DE LA GARE BABO KAHLYS | 565389999 | 545786066 | [7 empty] | 2026-02-18 | 54 | 2026-02-20 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290069 | SEREMR BARAKISSA | SAN PEDRO CARREFOUR CHATEAU | 777535418 | 778000000 | [7 empty] | 2026-02-17 | 54 | 2026-02-20 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290217 | TIA BENJAMIN | SAN PEDRO SOTREF KAHLYS | 142101042 | 142101042 | [7 empty] | 2026-02-18 | 54 | 2026-02-20 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::07.04/2026::RAB0000000000290217 TIA BENJAMIN SAN PEDRO SOTREF 0 0142101042 LE CLIENT N'EST PAS A SOTREL PLUTÔT À SERI 6 LA ZONE EST EN COUR DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290809 | KOUADIO KRA PATERNE KOUAME | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | [9 empty] | 2026-02-22 | 50 | 2026-02-24 | Hors zone |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000196350 | DEMBELE ABOU BAKARY | TOSSONGON CHATAU | 143048875 | 505461941 | [7 empty] | 2026-02-25 | 47 | 2026-02-27 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292206 | KONAN YAO LUC MITTERAND | SAN PEDRO SERIE | 707259875 | 759592103 | [7 empty] | 2026-03-04 | 41 | 2026-03-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292183 | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | 153611777 | 709000000 | [7 empty] | 2026-03-04 | 41 | 2026-03-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292225 | KOUADIO SILOE ANGE ALLA PERPETUE | SAN PEDRO LAC ULCERE BRULURE | 140737304 | 758000000 | [7 empty] | 2026-03-04 | 41 | 2026-03-05 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274087 | AWANZI KOFFI DENIS | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ITC DOZAN | 758168819 | 759245081 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-04 | 158 | 2025-11-08 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 08/11/2025::
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290820 | AHOUTOU ABDOUDRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR | 545084213 | 504959725 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO29 |  |  | 2026-02-23 | 50 | 2026-02-24 | PCO Saturé |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 09/04/2026::0000000290820 AHOUTOU ADBOUDRAMANE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN 0504959725 0545084213 INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291101 | OUDRAOGO ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT CALAO HORIZON TECH | 506476017 | 150511457 | [7 empty] | 2026-02-24 | 47 | 2026-02-27 | Sans PCO |  | 0 |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | Client a RDV 09/04/2026 | 04/03/2026:: RAB00000000291101 OUDRAGO ABDOULAYES SAN PEDRO CALAO 4.76523,-6.655411 HUB07 SPD07_PCRAB00000000291101 OUDRAOGO ABDOULAYE SAN PEDRO BARDOT CALAO 0506476017 CLIENT A DONNE RENDEZ VOUS DEMAIN
| SAN PEDRO | RAB0000000292385 | NIAMBA DATOMO BIENVENU | SAN PEDRO LAC SANOUCO | 758667436 | 505017536 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-03-05 | 40 | 2026-03-06 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/ 10/03/2026::RAB000000000292385 NAAMBA DATOMO BIENVENUE SP SAN PEDRO LAC SANOUCO 0758667436 0505017536 SPC 08/PCO8 00 POTEAU PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287499 | COMARA MAMADY | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE ARRET TAXI | 505656584 | 707649764 | [7 empty] | 2026-02-02 | 71 | 2026-02-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 31/01/2026::RAB0000000287499 ‎ ‎COMARA MAMADY ‎ ‎SAN PEDRO GRAND MARCHE ‎ ‎0505656584 ‎ ‎SPT05/PCO29 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290634 | OUEDRAOGO SITA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | 506275803 | 506275803 |  |  | SPD03 | HUB003 | SPD03_PCO006 |  |  | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287503 | GNONSOA THIERRY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC04 | 757565637 | 758000000 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 09/02/2026::RAB0000000287503 ‎ ‎GNONSOA THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC04 ‎ ‎0757565637 ‎ ‎SPC08/PCO08 ‎ ‎Saturé ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288768 | DIBY KOUAKOU DOMINIQUE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 102265286 | 102265286 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 27/02/2026:::AB0000000288768 DIBY KOUAKOU DOMINIQUE SAN PEDRO-SAN PEDRO 0102265286 Pco saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288971 | KAMBELE LANCINA | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE MARCHE | 161269746 | 506842062 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Déploiement PCO | Hors zone couverture PCO | 26/03/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000288971 KAMBELE LANCINA SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE MARCHE 161269746 506842062 46107 PCO Saturé RAS RAS A définir K Client hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287212 | AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 709976223 | 709976223 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 05/03/2026:: AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286425 | KOUAKOU KOUADIO RODRIGUE | SAN PEDRO JB MARACANA | 103012338 | 758374693 |  |  | SPD03 | HUB003 | SPD03/PCO09 |  |  | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 07/03/2026::0000000282383 KONAN KOUAKOU RODRIGUE 0596976492 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287207 | KOUASSI AFRI DJEGNA ERIC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 708089211 | 708089211 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | .05/03/2026::KOUASSI AFRI DEGNA ERIC
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287088 | KOUDOUGNON WAYORO JONAS | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 758866635 | 758866635 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 05/03/2026::KOUDOUGNON WAYORO JONAS PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287098 | YAO MENZAN NESTOR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 707365198 | 707000000 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 05/03/2026::YAO MENZAN NESTOR PPCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288250 | KOUADIO N'DA KOMENAN SINAN | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | 171341280 | 748112150 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | besoin du bon numero du cleunt
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000214504 | KOFFI N'ZIAN SERAPHIN | LAC PALMERAIE | 141389405 | 141389405 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 03/03/3036::RAB00000000214504 SAN PEDRO KOFFI N'ZIAN SERAPHIN LAC PALMERAIE 0141389405 4.732861 -6.658167 Client résilie SON ABONNEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279069 | BAKARY FOFANA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD03 | 2250000000000 | 2250000000000 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 03/03/2026::0000000279069 BAKARY FOFANA 0506557386 Clients hors zone
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282580 | TCHUMOU MESSOU | SAN PEDRO LAC SONOUKO | 101083734 | 708819938 | [7 empty] | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 25/02/2026::RAB0000000282580 TCHUMOU SAN PEDRO LAC SONOUKO 0101083734 /0708819938 NB: Contrat résilié
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290645 | FORGO AMIDOU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPD02 | 505189155 | 505189155 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-02-20 | 51 | 2026-02-23 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293035 | MENIN N'CHO FRANCIS OLIVIER | SAN PEDRO CITE VERS LA MOSQUE | 747647782 | 747647782 |  |  | SPC05 | HUB005 | SPC05_PCO08 |  |  | 2026-03-09 | 35 | 2026-03-11 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292947 | SATA DIAKITE | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 | 161305349 | 556199208 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2026-03-09 | 35 | 2026-03-11 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292943 | SIDIBE MOUSSA | SAN PEDRO BARDOT 1 | 172741833 | 708180561 |  |  | SPD07 |  | SPD07_PCO14 |  |  | 2026-03-09 | 35 | 2026-03-11 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/07/04/2026::RAB00000000292943 SIDIBE MOUSSA SAN PEDRO BARDOT 1 0172741833 CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293239 | BALLO MAMADOU | SAN PEDRO MARCHE POULET | 171912338 | 141459116 |  |  | SPT03 |  | SPT03_PCO022 |  |  | 2026-03-10 | 34 | 2026-03-12 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293250 | KOUABENAN YAO DANIEL | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB HOTEL REMAX | 594173430 | 799650820 | [7 empty] | 2026-03-10 | 34 | 2026-03-12 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | bloqué | Injoignable | 25/03/2026::0000000293250 KOUABENAN YAO DANIEL 0594173430 0799650820 SAN-PEDRO LION'S CLUB HÔTEL REMAX Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293305 | SERIFOU CHEIK IBFRAHIM | SAN PEDRO SCIERIE 6 CONSOLATA | 707715861 | 768810755 |  |  | SPT19 | HUB019 | SPT19_PCO30 |  |  | 2026-03-11 | 34 | 2026-03-12 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Déploiement PCO | Hors zone couverture PCO | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/27/03/2026::RAB00000000293305 SERIFOU CHEIK IBRAHIM SAN PEDRO SERIE 6 CONSOLATA 0768810755 0707715861 SPT19/PCO30 100m 00POTEAU ERUDE OK EN COUR DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293314 | POYA BETTY ESTELLE STEPHANIE | SAN PEDRO LAC CITE PAISIBLE DOZAN ITC | 747400604 | 758708947 |  |  | SPT07 | HUB007 | SPT07_PCO013 |  |  | 2026-03-11 | 34 | 2026-03-12 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293190 | ALLO EL MAMIDA | SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX HORIZON TECH | 171920067 | 119426596 |  |  | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO001 |  |  | 2026-03-10 | 34 | 2026-03-12 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293647 | GANAME AICHATOU | SAN PEDRO MARCHE PLACE ADO | 564859963 | 566793570 | [7 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-03-14 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | DOUblon de commande | 18/03/2026:: ganame aichatou RAB000000293647 DÉJÀ INSTALLÉ 0564859963
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293482 | DOSSO ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT SAFARI | 709892974 | 709892974 | [7 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-03-14 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | BLoqué | DOUblon de commande | 18/03/2026:: DOSSO ABDOULAYE RAB000000293481 DÉJÀ INSTALLÉ 0709892974
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293502 | KONE SINDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | 757525096 | 503020801 | [7 empty] | 2026-03-11 |  | 2026-03-14 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 18/03/2026::: KONE SINDOU RAB000000293502 HOR ZONE 0757525096
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293713 | BABO GNEPA SERGE | SAN PEDRO DAFCI TIMOR | 501312481 | 501312481 | [7 empty] | 2026-03-14 |  | 2026-03-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293708 | BAKARY FAFONA | SAN PEDRO THANRY SOBLOW | 715366372 | 555667729 |  |  | SPD06 | HUB006 | SPD06_PCO18 |  |  | 2026-03-12 |  | 2026-03-18 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /28/03/2026::0000000293708 BAKARY FOFANA 0715366372 THANRY SOBLOW PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293844 | DOUKOURE LAMINE | SAN PEDRO DAFCI | 576261530 | 161305661 | [7 empty] | 2026-03-16 |  | 2026-03-18 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293520 | ESTELE MARIE | SAN PEDRO FRANCOPHONIE CARREFOUR | 758613716 | 758613716 | [7 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-03-14 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294047 | KOUJIZOURA BABENHIRI STEPHANE | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE ZAMA | 779542745 | 506159821 | [7 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-03-18 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293900 | MAROU KORGHO | SAN PEDRO SEWEKE 1 | 574409897 | 585633518 |  |  | SPT04 | HUB04 | SPT04_PCO14 |  |  | 2026-03-16 |  | 2026-03-18 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /28/03/2028::RAB000000000295155 MaROU KORGHO SAN PEDRO SEWEKE 1 0574409897 0585633518 CLIENT DEJA INSTALLÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293750 | OUEDRAOGO OUSMANE | SAN PEDRO FAYETTE | 141132300 | 565434209 | [7 empty] | 2026-03-14 |  | 2026-03-17 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293748 | TALL HADY | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE HORIZON TECH | 778706904 | 799624023 | [7 empty] | 2026-03-14 |  | 2026-03-17 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293463 | ZOUMBRI KHALIZATOU | SAN PEDRO BALMER GOLF BOUTIQUE | 778628279 | 707721447 |  |  | SPL15 | HUB015 | SPL15_PCO005 |  |  | 2026-03-11 |  | 2026-03-14 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 250 | ITC | En cours de raccordement | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282666 | TANOH EHULA MARGUERITE | SAN PEDRO ECOLE IMA KAHLYS | 102484191 | 545051629 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO013 |  |  | 2025-12-27 | 106 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | Implantation PM | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/24/03/2026::RAB0000000282666 ‎ TANOH MARGUERITE ‎ ‎SAN PEDRO IMA ‎ 0102484191 ‎ ‎SPD02/PCO013 350M 04 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000215426 | SEOGO MOISE | ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS IT DOZAN | 707393255 | 707393255 |  |  | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO32 |  |  | 2025-12-27 |  | 2025-12-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 150 | ITC | En cours de raccordement | RAS | 24/03/2026::RAB0000000215426 ‎ SEOGO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS ‎ 0707393255 ‎ ‎SPD02/PCO17 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279459 | TIA MOMIME THEODORE | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES MARCHE | 141489264 | 708015121 | [7 empty] | 2025-12-27 |  | 2025-12-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Déploiement PCO | Hors zone couverture PCO | 26/03/2026::RAB00000000279459 TIA MOMIME THEODORE SAN PEDRO ZIMBABWE APRES MARCHE 0141489264 0708015121 CLIENT HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294486 | SALEY ABASSA | SAN PEDRO BARDOT 14 | 566391955 | 544496887 | [7 empty] | 2026-03-19 |  | 2026-03-23 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/25/03/2026::07/04/2026::RAB00000000294486 SALEY ABASSA SAN PEDRO BARDOT 14 0566391955 CLIENT EN DÉPLACEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294527 | LACINA KAMATE | SAN PEDRO ZIMBABWE CLS | 709387794 | 504607334 |  |  | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO20 |  |  | 2026-03-20 |  | 2026-03-23 | Sans PCO |  | 1 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Client déjà installé | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/23/03/2026::‎RAB0000000294527 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE Lacina kamate 0709387794 SPZ05/PCO20 200M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294252 | KANDE AICHATA | SAN PEDRO GRAND MARCHE HORIZON TECH | 104042020 | 708242093 | [7 empty] | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294207 | MEITE INZA | ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT CLS | 749372727 | 140887122 | [7 empty] | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294228 | MAHAMA OUATTARA | SAN PEDRO DAFCI | 709344134 | 170066106 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO024 |  |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-19 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 200 | ITC | En cours de raccordement | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295536 | BADIEL ALICE | SAN PEDRO COLAS ZIMBABWE PRAVAGE CP1 | 700701256 | 700701256 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01 | SPT01_PCO21 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295536 BADIEL ALICE SAN PEDRO DERRIÈRE LA PHARMACIE DU COLAS VERS CP1 0700701256 SPT01/PCO21 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279580 | AKA AHOU ERICA (SAN-PEDRO) HORIZON TECH | SAN PEDRO CITE | 103010414 | 757779713 |  |  | SPC04 | HUB04 | SPC04_PCO07 |  |  | 2025-12-09 | 126 | 2025-12-10 | Sans PCO |  | 2 |  |  | A définir |  | 300 | ITC | Bloqué | Injoignable | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287220 | DICKO AMADOU | SAN PEDRO BARDOT CARREFOUR GESCO | 707769977 | 777116306 | [7 empty] | 2026-02-14 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::0000000287220 DICKO AMADOU 0707769977 0777116306 BARDOT CAREFOUR GESCO Clients PCO Saturé Le PCO doit être changé à 16 Port pour pouvoir raccorder le client
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289619 | DIABATE MAKAGBE | SAN PEDRO TERRE ROUGE PHARMACIE | 505254640 | 505254640 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO12 |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::0000000289619 DIABATE MAKAGBE 0505254640 TERRE ROUGE PHARMACIE SPD07/PCO12 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287223 | GBOHO GOUANOU EVRARD HERMAN | SAN PEDRO BALMER GOLF ABO CLEMENT | 758774741 | 708117195 | [7 empty] | 2026-01-19 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026:RAB00000000287223 GBOCHO GOUANOU EVRARD HERMAN SAN PEDRO BALMER GOLF ABO CLEMENT 0758774741 0708117195 LE CLIENT A RÉSILIER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289601 | KOULANGNINAN DAVID | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL FAMY | 757654016 | 757886352 | [7 empty] | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289601 KOULANGNINAN SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0757886352 0757654016 HORS ZONE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285014 | DEA DANKOUAN JOSIANE K | SAN PEDRO BALMER VERS LE COLLELASSIQUE | 709889395 | 556202449 | [7 empty] | 2026-02-10 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285014 DEA DANKOUAN JOSIANE SAN PEDRO BALMER VERS LE CLASSIQUE 0709889395 0556202449 CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289549 | KOUALE MUNGOUE CLARISSE | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE | 502015662 | 564838996 | [7 empty] | 2026-02-14 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289549 KOUALE MUNGOUE CLARISSE SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0502015662 0564838996 LE CLIENT NEST PAS DISPONIBLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289538 | GBALE GOBA BENJAMIN ITC | SAN PEDRO LAC JULES FERRY AEROPORT | 707475820 | 171776222 |  |  | SPL13 | HUB13 | SPL13_PCO19 |  |  | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  | 2 |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000289538 GBALE GOBA BENJAMIN SAN PEDRO LAC JULES FERRY AÉROPORT 0707475820 0171776222 SPL13/PCO19 200m 02POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285398 | DIBI BI KABOLA AUGUSTIN | SAN PEDRO LAC NITORO EXTENSION | 749943327 | 709519951 | [7 empty] | 2026-01-15 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285398 DIBI BI KABOLA AUGUSTIN SAN PEDRO LAC NITORO 0749943327 0709519951 Client injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287234 | DOUMBIA FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 757999461 | 546777195 |  |  | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO07 |  |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::0000000287234 DOUMBIA FATOUMATA 0757999461 0546777195 ZIMBABWE TERMINUS SPZ05/PCO 07 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289096 | KOFFI KRA N'GUESSAN NOEL | SAN PEDRO LAC FRANCOPHOQUE SAIN ESPRIT | 758512978 | 506140014 |  |  | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO04 |  |  | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | 350 |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289096 KOFFI KRA N'GUESSAN NOEL 0758512978 0506140014 SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE SAINT ESPRIT SPL04/PCO04 00 POTEAU 350M ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295483 | ABA KOFFI ANGE VENANCE | SAN PEDRO GARE DE BABA KAHLYS | 152998171 | 574048646 |  |  | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO0341 |  |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 250 | ITC | Bloqué | RDV LE 13/04/2026 | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::RAB0000000295483 ABA KOFFI ANGE GARE DE BABA 0152998171 CLIENT SERA DISPONIBLE LUNDI
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295009 | AKPO YAO OMEGA | SAN PEDRO JB SOLEIL HORIZON TECH | 171688797 | 709958982 | [7 empty] | 2026-03-24 |  | 2026-03-28 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::0000000295009 AKPO YAO OMEGA 0171688797 0709958982 SAN-PEDRO JB SOLEIL LE CLIENT DIS QU'IL N'A PAS FAIT D'ABONNEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295495 | AMAHOWOUE AYETVHORO FRANC FRANCK FRANCOIS | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 758130259 | 758130259 |  |  | SPD07 | HUB007 | SPD07_PCO019 |  |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295231 | BAMBA SOUMAILA | SAN PEDRO MARACANA DE ECOLE | 151086683 | 576963186 |  |  | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO024 |  |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289555 | COULIBALY HAMED | SAN PEDRO DAFCI BAS D'HETAGE | 100983418 | 566470407 | [7 empty] | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294638 | DAGBA EPOUSE AIGBOVBIOSA | SAN PEDRO JULES FERRY | 747034654 | 151972858 |  |  | SPL05 | HUB005 | SPL05_PCO008 |  |  | 2026-03-23 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290717 | DAHOURA CAMARA | J-B SOLEIL SAN PEDRO | 100810006 | 500506144 | [7 empty] | 2026-02-23 |  | 2026-03-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285869 | DORBOR WILSON | SAN PEDRO MARCHE HORIZON TECH | 707149494 | 505707209 | [5 empty] | ‎ |  | 2026-01-19 |  | 2026-03-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295363 | FANNY DJATOU | SAN PEDRO COLAS APRES LA MOSQUE | 709987145 | 709987145 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO013 |  |  | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290602 | KABORE JEAN MARIE | SAN PEDRO CMA ALIGNEMENT MOSQUE | 505310131 | 708838469 |  |  | SPD06 | HUB006 | SPD06_PCO016 |  |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286149 | KELEGOUM OUMOU | SAN PEDRO MARCHE MOSQUEE | 173725251 | 700113457 | [7 empty] | 2026-01-21 |  | 2026-03-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289559 | KOFFI KOUAME CYRYL ARNAUD | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | 502291721 | 502291721 |  |  | SPS08 | HUB008 | SPS08_PCO014 |  |  | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292805 | KOFFI ROLAND SAINT-PACOME | SAN PEDRO SERIE 6 | 748459003 | 503215141 | [7 empty] | 2026-03-09 |  | 2026-03-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295322 | KONE AWA | SAN PEDRO COLAS MOSQUE | 777076904 | 506478776 |  |  | SPD06 | HUB006 | SPD06_PCO007 |  |  | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289446 | KONE MOUSSA | SAN PEDRO COLAS VERS LA MOSQUE | 103428048 | 546803098 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO009 |  |  | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292591 | KONE NABATCHE SOUHALIO | SAN PEDRO SERIE 6 | 747354946 | 779525286 |  |  | SPC05 | HUB005 | SPC05_PCO001 |  |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287282 | KONE VAMOULAYE | SAN PEDRO COLAS PHARMACIE ARCHANGE | 505151341 | 173736201 |  |  | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO023 |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289514 | KOUASSI N'GORAN JEROME | SAN PEDRO JB DERRIERE LE MAGASIN JB HORIZON TECH | 749047798 | 749047798 |  |  | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO013 |  |  | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/10/20/04/2026::0000000289514 KOUASSI N'GORAN JEROME 0749047798 SAN-PEDRO JB DERRIÈRE LE MAGASIN JB SPD04/PCO13 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295068 | MOHAMED EL MAHVOUDH | SAN PEDRO DAFI BOUTIQUE EN FACE DE | 152901230 | 720144520 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO028 |  |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295106 | MOUKAILA HAMADOU | SAN PEDRO MARCHE DERRIERE BON PRX HORIZON TECH | 172723208 | 758915668 | [7 empty] | 2026-03-25 |  | 2026-03-28 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295298 | N'DOUA N'GUESSAN JACQUELINE | SAN PEDRO CMA MOSQUE | 153844919 | 789094654 | [7 empty] | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000289548 | OUEDRAOGO ABOUBAKARY | SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER VERS MOSQUE | 778771497 | 544290801 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO006 |  |  | 2026-02-20 |  | 2026-03-30 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292637 | PORGO MOUMOUNI | SAN PEDRO GRAND MARCHE HORIZON TECH | 701470333 | 546333340 |  |  | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO001 |  |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295292 | SEDION ZIE KASSOUM | SAN PEDRO IDTE DE LA PHARMACIE DIVINE | 707302406 | 707588833 | [7 empty] | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000290514 | SIDIBE DRISSA | SAN PEDRO J-B SOLEIL 01 | 102117097 | 747369552 |  |  | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO006 |  |  | 2026-02-13 |  | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292802 | YAO KONAN ALAIN | SAN PEDRO DERRIERE LE LYCEE MODERNE | 103088229 | 709085875 | [7 empty] | 2026-03-09 |  | 2026-03-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295405 | YOPLO GNOMBLE ANNE DELORE | SAN PEDRO DAFCI | 748122044 | 574492401 |  |  |  |  | SPD01_PCO022 |  |  | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  |  | ITC | En cours de raccordement | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292651 | ZADI GOULIHI ANICET | SAN-PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CLS | 151195050 | 789722196 | [7 empty] | 2026-03-06 |  | 2026-03-30 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296000 | SONDE MAMADOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 506759003 | 506759003 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO21 |  |  | 2026-03-30 |  | 2026-04-02 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296000 SONDE MAMADOU SAN PEDRO TERRE ROUGE 0506759003 0506759003 SPT01/PCO21 200m NB: LE PCO DOIT ÊTRE CHANGÉ EN 16 PORT AVANT L'INSTALLATION ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295885 | SOCIETE AWAHUS SERVICES SARL | ZONE INDUSTRIELLE | 749449919 | 704159965 |  |  | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO05 |  |  | 2025-07-17 |  | 2026-04-02 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296194 | ACKA ELOGNY VINCENT | SAN PEDRO LAC RTI NON LOIN DE E MAIRE | 140805116 | 747007351 |  |  | SPC08 | HUB08 | SPC08_PC007 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/04/04/2026::RAB0000000296194 ACKA ELOGNY VINCENT SAN PEDRO LAC RTI NON LOIN DE Mme LE MAIRE 0747007351 0140805116 SPC08/PCO07 PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296334 | OUEDRAOGO MOHAMED | SAN PEDRO DAFCI L'ETAGE | 757040405 | 757040405 | [7 empty] | 2026-03-31 |  | 2026-04-03 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026 Besoin du bon numero du client
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277483 | SOUMAHORO IBRAHIM | SAN PEDRO TERRE ROUGE ITC IB | 172104166 | 544834462 |  |  | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO06 |  |  | 2025-11-25 | 139 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2026-04-10 |  | 300 | ITC | Bloqué | Implantation PM | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/03/04/2026::RAB0000000277483 ‎ ‎SOUMAHORO IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0172104166 ‎ ‎SPT02/PCO006 ‎ ‎03 POTEAU ‎300M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB00000000122152 | YAO KOUAME GUY HERMANN | SAN PEDRO LAC JÉRUSALEM | 152050547 | 759711473 | [7 empty] | 2025-11-25 |  | 2025-11-27 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 03/04/2026::RAB00000000122152 YAO KOUAME GUY HERMANN SAN PEDRO LAC JÉRUSALEM 0152050547 0759711473 CLIENT NON DISPONIBLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296646 | PHARMACIE NOUR | QUARTIER CMA | 103014301 | 709502597 | [7 empty] | 2026-04-01 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296589 | GOORE BI GOORE ANGE | SAN PEDRO DIGBEU TERRAIN | 103355787 | 103355787 | [7 empty] | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296555 | N'DAOU MAMADOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 799397885 | 799397885 | [7 empty] | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296542 | OUEDRAOGO ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT KLANY | 143434169 | 505761928 | [7 empty] | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/09/04/2026::0000000291101 OUEDRAOGO ABDOULAYE 0506476017 SAN-PEDRO BARDOT CALAO CLIENTS INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296615 | KIPRE LOROUGNON BRICE SERGE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 709303491 | 709303491 | [7 empty] | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296704 | DINDANE AHMED | SAN PEDRO COLAS CARREFOUR CP1 KAHLYS | 703738103 | 554052797 | [7 empty] | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296700 | OUEDRAOGO INOUSSA | SAN PEDRO COLAS CARREFOUR CP1 KAHLYS | 707471362 | 565495561 | [7 empty] | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296728 | KLAIBE TCHIBIO JULIEN | SAN-PEDRO | 768730676 | 556360116 | [7 empty] | 2026-04-03 |  | 2026-04-07 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275196 | BOCOUM ABDOULAYE | SAN PEDRO PETIT MARCHE DE LA POST KAHLYS | 707131072 | 707131072 | [7 empty] | 2025-12-27 |  | 2025-12-30 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000275136 | TOURE YACOUBA | SAN PEDRO PETIT MARCHE DE LA POSTE KAHLYS | 707131072 | 707131072 | [7 empty] | 2025-12-27 |  | 2025-12-30 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294549 | KONE SEYBOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE KAHLYS | 748474015 | 797402521 | [7 empty] | 2026-03-19 |  | 2026-03-23 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294790 | DOUMBIA AHMED IBRAHIM | SAN PEDRO LAC PAVE JUDTE DERRIERE ITC DOZAN | 142084814 | 708017036 | [7 empty] | 2026-03-26 |  | 2026-03-28 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295651 | ZOUMBRI KHALIZATOU | SAN PEDRO BARDOT HORIZON TECH | 141819274 | 141819274 | [7 empty] | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Désistement | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/09/04/2026::0000000295651 ZOUBRI KHALIZATOU 0141819274 SAN-PEDRO BARDOT LA CLIENTE DIS QU'ELLE N'A PAS FAIT D'ABONNEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000270268 | TOUBATE AYMARD DOUET | SAN PEDRO ALIGNEMENT PARIS VILLAGE | 709884345 | 564594676 | [7 empty] | 2026-03-09 |  | 2026-03-30 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292684 | ZIKA ROLAND | SAN PEDRO SERIE 6 | 104319318 | 778716176 | [7 empty] | 2026-03-06 |  | 2026-03-30 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | 30/03/2026:: PAS DE COORDONNES POUR LA PROJECTION
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295692 | JEAN JAQUES JUNIOR | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 DAFCI | 708377474 | 143062457 | [7 empty] | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | HORS ZONE |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295676 | NABI VIE HAMED | SAN PEDRO SOLEIL MARCHE KABLAN HORIZON TECH | 708123987 | 544461879 |  |  | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO026 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 350 | ITC | Bloqué | Implantation PM | 31/03/2026::RAB00000000295676 NABI VIE HAMED SAN-PEDRO SOLEIL MARCHE KABLAN 0544461879 0708123987 SPD04/PCO26 350m 01POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295857 | NIAMKE BILE GUY FRANCK | SAN PEDRO JB MARACANA HORIZON TECH | 777010293 | 777010293 |  |  | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO013 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/10/04/2026::0000000295857 NIMKE BILE GUY FRANCK 0777010293 JB MARACANA SPD04/PCO13 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295860 | KOUAKOU AKISSI FLORENCE | SAN PEDRO LAC UEESO | 103432682 | 707577873 |  |  | SPL03 | HUB03 | SPL03_PCO004 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/04/04/2026::RAB000000295860 KOUAKOU AKISSI FLORENCE SAN PEDRO LAC UEESO 0103432682 0707577873 ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296081 | KOUADIO MARIE CHANTAL | SAN PEDREO LAC ULCERE DE BRULURE | 101675859 | 707648501 |  |  | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO015 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/04/04/2026::RAB000000296081 KOUADIO MARIE CHANTAL SAN PEDRO LAC ULCERE BURULI 0101675859 0707648501 SPL04/PCO15 PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296211 | COULIBALY WAGNIMIN BABENOGO | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE LA PHARMACIE CLS | 173832618 | 788480931 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO019 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 200 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296082 | ADAMOU DJIBO MODI | SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX HORIZON TECH | 141760909 | 141760909 |  |  | SPT04 | HUB04 | SPT04_PCO007 |  |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-04 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 300 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296167 | BAKAYOKO VAFOUNGBE | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS PREMIERE COTE DESCENTE | 565179266 | 705105706 |  |  | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO021 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 150 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296329 | N'GUESSAN NOBERT DELAFOSSE | SAN PEDRO BARDOT PHARMACIE SAINTE CLAUDINE | 101028926 | 708523969 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO028 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | A définir |  | 150 | ITC | Bloqué | Désistement | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/08/04/2026::RAB000000000296329 N'GUESSAN NOBERT DELAFOSSE SAN PEDRO BARDOT PHARMACIE SE CLAUDINE 0101028926 0708523969 LE CLIENT DIT QU'IL N'A PAS FAIRE D'ABONNEMENT LE SECOND NUMÉRO NE PASSE PAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296174 | BAMBA MARIAME | SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT EGLISE FORSQUAIRE HORIZON TECH | 171557955 | 759592455 |  |  | SPC05 | HUB05 | SPC05_PCO013 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 350 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296416 | OUATTARA GNELE ARIMATA | SAN PEDRO MARCHE AU PAVE DE LA MOSQUE | 787122680 | 787122680 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO017 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 150 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296418 | KONE FATOUMATA DORIA | SAN PEDRO CMA EN FACE DE L'EGLISE CMA | 141659062 | 585865399 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO010 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 350 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296067 | EBOUHO M'GBAHON DAVID | SAN PEDRO DAFCI ALIGNEMENT COLLEGE HELENE ET GERVAIS | 759581018 | 152004545 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO027 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 200 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296313 | OUEDRAOGO YOUSSAOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE CLS | 502434144 | 759098868 |  |  | SPZ14 | HUB14 | SPZ14_PCO009 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 100 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296423 | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | 153861669 | 566121307 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO015 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 350 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296292 | KAMA BEN BEMA | SAN PEDRO SCIERIE 6 | 554553832 | 768232926 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPC05_PCO002 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 250 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296235 | N'DJA MOYE RODRIGUE | SAN PEDRO THANRY CMA NON LOIN DE LA GRANDE MOSQUE | 105620142 | 595220952 | [7 empty] | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000294695 | YAO N'GUESSAN FULGENCE | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LA PHARMACIE ELITE | 748127935 | 504702701 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO015 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 100 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288052 | HIE YEPOMINLIN | SAN PEDRO SERIE 06 | 103964896 | 151236060 |  |  | SPT19 | HUB19 | SPT19_PCO007 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  | 250 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/08/04/2026::RAB0000000288052 ‎ ‎HIE YEPOMINLIN ‎SAN PEDRO SCIERIE 6 ‎ ‎0103964896 ‎ ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282610 | OUATTARA BRAHIMA | SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME | 704905921 | 704905921 |  |  | SPL15 | HUB15 | SPL15_PCO004 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 250 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281278 | ANZIAN KOUASSI JEAN-JACQUES | DAFCI | 747382814 | 101286468 | [7 empty] | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000219033 | OUATTARA IBRAHIM | CMA EN FACE DE LA CATHEDRALE | 705649557 | 705649557 |  |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO009 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 100 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000215399 | KEITA ADAMA | COLAS ANCIEN LAVAGE | 576322666 | 576322666 |  |  | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO012 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 200 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000217494 | DIALLO THIERNO NOUHOU | TANRY GRANGD CARREFOUR IGNAME JAUNE HORIZON TECH | 102912647 | 576048327 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO011 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 300 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000272216 | GBA PAUL LOGOENE | SAN PEDRO NITORO EXTENSION DERRIERE LE LYCEE INAGOHI ITC DOZAN | 143440939 | 708321247 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO015 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  | 200 | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000214658 | OUATTARA IBRAHIM | CMA EN FACE DE LA CATHEDRALE | 705649557 | 705649557 |  |  | SPL15 | HUB15 | SPL15_PCO004 |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 250 | ITC | En cours de raccordement | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000287914 | KARAMOKO MAMADOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD06 | 140103132 | 140103132 | [7 empty] | 2026-01-31 |  | 2026-04-08 | PCO Saturé |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 08/04/2026::RAB0000000287914 ‎ ‎KARAMOKO MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO COLAS VERS LA MOSQUÉE ‎ ‎0140103132 ‎ ‎PCO STURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296887 | ZADI GBOGOU ROMAIN JUNIOR | SAN PEDRO BARDOT 17 TERRE ROUGE DERRIERE EPP EPI D'OR | 152063883 | 152063883 | [7 empty] | 2026-04-04 |  | 2026-04-08 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297221 | KAKOU AKISSI MARIE CHANTAL | SAN PEDRO SEWEKE CAFETARIAT MODERNE KAHLYS | 708090019 | 101434049 | [7 empty] | 2026-04-08 |  | 11/18/2026 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297160 | TATTE DJIROH RODRIGUE | SAN PEDRO ZIMBABNWE MOSQUE ORANGE | 142506742 | 142506742 | [7 empty] | 2026-04-08 |  | 11/25/2026 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297333 | KOUADIO KONAN RAYMOND JAURES | SAN PEDRO LAC PAVE ITC DOZAN | 707345840 | 707345840 | [7 empty] | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297386 | DIOMANDE BAMBA FATIMA | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE MOTEL SANTHOA ITC DOZAN | 101880021 | 787557415 | [7 empty] | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297357 | KEITA NABINTOU | SAN PEDRO MARCHE FADIGA HORIZON TECH | 759555215 | 707511093 | [7 empty] | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297361 | KONE BAZOUMANA BAGUI | SAN PEDRO JB QUATIER SOLEIL CLS | 757093215 | 757093215 | [7 empty] | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297360 | SOULAMA ISSIAKA | SAN PEDRO DERRIERE COSMOS CLS | 709820174 | 768113757 | [7 empty] | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297388 | ADOUOBO KOUADIO OLIVIER | SAN PEDRO JB FAYETTE VERS L'ECOLE LA PIONNIERE | 503628334 | 101054647 | [7 empty] | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026::client injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297475 | SEKONGO KARIM | SAN PEDRO JB SOLEIL HOTEL MAJOR | 173779389 | 545358942 | [7 empty] | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Sans PCO |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Injoignable | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB0000000297475 SEKONGO KARIM SAN PEDRO JB SOLEIL HOTEL MAJOR 0173779389 0545358942 Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297474 | YAO SINZED FLORA EDITH | SAN PEDRO LAC EN FACE DE LA PHARMACIE DU LAC ITC DOZAN | 719008278 | 747261227 | [7 empty] | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Etude en cours | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297464 | SAI JACOB | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 143739958 | 565033848 | [7 empty] | 2026-04-10 |  | 2026-04-10 | Hors zone |  |  |  |  | A définir |  |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB0000000297475 SEKONGO KARIM SAN PEDRO JB SOLEIL HOTEL MAJOR 0173779389 0545358942 Clients injoignable
Formulas:
Duree_attente_j = TODAY()-[Date_Envoi_Instances_Prestataires]

## RACCORDES
Ville | Commune | NumeroAbonnement | NomClient | Localisation | Contact1 | Contact2 | Latitude_Terrai | Longitude_Terrain | PLAQUE | JDV | PCO | SNONT | ND | Date_Enregistrement_Instances | Duree_attente_j | Date_Envoi_Instances_Prestataires | Etude_Technique | Besoin en poteau betons | Besoin_en_Poteau_Metalliques | Realisation_Survey | Realisation_Implantation_Poteau_Beton | Date_previsionnelle_raccordement_ client | Equipe_raccordement | Distance_PCO-Client | EntrepriseFTTH | Avancement | Problèmes | Commentaires | PROGRAMME_DE_DEPLOIEMENT | DIGITAUX / ENTREPRISE | Latitude_longitude_Commerciaux | Latitude_longitude_Commerciaux2 | OLT_PON | ck_MBS | ck_Etude | ck_Ent | ck_Avct | ck_Pb | ck_latitude | ck_longitude | ck_latitude_commercial | ck_longitude_commercial | déjà chargé
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000221578 | OUAHARA DRISSA | SAN PEDRO JB SOLEIL | 767678141 | 161000000 | 4.753097 | -6.673654 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO23 | 485754431A7CCAB4 | 2150044798 | 2025-09-09 | 42 | 2025-09-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-23 |  | 350 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000221639 | NOUANE DJAHI FRANCK | SAN PEDO DIGBEU | 799312553 | 779000000 | 4.757167 | -6.692033 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO27 | 48575443FF2E66B3 | 2150051904 | 2025-09-10 | 42 | 2025-09-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-23 |  | 300 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000222004 | ZONGO BERNADIN | SAN PEDRO JB EN FACE DE FAYETTE | 748667900 | 555000000 | 4.76413 | -6.67701 | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO028 | 485754431A770EB4 | 2150044800 | 2025-09-12 | 40 | 2025-09-13 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-23 |  | 300 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269597 | KANSAYE DJENEBA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 140029603 | 140000000 | 4.75878 | -6.685548 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO18 | 485754431A7248B4 | 2150044801 | 2025-10-02 | 20 | 2025-10-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-24 |  | 250 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269611 | KONAN HOUAME ABOSSIAT | SAN PEDRO SOLEIL | 767325448 | 767000000 | 4.748889 | -6.655039 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO25 | 485754431A7A26B4 | 2150044796 | 2025-10-03 | 20 | 2025-10-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-24 |  | 300 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269598 | KOUAKOU BROU LORIS | SAN PEDREO SOLEIL | 710346799 | 710000000 | 4.748889 | -6.655039 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO25 | 485754431A7DAAB4 | 2150044802 | 2025-10-03 | 20 | 2025-10-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-24 |  | 300 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000223499 | MATHURIN GUEI | SAN PEDRO CMA | 506755059 | 708000000 | 4.773289 | -6.674507 | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO20 | 485754431A62AEB4 | 2150044832 | 2025-09-25 | 31 | 2025-09-26 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-27 |  | 350 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269432 | DIALLO MARIAM | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 140029603 | 140000000 | 4.748889 | -6.655039 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO31 | 485754431A7513B4 | 2150044799 | 2025-10-02 | 23 | 2025-10-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-27 |  | 350 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | ‎RAB0000000271916 | TEYA AKOUA EMELINE |  | ‎0708076314 | ‎0708076314 | ‎4.767303,-6.673087 |  |  |  | ‎SPD04_PCO27 | 485754431A6504B4 | 2150044831 |  | 45957 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-27 |  | 250 | PWIS | Raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000270433 | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO BARDOT GESCO | 544288529 | 566000000 | 4.771525 | -6.656951 | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO09 | 485754431A630CB4 | 2150044838 | 2025-10-07 | 17 | 2025-10-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-28 |  | 350 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000222055 | IRIE TRA RICHARD | SAN PEDRO LAC URSERE DE BRULURE | 141340105 | 758238443 | 4.736683 | -6.652381 | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO12 | 485754431A6C4EB4 | 2150044827 | 2025-09-12 | 46 | 2025-09-13 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-29 |  | 350 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000222987 | YAO KOUAKOU FOKOUO | SAN PEDRO BALMER | 758040450 | 101318445 | 4.732796 | -6.642549 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO10 | 485754431A6BE7B4 | 2150044823 | 2025-09-19 | 39 | 2025-09-20 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-29 |  | 350 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269108 | BOKA OKOU JEAN YVES | SAN PEDRO CITE CAMP DOUANE | 544128593 | 759009547 | 4.748759 | -6.626032 | SPC01 | HUB01 | SPC01_PCO11 | 485754431A63DFB4 | 2150044825 | 2025-10-01 | 26 | 2025-10-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-29 |  | 300 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000270439 | KARAMOKO ABOUBACAR | SAN PEDRO MARCHE | 564815557 | 713356049 |  | GPS 4.77757 ; 6.653567 | SAN PEDRO |  | SPD08_PCO16 | 485754431A6296B4 | 2150044829 | 2025-10-07 | 18 | 2025-10-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-29 |  | 350 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000271983 | TOUEU DEKASSAN MATA GRACE |  | 777275508 | 777275508 | 4.758262,-6.683348 |  |  |  | SPD02_PCO18 | 485754431A742CB4 | 2150044795 |  | 45960 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 350 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000222611 | COULIBALY IDRISSA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 101152434 | 707434636 | 4.759422 | -6.687621 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO32 | 485754431A6900B4 | 2150044833 | 2025-09-18 | 41 | 2025-09-19 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 350 | PWIS | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000223241 | ILBOUDO ADAMA | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE PRIVE | 797304685 | 545108011 | 4.764483 | -6.686130 | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO017 | 485754431A6611B4 | 2150044834 | 2025-09-23 | 38 | 2025-09-24 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-01 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272245 | KOUGOUHINDIGA CLAUDE INNOCENT | SAN PERDRO TERRE ROUGE | 716023981 | 143339681 |  |  | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO017 | 485754431A6976B4 | 2150044826 |  | 45962 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000271904 | YAO N'DRI AKISSI PAULINE | SAN PEDRO DAFCI LAVAGE | 702753987 | 702753987 |  |  | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO029 | 485754431A6309B4 | 2150044839 |  | 45964 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-03 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272381 | TRAORE SEYDOU | SAN PEDRO JB ALIGNEMENT PHARMACIE BIEN ETRE | 161120887 | 708308085 |  |  | SPD03 | HUB02 | ‎SPD03_PCO03 | 485754431A6D42B4 | 2150044840 |  | 45964 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-03 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272862 | TRAORE MAMADOU | SAN PEDRO DIGBOUE VERS L'HOTEL JEMOT | 707820404 | 172031400 |  |  | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO032 | 485754431A677BB4 | 2150044841 |  | 45964 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-03 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272731 | N'GUESSAN AKISSI NADEGE SOPHIE | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DE L'ECOLE DIGBEU 2 ET 2 | 779281140 | 707702473 |  |  | ‎SPD02 | HUB02 | ‎SPD02_PCO27 | 485754431A6CB0B4 | 2150044838 |  | 45964 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-03 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000224092 | SIAKA OUATTARA | SANS PEDRO J-B SOLEIL 3HOTEL MAJOR | 787328828 | 585880392 | 4.751983 | -6.671882 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO23 | 485754431A671DB4 | 2150044842 |  | 37 | 2025-09-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-04 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274491 | DOSSO KARIDJA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MONOU | 564817813 | 556490065 | 4.7584 | -6.6654 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO018 | 48575443FF2A93B3 | 2150051721 | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274491 ‎ ‎DOSSO KARIDJA ‎ ‎ZIMBABWE HOTEL MONOU ‎ ‎0564817813 ‎ ‎GPS CLIENT:4.758387, -6.665357 ‎GPS PCO :4.758174, -6.665289 ‎ ‎SPZ04/PCO18 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274379 | KOUASSI KOUADIO NOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 143637084 | 758021388 | 4.7549 | -6.6664 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO007 | 48575443FF2CB9B3 | 2150051729 | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2025-11-10 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274379 ‎ ‎KOUASSI KOUADIO NOEL ‎ ‎07 58 02 1388 ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GPS CLIENT:4.754875, -6.666402 ‎GPS PCO :4.755316, -6.666788 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274407 | SINDE SERIBA | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | 506002637 | 700000000 | 4.7597 | -6.6654 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO002 | 48575443FF2821B3 | 2150051723 | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274407 ‎ ‎SINDE SERIBA ‎ ‎ZIMBABWE MARCHE ‎ ‎0506002637 ‎ ‎GPS CLIENT:4.759727, -6.66545 ‎GPS PCO :4.759534, -6.665426 ‎ ‎SPZ14/PCO02 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274113 | YEO ZIE ALEXIS | SAN PEDRO ZIMBABWE | 708230063 | 504397891 |  |  | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO015 | 48575443FF2B73B3 | 2150051726 | 2025-11-07 | 2 | 2025-11-08 | sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-10 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274035 | ‎BAKALA AIME VANESSASAN | ‎PEDRO ZIMBABWE ALIGNEMENT MOSQUE | ‎0708505201 | ‎0768495188 |  |  | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO006 | 48575443FF2F9BB3 | 2150051720 | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-08 | sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274521 | GOORE BI BALE ISMAEL PACOME | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE | 160928885 | 716495446 | 4.7611 | -6.6677 | SPZ02 | HUB00 | SPZ02_PCO010 | 48575443FF2BC9B3 | 2150051725 | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-11 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274521 ‎ ‎GOORE BI BALE ISMAEL PACOME ‎ ‎ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITÉ ‎ ‎0160928885 ‎0716495446 ‎ ‎GPS CLIENT:4.761133, -6.667746 ‎GPS PCO :4.761133, -6.667746 ‎ ‎SPZ02/PCO10 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274454 | DOUMBIA MADEGBE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 506683015 | 700798313 | 4.5675 | -6.6657 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO032 | 485754431A6AD1B4 | 2150044837 | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: AB0000000274454 ‎ ‎DOUMBIA MADEGBE ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0506683015 ‎ ‎GPS CLIENT:4.756753, -6.665657 ‎GPS PCO :4.75674, -6.665764 ‎ ‎SPZ04/PCO32 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274132 | SORY DRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE |  | 545271327 | 4.7574 | -6.6688 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO003 | 48575443FF2D3DB3 | 2150051724 | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274132 ‎ ‎SORY DRAMANE ‎ ‎ZIMBABWE ECOLE METHODISTE ‎ ‎0748217216 ‎0545271327 ‎ ‎ ‎GPSclient:4.757445,-6.668793 ‎GPS PCO :4.757379, -6.668876 ‎ ‎SPZ01/PCO03 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274358 | SINGBEOGO SAIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE APRES LE TERRAIN | 160018624 | 575002739 | 4.7598 | -6.6633 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO020 | 48575443FF28ACB3 | 2150051722 | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-11 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274358 ‎ ‎SINGBEOGO SAIDOU ‎ ‎ZIMBABWE PETIT MARCHE ‎ ‎0160018624 ‎ ‎GPS CLIENT:4.75975, -6.663347 ‎GPS PCO :4.75986, -6.66414 ‎ ‎SPZ14/PCO20 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274107 | TUO OUANNA ALASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | 143533403 | 555332776 | 4.7584 | -6.6654 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO014 | 48575443FF2CA4B3 | 2150051731 | 2025-11-07 | 3 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274107 ‎ ‎TUO OUANNA ALASSANE ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0143533403 ‎ ‎GPS CLIENT:4.758387, -6.665357 ‎GPS PCO :4.758174, -6.665289 ‎ ‎SPZ04/PCO14 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274223 | KONE INZA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC EN FACE DE LAVAGE | 170393569 | 566000000 | 4.7626 | -6.6665 | SPZ03 | HUB001 | SPZ03_PCO010 | 48575443FF2AFBB3 | 2150051720 | 2025-11-07 | 4 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274223 ‎ ‎KONE INZA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0566496883 ‎0170393569 ‎ ‎GPS client:4.762641,-6.666523 ‎GPS PCO :4.762623, -6.666195 ‎ ‎SPZ03/PCO10 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274540 | GNEPA YAKA ANNA JULIE | SAN PEDRO DIGBEU | 778211739 | 778000000 | 4.7567 | -6.8751 | SPD02 | HUB001 | SPD02_PCO019 | 48575443FF2989B3 | 2150051728 | 2025-11-06 | 4 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-12 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274540 /11/11/2025:: Cliente indisponible pour cause de voyage Elle nous fera signe dès son retour ‎ ‎GNEPA YAKA ANNA JULIE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU ‎ ‎0778211739 ‎0778211739 ‎ ‎GPS client :4.756661,-6.687514 ‎GPS pco :4.757127, -6.687532 ‎ ‎SPD02/PCO19 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274225 | KABORE IDRISSA | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE SAPEUR POMPIER | 506988007 | 152268544 | 4.7568 | -4.7568 | SPD02 | HUB001 | SPD02_PCO032 | 48575443FF2DDAB3 | 2150051718 | 2025-11-06 | 4 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-12 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274225 ‎ ‎KABORE IDRISSA ‎ ‎0506988007 ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE SAPEUR POMPIER ‎ ‎client :4.756807, -4.756807 ‎GPS pco :4.756363, -6.683882 ‎ ‎SPD02/PCO32 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274026 | ADOU KOUAME ROGER | SAN PEDRO |  | 161348431 |  |  | ‎SPD02 | ‎HUB02 | ‎SPD02_PCO023 | 485754431A69BEB4 | 2150044824 |  | 45973 |  | sans PCO |  | 3 |  |  | 2025-11-12 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274355 | FAYE SOKHNA O .KHAIRY SY | SAN PEDRO ZONE KMS | 748592148 | 143103612 | 4.7512 | -6.6391 | SPC05 | HUB001 | SPC05_PCO007 | 48575443FF2DA7B3 | 2150051717 | 2025-11-07 | 5 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-13 |  | 400 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274355 ‎ ‎FAYE SOKHNA O .KHAIRY SY ‎ ‎ZONE KMS ‎ ‎0748592148 ‎143103612 ‎ ‎GPS client :4.751208, -6.639137 ‎GPS PCO :4.751046, -6.638372 ‎ ‎SPC05/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎400m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274395 | FEH ANGE MARIE | SAN PEDRO VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION | 707588124 | 546272418 | 4.7799 | -6.6584 | SPC02 | HUB004 | SPC02_PCO109 | 485754431A6086B4 | 2150044835 | 2025-11-07 | 5 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-13 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274395 //12/11/2025:: RAB0000000274395 ‎ ‎FEH ANGE MARIE ‎ ‎VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION ‎ ‎0546272418 ‎01707588124 ‎ ‎GPS client :4.779855, 6.65841 ‎GPS PCO :4.779968, -6.658487 ‎ ‎SPC02/PCO109 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok ‎FEH ANGE MARIE ‎VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION ‎ 0546272418 ‎01707588124
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274536 | KANATE VASSOULEYMANE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 2 NON LOIN DE AWADJI MOUBARAK | 101818887 | 757565701 | 4.7849 | -6.6595 | SPS03 | HUB004 | SPS03_PCO097 | 48575443FF28F1B3 | 2150051730 | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-13 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274536 ‎ ‎KANATE VASSOULEYMANE ‎ ‎VICTOR BALLET 2 ‎ ‎ 0757565701 ‎ 0101818887 ‎ ‎ GPS:client :4.784848, -6.659532 ‎ GPS PCO :4.784863, -6.659538 ‎ ‎ SPS03/PCO097 ‎ ‎ 00 poteaux ‎ ‎ 100m ‎ ‎ Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274686 | SAWADOGO SARARE SALIF | SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 2 ROUTE DU CIMETIERE | 102597867 | 506584034 | 4.7806 | -5.659 | SPS02 | HUB002 | SPS02_PCO118 | 485754431A621DB4 | 2150044836 | 2025-11-08 | 2 | 2025-11-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-13 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025:::RAB0000000274686 ‎ ‎SAWADOGO SARARE SALIF ‎ ‎QUARTIER VICTOR BALLET 2 ‎ ‎0506584034 ‎ ‎GPS client : ‎GPS PCO :4.78056, -6.658987 ‎ ‎SPS02/PCO118 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274708 | BALDE ADAMA LATIF | SAN PEDRO VICTOR BALET 3 | 747376904 | 707882694 | 4.7842 | -6.6588 | SPS03 | HUB003 | SPS03_PCO111 | 48575443FF2D85B3 | 2150051716 | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-13 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274708 ‎ ‎BALDE ADAMA LATIF ‎ ‎VICTOR BALET ‎ ‎0747376904 ‎ ‎GPS client :4.784233, -6.658772 ‎GPS PCO :4.784499, -6.658807 ‎ ‎SPS03/PCO111 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274520 | DITE ERIC YVANN | SAN PEDRO VICTOR BALLET | 153845006 | 757969145 | 4.7826 | -6.6582 | SPS03 | HUB003 | SPS03_PCO083 | 48575443FF2BA4B3 | 2150051714 | 2025-11-06 | 6 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-14 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274520 ‎ ‎DITE ERIC YVANN ‎ ‎PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎ 0153845006 ‎ 0757969145 ‎ ‎ GPS:client :4.782638, -6.658155 ‎GPS PCO :4.782625, -6.658157 ‎ ‎ SPS03/PCO083 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274654 | SAWADOGO SRATA | SAN PEDRO VICTOR BALET ECOLE PRIMAIRE GBRATA | 504282914 | 596148247 | 4.7814 | -6.6585 | SPS03 | HUB001 | SPS03_PCO066 | 48575443FF2FA9B3 | 2150051713 | 2025-11-08 | 3 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-14 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274654 ‎SAWADOGO SRATA ‎VICTOR BALET ECOLE PRIMAIRE GBRATA ‎0504282914 ‎GPS client :4.781397, -6.658492 ‎GPS PCO :4.781408, -6.658632 ‎SPS03/PCO066 ‎00poteaux ‎100M ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274674 | TCHIMOU ELLA N'GBESSO LAETICIA | SAN PEDRO MARCHE ANCIEN BNI | 140419539 | 704682599 | 4.7782 | -6.6601 | SPT02 | HUB003 | SPT02_PCO012 | 48575443FF2FC7B3 | 2150051715 | 2025-11-08 | 3 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-14 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274674 ‎TCHIMOU ELLA N'GBESSO LAETICIA ‎SAN PEDRO MARCHE ANCIEN BNI ‎0140419539 ‎GPS client :4.778168, -6.66015 ‎GPS PCO :4.778173, -6.660698 ‎SPT02/PCO12 ‎00 poteaux ‎250M ‎Étude
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274881 | DIARRASSOUBA SOUALIO | SAN PEDRO VICTOR BALLE | 758656410 | 102266925 |  |  | ‎SPS05 | HUB01 | ‎SPS05_PCO009 | 48575443FF2914B3 | 2150051719 | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-12 | sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274276 | BOUABRE IBO GUY ROLAND | SAN PEDRO TERRE ROUGE INSTITUT ISMA | 709774423 | 151167777 | 4.7739 | -6.663 | SPT02 | HUB001 | SPT02_PCO017 | 48575443FF26B7B3 | 2150051907 | 2025-11-05 | 7 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-15 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274276 ‎ ‎BOUABRE IBO GUY ROLAND ‎ ‎TERRE ROUGE INSTITUT ISMA ‎ ‎0151167777 ‎0709774423 ‎GPS client : 4.773873,-6.663029 ‎GPS PCO :4.77407, -6.663327 ‎ ‎SPT02/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274232 | FOFANA LOSSENI | SAN PEDRO TERRE ROUGE AU PAVE DE TERRE ROUGE | 554822576 | 769288088 | 4.7683 | -6.6652 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO023 | 48575443FF26EEB3 | 2150051906 | 2025-11-06 | 7 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-15 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274232 ‎ ‎FOFANA LOSSENI ‎ ‎TERRE ROUGE AU PAVE DE TERRE ‎ ‎0554822576 ‎0769288088 ‎ ‎GPS client : 4.768304,-6.665224 ‎GPS PCO :4.768117, -6.665096 ‎ ‎SPT01/PCO23 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274398 | MAGASSOUBA ABDOUL KARIM | SAN PEDRO SOLEIL 1 NON LOIN DU CARREFOUR POUBELLE | 767579016 | 585365680 | 4.7655 | -6.6721 | SPT04 | HUB001 | SPT04_PCO025 | 48575443FF2B77B3 | 2150051903 | 2025-11-07 | 7 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-15 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274398 ‎ ‎MAGASSOUBA ABDOUL KARIM ‎ ‎SOLEIL 1 NON LOIN DU CARREFOUR ‎ ‎0767579016 ‎0585365680 ‎ ‎GPS client :4.765536, -6.672065 ‎GPS PCO : 4.765565,-6.672042 ‎ ‎SPT04/PCO25 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274695 | OUATTARA MADOUSSOU MALICKA | SAN PEDRO ZIMBABWE COTE MATERNITE | 709707309 | 714351222 |  |  | SPZ13 | HUB01 | SPZ13_PCO001 | 48575443FF26F1B3 | 2150051905 | 2025-11-10 | 4 | 2025-11-11 | sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-15 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274490 | KY FOUSSENI | SAN PEDRO SOTREF AVANT CARREFOUR BOULANGERIE | 767832816 | 757458338 | 4.7816 | 6.6507 | SPS02 | HUB002 | SPS02_PCO037 | 48575443FF2F46B3 | 2150051712 | 2025-11-06 | 9 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-17 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274490 ‎ ‎KY FOUSSENI ‎ ‎SOTREF AVANT CARREFOUR BOULANGERIE ‎ ‎ 0757458338 ‎0767832816 ‎ ‎ GPS:client :4.78162, 6.650722 ‎ GPS PCO :4.781663, 6.65039 ‎ ‎ SPS02/PCO037 ‎ ‎ 00 poteaux ‎ ‎ 100m ‎ ‎ Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274612 | ADON ELYSE | SAN PEDDRO TERRE ROUGE MOSQUE | 712682602 | 594608084 | 4.7686 | -6.662 | SPD07 | HUB001 | SPD07_PCO006 | 48575443FF25ACB3 | 2150051892 | 2025-11-08 | 6 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-17 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274612 ‎ ‎ADON ELYSE ‎ ‎SAN PEDDRO TERRE ROUGE MOSQUE ‎ ‎0712682602 ‎ ‎GPS client :4.768601, -6.662007 ‎GPS PCO :4.768163, -6.661923 ‎ ‎SPD07/PCO06 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274124 | NETRO ACQUINO ANNICK JULIETTE | SAN PEDRO JB MARACANA MARCHE KABLAN | 749913744 | 758853230 | 4.7665 | -6.6728 | SPD04 | HUB001 | SPD04_PCO021 | 48575443FF2EA0B3 | 2150051893 | 2025-11-07 | 10 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-18 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 17/11/2025:: RAB0000000274124 ‎ ‎NETRO ACQUINO ANNICK JULIETTE ‎ ‎JB MARACANA MARCHE KABLAN ‎ ‎0749913744 ‎0758853230 ‎ ‎GpS client :4.766465, -6.672848 ‎GPS PCO :4.766359, -6.673752 ‎ ‎SPD04/PCO21 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274330 | DIALLO ABDOUL RACHIDI YAKINI | SAN PEDRO JB SOLEIL DERRIERE MARACANA | 585090413 | 709671506 | 4.7649 | -6.6747 | SPT04 | HUB001 | SPT04_PCO029 | 48575443FF2E70B3 | 2150051895 | 2025-11-06 | 10 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-18 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274330 ‎ ‎DIALLO ABDOUL RACHIDI YAKINI ‎ ‎JB SOLEIL DERRIERE MARACANA ‎ ‎0585090413 ‎0709671506 ‎ ‎GPS client : 4.764934,-6.674746 ‎GPS PCO : 4.764945,-6.674803 ‎ ‎SPT04/PCO29 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274710 | SIDIBE ADAMA | SAN PEDRO CMA MARCHE KABLAN | 779685279 | 767950302 | 4.766598, | -6.671248 | ‎SPD04 | HUB01 | ‎SPD04_PCO06 | 48575443FF2AF6B3 | 2150051902 | 2025-11-08 | 7 | 2025-11-11 | SAns PCO |  |  |  |  | 2025-11-18 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025 RAB0000000274710 ‎ ‎SIDIBE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO CMA MARCHE KABLAN ‎ ‎0779685279 ‎GPS PCO :4.766512, -6.671759 ‎GPS client :4.766598, -6.671248 ‎SPD04/PCO06 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274608 | YAO AYA DIANE | SAN PEDRO JB MARRACANA | 101608950 | 748687395 | 4.765 | -6.6749 | SPD04 | HUB001 | SPD04_PCO021 | 48575443FF2C11B3 | 2150051909 | 2025-11-09 | 8 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-11-19 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274608 ‎ ‎YAO AYA DIANE ‎ ‎SAN PEDRO JB MARRACANA ‎ ‎0101608950 ‎0748687395 ‎ ‎ GPS client :4.764966, -6.674856 ‎ GPS PCO ::4.766379, -6.673742 ‎ ‎ SPD04/PCO21 ‎ ‎ 02 poteaux ‎ ‎ 350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274611 | YOBO HERVE | SAN PEDRO CITE COMMISSARIAT | 141632984 | 768880503 | 4.746 | -6.6291 | SPC03 | HUB001 | SPC03_PCO008 | 48575443FF2A3EB3 | 2150051901 | 2025-11-09 | 8 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-19 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 14/11/2025:: RAB0000000274611 ‎ ‎YOBO HERVE ‎ ‎ SAN PEDRO CITE COMMISSARIAT ‎ ‎GpS client :4.745993, -6.629122 ‎GPS PCO :4.745758, -6.628884 ‎ ‎SPC05/PTO14 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300M ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275120 | YAO ADJOUA NICOLE | SAN PEDRO CITE ECOLE UNE (1) | 777385080 | 749009645 | 4.7479 | -6.6321 | SPC02 | HUB001 | SPC02_PCO002 | 48575443FF2ED8B3 | 2150051898 | 2025-11-12 | 6 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-19 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 14/11/2025:: RAB0000000275120 ‎ ‎YAO ADJOUA NICOLE ‎ ‎SAN PEDRO CITE ECOLE UNE (1) ‎ ‎0777385080 ‎ ‎GPS client :4.747855, -6.632089 ‎GPS PCO :4.74815, -6.632057 ‎ ‎SPC02/PCO02 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275313 | OULEYE BOUENAN MARIE PAULE | SAN PEDRO ANCIENNE BOULANGERIE LAC | 709349789 | 546102593 | 4.7405 | -6.6445 | SPL02 | HUB001 | SPL02_PCO009 | 48575443FF2740B3 | 2150051899 | 2025-11-13 | 5 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-19 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275313 ‎ ‎OULEYE BOUENAN MARIE PAULE ‎ ‎SAN PEDRO ANCIENNE BOULANGERIE LAC ‎ ‎0709349789 ‎0546102593 ‎ ‎GpS client :4.740474, -6.644532 ‎GPS PCO :4.740082, -6.644173 ‎ ‎SPL02/PCO09 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275307 | OUATTARA ADAMA ABDOULAYE | SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE LA RUCHE | 707718296 | 101051182 | 4.7504 | -6.6308 | SPC02 | HUB001 | SPC02_PCO014 | 48575443FF2B34B3 | 2150051908 | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-19 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275307 ‎ ‎OUATTARA ADAMA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE LA RUCHE ‎ ‎0707718296 ‎0101051182 ‎ ‎GpS client :4.750444, -6.630795 ‎GPS PCO :4.750269, -6.630828 ‎ ‎SPC02/PCO14 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275266 | bora youssouf | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 161715294 | 757767302 | 4.7586 | -6.6657 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO029 | 48575443FF2F1DB3 | 2150051897 | 2025-11-12 | 7 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-21 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275266 ‎ ‎bora youssouf ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0161715294 ‎0757767302 ‎ ‎ ‎GpS client :4.75863, -6.665736 ‎GPS PCO :4.758777, -6.665538 ‎ ‎SPZ04/PCO29 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275562 | KASSI KADJO PASCAL | SAN PEDRO NITORO EXTENSION | 103703833 | 767948094 | 4.7369 | -6.6387 | SPL01 | HUB001 | SPL01_PCO012 | 48575443FF25C2B3 | 2150051900 | 2025-11-13 | 4 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-21 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275562 ‎ ‎KASSI KADJO PASCAL SAN PEDRO ‎ ‎ NITORO EXTENSION ‎ ‎0103703833 ‎0767948094 ‎ ‎GpS client :4.73692, -6.638665 ‎GPS PCO :4.736968, -6.639076 ‎ ‎SPL01/PCO12 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274096 | ZALIE LEGBE GUY | SAN PEDRO ZIMBABWE | 505225341 | 747330485 | 4.7626 | -6.6646 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO021 | 48575443FF2C9AB3 | 2150051896 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274096 ‎ ‎ZALIE LEGBE GUY ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0505225341 ‎0747330485 ‎ ‎GPS client :4.762578, -6.664582 ‎GPS PCO : 4.762402,-6.664705 ‎ ‎SPZ13/PCO21 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274522 | GBLEDE GAHE YVES PHARES | SAN PEDRO VICTORT BALLET | 102534032 | 573354963 | 4.7827 | -6.6556 | SPS03 | HUB001 | SPS03_PCO022 | 48575443FF28D6B3 | 2150051958 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274522 //22/11/2025:: RAB0000000274522 ‎ ‎GBLEDE GAHE YVES PHARES ‎ ‎ SAN PEDRO VICTORT BALLET ‎ ‎0575354963 ‎ ‎GpS client :4.782693, -6.655637 ‎GPS PCO :4.782558, -6.655692 ‎ ‎SPS03/PCO022 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok ‎GBLEDE GAHE YVES PHARES ‎VICTORT BALLET ‎0102534032 ‎0573354963
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274103 | ABLOR DANIEL | SAN PEDRO SOLEIL 3 EPV BONNE GRAINE | 778091093 | 555387362 | 4.7553 | -6.6725 | SPD05 | HUB001 | SPD05_PCO022 | 48575443FF2F6BB3 | 2150051959 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/12/11/2025:: RAB0000000274103 ‎ ‎ABLOR DANIEL ‎ ‎SOLEIL 3 EPV BONNE GRAINE ‎ ‎0778091093 ‎0555387362 ‎ ‎GPS client :4.755277, -6.672502 ‎GPS PCO :4.755522, -6.673198 ‎ ‎SPD05/PCO22 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274717 | BOURGOU YEBOUARO KADER | SAN PEDRO VICTOR BALLET EPV | 100558766 | 500585044 | 4.7824 | -6.6558 | SPS05 | HUB001 | SPS05_PCO022 | 48575443FF2C32B3 | 2150051956 | 2025-11-08 | 11 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-22 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274717 ‎ ‎BOURGOU YEBOUARO KADER ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET EPV ‎ ‎0500585044 ‎ ‎GPS client :4.782419, 6.655833 ‎GPS PCO :4.7825, -6.655738 ‎ ‎SPS05/PCO22 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275135 | TAPSOBA MAIMOUNA | SAN PEDRO JB SOLEIL | 709269879 | 700121355 | 4.763712 | 6.673432 | ‎SPD04 | HUB04 | ‎SPD04_PCO30 | 48575443FF2C5CB3 | 2150051961 | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 18/11/2025 RAB0000000275135 ‎ ‎TAPSOBA MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL ‎ ‎0709269879 ‎0700121355 ‎ ‎GpS client :4.763712, -6.673432 ‎GPS PCO :4.76355, -6.673647 ‎ ‎SPD04/PCO30 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275119 | YOUKOU JULUSS ALANE | SAN PEDRO JB NON LOIN DE 2 BOUTIQUES | 172495744 | 507546155 | 4.7618 | -6.674 | SPD04 | HUB001 | SPD04_PCO017 | 48575443FF27AEB3 | 2150051962 | 2025-11-12 | 9 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275119 ‎ ‎YOUKOU JULUSS ALANE ‎ ‎JB NON LOIN DE 2 BOUTIQUES ‎ ‎0172495744 ‎0507546155 ‎ ‎GpS client :4.761761, -6.673963 ‎GPS PCO :4.7619, -6.674302 ‎ ‎SPD04/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275318 | DOSSO MEDEDI | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 749928208 | 504055745 | 4.7608 | -6.6666 | SPZ02 | HUB001 | SPZ02_PCO008 | 48575443FF2B86B3 | 2150051894 | 2025-11-12 | 8 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 15/11/2025:: RAB0000000275318 ‎ ‎DOSSO MEDEDI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ‎ ‎GpS client :4.76085, -6.666627 ‎GPS PCO :4.760737, -6.666875 ‎ ‎SPZ02/PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275576 | KOROMA ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE COLLEGE KOTIERE | 707557154 | 506470065 | 4.7616 | -6.6626 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_ PCO008 | 48575443FF2CFFB3 | 2150051911 | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275576 ‎ ‎ KOROMA ADAMA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE COLLEGE KOTIERE ‎ ‎0707557154 ‎0506470065 ‎ ‎GpS client :4.761615, -6.662638 ‎GPS PCO :4.761545, -6.662705 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276688 | KARAMOKO FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 556616867 | 507110671 |  |  | SPZ02 | HUB002 | SPZ02_PCO017 | 48575443FF27A8B3 | 2150051963 | 2025-11-21 | 0 | 2025-11-22 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274212 | ZOUNGRANA YACOUBA | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | 566328412 | 708000000 | 4.7669 | -6.6561 | SPD07 | HUB001 | SPD07_PCO015 | 48575443FF274DB3 | 2150051955 | 2025-11-06 | 14 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274212 ‎ ‎ZOUNGRANA YACOUBA ‎ ‎BARDOT 18 CALAO ‎ ‎0566328412 ‎0708234832 ‎ ‎GPS client :4.766909, -6.656114 ‎GPS PCO :4.766865, -6.656148 ‎ ‎SPD07/PCO15 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275301 | DOUMBIA DJAKARIDJA | SAN PEDRO BARDOT 18 | 747093498 | 505067324 | 4.7699 | -6.6526 | SPD08 | HUB001 | SPD08_PCO005 | 48575443FF25E8B3 | 2150051965 | 2025-11-12 | 8 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275301 ‎ ‎DOUMBIA DJAKARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0747093498 ‎0505067324 ‎ ‎GpS client :4.769908, -6.652614 ‎GPS PCO :4.770481, -6.652938 ‎ ‎SPD08/PCO05 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275625 | KONE DAOUDA | SAN PEDRO ZIMBABWE EPC CULTURELLE | 140142088 | 709135707 | 4.7632 | -6.6625 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO020 | 48575443FF2F39B3 | 2150051957 | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275625 ‎ ‎KONE DAOUDA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE EPC CULTURELLE ‎ ‎ 0140142088 ‎0709135707 ‎ ‎GpS client :4.763182, -6.662463 ‎GPS PCO :4.763026, -6.662694 ‎ ‎SPZ13/PCO20 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275702 | KOUASSI KOMENAN YAYA | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE | 749011636 | 749011636 | 4.7588 | -6.6666 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO011 | 48575443FF26E3B3 | 2150051954 | 2025-11-14 | 5 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275702 ‎ ‎KOUASSI KOMENAN YAYA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE ‎ ‎0749011636 ‎0749011636 ‎ ‎GpS client :4.758753, -6.666572 ‎GPS PCO :4.759028, -4.759028 ‎ ‎SPZ04/PCO11 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274211 | DIABATE ISSOUF | SAN PEDRO TERRE ROUGE MOSQUE DERRIERE CEPELD | 788068080 | 574562212 | 4.7701 | -6.6604 | SPD07 | HUB001 | SPD07_PCO028 | 48575443FF2EEEB3 | 2150051960 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274211 ‎ ‎DIABATE ISSOUF ‎ ‎TERRE ROUGE MOSQUE DERRIERE ‎ ‎0788068080 ‎0574562212 ‎ ‎ GPS client : 4.770082,-6.6604 ‎ GPS PCO : 4.770146,-6.660538 ‎ ‎ SPD07/PCO28 ‎ ‎ 01 poteaux ‎ ‎ 200m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275537 | KOUE GBEHI FABRICE | SAN PEDRO ZIMBABWE | 151267010 | 545939919 |  |  | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO014 | 48575443FF27D1B3 | 2150051964 | 2025-11-12 | 5 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-22 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275609 | KONATE ISMAEL | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE FADIGA | 757343672 | 171883924 |  |  | SPD05 | HUB005 | SPD05_PCO025 | 48575443FF289AB3 | 2150051966 | 2025-11-13 | 5 | 2025-11-17 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-11-22 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274623 | AKA AMA GERMAINE | SAN PEDRO BARDOT 18 | 101172529 | 707246530 | 4.7685 | -6.6504 | SPD08 | HUB001 | SPD08_PCO024 | 48575443FF2EC4B3 | 2150051952 | 2025-11-08 | 13 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-24 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274623 ‎ ‎AKA AMA GERMAINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0101172529 ‎ ‎GPS client :4.768537, -6.650403 ‎GPS PCO :4.767902, -6.650582 ‎ ‎SPD08/PCO24 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274853 | COULIBALY YACOUBA | SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUEE | 778298044 | 565299797 | 4.7726 | -6.6741 | SPD06 | HUB001 | SPD06_PCO031 | 48575443FF261FB3 | 2150051971 | 2025-11-09 | 12 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-24 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274853 ‎ ‎COULIBALY YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUEE ‎ ‎0565299797 ‎ ‎GPS client :4.772632, -6.674058 ‎GPS PCO :4.772296, -6.672657 ‎ ‎SPD06/PCO31 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275102 | MAAZOU AHMD AMIDOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET | 103347526 | 505150991 | 4.7831 | -6.6588 | SPS03 | HUB003 | SPS03_PCO086 | 48575443FF2AEAB3 | 2150051947 | 2025-11-11 | 11 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB000000275102 ‎ ‎MAAZOU AHMD AMIDOU ‎ ‎VICTOR BALLET ‎ ‎0103347526 ‎0505150991 ‎ ‎GpS client :4.783119, -6.658792 ‎GPS PCO :4.782829, -6.658846 ‎ ‎SPS03/PCO086 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎50M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275134 | ZONGO OUMAR | SAN PEDRO CHATEAU VERS CONSOLATA | 749049537 | 749049537 | 4.7404 | 6.6372 | SPT02 | HUB003 | SPT02_PCO021 | 48575443FF2900B3 | 2150051953 | 2025-11-12 | 11 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-24 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275134 ‎ ‎ZONGO OUMAR ‎ ‎SAN PEDRO CHATEAU VERS CONSOLATA ‎ ‎0749049537 ‎ ‎GpS client :4.740437, 6.637231 ‎GPS PCO :4.777723, -6.662907 ‎ ‎SPT02/PCO21 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275503 | SISSOKO MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS PLACE ADO | 505889033 | 505889033 | 4.7752 | -6.6551 | SPT05 | HUB001 | SPT05_PCO021 | 48575443FF2DD2B3 | 2150051948 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-24 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000275503 ‎ ‎SISSOKO MOUSSA ‎ ‎ SAN PEDRO MARCHE VERS PLACE ADO ‎ ‎ 0505889033 ‎ ‎GpS client :4.775193, -6.655135 ‎GPS PCO :4.775193, -6.655135 ‎ ‎SPT05/PCO21 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275567 | YAMEOGO KARIM | SAN PEDRO MARCHE NON LOIN DE LA GARE | 777994698 | 777994698 | 4.7778 | -6.6626 | SPT02 | HUB001 | SPT02_PCO025 | 48575443FF2CDCB3 | 2150051945 | 2025-11-14 | 7 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-24 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 23/11/2025:: RAB0000000275567 ‎ ‎YAMEOGO KARIM ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE NON LOIN DE LA ‎ GARE ‎ ‎0777994698 ‎ ‎ ‎GpS client :4.777776, -6.662643 ‎GPS PCO :4.778437, -6.660465 ‎ ‎SPT02/PCO25 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275550 | M'BO MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT 18 | 574934119 | 708561651 | 4.7679 | -6.6498 | SPD08 | HUB001 | SPD08_PCO024 | 48575443FF275DB3 | 2150051943 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-24 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000275550 ‎ ‎M'BO MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0574934119 ‎0708561651 ‎ ‎GpS client :4.767866, -6.649817 ‎GPS PCO :4.76808, -6.650687 ‎ ‎SPD08/PCO24 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275564 | COULIBALY ISSOUF | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE COLLEGE KATIENE | 747093088 | 505927957 | 4.7588 | -6.6632 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO014 | 48575443FF2DFAB3 | 2150051969 | 2025-11-13 | 7 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-24 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275564 ‎ ‎COULIBALY ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT ‎MARCHE COLLEGE KATIENE ‎ ‎0747093088 ‎0505927957 ‎ ‎GpS client :4.75876, -6.663207 ‎GPS PCO :4.758299, -6.664787 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276790 | OUEDRAOGO HALIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR WOMI | 748388863 | 748388863 | 4.7621 | -6.6654 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO007 | 48575443FF2AD1B3 | 2150051946 | 2025-11-21 | 2 | 2025-11-22 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276790 ‎ ‎OUEDRAOGO HALIDOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR WOMI ‎ ‎0748388863 ‎ ‎GpS client :4.762075, -6.66543 ‎GPS PCO :4.761813, -6.66529 ‎ ‎SPZ04/PCO07 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276691 | HAIDARA ABOUBACAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 504629552 | 708756254 | 4.7595 | -6.6676 | SPZ02 | HUB001 | SPZ02_PCO013 | 48575443FF282CB3 | 2150051944 | 2025-11-21 | 2 | 2025-11-22 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276691 ‎ ‎HAIDARA ABOUBACAR ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0504629552 ‎ ‎GpS client :4.759508,-6.667613 ‎GPS PCO :4.759582, -6.667662 ‎ ‎SPZ02/PCO13 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275572 | COULIBALY CHAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | 141472802 | 555746793 | 4.7581 | -6.6632 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO014 | 48575443FF2CDDB3 | 2150051970 | 2025-11-14 | 8 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2025-11-25 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275572 ‎ ‎COULIBALY CHAKA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE ‎ ‎0141472802 ‎0555746793 ‎ ‎GpS client :4.758132, -6.663217 ‎GPS PCO :4.758299, -6.664787 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276557 | DICKO AMET | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI | 719740587 | 103908238 | 4.7621 | -6.6631 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO009 | 48575443FF2A43B3 | 2150051933 | 2025-11-20 | 4 | 2025-11-21 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-25 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276557 ‎ ‎DICKO AMET ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI ‎ ‎GpS client :4.762132, 6.66305 ‎GPS PCO :4.762078, -6.6631 ‎ ‎SPZ13/PCO09 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎50M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275619 | DIGBEU ULRICH ROMEO | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE | 704006290 | 102105176 | 4.7618 | -6.6645 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO027 | 48575443FF283EB3 | 2150051935 | 2025-11-14 | 8 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-25 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275619 ‎ ‎DIGBEU ULRICH ROMEO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE ‎ ‎0704006290 ‎0102105176 ‎ ‎GpS client :4.761822, -6.664512 ‎GPS PCO :4.761824, -6.664641 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274964 | DOGBA GUISSO LOUIS HERMAN | SAN-PEDRO SEWEKE 3 EPP SEWEKE 3 MOSQUEE | 173784911 | 153917588 | 4.7679 | -6.6446 | SPT04 | HUB001 | SPT04_PCO030 | 48575443FF25A1FB3 | 2150051968 | 2025-11-08 | 13 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-11-25 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 15/11/2025:: RAB0000000274964 ‎ ‎DOGBA GUISSO LOUIS HERMAN ‎ ‎SEWEKE 3 EPP SEWEKE 3 MOSQUEE ‎ ‎0173784911 ‎ ‎GpS client :4.768061, 6.644882 ‎GPS PCO :4.76791, -6.644647 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎ ‎02poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276482 | DOUMBIA SIAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 505422598 | 797707141 | 4.7572 | -6.6672 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO029 | 48575443FF2BC6B3 | 2150051936 | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-25 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276482 ‎ ‎DOUMBIA SIAKA ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.757213, -6.667222 ‎ ‎SPZ05PCO29 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275714 | GATTA BOHABRIN LOIC HARMEL | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MONOU | 799041245 | 101971286 | 4.7573 | -6.664 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO015 | 48575443FF2766B3 | 2150051938 | 2025-11-14 | 8 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-25 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275714 ‎ ‎GATTA BOHABRIN LOIC HARMEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MONOU ‎ ‎0799041245 ‎0101971286 ‎ ‎GpS client :4.757265, -6.66399 ‎GPS PCO :4.757933, -6.664662 ‎ ‎SPZ14/PCO15 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275611 | KEITA ADAMA | SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE | 576322666 | 576322666 | 4.7731 | -6.6701 | SPD06 | HUB001 | SPD06_PCO17 | 48575443FF2E91B3 | 2150051934 | 2025-11-13 | 8 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-25 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275611 ‎ ‎KEITA ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE ‎ ‎0576322666 ‎ ‎GpS client :4.773122, -6.670072 ‎GPS PCO :4.775774, -6.669993 ‎ ‎SPD06/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275444 | KOEBIA ELISE STELENS | SAN PEDRO NITERRE EXTENSION | 707005367 | 708216313 | 4.7404 | -6.6372 | SPL01 | HUB001 | SPL01_PCO007 | 48575443FF3049B3 | 2150051940 | 2025-11-09 | 11 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-25 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275444 ‎ ‎KOEBIA ELISE STELENS ‎ ‎SAN PEDRO NITERRE EXTENSION ‎ ‎0707005367 ‎0708216313 ‎ ‎GpS client :4.740437, -6.637231 ‎GPS PCO :4.740145, -6.637163 ‎ ‎SPL01/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274570 | ALI COULIBALY | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPT05 | 749095028 | 749095028 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-08 | 15 | 2025-11-10 | Etude non réalisée |  |  |  |  | 2025-11-25 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: Coulibaly Ali,‎SAN-PÉDRO-INCONNU - SPT05, 0749095028:: CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274567 | AMONKAN YOHANN CURTIS AKA DANZO | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06 | 143102610 | 143102610 |  |  | SAN PEDRO |  |  |  |  | 2025-11-07 | 15 | 2025-11-10 | Etude non réalisée |  |  |  |  | 2025-11-25 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000274567,‎AMONKAN YOHANN CURTIS AKA DANZO,‎SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06:: CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274586 | ZIO JUSSELIN | SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE | 708616127 | 140457770 | 4.760078 | -6.678507 | ‎SPD02 | HUB02 | ‎SPD02_PCO15 |  |  | 2025-11-08 | 15 | 2025-11-10 | ‎PCO saturé |  |  |  |  | 2025-11-25 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 18/11/2025 GpS client :4.760078, -6.678507 ‎GPS PCO :4.759703, -6.67893 ‎ ‎SPD02/PCO15 ‎ ‎PCO saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275544 | KOUAME INES PACOME KOFFI | SAN PEDRO SEWEKE 1 GARE CA TRANS | 749477309 | 709793583 | 4.7762 | -6.647 | SPT05 | HUB001 | SPT05_PCO007 | 48575443FF2FFDB3 | 2150051942 | 2025-11-11 | 8 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-25 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275544 ‎ ‎KOUAME INES PACOME KOFFI ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎GpS client :4.776175, -6.64702 ‎GPS PCO :4.776715, -6.646962 ‎ ‎SPT05/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275661 | soman jean euloge | SAN PEDRO CAMP DOUANE | 141004949 | 749962406 | 4.752 | -6.6279 | SPC01 | HUB001 | SPC01_PCO014 | 48575443FF2B91B3 | 2150051941 | 2025-11-14 | 8 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-25 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275661 ‎ ‎soman jean euloge ‎ ‎CAMP DOUANE ‎ ‎ ‎GpS client :4.75202, -6.627882 ‎GPS PCO :4.751127, -6.627447 ‎ ‎SPC01/PCO14 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274161 | OUATTARA MOHAMED | SAN PEDRO FAYETTE | 173181363 | 747712949 | 4.7706 | -6.6811 | SPT03 | HUB001 | SPT03_PCO012 | 48575443FF2CBEB3 | 2150051939 | 2025-11-07 | 18 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-26 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274161 ‎ ‎OUATTARA MOHAMED ‎ ‎FAYETTE ‎ ‎0173181363 ‎0747712949 ‎ ‎GPS client : 4.770572,-6.68111 ‎GPS PCO : 4.769617,-6.681079 ‎ ‎SPT03/PCO12 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274655 | OUATTARA N'FAMBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 758444571 | 501944259 | 4.7544 | -6.6687 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO008 | 48575443FF2E6EB3 | 2150051937 | 2025-11-08 | 15 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2025-11-26 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000274655 ‎ ‎OUATTARA N'FAMBA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0758444571 ‎ ‎GpS client :4.754358, -6.668738 ‎GPS PCO :4.756337, -4.756337 ‎ ‎SPZ01/PCO08 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276511 | KONE SAIB | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 757887757 | 757887757 | 4.7549 | -6.6694 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO008 | 48575443FF284FB3 | 2150051950 | 2025-11-20 | 6 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-26 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276511 ‎ ‎KONE SAIB ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GpS client :4.75492, -6.669386 ‎GPS PCO :4.756361, -6.668793 ‎ ‎SPZ01PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276344 | KOUDOUGOU JEAN ISMAEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 101922823 | 757910162 | 4.7571 | -6.667 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO009 | 48575443FF26D5B3 | 2150051951 | 2025-11-19 | 6 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276344 ‎ ‎KOUDOUGOU JEAN ISMAEL ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ ‎GpS client :4.757149, -6.666986 ‎GPS PCO :4.757789, -6.66732 ‎ ‎SPZ01PCO09 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276783 | GUESSAN BI GOLY GABY | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | 103048039 | 778358685 | 4.761 | -6.6672 | SPZ02 | HUB001 | SPZ02_PCO011 | 48575443FF2FFAB3 | 2150051949 | 2025-11-21 | 4 | 2025-11-22 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276783 ‎ ‎GUESSAN BI GOLY GABY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE ‎ ‎0778358685 ‎ ‎GpS client :4.760987, -6.667167 ‎GPS PCO :4.761192, -6.667057 ‎ ‎SPZ02/PCO11 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275543 | KOUAME N'ZI GHISLAIN MEDARD | SAN PEDRO LAC FIN PAVE | 103593613 | 757423975 | 4.7454 | -6.6452 | SPC07 | HUB001 | SPC07_PCO002 | 48575443FF2A64B3 | 2150051972 | 2025-11-11 | 10 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275543 ‎ ‎KOUAME N'ZI GHISLAIN MEDARD ‎ ‎LAC FIN PAVE ‎ ‎GpS client :4.745375, -6.6452 ‎GPS PCO : 4.7454,-6.645212 ‎ ‎SPC07/PCO02 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274106 | YAO KOUASSI NIKES VENANCE | SAN PEDRO SOLEIL VERS LE LYCEE JEUNES FILLES | 709720889 | 714030247 | 4.7578 | -6.6754 | SPD05 | HUB001 | SPD05_PCO020 | 4857544339A984B4 | 2150055071 | 2025-11-07 | 19 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-27 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274106 ‎ ‎YAO KOUASSI NIKES VENANCE ‎ ‎SOLEIL VERS LE LYCEE JEUNES ‎ ‎0709720889 ‎0714030247 ‎ ‎GPS client :4.757828, -6.67545 ‎GPS PCO :4.75804, -6.675717 ‎ ‎SPD05/PCO20 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275571 | SLEIMAN MAHDI | SAN PERO GARE QUINCAILLERIE DMD | 709292909 | 709306033 | 4.7783 | -6.6488 | SPS01 | HUB001 | SPS01_PCO022 | 48575443FF291FB3 | 2150051967 | 2025-11-14 | 10 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000275571 ‎ ‎SLEIMAN MAHDI ‎ ‎ SAN PERO GARE QUINCAILLERIE DMD ‎ ‎0709292909 ‎0709306033 ‎ ‎GpS client :4.778268, -6.648833 ‎GPS PCO :4.77852, -6.648572 ‎ ‎SPS01/PCO22 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275565 | SERY LOU CLAIRE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR HOTEL MA FAMILLE | 545588995 | 584692538 | 4.7627 | -6.6616 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO012 | 4857544339A424B4 | 2150055074 | 2025-11-14 | 10 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-27 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275565 ‎ ‎SERY LOU CLAIRE SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎ CARREFOUR HOTEL MA FAMILLE ‎ ‎0545588995 ‎0584692538 ‎ ‎GpS client :4.762716, -6.661595 ‎GPS PCO :4.762295, -6.661565 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277081 | BLE ROSELINE ALIDA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL FANY | 709989443 | 749866083 | 4.7646 | -6.6636 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO011 | 4857544339A5C3B4 | 2150055075 | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277081 ‎ ‎BLE ROSELINE ALIDA ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.764578, -6.663645 ‎GPS PCO :4.761882, -6.661677 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274607 | YAO KOMENAN YAYA | SAN PEDRO VICTOR BALLET | 141036060 | 141036060 | 4.783565, | 6.659192 | SPS03 | HUB001 | SPS03_PCO100 | 4857544339B544B4 | 2150055067 | 2025-11-08 | 17 | 2025-11-11 | SAns PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-28 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | RAB0000000274607 ‎ ‎YAO ΚΟΜΕΝΑΝ ΥΑΥΑ ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎0141036060 ‎ ‎GPS client :4.783565, 6.659192 ‎GPS PCO :4.783473, -6.658905 ‎ ‎SPS03/PCO100 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275365 | GNAMAN CAMARA | SAN PEDRO BARDOT SAFARI | 749099416 | 171402107 | 4.7702 | 6.6525 | SPD08 | HUB001 | SPD08_PCO005 | 4857544339A7D7B4 | 2150055066 | 2025-11-11 | 14 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-28 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275365 ‎ ‎GNAMAN CAMARA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAFARI ‎ ‎0749099416 ‎0171402107 ‎ ‎GpS client :4.77024, 6.652535 ‎GPS PCO :4.770423, -6.652763 ‎ ‎SPD08/PCO05 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275536 | KOUASSI KOUAKOU STEPHANE | SAN PEDRO SEWEKE 1 | 502305394 | 153714667 | 4.7748 | -6.6468 | SPT04 | HUB001 | SPT04_PCO024 | 4857544339B6EDB4 | 2150055065 | 2025-11-12 | 11 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-28 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275536 ‎ ‎KOUASSI KOUAKOU STEPHANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎GpS client :4.774774, -6.64676 ‎GPS PCO :4.775125, -6.646078 ‎ ‎SPT04/PCO24 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276358 | BAMBA N'GOLO OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE | 140151852 | 748565686 | 4.7618 | -6.664 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO027 | 4857544339AD52B4 | 2150055073 | 2025-11-19 | 8 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2025-11-28 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000276358 ‎ ‎BAMBA N'GOLO OUSMANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE ‎ ‎0748565686 ‎ ‎GpS client :4.761784, -6.664042 ‎GPS PCO :4.761902, -6.664513 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277037 | KONE HAMED | SAN PEDRO ZIMBABWE | 708074463 | 504915838 | 4.762 | -6.6648 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO027 | 4857544339AF57B4 | 2150055070 | 2025-11-22 | 3 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-28 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277037 ‎ ‎KONE HAMED ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.762018, -6.664808 ‎GPS PCO :4.761928, -6.664625 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274720 | COULIBALY WAGNIME | SAN PEDRO ZIMBABWE | 749448932 | 152374509 | 4.7589 | -6.6627 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO008 | 4857544339A365B4 | 2150055063 | 2025-11-10 | 18 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 6 |  |  | 2025-11-29 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000274720 ‎ ‎COULIBALY WAGNIME ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.758852, -6.662653 ‎GPS PCO :4.761527, -6.662583 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277662 | ‎DAHORA MONPEASSA JOSIANE | ‎ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 703497341 |  | 4.76195, | -6.66467 | ‎SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO027 | 4857544339A7CCB4 | 2150055076 |  | 45990 |  | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-11-29 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277027 | KABORE FADILATOU | SAN PEDRO ZINBABWOUE TERMINUS | 708595400 | 504341410 | 4.7533 | -6.6666 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO007 | 4857544339A8C1B4 | 2150055057 | 2025-11-22 | 4 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2025-11-29 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277027 ‎ ‎KABORE FADILATOU ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.75331, -6.666635 ‎GPS PCO :4.755082, -6.666732 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276501 | CISSE VAZOUMANA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | 747252612 | 142846115 | 4.7583 | -6.6622 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO008 | 4857544339A973B4 | 2150055064 | 2025-11-19 | 9 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2025-11-29 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276501 ‎ ‎CISSE VAZOUMANA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎GpS client :4.758302, -6.662237 ‎GPS PCO :4.761485, 6.662595 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276562 | MAMADOU TRAORE | SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE | 504050205 | 708000000 | 4.7635 | -6.6667 | SPZ03 | HUB001 | SPZ03_PCO015 | 4857544339B683B4 | 2150055069 | 2025-11-20 | 8 | 2025-11-21 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-11-29 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000276562 ‎ ‎MAMADOU TRAORE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ ‎0504050205 ‎ ‎GpS client :4.763538, -6.66667 ‎GPS PCO :4.763538, -6.66667 ‎ ‎SPZ03/PCO15 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274337 | AMOIKON AKOUASSI DJANDJI THERESE | SAN PEDRO JB HOTEL PACIFICE | 749524770 | 173287011 | 4.7668 | -6.6691 | SPD04 | HUB001 | SPD04_PCO023 | 4857544339A25DB4 | 2150055091 | 2025-11-06 | 23 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2025-12-01 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274337 ‎ ‎AMOIKON AKOUASSI DJANDJI THERESE ‎ ‎SAN PEDRO JB HOTEL PACIFICE ‎ ‎0749524770 ‎0173287011 ‎ ‎GPS client :4.766775, -6.66911 ‎GPS PCO :4.765143, -6.671029 ‎ ‎SPD04/PCO23 ‎ ‎04poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276927 | BOUBACAR KOURAOGO | SAN PEDRO ZIMBABWE PEND MON GBI | 103462902 | 707387394 | 4.7693 | -6.6679 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO001 | 4857544339A4F7B4 | 2150049895 | 2025-11-22 | 6 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-01 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276927 ‎ ‎BOUBACAR KOURAOGO ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE PEND MON GBO ‎ ‎0103462902 ‎0707387394 ‎ ‎GpS client :4.769283, -6.667893 ‎GPS PCO :4.769052, -6.666652 ‎ ‎SPT01/PCO01 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276724 | DAGNOGO DRISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 170376055 | 768024895 | 4.7554 | -6.6641 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO004 | 4857544339AAE5B4 | 2150055092 | 2025-11-21 | 9 | 2025-11-22 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-01 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276724//01/12/2025:: Correction d'étude RAB0000000276724 ‎ ‎DAGNOGO DRISSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0768024895 ‎ ‎GpS client :4.755395, -6.664085 ‎GPS PCO :4.75521, -6.66583 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok ‎ ‎DAGNOGO DRISSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0768024895 ‎ ‎GpS client :4.755395, -6.664085 ‎GPS PCO :4.755322, -6.665692 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274982 | KONE SAMBA | SAN PEDRO JB SOLEIL | 709798762 | 504030573 | 4.7529 | -6.6726 | SPD05 | HUB001 | SPD05_PCO023 | 4857544339A2A9B4 | 2150049894 | 2025-11-10 | 19 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2025-12-01 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000274982 ‎ ‎KONE SAMBA ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL ‎ ‎0709798762 ‎0504030573 ‎ ‎GpS client :4.752882, -6.67265 ‎GPS PCO :4.752892, -6.672468 ‎ ‎SPD05/PCO23 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275493 | KOUASSI HOGAHI CYRIL CHARLES LE BON | SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLETS | 707778853 | 707778853 | 4.7603 | -6.6753 | SPD05 | HUB001 | SPD05_PCO028 | 4857544339A707B4 | 2150055093 | 2025-11-04 | 14 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-01 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275493 ‎ ‎KOUASSI HOGAHI CYRIL CHARLES LE BON ‎ ‎SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLETS ‎ ‎0707778853 ‎ ‎GpS client :4.760284, -6.675339 ‎GPS PCO :4.76202, -6.676747 ‎ ‎SPD05/PCO28 ‎ ‎01 poteaux ‎ Métrage : 200m Étude : Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276886 | KOFFI ADOBOE KODJO GILBERT | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA BOULANGERIE | 703497341 | 142244144 |  | -6.6683 | SPZ15 | HUB001 | SPZ15_PCO015 | 4857544339B4A3B4 | 2150049903 | 2025-11-22 | 7 | 2025-11-24 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-01 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276886 ‎ ‎KOFFI ADOBOE KODJO GILBERT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE ‎ ‎LA BOULANGERIE ‎ ‎0703497341 ‎ ‎0142244144 ‎ ‎GpS client :4.764142, -6.668312 ‎GPS PCO :4.764152, -6.668273 ‎ ‎SPZ15/PCO15 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276823 | KONAN FREJUS BIENVENU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 712848154 | 546321637 | 4.7568 | -6.6692 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO013 | 4857544339ABAAB4 | 2150049907 | 2025-11-21 | 9 | 2025-11-22 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-01 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276823 ‎ ‎KONAN FREJUS BIENVEN ‎ ‎SANPEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0712848154 ‎0546321637 ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.756909, -6.669271 ‎ ‎SPZ01/PCO13 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276971 | SALIFOU ALIO | SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 758906878 | 574325730 |  | -6.6662 | SPT02 | HUB001 | SPT02_PCO010 | 4857544339B443B4 | 2150055081 | 2025-11-22 | 8 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-03 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276971 ‎ ‎ SALIFOU ALIO ‎ ‎ SAN-PEDRO COLAS ‎ ‎0758906878 ‎ ‎0574325730 ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.776848, -6.665432 ‎ ‎SPT02/PCO10 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277330 | BLEDJA SOPHIE CARELLE KOUACOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MANGUIER | 151425828 | 777675784 | 4.7559 | -6.666 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO005 | 4857544339B443B4 | 2150055081 | 2025-11-25 | 6 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-03 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 01/12/2025:: RAB0000000277330 ‎ ‎BLEDJA SOPHIE CARELLE KOUACOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MANGUIER ‎ ‎0151425828 ‎0777675784 ‎ ‎GpS client :4.755874, -6.665955 ‎GPS PCO :4.755577, 6.665887 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277513 | ourega houidy jean marc | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 748115003 | 748115003 |  | -6.6687 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO007 | 4857544339B443B4 | 2150055081 | 2025-11-25 | 6 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-03 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 29/11/2025:: RAB0000000277513 ‎ ‎ourega houidy jean marc ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0748115003 ‎ ‎GpS client :4.755025, -6.668722 ‎GPS PCO :4.756742, -6.668872 ‎ ‎SPZ01/PCO07 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277741 | DEMBELE SATIGUI | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 170943742 | 778251215 | 4.7602 | -6.6644 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO017 | 4857544339B385B4 | 2150055090 | 2025-11-27 | 1 | 2025-12-02 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-03 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 02/11/2025::RAB0000000277741 ‎DEMBELE SATIGUI ‎ZIMBABWE MATERNITE ‎0778251215 ‎GpS client :4.760232, 6.664372 ‎GPS PCO :4.760719, 6.663645 ‎ ‎SPZ14/PCO17 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274410 | FOFANA SIKROKODIEN | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 546887463 | 779349628 | 4.7674 | -6.66 | SPD07 | HUB001 | SPD07_PCO026 | 4857544339AB5FB4 | 2150055083 | 2025-11-07 | 25 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-03 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274410 ‎ ‎FOFANA SIKROKODIEN ‎ ‎TERRE ROUGE ‎ ‎0546887463 ‎0779349628 ‎ ‎GPS client :4.767388, -6.660017 ‎GPS PCO : 4.767846,-6.660982 ‎ ‎SPD07/PCO26 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274119 | BOUBACAR IDRISSA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | 778034918 | 709191318 | 4.7785 | -6.6538 | SPT03 | HUB001 | SPT03_PCO009 | 4857544339A29FB4 | 2150055089 | 2025-11-07 | 25 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-03 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274119 ‎ ‎BOUBACAR IDRISSA ‎ ‎GRAND MARCHE ‎ ‎0778034918 ‎0709191318 ‎ ‎GPS client : ‎GPS PCO : 4.778533,-6.653807 ‎ ‎SPT03/PCO09 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275166 | seydou bayo | SAN PEDRO CMA | 779676608 | 546941470 | 4.7724 | -6.6746 | SPD06 | HUB001 | SPD06_PCO031 | 4857544339B3B4B4 | 2150055082 | 2025-11-13 | 20 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 6 |  |  | 2025-12-03 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275166 ‎ ‎seydou bayo ‎ ‎SAN PEDRO CMA ‎ ‎0779676608 ‎ ‎GpS client :4.772378, -6.674571 ‎GPS PCO :4.772092, -6.672793 ‎ ‎SPD06/PCO31 ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275106 | SILUE NAHOUA ADAMA | SAN PEDRO JULE FERRY | 779791052 | 545109827 | 4.7453 | -6.6539 | SPL05 | HUB002 | SPL05_PCO103 | 4857544339A343B4 | 2150049897 | 2025-11-12 | 20 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-03 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 03/12/2025::RAB0000000275106 ‎SILUE NAHOUA ADAMA ‎SAN PEDRO JULE FERRY ‎0779791052 ‎0545109827 ‎GpS client:4.74531,-6.653929 ‎Gps pco:4.74678, -6.654387 ‎SPL05/PCO13 ‎00 poteaux ‎350M ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275650 | KONE MARIAM TIENIN | SAN PEDRO CMA | 707571925 | 747316945 | 4.7691 | -6.6726 | SPT01 | HUB003 | SPT01_PCO026 | 4857544339A8F6B4 | 2150055088 | 2025-11-14 | 16 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-03 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 03/12/2025:::RAB0000000275650 ‎KONE MARIAM TIENIN ‎SAN PEDRO CMA ‎0707571925 ‎0747316945 ‎GpS client :4.769103, -6.672551 ‎GPS PCO :4.770936, -6.67133 ‎SPT01/PCO26 ‎350m ‎00 poteau ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277819 | CISSE AHMAD TIDJANE | SAN PEDRO ZIMBABWE WOMIN HOTEL MA FAMILLE | 747476899 | 749000000 | 4.7612 | -6.6615 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO011 | 4857544339A217B4 | 2150055078 | 2025-11-30 | 2 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277819 ‎ ‎CISSE AHMAD TIDJANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE WOMIN HOTEL ‎MA FAMILLE ‎ ‎0747476899 ‎ ‎GpS client :4.761225, -6.661545 ‎GPS PCO :4.761302, -6.66148 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277818 | BERTE PORNON ISMAEL | SAN-PEDRO ZIMBABWE | 102599633 | 757103794 | 4.7563 | -6.6651 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO018 | 4857544339A77AB4 | 2150055077 | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277818 ‎ ‎BERTE PORNON ISMAEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0757103794 ‎ ‎GpS client :4.756312, -6.665057 ‎GPS PCO : 4.757471,-6.666986 ‎ ‎SPZ05/PCO18 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278108 | DIABATE BEN KOUASSI MARC JOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE | 151099811 | 585704133 | 4.7627 |  | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO006 | 4857544339AC25B4 | 2150055087 | 2025-12-01 | 1 | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 04/12/2025::RAB0000000278108 ‎ ‎DIABATE BEN KOUASSI MARC JOEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0585704133 ‎ ‎GpS client :4.762665, -6.666525 ‎GPS PCO :4.762442, -6.666344 ‎ ‎SPZ04/PCO06 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277863 | ZIBO IRIGO MARIUS | SAN PEDRO ZIMBABWE | 758961088 | 546000000 | 4.7613 | -6.6634 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO007 | 4857544339AE98B4 | 2150055079 | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277863 ‎ ‎ZIBO IRIGO MARIUS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0758961088 ‎ ‎GpS client :4.761258, -6.663393 ‎GPS PCO :4.761479, -6.663009 ‎ ‎SPZ13/PCO07 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276486 | KONATE YACOUBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707946104 | 101864372 | 4.757 | -6.6626 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO007 | 4857544339AC46B4 | 2150055086 | 2025-11-19 | 15 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-05 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 05/12/2025:: RAB0000000276486 ‎ ‎KONATE YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ 0707946104 ‎ ‎GpS client :4.75701, -6.662579 ‎GPS PCO :4.756651, -6.664757 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277891 | SOUMAILA SOUMAILA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 505709177 | 171617171 | 4.754 | -6.6668 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO007 | 4857544339A760B4 | 2150055096 | 2025-12-01 | 3 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-06 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277818 ‎ ‎SOUMAILA SOUMAILA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0505709177 ‎ ‎GpS client :4.753955, -6.666775 ‎GPS PCO :4.755255, -6.666637 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278248 | KOUAME KONAN RICHARD | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 505836871 | 747242083 | 4.7575 | -6.667 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO020 | 4857544339AA11B4 | 2150055095 | 2025-11-27 | 2 | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-06 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278248 ‎ ‎KOUAME KONAN RICHARD ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎05 05 83 6871 ‎ ‎GpS client :4.757471, -6.666986 ‎GPS PCO :4.756858, -6.66532 ‎ ‎SPZ04/PCO20 ‎ ‎150m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277821 | SOUMAHORO IBRAHIM AZIZ ALFRED | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 505000000 | 715000000 | 4.7562 | -6.6693 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO011 | 4857544339A858B4 | 2150051163 | 2025-11-27 | 3 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278280 | KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | 161890818 | 595963101 |  |  | SPZ01 | HUB01 | SPZ01_PCO007 | 4857544339B3CFB4 | 2150051164 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-05 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-06 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278402 | SORO SIGATA BENJAMIN NOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA BOULANGERIE | 713217972 | 141843946 |  |  | SPD05 | HUB002 | SPD05_PCO028 | 4857544339AF3BB4 | 2150051162 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-05 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-06 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278043 | FOFANA NAMINATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 707413541 | 707000000 | 4.7627 | -6.6667 | SPZ03 | HUB001 | SPZ03_PCO014 | 4857544339A88FB4 | 2150055080 | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-06 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278043 ‎ ‎FOFANΑ ΝΑΜΙΝΑΤΑ ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707413541 ‎ ‎GpS client :4.762675, -6.666734 ‎GPS PCO :4.762685, -6.666669 ‎ ‎SPZ03/PCO14 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278359 | VANIE LOU TIBOUET DEBORAH LEANDRE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707477500 | 707477500 | 4.7553 | -6.6673 | SPD05 | HUB001 | SPD05_PCO009 | 4857544339B1F3B4 | 2150055084 | 2025-12-04 | 3 | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 05/12/2025:: RAB0000000278359 ‎ ‎VANIE LOU TIBOUET DEBORAH LEANDRE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707477500 ‎ ‎GpS client :4.755254, -6.667297 ‎GPS PCO :4.755404, -6.667023 ‎ ‎SPD05/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275293 | ‎BOKO GOULI MATHILDE | [5 empty] | SPD05 | HUB005 | SPD05_PCO0028 | 4857544339AAA1B4 | 2150055094 |  | 45999 |  | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-08 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278968 | BARRY ALHASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | 171187779 | 708099888 | 4.7552 | -6.6657 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO004 | 4857544339B6CEB4 | 2150051168 | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278743 | ADAMA BARRY | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 504486088 | 708750379 | 4.7578 | -6.665 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO006 | 4857544339A669B4 | 2150051170 | 2025-12-05 | 2 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278881 | DIABAGATE YANNE RIHANA LAYLA | SAN PEDRO ZIMBABWE PRES DE LA PHARMACIE | 758625520 | 758625520 | 4.7588 | -6.6671 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO028 | 4857544339AA2AB4 | 2150051165 | 2025-12-05 | 2 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278774 | BAKAYOKO INZA | SAN PERO PETIT MARCHE ZIMBABWE | 708090094 | 506751811 |  | -6.6629 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO014 | 4857544339B501B4 | 2150051169 | 2025-12-05 | 2 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-08 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278643 | TRAORE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 799305351 | 505463484 | 4.7619 | -6.6657 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO031 | 4857544339B268B4 | 2150051167 | 2025-12-05 | 2 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278738 | ABDOULAYE SOUMAHORO | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 504971254 | 7773 | 4.7539 | -6.6673 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO007 | 4857544339A64EB4 | 2150051152 | 2025-12-04 | 3 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-09 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 06/12/2025:: RAB0000000278738 ‎ ‎ABDOULAYE SOUMAHORO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0504971254 ‎ ‎GpS client :4.753857, -6.667263 ‎GPS PCO :4.755277, -6.666673 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279029 | KOFFI N'DRE NICOLAS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 707929297 | 504044046 |  | -6.6653 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO024 | 4857544339A494B4 | 2150051157 | 2025-12-05 | 3 | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-09 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/12/2025:: RAB0000000279029 ‎ ‎KOFFI N'DRE NICOLAS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE GNONMI ‎ ‎0707929297 ‎ ‎GpS client :4.76259, -6.665308 ‎GPS PCO :4.762768, -6.665158 ‎ ‎SPZ13/PCO24 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279111 | BRITO GBOTA AURELIE | SAN PEDRO SEWEKE 03 | 150211144 | 759192128 | 4.7686 | -6.6451 | SPT04 | HUB001 | SPT04_PCO030 | 4857544339A781B4 | 2150051158 | 2025-12-06 | 1 | 2025-12-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-09 |  | 250 | RAS | raccordé | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279111 ‎ ‎BRITO GBOTA AURELIE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 03 ‎ ‎0150211144 ‎ ‎GpS client :4.768648, -6.645117 ‎GPS PCO : 4.76787,- 6.64457 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎250m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278214 | FADIGA ADAMA | SAN PEDRO BARDOT CALAO CLINIQUE FATIMA | 707411165 | 716317560 | 4.7666 | -6.6554 | SPD07 | HUB001 | SPD07_PCO015 | 4857544339A2A4B4 | 2150051156 | 2025-12-03 | 5 | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-09 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000278214 ‎ ‎FADIGA ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT CALAO CLINIQUE FATIMA ‎ ‎0707411165 ‎ ‎GpS client :4.766622, -6.655377 ‎GPS PCO : 4.766901,-6.656122 ‎ ‎SPD07/PCO15 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278154 | BARRY MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE | 160784125 | 799000000 | 4.7708 | -6.6679 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO002 | 4857544339A6B7B4 | 2150055085 | 2025-12-03 | 6 | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278154 ‎ ‎BARRY MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0799120500 ‎ ‎GpS client :4.770805, -6.667948 ‎GPS PCO :4.770878, -6.668078 ‎ ‎SPT01/PCO02 ‎ ‎150m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279121 | DABIRE ALEXENDRE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ECOLE MEHODISTE | 788333680 | 788333680 | 4.7543 | -6.6692 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO007 | 4857544339B0B4B4 | 2150051171 | 2025-12-06 | 2 | 2025-12-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-10 |  | 350 | RAS | raccordé | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279121 ‎ ‎DABIRE ALEXENDRE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ECOLE MEHODISTE ‎ ‎0788333680 ‎ ‎GpS client :4.754338, -6.669233 ‎GPS PCO : 4.756729,-6.668894 ‎ ‎SPZ01/PCO07 ‎350m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279117 | DAOUDA OUSSEINI | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 160079549 | 505602573 |  |  | SPT02 | HUB001 | SPT02_PCO017 | 4857544339A93BB4 | 2150051159 | 2025-12-06 | 2 | 2025-12-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-10 |  | 250 | RAS | raccordé | RAS | 10/12/2025::RAB0000000279117 ‎ ‎DAOUDA OUSSEINI ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0160079549 ‎ ‎GpS client :4.772782, -6.66458 ‎GPS PCO :4.77344, -6. 66364 ‎ ‎SPT02/PCO17 ‎ ‎250m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279534 | KEITA MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | 141252630 | 506749389 | 4.7659 | -6.6673 | SPZ15 | HUB001 | SPZ15_PCO018 | 4857544339AD08B4 | 2150051153 | 2025-12-08 | 1 | 2025-12-10 | Sans PCO |  | 4 |  |  | 2025-12-11 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279534 ‎ ‎KEITA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ‎ ‎0506749389 0141252630 ‎ ‎GpS client :4.76585, -6.66727 ‎GPS PCO :4.76435, -6. 6674 ‎ ‎SPZ15/PCO18 ‎ ‎300m ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279545 | KONE LABABIE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE | 707773997 | 505151440 |  | -6.6626 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO015 | 4857544339B1D0B4 | 2150051155 | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-10 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279545 ‎ ‎KONE LABABIE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707773997 0505151440 ‎ ‎GpS client :4.76208, -6.66264 ‎GPS PCO :4.76220, -6. 66257 ‎ ‎SPZ13/PCO15 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279638 | TIMITE MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 105378567 | 747563582 | 4.7561 | -6.6666 | SPZ14 | HUB002 | SPZ14_PCO011 | 4857544339ACFCB4 | 2150055420 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-12 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279638 ‎ ‎TIMITE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0105378567 ‎ ‎GpS client :4.75908, -6.66401 ‎GPS PCO :4.75918, -6.66410 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎200m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279754 | KARABOUE ADAMA THIERRY ABOUBAKA | SAN-PEDRO ZIMBABWE | 779074315 | 711129014 | 4.7591 | -6.664 | SPZ13 | HUB002 | SPZ13_PCO012 | 4857544339A782B4 | 2150051160 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279754 ‎ ‎KARABOUE ADAMA THIERRY ABOUBAKA ‎ ‎SAN-PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0779074315 ‎ ‎GpS client :4.76228, -6.66160 ‎GPS PCO :4,76231, -6.66160 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279798 | SIRIKI KONAN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 101529309 | 758403130 | 4.7561 | -6.6666 | SPZ05 | HUB002 | SPZ05_PCO015 | 4857544339AE2DB4 | 2150051161 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279798 ‎ ‎SIRIKI KONAN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0101529309 ‎ ‎GpS client :4.75614, -6.66658 ‎GPS PCO :4. 75641,-6.66671 ‎ ‎SPZ05/PCO15 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279857 | HIEN KETOU | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 713445431 | 170786723 | 476086 | -6.6672 | SPZ02 | HUB002 | SPZ02_PCO012 | 4857544339A9A8B4 | 2150051154 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | Etude non réalisée | S | 0 |  |  | 2025-12-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279857 ‎ ‎HIEN KETOU ‎ ‎ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0713445431 ‎ ‎GpS client :4.76086, -6.66720 ‎GPS PCO :4,76098, -6.66718 ‎ ‎SPZ02/PCO12 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279949 | DEMBELE ZAHA | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE A DROITE | 506585621 | 596105389 |  |  | SPZ01 | HUB003 | SPZ01_PCO022 | 4857544339ADF9B4 | 2150051166 | 2025-12-08 | 1 | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279949 ‎ ‎DEMBELE ZAHA ‎ ‎ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0506585621 ‎ ‎GpS client :4.75984, -6.66877 ‎GPS PCO :4,75988, -6.66869 ‎ ‎SPZ01/PCO22 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280029 | DANH GOUET FRANCIS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 703057195 | 703057195 | 4.7629 | -6.6615 | SPZ13 | HUB002 | SPZ13_PCO012 | 4857544339A634B4 | 2150055421 | 2025-12-11 | 0 | 2025-12-12 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/12/2025:: RAB0000000280029 ‎ ‎DANH GOUET FRANCIS ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0703057195 ‎ ‎GpS client :4.76286, -6.66146 ‎GPS PCO :4,76232 -6.66164 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280065 | DOSSO MARIAM | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 506173834 | 709328081 | 4.7564 | -6.6661 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO016 | 4857544339A6F4B4 | 2150055412 | 2025-12-09 | 2 | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-15 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280065 ‎ ‎DOSSO MARIAM ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0506173834 0708328081 ‎ ‎GpS client :4.756368, -6.666122 ‎GPS PCO :4,756343 -6.666216 ‎ ‎SPZ05/PCO16 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280369 | SYLLA NAMINATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 709328106 | 506728553 | 4.7597 | -6.6682 | SPZ02 | HUB001 | SPZ02_PCO007 | 4857544339A72EB4 | 2150055422 | 2025-12-13 | 0 | 2025-12-15 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-15 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280369 ‎ ‎SYLLA NAMINATA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0506728553 0709328106 ‎ ‎GpS client :4.759708, -6.668223 ‎GPS PCO :4,76026 -6.66671 ‎ ‎SPZ02/PCO07 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280348 | KOFFI AMENAN FLORA GWLADYS | SAN PEDRO ZIMBABWE PREMIER LAVAGE | 555948518 | 749147230 | 4.7727 | -6.6672 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO007 | 4857544339A8A4B4 | 2150055413 | 2025-12-13 | 0 | 2025-12-15 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-15 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280348 ‎ ‎KOFFI AMENAN FLORA GWLADYS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PREMIER LAVAGE ‎ ‎0555948518 ‎ ‎GpS client :4.772678, -6.667165 ‎GPS PCO :4.771107, -6.66684 ‎ ‎SPT01/PCO07 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280081 | KONE BRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANU | 749978023 | 749978023 | 47.5827 | -6.665 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO005 | 4857544339B04DB4 | 2150055411 | 2025-12-11 | 2 | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-15 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280081 ‎ ‎KONE BRAHIMA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MANU ‎ ‎ 0749978023 ‎ ‎GpS client :4.75827, -6.66504 ‎GPS PCO :4,75822 -6.66520 ‎ ‎SPZ04/PCO05 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280692 | DJOMOTCHIEN OUATTARA | Super marché SOGB | 787301151 |  | 4.6775 | -7.0866 | SGB03 | SPL02 | SGB03_PCO015 | 485754431A6474B4 | 2150057612 | 2025-12-15 | 0 | 2025-12-15 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB |  | MAIGA ABDOULATIF | marché SOGB | 707634471 |  | 4.678 | -7.0868 | SGB03 | SPL04 | SGB03_PCO036 | 485754431A613BB4 | 2150057593 | 2025-12-15 | 0 | 2025-12-15 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280693 | N'HOURATT CHEICK AHMED | marché SOGB | 173110160 |  | 4.6778 | -7.0866 | SGB03 | SPL04 | SGB03_PCO036 | 485754431A6214B4 | 2150057611 | 2025-12-15 | 0 | 2025-12-15 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280161 | DIARRA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWEE MARCHE | 703403447 | 703403447 | 4.7602 | -6.664 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO017 | 4857544339A64CB4 | 2150055426 | 2025-12-12 | 3 | 2025-12-13 | SANS PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-16 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280161 ‎ ‎DIARRA MOUSSA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎ 0703403447 ‎ ‎GpS client :4.76024, -6.66398 ‎GPS PCO :4,76032 -6.66460 ‎ ‎SPZ14/PCO17 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280195 | KOFFI ADJOUA BLANDINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 70754807 | 708214684 | 4.7692 | -6.6636 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO008 | 4857544339ACDDB4 | 2150055410 | 2025-12-12 | 3 | 2025-12-13 | SANS PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-16 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280195 ‎ ‎KOFFI ADJOUA BLANDINE ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0708215684 ‎ ‎GpS client :4.76924, -6.66365 ‎GPS PCO :4,76151 -6.66267 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎300m ‎ ‎01 poteau ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276589 | FANNI SALIFOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | 759114186 | 555592396 | SAN PEDRO |  | SPZ13 | HUB004 | SPZ13_PCO030 | 4857544339A820B4 | 2150055414 | 2025-11-20 | 25 | 2025-11-21 | SANS PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-16 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 16/12/2025::
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280695 | SANGOH NOUH | marché SOGB | 709148475 | 142882346 | 4.6779 | -7.0865 | SGB03 | SPL02 | SGB03_PCO016 | 485754431A6B83B4 | 2150057609 | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-16 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-16 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280696 | OUABIO KOFFI STEPHANE | marché SOGB | 140029212 | 707688062 | 4.6785 | -7.087 | SGB03 | SPL02 | SGB03_PCO016 | 485754431A69DBB4 | 2150057594 | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-16 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-16 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280697 | ARBY MAHAMAD | marché SOGB | 708277445 | 140034642 | 4.678 | -7.0868 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO037 | 485754431A67FBB4 | 2150057610 |  | 46007 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280699 | YAYA TOURE (TRAORE YAYA) | marché SOGB | 141225621 | 778178487 | 4.678 | -7.0868 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO037 | 485754431A610DB4 | 2150057596 |  | 46007 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280356 | NARE JEAN PAUL | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | 576677989 | 708432262 | 4.7592 | -6.6674 | SPZ15 | HUB0001 | SPZ15_PCO028 | 4857544339B02BB4 | 2150055415 | 2025-12-13 | 2 | 2025-12-15 | SANS PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-17 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280356 ‎ ‎NARE JEAN PAUL ‎ ‎ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0576677989 0708432262 ‎ ‎GpS client :4.759243, -6.667362 ‎GPS PCO :4,76439 -6.66457 ‎ ‎SPZ15/PCO28 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280550 | SOUMAHORO AMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE ETAGE SOTRA | 141746074 | 576442018 | 4.7675 | -6.6666 | SPT01 | HUB004 | SPT01_PCO013 | 4857544339A4ECB4 | 2150055425 | 2025-12-15 | 1 | 2025-12-16 | SANS PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-17 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 17/12/2025:::RAB0000000280550 ‎ ‎SOUMAHORO AMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0141746074 ‎ ‎GpS client :4.767484, -6.666621 ‎GPS PCO :4.76702, -6.66596 ‎ ‎SPT01/PCO13 ‎ ‎300m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280926 | IDRASSA ITAOURI | marché SOGB | 142009582 | 701228247 | 4.6772 | -7.0863 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO037 | 485754431A6C45B4 | 2150057597 |  | 46008 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-17 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279098 | BECHO FREDY RENE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE JUMIA | 759898813 | 556851041 | 4.7725 | -6.6685 | SPD06 | HUB001 | SPD06_PCO021 | 4857544339B20EB4 | 2150055427 | 2025-12-06 | 10 | 2025-12-08 | SANS PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  |  | RAS | raccordé | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279098 ‎ ‎BECHO FREDY RENE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE JUMIA ‎ ‎0759898813 ‎ ‎GpS client :4.77255, -6.668467 ‎GPS PCO : 4.773565,-6.668113 ‎ ‎SPT01/PCO22 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281080 | MOYENGA SOULEYMANE | marché SOGB | 709621009 | 142575432 | 4.6784 | -7.0874 | SGB03 | SPL02 | SGB03_PCO014 | 485754431A69BCB4 | 2150057606 |  | 46009 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000280927 | HASSANA DIALL | marché SOGB | 103371483 | 701956455 | 4.6775 | -7.0887 | SGB03 | SPL02 | SGB03_PCO014 | 485754431A65E4B4 | 2150057608 |  | 46009 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281079 | DOUKOURE MAMOUDOU | marché SOGB | 708679712 | 151061724 | 4.6782 | -7.0866 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO037 | 485754431A6493B4 | 2150057607 |  | 46009 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281140 | TRAORE ABOUBACAR | marché SOGB | 708535469 |  | 4.6759 | -7.0857 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO036 | 485754431A6B75B4 | 2150057600 |  | 46009 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281087 | EL HABIB ISSOUFI | marché SOGB | 707417335 | 141542327 | 4.678 | -7.0868 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO037 | 485754431A6DA8B4 | 2150057599 |  | 46009 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB000000028108 | KOURSANGAMA KARIM | marché SOGB | 747497824 | 103441497 | 4.6783 | -7.0874 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO036 | 485754431A65E2B4 | 2150057598 |  | 46009 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280747 | HORO JACQUELINE | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | 584151535 | 711090186 | 4.7675 | -6.6666 | SPZ02 | HUB001 | SPZ02_PCO013 | 4857544339B23FB4 | 2150055423 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-18 | SANS PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-19 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280747 ‎HORO JACQUELINE SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE 0‎711090186 ‎GpS client :4.767484, -6.666621 ‎GPS PCO:4.75970,-6.66760 ‎ ‎SPZ02/PCO13 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278166 | KEITA ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI | 544950954 | 151242643 | 4.7711 | -6.6691 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO002 | 4857544339A498B4 | 2150055416 | 2025-12-03 | 15 | 2025-12-04 | SANS PCO |  | 2 |  |  | 2025-12-19 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 10/12/2025:: RAB0000000278166 //19/12/2025:: CORRECTION D'ÉTUDE RAB0000000278166 ‎ ‎KEITA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI ‎ ‎0544950954 ‎ ‎GpS client :4.771066, -6.669097 ‎GPS PCO :4.770805, -6.667948 ‎ ‎SPT01/PCO02 350M 02 POTEAUX ‎ ‎ETUDE OK ‎ ‎KEITA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI ‎ ‎0544950954 ‎ ‎GpS client :4.771066, -6.669097 ‎GPS PCO :4.771609, -6.669579 ‎ ‎SPT04/PCO18 ‎ ‎Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280715 | KONE IBRAKIM | SAN PEDRO ZIMBABWE | 789805022 | 789805022 | 4.7543 | -6.6656 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO004 | 4857544339A99DB4 | 2150055424 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-18 | SANS PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-19 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280715 ‎ ‎KONE IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0789805022 ‎ ‎GpS client :4.75431, -6.665604 ‎GPS PCO :4.75530, -6.66584 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎300M 01 POTEAU
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281066 | KONE ASSATA | ZIMBAWE ORANGE BLANC VERT | 555384272 | 555340828 | 4.7636 | -6.6639 | SPZ15 | HUB001 | SPZ15_PCO022 | 4857544339B668B4 | 2150055428 | 2025-12-18 | 0 | 2025-12-19 | SANS PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281066 ‎ ‎KONE ASSATA ‎ ‎ZIMBAWE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0555384272 ‎ ‎GpS client :4.763556, -6.663914 ‎GPS PCO :4.763424, -6.664205 ‎ ‎SPZ15/PCO22 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281132 | KONE KARIM | SAN PEDRO ZIMBABWE | 748394883 | 707021776 | 4.7592 | -6.6656 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO021 | 4857544339ACEEB4 | 2150055417 | 2025-12-18 | 0 | 2025-12-19 | SANS PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281132 ‎ ‎KONE KARIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0555384272 ‎ ‎GpS client :4.759215, -6.665648 ‎GPS PCO :4.759388, -6.665688 ‎ ‎SPZ04/PCO21 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281275 | KIPLE DAHI RUFFIN CONSTANT | Dolizi(Halem) | 767541214 | 105380027 | 4.6772 | -7.0863 | SGB03 |  | SGB03_PCO067 | 485754431A6681B4 | 2150057603 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-19 | SANS PCO |  |  |  |  | 2025-12-19 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281085 | SORO TANNA | Vatican | 748635173 | 152852561 | 4.6771 | -7.0896 | SGB03 | SPL001 | SGB03_PCO005 | 485754431A6684B4 | 2150057605 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-19 | SANS PCO |  |  |  |  | 2025-12-19 |  |  |  | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281250 | SAWADOGO KOMDOUA | Marché SOGB | 171653832 | 778496327 | 4.6784 | -7.0874 | SGB03 | SPL004 | SGB03_PCO029 | 485754431A66FBB4 | 2150057604 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-19 | SANS PCO |  |  |  |  | 2025-12-19 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281443 | PARE ADAMO | [5 empty] | SGB03 |  | SGB03_PCO044 | 485754431A60B3B4 | 2150057602 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-19 | SANS PCO |  |  |  |  | 2025-12-19 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277164 | KONE ANZIATOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 585148135 | 798064452 | 4.7579 | -6.6665 | SPZ04 | HUB002 | SPZ04_PCO014 | 4857544339A2B0B4 | 2150055419 | 2025-12-19 | 1 | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-20 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 20/12/2025::RAB0000000277164 ‎ ‎KONE ANZIATOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0585148135 ‎ 0798064452 ‎ ‎GpS client :4.757872, -6.66653 ‎GPS PCO :4.757471, -6.666986 ‎ ‎SPZ04/PCO14 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277104 | TRAORE MARIAME | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR CARREFOUR GNOMI | 715459085 |  |  |  | SPZ03 |  | SPZ03_PCO001 | 4857544339ABF1B4 | 2150055418 |  | 1 | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-20 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 19/12/2025:::RAB0000000277104 ‎ ‎ZIMBAWE carrefour gnomi ‎TRAORE Mariam ‎0715459085 ‎ ‎GpS client :4.762026,-6.666892 ‎GPS PCO :4.76186, -6.66775 ‎ ‎SPZ03/PCO01 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281387 | BAMBA MOUSSA | ZIMBABWE SP | 555079115 | 799004389 |  |  | SPZ15 | HUB001 | SPZ15_PCO002 | 4857544339A635B4 | 2150055429 | 2025-12-19 | 0 | 2025-12-20 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-20 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 20/12/2025:::RAB0000000281387 ‎ZIMBAWE SP ‎Bamba Moussa 0799004389 ‎ ‎GpS client :476380, -6.66619 ‎GPS PCO :4.76372, -6.66618 ‎ ‎SPZ15/PCO02 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281401 | SEYDOU ISSOUFOU | ZIMBABOUE TERMINUS | 506100502 | 797636347 | 4.7571 | -6.6575 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO004 | 4857544339AD8CB4 | 2150051131 | 2025-12-19 | 2 | 2025-12-20 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2025-12-22 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 20/12/2025:: RAB0000000281401 ‎ ‎ZIMBAWE terminus ‎Seydou Issouf 0797636347 ‎ ‎GpS client :4.75710, -6.65752 ‎GPS PCO :4.75518, -6.666579 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎350m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281499 | KINDA HAROUNA | ZIMBABWE TERMINUS SP | 544464897 | 709048598 | 4.7571 | -6.6674 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO029 | 4857544339A507B4 | 2150051129 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-22 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 22/12/2025:: RAB0000000281499 ‎ 0544464897 ‎ZIMBAWE terminus ‎KINDA Harouna 0797636347 ‎ ‎GpS client :4.75713, -6.66738 ‎GPS PCO :4.75733, -6.66735 ‎ ‎SPZ05/PCO29 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281464 | TRAORE MAKROUSSI | ZIMBABUE TERMINUS | 173726032 | 173726032 | 4.7553 | -6.6659 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO004 | 4857544339AF05B4 | 2150051130 | 2025-12-20 | 0 | 2025-12-22 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 22/12/2025:: RAB0000000281464 ‎ZIMBAWE terminus ‎TRAORE MAKROUSSII 0173726032 ‎ ‎GpS client :4.7553, -6.66593 ‎GPS PCO :4.75520, -6.66581 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281511 | ZOMA BI SEHE NATHAN ELIE | Marché SOGB | 769534251 | 161281702 | 4.6759 | -7.0857 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO035 | 485754431A62E2B4 | 2150057601 |  | 46013 | [6 empty] | 2025-12-22 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281514 | BOUE LOU TANAN RAISSSA ANICK | SOGB TEMA(Halem) | 102327927 | 709519471 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL02 | SGB02_PCO013 | 485754431A6D81B4 | 2150057643 |  | 46013 | [6 empty] | 2025-12-22 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281512 | TAPE LIA SYLVANUS | SOGB CAMP C (Halem) | 707196667 | 161682701 | 4.6788 | -7.0844 | SGB02 | SPL02 | SGB02_PCO009 | 485754431A66D0B4 | 2150057595 |  | 46013 | [6 empty] | 2025-12-22 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281474 | BOUA KOFFI ANTOINE BECIANY | SOGB CAMP C (Halem) | 707331328 | 707331328 | 4.6759 | -7.0847 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO056 | 485754431A6A0EB4 | 2150057634 |  | 46013 | [6 empty] | 2025-12-22 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281475 | KOUAO ARSENE SERGE GUTHEMBERG | SOGB CAMP C (Halem) | 748049813 | 141592845 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO046 | 485754431A6455B4 | 2150057635 |  | 46013 | [6 empty] | 2025-12-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281476 | KOFFI KOUASSI CHONEL | SOGB CAMP C (Halem) | 708092922 | 141910303 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO047 | 485754431A6738B4 | 2150057636 |  | 46013 | [6 empty] | 2025-12-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281709 | ZAMBLE BI ZAMBLE BAYARD | SOGB CAMP C | 709388527 |  | 4.6764 | -7.0853 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO054 | 485754431A6B3CB4 | 2150057638 |  | 46014 | [6 empty] | 2025-12-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281708 | HIE YAKA MARIE CHANTAL | SOGB CAMP C (Halem) | 707770872 | 103750604 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO051 | 485754431A60F9B4 | 2150057639 |  | 46014 | [6 empty] | 2025-12-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281707 | WAONGO SITOUNOUMA MEDARD | Marché SOGB | 142320930 |  | 4.6784 | -7.087 | SGB03 | SPL02 | SGB03_PCO014 | 485754431A61F8B4 | 2150057633 |  | 46014 | [6 empty] | 2025-12-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281749 | DJEZOU KONAN THOMAS WILLIAMS | SOGB TEMA(Halem) | 143788788 | 779053879 | 4.6782 | -7.084 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO025 | 485754431A5F6BB4 | 2150057648 |  | 46014 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-23 |  |  |  | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281827 | ARBY IBRAHIM | Marché SOGB | 160076841 | 778747063 | 4.6776 | -7.0863 | SGB03 | SPL05 | SGB03_PCO039 | 485754431A6538B4 | 2150057650 | 2025-12-24 | 0 | 2025-12-24 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281821 | ARBY ABDRAHAMANE | Marché SOGB | 713475929 | 172177245 | 4.6778 | -7.0863 | SGB03 | SPL06 | SGB03_PCO046 | 485754431A6607B4 | 2150057649 | 2025-12-24 | 0 | 2025-12-24 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281748 | GODE NONAHIN HIPPOLYTE | Marché SOGB | 749915715 | 140239742 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL01 | SGB02_PCO005 | 485754431A6258B4 | 2150057644 | 2025-12-24 | 0 | 2025-12-24 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281817 | KOUASSI KAN FRANCOIS | SOGB CAMP C (Halem) | 709980172 | 140959903 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO041 | 485754431A60E2B4 | 2150057645 | 2025-12-24 | 0 | 2025-12-24 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282270 | ADAHI BONA KANGAH FLORENCE EDWIGE | SOGB CAMP C (Halem) | 707825662 |  | 4.6763 | -7.086 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO055 | 485754431A634CB4 | 2150057647 |  | 46017 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282267 | ESSOH GNAGNE SEDRIC | SOGB Quartier Eglise | 502805104 |  | 4.6778 | -7.087 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO035 | 485754431A6255B4 | 2150057640 |  | 46017 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282269 | SERI TAGRO VALENTIN | SOGB DEKO | 707768304 | 102845606 | 4.6775 | -7.0887 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO048 | 485754431A6AF3B4 | 2150057652 |  | 46017 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB |  | KOUDOUGOU SEYDOU | SOGB DEKO | 152554726 | 706478587 | 4.6743 | -7.0833 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO056 | 485754431A66C0B4 | 2150057642 |  | 46017 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282266 | KESSE KOUAME HERVE | SOGB BAS DODO | 102865109 | 707130756 | 4.6778 | -7.087 | SGB02 | SPL02 | SGB02_PCO016 | 485754431A6DBEB4 | 2150057641 |  | 46017 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281864 | NEYA KARIM | SOGB CAMP C (Halem) | 142021718 | 707036252 | 4.6762 | -7.0865 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO050 | 485754431A6A6BB4 | 2150057651 |  | 46017 | [6 empty] | 2025-12-26 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282073 | SOUMAHORO MAWA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 556168695 | 769994308 | 4.7545 | -6.6677 | SPZ05 | HUB001 | SPZ05_PCO008 | 4857544339B0A9B4 | 2150051124 | 2025-12-26 | 0 | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 26/12/2025:: RAB0000000282073 ‎ ‎ SOUMAHORO MAWA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0556168695 ‎0769994308 ‎ ‎GpS client :4.754492, -6.667689 ‎GPS PCO :4.75486, -6.66768 ‎ ‎SPZ05/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282209 | DOSSO ABDOULAYE | ZIMBAWEE PVLO MERVEILLE SAN PEDRO | 544649764 | 707834952 | 7, 789251 | -6, 667132 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO001 | 4857544339A677B4 | 2150051125 | 2025-12-27 | 0 | 2025-12-27 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 26/12/2025:: Zone: SAN PEDRO Nom Client: DOSSO ABDOULAYE Contacts mobiles:0544649764/0707834952 SN : Gps:7, 789251,-6, 667132 PCO:SPZ14/PCO1
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279875 | FANNY OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 143977188 | 704246338 | 4.7588 | -6.665 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO004 | 4857544339A820B4 | 2150055414 | 2025-12-09 | 16 | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 16/12/2025:: Ce client est injoignable,Besoin du bon numéro du client. Depuis un bon moment on arrive pas à le joindre/27/12/2025:: RAB0000000279875 ‎ ‎ FANNY OUMAR ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0143977188 ‎0704246338 ‎ ‎GpS client :4.758758, -6.665029 ‎GPS PCO :4.758828, -6.665217 ‎ ‎SPZ14/PCO04 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282772 | DEANO CYRILLE | SOGB CTC | 709332369 | 101698663 | 4.6851 | -7.0872 | SGB04 | SPL03 | SGB04_PCO019 | 485754431A644AB4 | 2150057529 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282771 | BERTE LABASS | SOGB HYDRAPHOME | 707861361 | 101379732 | 4.6844 | -7.0873 | SGB04 | SPL03 | SGB04_PCO017 | 485754431A64E1B4 | 2150057527 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282773 | HIE TCHOUMOU LUC | SOGB DEKO | 140594879 | 749278639 | 4.6734 | -7.0799 | SGB01 | SPL02 | SGB01_PCO010 | 485754431A67B8B4 | 2150057532 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282766 | GUIY NOROH JUSTIN | SOGB DEKO | 708565669 | 142565052 | 4.6721 | -7.0826 | SGB01 | SPL06 | SGB01_PCO043 | 485754431A6787B4 | 2150057528 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282764 | ASSIRY BROU KOUAME PRIVAT | SOGB HYDRAPHOME | 709245400 | 142893316 | 4.6816 | -7.0871 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO036 | 485754431A69EDB4 | 2150057526 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282762 | DOUEU MAHAN CLEMENT | SOGB Quartier Eglise | 161839607 | 708337834 | 4.6829 | -7.0887 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO034 | 485754431A67E7B4 | 2150057525 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282778 | KONAN KOFFI JEAN CLAUDE | SOGB Quartier Eglise | 141465269 | 708611539 | 4.682 | -7.0868 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO035 | 485754431A64CBB4 | 2150057530 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000282993 | EKONI CLAUDE FRANCOIS | SOGB TEMA | 102996004 | 708719170 | 4.6781 | -7.0844 | SGB02 | SPL02 | SGB02_PCO014 | 485754431A6D61B4 | 2150057531 |  | 46020 | [6 empty] | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282088 | ISSAN ZIBO JEAN PIERRE | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE | 748026677 | 140382224 | 4.7589 | -6.6661 | SPZ04 | HUB002 | SPZ04_PCO011 | 4857544339A9F6B4 | 2150051120 | 2025-12-20 | 2 | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-29 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000282088 ‎ ‎ ISSAN ZIBO JEAN-PIERRE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE ‎ ‎0140382224 ‎0748026677 ‎ ‎GpS client :4.75890, -6.66614 ‎GPS PCO :4.75885, -6.66664 ‎ ‎SPZ04/PCO11 ‎ ‎50m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282184 | KOSSONOU ATTA KOUADIO JEAN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS EPV FIDOS | 708957852 | 160159855 | 4.7562 | -6.664 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO020 | 4857544339B56DB4 | 2150051119 | 2025-12-26 | 2 | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2025-12-29 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000282184 ‎ ‎ KOSSONOU ATTA KOUADIO JEAN ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0160159855 ‎0708957852 ‎ ‎GpS client :4.75618, -6.663976 ‎GPS PCO :4.75676, -6.66463 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎300m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282291 | OUEDRAOGO TASSERE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ | 707126649 | 709880278 | 4.761 | -6.6673 | SPZ02 | HUB002 | SPZ02_PCO11 | 4857544339ADBDB4 | 2150051121 |  | 0 | 2025-12-29 | Sans PCO |  |  |  |  | 2025-12-29 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 29/12/2025::RAB0000000282291 ‎ ‎ OUEDRAOGO TASSERE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0707126649 0709880278 ‎ ‎GpS client :4.76094, -6.66733 ‎GPS PCO :4.76209, -6.66927 ‎ ‎SPZ02/PCO11 ‎ ‎50m ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281835 | SEKOU DOUMBIA | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 574527390 | 574527390 | 4.7628 | -6.6756 | ‎SPZ02 | HUB003 | ‎SPZ02_PCO023 | 4857544339A7C9B4 | 2150051128 | 2025-12-20 | 3 | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2025-12-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000281835 ‎ ‎ SEKOU DOUMBIA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0574527390 ‎ ‎GpS client :4.76281, -6.67562 ‎GPS PCO :4.76029, -6.66927 ‎ ‎SPZ02/PCO23 ‎ ‎50m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282523 | BAKAYOKO MARIAM | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707309143 | 150445798 | 4.7563 | -6.6662 | SPZ05 | HUB002 | SPZ05_PCO016 | 4857544339B5BAB4 | 2150051115 | 2025-12-27 | 0 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282523 ‎ ‎ BAKAYOKO MARIAM ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎07 07 30 9143 ‎GPS PCO‎ :4.75631, -6.666188 ‎SPZ05/PCO16 ‎ ‎50m ‎ ‎00poteaux
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282708 | LAMINE AWA CINARE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 716282924 | 707185769 | 4.7613 | -6.6652 | SPZ04 | HUB001 | SPZ04_PCO008 | 4857544339AB92B4 | 2150051123 | 2025-12-27 | 0 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282708 ‎ ‎ LAMINE AWA CINARE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ ‎07 16 28 2924 ‎ ‎GPS PCO‎ :4.761348, -6.665181 ‎ ‎SPZ04/PCO08 ‎ ‎50m ‎ ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282727 | KABORE PINGDWENDE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 143869884 | 594566690 | 4.7594 | -6.6652 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO002 | 4857544339A593B4 | 2150051113 | 2025-12-29 | 0 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-30 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282727 ‎ ‎ KABORE PINGDWENDE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎05 94 56 6690 ‎ ‎GPS PCO‎ :4.759436, -6.665169 ‎ ‎SPZ14/PCO02 ‎ ‎150m ‎ ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274099 | BARRO ABOULAYE | SAN PEDRO CARREFOUR CMA BOULANGERIE | 748413271 | 748873922 |  |  | ‎SPD06 |  | SPD06_PCO019 | 4857544339B505B4 | 2150051118 | 2025-11-07 | 53 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2025-12-31 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 12/11/2025:: CLIENT INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283147 | TCHEY MARCEL DESIRE | SOGB CAMP JOSY(300MB) | 707381101 | 747093755 | 4.6814 | -7.0974 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A6472B4 | 2150057521 |  | 46022 |  |  |  | 1 |  |  | 2025-12-31 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283145 | ALLOH NSON MIREILLE | SOGB CAMP JOSY | 747317899 | 789562072 | 4.6814 | -7.0966 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A6768B4 | 2150057567 |  | 46022 |  |  |  | 2 |  |  | 2025-12-31 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283084 | GABO GAZI GERMAINE | SOGB CAMP C | 141688557 | 707299227 | 4.6764 | -7.0869 | SGB02 | SPL007 | SGB02_PCO050 | 485754431A6C5CB4 | 2150057555 |  | 46022 | [6 empty] | 2025-12-31 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283148 | TCHAMA ANGRA CLEMENT | SOGB CAMP JOSY | 708012192 | 143439180 | 4.6815 | -7.0965 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A64A1B4 | 2150057558 |  | 46024 |  |  |  | 4 |  |  | 2026-01-02 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283082 | GAHOUA DAZA EMMANUEL | SOGB TEMA | 101587007 | 707135651 | 4.6769 | -7.0849 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO032 | 485754431A6A3EB4 | 2150057554 |  | 46024 | [6 empty] | 2026-01-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283083 | KPEBE ADOU YOUSSOUF | SOGB TEMA | 102341949 | 709198485 | 4.677 | -7.0844 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO030 | 485754431A6A41B4 | 2150057553 |  | 46024 | [6 empty] | 2026-01-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283146 | KASSOUM KOFFI DIT DRAMANE | SOGB CAMP JOSY | 151747751 | 709087767 | 4.6816 | -7.0968 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A6937B4 | 2150057569 |  | 46024 | [6 empty] | 2026-01-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282749 | NAMISATA SEVEDE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU COLLEGE KATIENE CPK | 556842530 | 716617790 | 4.7604 | -6.6654 | SPZ14 | HUB004 | SPZ14_PCO027 | 4857544339B444B4 | 2150051117 | 2025-12-29 | #VALUE! | 2025-12-30 |  |  | 2 |  |  | 0U257:U7183/01/2026 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282749 ‎ ‎ NAMISATA SEVEDE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0716617790 0556842530 ‎ ‎GpS client :4.76044, -6.66543 ‎GPS PCO :4.76107, -6.66465 ‎ ‎SPZ14/PCO27 ‎ ‎100m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282940 | DOSSO MAMADOU. | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE LAVAGE CARREFOUR PORC | 555350417 | 101134487 | 4.7636 | -6.6656 | SPZ15 | HUB003 | SPZ15_PCO021 | 4857544339B444B4 | 2150051122 | 2025-12-30 | 3 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-03 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282940 ‎ ‎ DOSSO MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0555350417 0101134487 ‎ ‎GpS client :4.76356, -6.66561 ‎GPS PCO :4.76362, -6.66558 ‎ ‎SPZ15/PCO21 ‎ ‎100m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282817 | OUATTARA SOULEY | SAN PEDRO ZIMBABWE MTN | 103055202 | 708752010 | 4.7661 | -6.6671 | SPZ15 | HUB003 | SPZ15_PCO018 | 4857544339B0D9B4 | 2150051145 | 2025-12-29 | 6 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-01-05 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282817 ‎ ‎ OUATTARA SOULEY ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0708752010 0103055202 ‎ ‎GpS client :4.76606, -6.66714 ‎GPS PCO :4.76425 -6.66676 ‎ ‎SPZ15/PCO018 ‎ ‎350m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282937 | KOUASSI KONAN CEDRIC | SAN PEDRO ZIMBABWE | 170782249 | 788640552 | 4.7578 | -6.6652 | SPZ04 | HUB003 | SPZ04_PCO019 | 4857544339A8ACB4 | 2150051142 | 2025-12-30 | 5 | 2025-12-31 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-01-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282937 ‎ ‎ KOUASSI KONAN CÉDRIC ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANU ‎ ‎0788640552 0170782249 ‎ ‎GpS client :4.75781, -6.66518 ‎GPS PCO :4.75784, -6.66512 ‎ ‎SPZ04/PCO019 ‎ ‎50m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282960 | KONE SALIFOU. | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 170480876 | 545546679 | 4.7568 | -6.668 | SPZ01 | HUB001 | SPZ01_PCO010 | 4857544339A468B4 | 2150051143 | 2025-12-30 | 5 | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-01-05 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282960 ‎ ‎ KONE SALIFOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0170480876 0545546679 ‎ ‎GpS client :4.75676, -6.66796 ‎GPS PCO :4.75679, -6.66821 ‎ ‎SPZ01/PCO010 ‎ 1‎50m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283325 | BINATE NOKRO | SAN PEDRO ZIMBABWE | 767090339 | 101739355 | 4.7298 | -6.6456 | SPZ14 | HUB004 | SPZ14_PCO027 | 4857544339A8ACB4 | 2150051142 | 2026-01-02 | 0 | 2026-01-05 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-01-05 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 05/01/2026:: RAB0000000283325 ‎ ‎ BINATE NOKRO ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎0101739355 0767090339 ‎ ‎GpS client :4.729756, -6.64561 ‎GPS PCO :4.76112, -6.66457 ‎ ‎SPZ14/PCO27 ‎ 250m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283414 | AKACHI AHO OGUIE CLEMENT FRANCK | SOGB CAMP JOSY | 707720686 | 140967315 | 4.6808 | -7.0968 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A6338B4 | 2150057566 | 2026-01-05 | 0 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-01-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283416 | MAIGA ABDOULAYE ALOUSSEINI | SOGB NOUVELLE GARE | 704626426 | 172451811 | 4.6676 | -7.083 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO049 | 485754431A5F93B4 | 2150057565 | 2026-01-05 | 0 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-01-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283149 | KOIDIO YAO JEAN CLAUDE | SOGB CAMP JOSY | 707124947 | 102997716 | 4.6813 | -7.0975 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A6D44B4 | 2150057568 | 2026-01-05 | 0 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-01-05 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283980 | BROU KOUACOU ISIDORE | SOGB CAMP JOSY | 708818862 | 103534726 | 4.6808 | -7.0968 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO017 | 485754431A6CC9B4 | 2150057556 | 2026-01-05 | 0 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-01-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283993 | N'GUETTA ELVIS JEAN JAURES AMBROISE | SOGB CAMP JOSY | 758888030 | 100824232 | 4.6816 | -7.0958 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO018 | 485754431A652CB4 | 2150057572 | 2026-01-05 | 0 | 2026-01-05 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-05 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282902 | BALLE KINDE JOEL DAMAS | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE PETIT MARCHE | 778227907 | 767497410 | 4.7591 | -6.6625 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO008 | 4857544339A8ACB4 | 2150051142 | 2025-12-30 | 5 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-05 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282902 ‎ ‎ BALLE KINDE JOËL DAMAS ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE APRÈS LE PETIT MARCHÉ ‎ ‎0778227907 0767497410 ‎ ‎GpS client :4.75907, -6.66248 ‎GPS PCO :4.76153, -6.66276 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ 3‎50m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283063 | SOUALIO BAMBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 103092517 | 103092517 | 4.7558 | -6.6707 | SPZ01 | HUB002 | SPZ01_PCO012 | 4857544339A36EB4 | 2150051151 | 2025-12-30 | 6 | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2026-01-06 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000283063 ‎ ‎ SOUALIO BAMBA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0103092517 ‎ ‎GpS client :4.75581, -6.67065 ‎GPS PCO :4.75624, -6.67008 ‎ ‎SPZ01/PCO012 ‎ 2‎50m 03 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283992 | YAO BESSY RAPHAEL | SOGB CAMP KOSY 50mb | 141041414 | 707010151 | 4.6695 | -7.0899 | SGB05 | SPL02 | SGB05_PCO011 | 485754431A645EB4 | 2150057559 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284032 | KOFFI KONIN SIMON | SOGB CAMP KOSY 100mb | 103070703 | 708076443 | 4.6702 | -7.0907 | SGB05 | SPL01 | SGB05_PCO011 | 485754431A654AB4 | 2150057563 | 2026-01-06 | 0 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284038 | N'GUESSAN KONAN LUDOVIC | SOGB CAMP MAITRE DEKO 50mb | 102707051 | 504760410 | 4.6757 | -7.081 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO001 | 485754431A6BD8B4 | 2150057204 | 2026-01-06 | 0 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284027 | PHARMACIE NERO | PHARMACIE NERO A L'ENTREE DE SOGB 100mb | 707038392 | 103495349 | 4.6676 | -7.083 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO053 | 485754431A62B2B4 | 2150057210 | 2026-01-06 | 0 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284042 | TOURE LOUA EMILE | SOGB CAMP KOSY K4 100mb | 707856068 | 101734062 | 4.6775 | -7.0889 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO009 | 485754431A663EB4 | 2150057562 | 2026-01-06 | 0 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 400 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283978 | ADJE MOBIO DERRICK | SOGB HYDRAFORM 50mb | 778968933 | 142788426 | 4.6839 | -7.089 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO040 | 485754431A6399B4 | 2150057560 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 80 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284036 | EHU DIBI DARIUS | SOGB CAMP C 50mb | 153552639 | 707745457 | 4.6767 | -7.0852 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO056 | 485754431A6D20B4 | 2150057212 | 2026-01-06 | 0 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-06 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284049 | SAMANDOULGOU IBRAHIM | SOGB MARCHE 50mb | 720751081 | 143442631 | 4.6776 | -7.0866 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO017 | 485754431A6398B4 | 2150057200 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284052 | AGNESS ANGE GABRIEL | SOGB ECOLE DEKO 50mb | 778211069 | 100823947 | 4.6699 | -7.0808 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO001 | 485754431A60DEB4 | 2150057206 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284051 | SOUMAHORO MAIMOUNA | SOGB DEKO 50mb | 708244196 | 142581044 | 4.6756 | -7.081 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO001 | 485754431A6A3AB4 | 2150057205 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284058 | ALLOH EPOUSE SERI N'SOU CELINE | SOGB CAMP C 50mb | 709738515 | 100823854 | 4.6758 | -7.0847 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO044 | 485754431A6B69B4 | 2150057209 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284054 | BOA ADJEHI CALIXTE HERELE | SOGB TOMA 50mb | 703859707 | 101812193 | 4.6785 | -7.0873 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO012 | 485754431A68CEB4 | 2150057208 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284055 | N'DRI AKASSI | SOGB TEMA 50mb | 707331235 | 140294025 | 4.6778 | -7.0883 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO012 | 485754431A68AAB4 | 2150057570 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284029 | KONAN KONAN DAMIEN | SOGB CAMP C 100mb | 101277779 | 749434665 | 4.6775 | -7.0887 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO051 | 485754431A6257B4 | 2150057571 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-06 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284053 | BATORO TERTIUS | SOGB CIC 50mb | 708359577 | 171603934 | 4.6834 | -7.0896 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO030 | 485754431A64E6B4 | 2150057201 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284060 | N'DRI ADJOUA FLORA | SOGB ECOLE DEKO 50mb | 707566887 | 152555650 | 4.6758 | -7.0806 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO001 | 485754431A64E0B4 | 2150057203 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284056 | TROH GUYON ACHILLE CYRILLE | SOGB CAMP JOSY 100mb | 707028253 | 103750332 | 4.6822 | -7.0944 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO019 | 485754431A62FDB4 | 2150057202 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284269 | COULIBALY NAHOUA MODESTE | SOGB CAMP CKOZY 100mb | 102696900 | 707690190 | 4.6751 | -7.0906 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO009 | 485754431A6584B4 | 2150057557 | 2026-01-08 | -1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 450 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284110 | HIE GNEPA OLIVIER FRANCK ALAIN | SOGB CAMP C 50mb | 707578731 | 172820746 | 4.6778 | -7.0865 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO055 | 485754431A6D2DB4 | 2150057207 | 2026-01-08 | -1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284274 | KOFFI KOUADIO ALAIN ROLAND | SOGB CAMP C 50mb | 709631246 | 141730725 | 4.6762 | -7.0858 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO054 | 485754431A67C0B4 | 2150057561 | 2026-01-08 | -1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284109 | MANZAN LOUIS CALIXTE | SOGB DOLIBI 50mb | 708068105 | 151437782 | 4 ,67865 | -7.0858 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO059 | 485754431A62DDB4 | 2150057211 | 2026-01-08 | -1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284287 | KOFFI KOUASSI JEAN-BAPTISTE | SOGB TEMA | 749675667 | 170312911 | 4.6768 | -7.0851 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO017 | 485754431A6D46B4 | 2150057194 | 2026-01-08 | -1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284289 | GNENAO WADE ESTHER GISEL | SOGB TEMA 50mb | 707768472 | 103233320 | 4.6781 | -7.0839 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO018 | 485754431A6B40B4 | 2150057198 | 2025-12-30 | 9 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283902 | DOSSO LOSSENI | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE | 554485606 | 506129893 | 4.7599 | -6.6698 | SPZ01 | HUB002 | SPZ01_PCO030 | 4857544339AD7DB4 | 2150051141 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-08 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283902 ‎ ‎DOSSO LOSSENI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE ‎ ‎0506129893 ‎ ‎SPZ01/PCO30 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau Étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283825 | MAIGA OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE | 172412004 | 799019748 | 4.765 | #REF! | SPZ01 | HUB015 | SPZ01_PCO028 | 485754439A5A5B4 | 2150051149 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283825 ‎ ‎MAIGA OUSMANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABABWE MOSQUÉE ‎Orange blanc vert ‎ ‎0172412004 ‎ ‎SPZ15/PCO28 ‎ ‎250M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283949 | KOFFI GUENI GEORES | SAN PEDRO ZIMBABABWE | 140537782 | 140537782 | 4.7563 | -6.67 | SPZ01 | HUB002 | SPZ01_PCO012 | 4857544339B4CFB4 | 2150051148 | 2026-01-07 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283949 ‎ ‎KOFFI GUENI GEORES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABABWE TERMINUS ‎ ‎0140537782 ‎ ‎SPZ01/PCO12 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283024 | MEITE MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 789662438 | 759451533 | 4.7564 | -6.6666 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO019 | 4857544339B140B4 | 2150051112 | 2025-12-30 | 9 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000283024 ‎ ‎ MEITE MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0789662438 0759451533 ‎ ‎GpS client :4.75641, -6.66663 ‎GPS PCO :4.75675, -6.66622 ‎ ‎SPZ05/PCO019 ‎ ‎50m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281321 | SAMAKASSI MOUDOULAYE | ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT | 505915176 | 708391895 | 4.7641 | -6.6629 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO020 | 4857544339AD4B4 | 2150051146 | 2025-12-19 | 2 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 08/01/2026::RAB0000000281321 ‎ ‎SAMAKASSI MOUDOULAYE ‎ ‎ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0505915176 ‎ ‎SPZ13/PCO20 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283871 | THERA SEYDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMMY | 554247180 | 748943493 | 4.7616 | -6.6621 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO020 | 4857544339A40AB4 | 2150051147 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283121 | GOZAN LANDRY IGOKIN | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 759478433 | 160688598 | 4.7644 | -6.6667 | SPZ03 | HUB003 | SPZ03_PCO009 | 4857544339B71EB4 | 2150051114 | 2025-12-31 | 7 | 2026-01-02 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283121 ‎ ‎ GOZAN IGOKIN LANDRY ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE WOMI ‎ ‎0759478433 0160688598 ‎ ‎GpS client :4.76441, -6.66674 ‎GPS PCO :4.76241, -6.66629 ‎ ‎SPZ03/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284290 | YAO ADJOUA ANICKA CARINE | SOGB DEKO2 50mb | 708827392 | 100822199 | 4.6839 | -7.0895 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO024 | 485754431A6B10B4 | 2150057193 | 2026-01-07 | 2 | 2026-01-07 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284305 | FLAN SYSSO RACHELLE | SOGB TEMA 50mb | 103291350 | 708498016 | 4.6779 | -7.0834 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO022 | 485754431A62E3B4 | 2150057197 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284437 | KOUASSI NAFIASSOU FRANCK | SOGB CAMP C 50mb | 748064620 | 151932231 | 4.6762 | -7.0858 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO046 | 485754431A6B0CB4 | 2150057564 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283910 | BAMORI DEA | SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE | 500041870 | 503407285 | 4.7626 | -6.6658 | SPZ03 | HUB002 | SPZ03_PCO011 | 4857544339B560B4 | 2150051150 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283910 ‎ ‎BAMORI DEA ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE ‎ ‎0503407285 ‎ ‎SPZ03/PCO11 ‎ ‎01 poteau ‎ ‎100M ‎ ‎Étude Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284435 | ASSIE OKON JOEL SAMUEL | SOGB CAMP CTC 50mb | 767045243 | 151110389 | 4.6839 | -7.0893 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO023 | 485754431A62BFB4 | 2150057196 | 2026-01-06 | 0 | 2026-01-09 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 10 | iTC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284475 | SEKOU KONE | SAN PEDRO | 504614177 | 787553960 | 4.7615 | -6.6651 | SPZ14 | HUB001 | SPZ14_PCO032 | 4857544339AA8AB4 | 2150051133 | 2026-01-07 | 1 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-01-09 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284475 ‎ ‎ SEKOU KONE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0504614177 0787553960 ‎ ‎GpS client :4.76155, -6.66535 ‎GPS PCO :4.76153, -6.66514 ‎ ‎SPZ14/PCO32 ‎ 100m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284564 | GUEU MAURICE | SOGB DEKO2 50mb | 708461029 | 152890077 | 4.6676 | -7.083 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO042 | 485754431A682DB4 | 2150057623 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-09 | [5 empty] | 2026-01-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284567 | GHALAB HAMADA | SOGB CTC 50mb | 142118295 | 171153681 | 4.6844 | -7.0894 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO008 | 485754431A628CB4 | 2150057199 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-09 | [5 empty] | 2026-01-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284570 | ZEDIA JEAN ROLAND | SOGB CAMP KOSY 100mb | 142038040 | 759569475 | 4.6704 | -7.0893 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO012 | 485754431A6DCEB4 | 2150057622 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-09 | [5 empty] | 2026-01-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284571 | KONE MARIAM | 01 BP 365 SAN - PEDRO 01 50mb | 172818641 | 709470631 | 4.6712 | -7.0889 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO012 | 485754431A63BDB4 | 2150057624 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-09 | [5 empty] | 2026-01-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284573 | BOH-BI TRAZIE JEAN STEPHANE EMELIN | Camp c 50mb | 709092964 | 506292373 | 4.6763 | -7.0865 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO050 | 485754431A6271B4 | 2150057195 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-09 | [5 empty] | 2026-01-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284496 | KOUROUMA MOUHAMED | SAN PEDRO | 758401624 | 564335547 | 4.7891 | -6.6652 | SPZ15 | HUB003 | SPZ15_PCO024 | 4857544339A7FAB4 | 2150051135 | 07/01/206 | 2 | 2026-01-10 | [5 empty] | 2026-01-12 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284496 ‎ ‎ KOUROUMA MOUHAMED ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0758401624 0564335547 ‎ ‎GpS client :4.7891, -6.665181 ‎GPS PCO :4.76579, -6.66560 ‎ ‎SPZ15/PCO24 ‎ 300m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284797 |  | CAMPS DEKO 50mb | 152555405 | 708397469 | 4.676 | -7.0809 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO003 | 485754431A6094B4 | 2150057619 | 2026-01-12 | 0 | 2026-01-12 | [5 empty] | 2026-01-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284608 | CISSE NIHYMATOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707528756 | 747009560 | 4.76081 | -6.66396 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO003 | 4857544339A4ACB4 | 2150051132 | 2026-01-09 | 0 | 2026-01-12 | [5 empty] | 2026-01-12 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 09/01/2026::RAB0000000284608 ‎ ‎ CISSE NIHYMATOULAYE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0747614049 0506889979 ‎ ‎GpS client :4.76081, -6.66396 ‎GPS PCO :4.75532, -6.66664 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ 50m 00 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284179 | KOUADIO KOUADIO MATHIEU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 102628843 | 506756379 | 4.7557 | -6.6648 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO005 | 4857544339A8BAB4 | 2150051134 | 2026-01-10 | 0 | 2026-01-12 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-12 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284179 ‎ ‎ KOUADIO KOUADIO MATHIEU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0102628843 ‎ ‎GpS client :4.75574, -6.66474 ‎GPS PCO :4.75575, -6.66575 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ 300m 01 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284794 | HOFRS JEAN-LUC JACQUES G | SOGB CAMP KOSY 100mb | 546648181 | 100823687 | 4.6816 | -7.0947 | SGB05 | SPL01 | SGB05_PCO019 | 485754431A6E26B4 | 2150057621 | 2026-01-10 | 2 | 2026-01-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-01-12 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284888 | ASSALE BOUADOU PIERRE IRRENEE | CAMPS DEKO 50mb | 777545797 | 758627209 | 4.6778 | -7.0873 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO003 | 485754431A6B0AB4 | 2150057620 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-12 | [5 empty] | 2026-01-13 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284326 | DIABATE YAKOUBA | SAN ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 747614049 | 506889979 | 4.7616 | -6.6545 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO008 | 4857544339B382B4 | 2150051140 | 2026-01-10 | 1 | 2026-01-12 |  |  | 2 |  |  | 2026-01-13 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284326 ‎ ‎ DIABATE YAKOUBA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0747614049 0506889979 ‎ ‎GpS client :4.77839, -6.6545 ‎GPS PCO :4.76156, -6.66265 ‎ ‎SPZ13/PCO008 ‎ 250m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000284896 | TIEMOKO WOULASSEKPA HERMANN-CEDRICK | SOGB CAMPS C 200mb | 140411637 | 768467388 | 4.6775 | -7.0887 | SGB02 | SPL06 | SGB02_PCO051 | 485754431A5EF8B4 | 2150057618 | 2026-01-13 | 0 | 2026-01-13 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-01-13 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284730 | SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 778342423 | 797186564 | 4.7641 | -6.6667 | SPZ03 | HUB002 | SPZ03_PCO008 | 4857544339A8E5B4 | 2150051138 | 2026-01-10 | 1 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-14 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284730 ‎ ‎SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0778342423 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284775 | TUO BEH ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE WOMI | 546563033 | 706196596 | 4.7641 | -6.6667 | SPZ03 | HUB002 | SPZ03_PCO008 | 4857544339AD13B4 | 2150051136 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-13 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-14 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284775 ‎ ‎TUO BEH ADAMA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎01546563033 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284735 | SIAKA DIAKITE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 505326720 | 747442066 | 4.7627 | -6.6657 | SPZ13 | HUB001 | SPZ13_PCO032 | 4857544339B218B4 | 2150051137 | 2026-01-10 | 1 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-14 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284730 ‎ ‎SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0778342423 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284734 | KOULA SEIHO ANGE PATRICK BORGIA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 788373307 | 757501549 | 4.7567 | -6.6626 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO020 | 4857544339B4AEB4 | 2150051139 | 2026-01-10 | 1 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-14 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284734 ‎ ‎KOULA SEIHO ANGE PATRICK BORGIA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0788373307 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284184 | KONE YAYA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 505905418 | 505905418 | 4.7672 | -6.6635 | SPZ05 | HUB005 | SPZ05_PCO004 | 4857544339AB53B4 | 2150055400 | 2026-01-07 | 5 | 2026-01-10 | [5 empty] | 2026-01-15 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284184 ‎ ‎ΚΟΝΕ ΥΑΥΑ ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ 05 05 90 5419 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎300m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284770 | KONE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707035961 | 151163736 | 4.7533 | -6.6667 | SPZ05 | HUB005 | SPZ05_PCO003 | 4857544339B1AAB4 | 2150055401 | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-15 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284770 ‎ ‎KONE MOUSSA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707035961 ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285428 | BILE ASSOUMOU ASSI HENRI AIME JOEL | SOGB QUARTIER HYDRAPHOME 50mb | 160375926 | 142835396 | 4.6814 | -7.087 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO036 | 485754431A6D70B4 | 2150057631 | 2026-01-13 | 2 | 2026-01-13 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-01-15 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285253 | KOUAO KOUAMEKAN TANOBLA ELISE | SOGB CAMP JOSY 100mb | 102429468 | 7587136 | 4.6834 | -7.0957 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO019 | 485754431A6336B4 | 2150057613 | 2026-01-10 | 6 | 2026-01-10 |  |  | 3 |  |  | 2026-01-16 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285254 | DU BOUETIEZ DE KERORGUEN BERTRAN A . MARIE | SOGB CAMPS JOSY 100mb | 710236701 | 100823368 | 4.684 | -7.0952 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO019 | 485754431A6E5FB4 | 2150057632 | 2026-01-10 | 6 | 2026-01-10 |  |  | 4 |  |  | 2026-01-16 |  | 400 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285467 | ZAGOURE MARIE ANNE | SOGB CAMP C 50mb | 140464880 | 707702309 | 4.6765 | -7.0854 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO056 | 485754431A69CAB4 | 2150057616 | 2026-01-13 | 3 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285470 | OUATTARA ASSIOMAN PACOME | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | 140536788 | 749878038 | 4.6819 | -7.0869 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO039 | 485754431A69BDB4 | 2150057626 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-15 | [5 empty] | 2026-01-16 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285287 | OUEDRAOGO NICOLAS | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 502095478 | 103340880 |  |  | SPZ14 | HUB014 | SPZ14_PCO014 | 4857544339AF34B4 | 2150055403 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-16 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285287 OUEDRAOGO NICOLAS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎0502095478 0103340880 ‎SPZ14/PCO08 ‎ ‎ND:2150055403 ‎SN:4857544339AF34B4 ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285045 | KONE ADAMA. | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE | 505066956 | 160314271 | 4.7618 | -6.67 | SPZ01 | HUB015 | SPZ01_PCO024 | 4857544339AF42B4 | 2150055406 | 2026-01-14 | 2 | 2026-01-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285045 ‎ ‎KONE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA PHARMACIE ‎ ‎0505066956 0160314271 ‎ ‎SPZ01/PCO24 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285146 | SIDIBE ALPHA | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE | 708569152 | 545955063 | 4.761 | -6.6653 | SPZ14 | HUB004 | SPZ14_PCO032 | 4857544339B5B3B4 | 2150055404 | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-15 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-16 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285146 ‎ ‎SIDIBE ALPHA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA MATERNITÉ ‎ ‎ 0708569152 0545955063 ‎ ‎SPZ14/PCO32 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284989 | DIOMANDE SOALO | SAN PEDRO ZIMBABWE MAQUIS CLASS'A | 707153751 | 505299683 | 4.7648 | -6.6658 | SPZ15 | HUB003 | SPZ15_PCO024 | 4857544339B660B4 | 2150055407 | 2026-01-13 | 2 | 2026-01-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-16 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284989 ‎ ‎DIOMANDE SOALO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MAQUIS CLASS'A ‎ ‎ 0707153751 0505299683 ‎ ‎SPZ15/PCO024 ‎ ‎200m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285468 | YAO FATOU | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | 103235553 | 748825058 | 4.6785 | -7.0867 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO038 | 485754431A6DF5B4 | 2150057625 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-15 | [5 empty] | 2026-01-16 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285214 | SANOGO ABOU | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE PETIT MARCHE | 170933440 | 555605592 | 4.7591 | -6.6644 | SPZ14 | HUB014 | SPZ14_PCO013 | 4857544339A225B4 | 2150055390 | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-16 | [5 empty] | 2026-01-17 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285214 ‎ ‎SANOGO ABOU ‎0170933440 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE PETIT MARCHE ‎ ‎SPZ14/PCO13 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285410 | BRAHIMA MEITE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 554049037 | 554049037 | 4.7523 | -6.6667 | SPZ05 | HUB005 | SPZ05_PCO003 | 4857544339A8DDB4 | 2150055393 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 | [5 empty] | 2026-01-17 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 15/01/2026::RAB0000000285335 ‎ ‎DOUMBIA ISMAËL ‎ 0707418373 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279119 | DOSSO MEBRA | ZIMBABWE TERMINUS SP | 747652096 |  | 4.7524 | -6.6671 | SPZ05 | HUB005 | SPZ05_PCO03 | 4857544339B46CB4 | 2150055402 | 2026-01-17 | 0 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-01-17 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285144 | SERY EDDIE ENOCK TAPE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS DERRIERE MOSQUE WAKABIA | 708398287 | 595879199 | 4.7523 | -6.6671 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO003 | 4857544339B330B4 | 2150055405 | 2026-01-14 | 2 | 2026-01-15 |  |  | 2 |  |  | 2026-01-17 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285144 ‎ ‎SERY EDDY ENOCK TAPÉ ‎ 0708398287 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285335 | DOUMBIA ISMAEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707418373 | 707418373 |  |  | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO003 | 4857544339B208B4 | 2150055394 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-17 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285342 | DOUMBIA DRISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707419453 | 707419453 | 4.7519 | -6.6667 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO003 | 4857544339AB7DB4 | 2150055392 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 |  |  | 3 |  |  | 2026-01-17 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 15/01/2026::RAB0000000285342 ‎ ‎DOUMBIA DRISSA ‎ 0707419453 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285702 | DICKO HAMADOUN | SOGB MARCHE 50mb | 717112688 | 160689667 | 4.6775 | -7.0887 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO055 | 485754431A65B5B4 | 2150057672 | 2026-01-16 | 2 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285705 | ASSIEHOUSSOU KOUAKOU MICHEL | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | 708777025 | 102854345 | 4.6787 | -7.0857 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO062 | 485754431A6D40B4 | 2150057629 | 2026-01-16 | 2 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285704 | HUILLET MARIE-LOU MARION | SOGB CAMPS JOSY ECOLE 50mb | 767728223 | 777381799 | 4.6831 | -7.0939 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO019 | 485754431A6C34B4 | 2150057614 | 2026-01-16 | 2 | 2026-01-17 |  |  | 3 |  |  | 2026-01-19 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285684 | HOLLO PATRICIA | SOGB CTC 1 100mb | 708220583 | 103149044 | 4.6839 | -7.0893 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO015 | 485754431A66E1B4 | 2150057628 | 2026-01-13 | 6 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285688 | KOULIBALY SIENTIONGOTANA | SOGB 50mb | 787877275 | 586832109 | 4.6884 | -7.09 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO017 | 485754431A6643B4 | 2150057630 | 2026-01-15 | 4 | 2026-01-15 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285696 | HUILLET MARIE-LOU MARION | SOGB CAMP JOSY 100mb | 767728233 | 758137624 | 4.6836 | -7.0956 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO018 | 485754431A6164B4 | 2150057627 | 2026-01-16 | 2 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285689 | BOCOUM AMADOU | SOGB MARCHE 50mb | 707361194 | 102124425 | 4.6839 | -7.0893 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO049 | 485754431A66A0B4 | 2150057615 | 2026-01-16 | 2 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285698 | AYENON OSIAS ROMEO BORGIAS | SOGB ECOLE DEKO 50mb | 102478678 | 707511849 | 4.6751 | -7.0815 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO002 | 485754431A6264B4 | 2150057653 | 2026-01-13 | 6 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285792 | N'GBRA DANIEL | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | 709957283 | 142772905 | 4.6806 | -7.0858 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO078 | 485754431A6B7DB4 | 2150057617 | 2026-01-13 | 6 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285493 | DIAKITE SEKOU TIDIANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 173808099 | 504781003 | 4.7679 | 6.6629 | ‎SPZ02 | HUB002 | ‎SPZ02_PCO022 | 4857544339A920B4 | 2150055396 | 2026-01-16 | 2 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-01-19 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285493 ‎ ‎DIAKITE SEKOU TIDIANE ‎ 0173808099 0504781003 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ02/PCO22 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285853 | COULIBALY GONANGA | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | 777404243 | 170730804 | 4.6839 | -7.0893 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO039 | 485754431A6119B4 | 2150057656 | 2026-01-19 | 0 | 2026-01-20 |  |  | 2 |  |  | 2026-01-20 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285855 | KOUTOU KADIO ALPHONSE | SOGB CAMP JOSY 200mb | 103787339 | 708812144 | 4.6836 | -7.0956 | SGB05 | SPL01 | SGB05_PCO018 | 485754431A6BA5B4 | 2150057655 | 2026-01-19 | 0 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-20 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285857 | PARE SOULEYMANE | SOGB QUARTIER TEMA 50mb | 142463066 | 717436603 | 4.6817 | -7.0872 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO033 | 485754431A6781B4 | 2150057657 | 2026-01-19 | 0 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-20 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285892 | DOGO GNEPA ANTOINE | SOGB QUARTIER DEKO 50mb | 709009073 | 124836511 | 4.665 | -7.085 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO042 | 485754431A69B5B4 | 2150057658 | 2026-01-19 | 0 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-20 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000285890 | FOFANA GAOUSSOU | SOGB 50mb | 748574787 | 545726593 | 4.6765 | -7.087 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO051 | 485754431A637CB4 | 2150057659 | 2026-01-19 | 0 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-20 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285491 | BARRY ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE | 747800062 | 584363450 | 4.7679 | 6.6629 | SPD07 | HUB007 | SPD07_PCO028 | 4857544339B416B4 | 2150055395 | 2026-01-16 | 3 | 2026-01-17 |  |  | 2 |  |  | 2026-01-20 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285491 ‎ ‎BARRY ADAMA ‎ 0747800062 0584363450 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPD07/PCO28 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286083 | TOURE GUEU ARSENE 50mb | SOGB QUARTIER DEKO | 171007346 | 703610149 | 4.6745 | -7.08 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO0013 | 485754431A6476B4 | 2150057661 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-21 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286084 | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR 50mb | SOGB QUARTIER DOLIZI | 708395755 | 140869108 | 4.6775 | -7.0887 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO060 | 485754431A6A07B4 | 2150057671 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-21 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285728 | SAMASSI KARAMOKO | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE HOTEL SAINT MAURICE | 710382384 | 142764455 | 4.7573 | -6.6691 | SPZ01 | HUB01 | SPZ01_PCO06 | 4857544339B1B6B4 | 2150055391 | 2026-01-17 | 2 | 2026-01-19 | [5 empty] | 2026-01-21 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 17/01/2026::RAB0000000285728 ‎ ‎SAMASSI KARAMOKO ‎ 0710382384 0142764455 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ TERMINUS ‎ ‎SPZ01/PCO06 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285887 | TOURE OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE A DROITE | 151032941 | 768802964 | 4.7609 | -6.6681 | ‎SPZ02 | HUB002 | ‎SPZ02_PCO009 | 4857544339B004B4 | 2150055397 | 2026-01-19 | 1 | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-21 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285887 ‎ ‎TOURE OUSMANE ‎ 0151032941 0768802964 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ02/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB00000002866361 | KOFFI NANA ATTOKOUASSI | SOGB QUARTIER JOSY | 141157600 | 707064273 | 4.6823 | -7.0944 | SGB05 | SPL01 | SGB05_PCO019 | 485754431A67EEB4 | 2150057669 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-01-22 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286364 | KOUMAN GNIGOUAN HERVE | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 767288451 | 151282980 | 4.6832 | -7.0882 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO039 | 485754431A6084B4 | 2150057662 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286335 | ANDE ANDE ARMEL RICHARD LENOIR | SOGB QUARTIER CTC 1 | 748595948 | 544875706 | 4.6839 | -7.0903 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO040 | 485754431A6095B4 | 2150057654 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-01-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000281716 | KOUAME KOUAME AIME | SOGB QUARTIER TEMA | 757450336 | 103832901 | 4.6774 | -7.0851 | SGB02 | SPL04 | SGB02_PCO022 | 485754431A6095B4 | 2150057637 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-01-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286366 | LOUKOU N'DRI JEAN-ROLAND | SOGB | 708296029 | 143162229 | 4.674 | -7.0814 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO007 | 485754431A6705B4 | 2150057667 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-01-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286378 | YAOGO LOUDNOAGA SYLVAIN | SOGB DEKO | 707672773 | 103687653 | 4.6723 | -7.0804 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO033 | 485754431A6CFCB4 | 2150057668 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-01-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286246 | BILE N'DA ANOUGBA HENRIE WANCESLAS 50mb | SOGB CAMP KOZY | 747822669 | 544120397 | 4 ,67432 | -7.0923 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO009 | 485754431A6011B4 | 2150057660 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-01-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE RAB
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285871 | DOUKOURE SOUMAILA... | SAN PEDRO ZIMBABWE | 556322839 | 708834986 | 4.7603 | -6.6622 | SPZ13 | HUB013 | SPZ13_PCO010 | 485754431A70E6B4 | 2150059538 | 2026-01-19 | 2 | 2026-01-20 |  |  | 2 |  |  | 2026-01-22 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285871 ‎ ‎DOUKOURE SOUMAILA ‎ 0708834986 0556322839 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎SPZ13/PCO10 ‎ 3‎50m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285886 | KONE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LE PETIT MARCHE | 707629218 | 707629218 | 4.7602 | -6.6606 | SPZ13 | HUB013 | SPZ13_PCO011 | 4857544339B4F2B4 | 2150055408 | 2026-01-19 | 2 | 2026-01-20 |  |  | 6 |  |  | 2026-01-22 |  | 450 | ITC | raccordé | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285886 ‎ ‎KONE OUMAR ‎ 0707629218 0584363450 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LE PETIT MARCHÉ ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎450m ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286490 | SIDIBE YOUBRE | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 576621812 | 757805118 | 4.6839 | -7.0893 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO039 | 485754431A66B7B4 | 2150057670 | 2026-01-22 | 0 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-23 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286485 | COULIBALY ALIMATA | SOGB QUARTIER ARLEME | 757791214 | 768515783 | 4.6793 | -7.0873 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO031 | 485754431A6053B4 | 2150057665 | 2026-01-22 | 0 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-23 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286494 | YAO YAO DONALD | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 787243547 | 161983454 | 4.6835 | -7.0881 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO038 | 485754431A6E80B4 | 2150057666 | 2026-01-22 | 0 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-23 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286429 | KONATE ESTELLE VALERIE. | SAN PEDRO ZIMBABWE | 757782202 | 757734645 | SAN PEDRO | 4.7615 | SPZ03 | HUB003 | SPZ03_PCO003 | 4857544339A42B4 | 2150055398 | 2026-01-22 | 0 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 22/01/2026:RAB0000000286429 ‎ ‎KONATE ESTELLE VALÉRIE ‎ ‎0757782202 0757734645 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPZ03/PCO03 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286313 | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | 140427625 | 140427625 | 4.7608 | -6.6652 | SPZ14 | HUB014 | SPZ14_PCO030 | 485754431A78BBB4 | 2150059541 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-22 | [5 empty] | 2026-01-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 20/01/2026:RAB0000000286313 ‎ ‎MELEDJE MEMEL GEORGES ‎ 0140427625 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ14/PCO30 ‎ 50M ‎ ‎0 poteau ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286740 | OUATTARA DJOMOTCHIEN | SOGB QUATIER DEKO | 787301151 | 546389015 | 4.6752 | -7.0847 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO004 | 485754431A66C6B4 | 2150057663 | 2026-01-23 | 1 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286290 | SAWADOGO ABOU FADEL.... | SAN PEDRO BARDOT 16 ZIMBABWE BOULANGERIE | 102554424 | 779815212 | 4.7698 | -6.6704 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO026 | 4857544339A89AB4 | 2150055399 | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-22 | [5 empty] | 2026-01-24 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 21/01/2026:RAB0000000286290 ‎ ‎SAWADOGO ABOU FADEL ‎ ‎0102554424 ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 16 ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ ‎SPT01/PCO26 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286348 | DIARASSOUBA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | 708329910 | 7083299 | 4.7594 | -6.6667 | SPZ04 | HUB004 | SPZ04_PCO010 | 485754431A732EB4 | 2150059540 | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-22 | [5 empty] | 2026-01-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 21/01/2026::RAB0000000286348 ‎ ‎DIARRASSOUBA MOUSSA ‎ ‎0708329910 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎SPZ04/PCO10 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286744 | YAO KOUASSI OCTAVIE | SOGB QUARTIER VATICAN | 707686334 | 140804310 | 4.6791 | -7.088 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO018 | 485754431A690AB4 | 2150057248 | 2026-01-24 | 2 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-01-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286748 | BOMISSO SOULEYMANE | SOGB CAMP C | 708588223 | 143217500 | 4.6768 | -7.0875 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO051 | 485754431A624DB4 | 2150057250 | 2026-01-24 | 2 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-01-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286757 | KOUAME AMOIN STYVIE | SOGB CAMP C | 777381799 | 170580075 | 4.6769 | -7.0873 | SGB02 | SPL07 | SGB02 PCO051 | 485754431A6636B4 | 2150057252 | 2026-01-24 | 2 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-01-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286760 | GOGOUA OLIVIER SATURNIN | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 708719177 | 152515447 |  |  | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO039 | 485754431A62A3B4 | 2150057247 | 2026-01-24 | 2 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-01-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286743 | ACCROMBESSI T. KOFFI CLAUDE B | SOGB QUARTIER TEMA 50mb | 102792133 | 747214618 | 4.6768 | -7.0821 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO032 | 485754431A66AFB4 | 2150057664 | 2026-01-23 | 3 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-26 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286742 | YEO FOUNGATRIGUE YAYA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 584794979 | 584794979 | 4.7628 | -6.664 | SPZ13 | HUB013 | SPZ13_PCO002 | 485754431A71D4B4 | 2150059537 | 2026-01-24 | 1 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/01/2026RAB0000000286742 ‎ ‎YEO FOUNGATRIGUE YAYA ‎ ‎SAN PEDRO-SAN PEDRO ‎ ‎0584794979 ‎ ‎SPZ13/PCO02 ‎ ‎150M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok ‎::
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286979 | TANOH KOUADIO JOSEPH | SOGB GARE DE NANE | 709911831 | 102920700 | 4.669 | -7.0801 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO054 | 485754431A6689B4 | 2150057245 | 2026-01-26 | 1 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TANOH KOUADIO JESEPH Contact clients : PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754431A6689B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286441 | DIARRASSOUBA BRAHIMA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 153545921 | 153545921 | 4.7569 | -6.6668 | SPZ05 | HUB005 | SPZ05_PCO021 | 485754431A73BBB4 | 2150059542 | 2026-01-22 | 4 | 2026-01-23 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-27 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 22/01/2026:RAB0000000286441 ‎ ‎DIARRASSOUBA BRAHIMA ‎ ‎0153545921 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO21 ‎ ‎200M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277112 | KONE SOMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOURMARCHE | 709843856 |  | 4.7592 | -6.6699 | SPZ01 | HUB01 | SPZ01_PCO031 | 485754431A6FCFB4 | 2150059539 | 2026-11-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/01/2026RAB0000000277112 ‎ ‎KONE SOMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0709843856 SPZ01/PCO31 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287092 | SEMDE YAMBA OUSMANE | SOGB QUARTIER CTC 1 | 143093715 | 707083569 | 4.6831 | -7.0861 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO028 | 485754431A62CCB4 | 2150057244 | 2026-01-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SEMEDE YAMBA OUSMANE Contact clients :0143093715 PCO SGB04 PCO028 DISTANCE 150M SN: 485754431A62CCB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287090 | N'GORAN BROU ARMEL | SOGB QUARTIER CTC 1 | 141439246 | 707202105 | 4.6844 | -7.0903 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO004 | 485754431A6593B4 | 2150057251 | 2026-01-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/01/2026:Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: N'GORAN BROU ARMEL Contact clients :0707202105/0141431246 SGB04; PCO001; D01 DISTANCE: 150M PORT : 1 SN: 485754431A6593B4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286978 | ZRAN CHRISTIAN ELVIS | SOGB CTC 1 | 707375481 | 103262444 | 4.6839 | -7.0893 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO031 | 485754431A6E3AB4 | 2150057249 | 2026-01-26 | 2 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: ZRAN CHRISTIAN ELVIS Contact clients :0707375481/0103162444 SGB04; PCO031; D02 DISTANCE: 150M SN: 485754431A6E3AB4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287075 | BREW KABLAN HUGUES | SOGB CAMP C | 758379943 | 172805288 | 4.6775 | -7.0887 | SGB02 | SPL07 | SGB02 PCO051 | 485754431A6E2EB4 | 2150057236 | 2026-01-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMPS C NOM DU CLIENT: KABLAN HUGUIES BREW Contact clients :0758379943 SGB02; PCO051; D060 DISTANCE: 150M PORT : 7 SN: 485754431A6E2EB4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287097 | YAMBRESSINGA ETIENNE | SOGB MARCHE | 708154959 | 152026302 | 4.6772 | -7.0865 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO015 | 485754431A676BB4 | 2150057246 | 2026-01-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/11/2026::Client de là à là Zone SOGB MARCHE NOM DU CLIENT: YAMBRESSINGA ETIENNE Contact clients :0708154959/0152026308 SGB03; PCO015; D01 DISTANCE: 150M PORT : 3 SN: 485754431A676BB4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287089 | MONGNIHOUEDE SOMINAKPON ODILE | SOGB STATION SHELL | 708015288 | 173330477 | 4.6693 | -7.0802 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO054 | 485754431A623EB4 | 2150057234 | 2026-01-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MONGNIHOUEDE SOMINAPKON ODILE Contact clients :0173330477 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 70M SN: 485754431A623EB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000286958 | DOSSO MELOUA | SOGB GARE DE NANE | 707879205 | 101068430 | 4.6693 | -7.0802 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO054 | 485754431A61C1B4 | 2150057243 | 2026-01-26 | 2 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT DOSSO MELOYA Contact clients :0101068430 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754431A61C1B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287078 | ELY BEYATA MOHAMED MAHMOUD | SOGB STATION SHELL | 172278899 | 777030386 | 4.6693 | -7.0802 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO054 | 485754431A67AAB4 | 2150057235 | 2026-01-27 | 1 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MOHAMED MAHMOUD Contact clients :0172278899 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 150M SN: 485754431A67AAB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286668 | TRAORE SOUMAILA.. | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 709303024 | 505508315 | 4.7616 | -6.6669 | ‎SPZ02 | HUB002 | ‎SPZ02_PCO006 | 485754431A6B5FB4 | 2150057502 | 2026-01-23 | 4 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-01-28 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286668 ‎ ‎TRAORE SOUMAILA.. ‎ ‎0709303024 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ‎ ‎SPZ02/PCO08 ‎ 200m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286673 | SAWADOGO AROUNA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | 140229777 | 769142371 | 4.7547 | -6.6642 | SPZ05 | HUB003 | SPZ05_PCO004 | 4857544339A645B4 | 2150055409 | 2026-01-23 | 4 | 2026-01-24 |  |  | 6 |  |  | 2026-01-28 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286673 ‎ ‎SAWADOGO AROUNA ‎ ‎0769142371 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎350M ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287319 | KOFFI PHOHOUNDY DECORNOY | SOGB CAMP C | 758972702 | 100816148 | 4.6774 | -7.0882 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO005 | 485754431A600AB4 | 2150057239 | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-28 | [5 empty] | 2026-01-29 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/01/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMPS C NOM DU CLIENT: KOFFI PHOHOUNDY DECORNOY Contact clients :0758972702/0100816148 SGB03; PCO05; D01 DISTANCE: 100M PORT : 2 SN: 485754431A600AB4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287395 | NARY ANDRY | SOGB CAMP KOSY K12 | 705987363 | 586420656 | 4.6703 | -7.0891 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO012 | 485754431A6869B4 | 2150057240 | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-28 | [5 empty] | 2026-01-29 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 28/01/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMP KOZY NOM DU CLIENT: NARY ANDRY Contact clients :0747822669 PCO SGB05; PCO012 D02 PORT : 3 DISTANCE: 200M SN: 485754431A6869B4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287452 | AGNIMEL MELESS ALEXANDRE | SOGB QUARTIER CTC 2 | 757084910 | 152082514 | 4.6801 | -7.0846 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO017 | 485754431A641BB4 | 2150057237 | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 29/01/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286633 | ALAO DJIBRILA AKANDA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE NAMOURA | 103057779 | 758435699 | 4.7613 | -6.6696 | ‎SPZ02 | HUB002 | ‎SPZ02_PCO031 | 485754431A6117B4 | 2150057498 | 2026-01-23 | 6 | 2026-01-24 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286633 ‎ ‎ALAO DJIBRILA AKANDA ‎ ‎0103057779 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE NAMOURA ‎ ‎SPZ02/PCO31 ‎ 100m ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286130 | SORO KOLOTCHOLOGAFOLOH | SAN PEDRO PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC | 546382707 | 141656916 | 4.7632 | -668228 | SPZ15 | HUB003 | SPZ15_PCO010 | 485754431A6A7CB4 | 2150057496 | 2026-01-21 | 8 | 2026-01-22 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::RAB0000000286130 ‎ ‎SORO KOLOTCHOLOGAFOLOH ‎ ‎SAN PEDRO PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0546382707 ‎ ‎SPZ15/PCO10 ‎ ‎100M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287461 | GBLA DJOLLO JEAN-MARC | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | 140999232 | 778239981 | 4.6785 | -7.0867 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO068 | 485754431A6930B4 | 2150057241 | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GBLA DJOLLO JEAN MARC Contact clients :0140999232 PCO SGB03 PCO068 DISTANCE 100M SN: 485754431A6930B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287457 | BATORO SYLVIE | SOGB MARCHE BOULANGERIE 100mb | 709343688 | 152026303 | 4.6778 | -7.0863 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO016 | 485754431A6492B4 | 2150057238 | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB MARCHE NOM DU CLIENT: BATORO SYLVIE Contact clients :0709343688/0152026303 SGB03; PCO016; D01 DISTANCE: 50M PORT : 3 SN: 485754431A6492B4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287601 | BLE MEKA CONSTINE | SOGB QUARTIER HEVE 3 BOUTIQUE | 779913050 | 161459572 | 4.6778 | -7.0934 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO006 | 485754431A68A8B4 | 2150057484 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLE MEKA CONSTINE Contact clients : PCO SGB05 PCO006 DISTANCE 100M SN: 485754431A68A8B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287597 | BLE MEKA CONSTINE | SOGB HEVE 3 MAISON | 779913050 | 161459572 | 4.6774 | -7.0964 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO006 | 485754431A67AFB4 | 2150057483 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-01-30 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLE MEKA CONSTINE Contact clients : PCO SGB05 PCO006 DISTANCE 250M SN: 485754431A67AFB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287001 | ORE MAPE OLIVIER NEHEMI | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 789407484 |  | 4.7568 | -6.6634 | SPZ 05 | ‎HUB 05 | SPZ05_‎PCO20 | 485754431A6A8EB4 | 2150057495 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  |  | 2026-01-30 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::RAB0000000287001 ‎ ‎ORE MAPE OLIVIER NEHEMI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎07 89 40 7484 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎01Poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287426 | ZROTE GEORGES-GASTON | SOGB CTC 2 BAT1-7-19 | 707927741 | 575834828 | 468383 | -7.0855 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO029 | 485754431A6512B4 | 2150057242 | 2026-01-28 | 3 | 2026-01-28 | [5 empty] | 2026-01-31 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ZROTE GEORGES GASTON Contact clients :0707927741 PCO SGB04 PCO029 DISTANCE 250M SN: 485754431A6512B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287451 | AGAH AGBAN BENJAMIN | SOGB CTC 1 CHÂTEAU 100mb | 141448460 | 707755563 | 4.6832 | -7.0907 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO016 | 485754431A60F0B4 | 2150057233 | 2026-01-29 | 2 | 2026-01-29 | [5 empty] | 2026-01-31 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: AGAH AGBAN BENJAMIN Contact clients :0141448460/0707755563 SGB04; PCO016; D01 DISTANCE: 50M PORT : 1 SN: 485754431A60F0B4 Installation en cours ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287304 | KOBENAN KOUAKOU FIRMIN | SANPEDRO-SANPEDRO - SPL05 | 101955920 | 101955920 |  |  | ‎SPL 05 | ‎HUB 05 | ‎SPL 05_PCO 07 | 485754431A65C4B4 | 150057499 | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-01-31 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287735 | SORO DOCA CLAVER NONWA | SOGB | 749835722 | 140847731 | 4.6823 | -7.0873 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO018 | 485754431A65B8B4 | 2150057485 | 2026-01-30 | 3 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DOCA CLAVER SORO Contact clients :0140847731 PCO SGB04 PCO018 DISTANCE 70M SN: 485754431A65B8B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287921 | GUEHE GUEI JUDES | SOGB | 172083344 | 701068499 | 4.6771 | -7.0915 | SGB05 | SPL03 | SGB05_PCO002 | 485754431A65CDB4 | 2150057488 | 2026-01-31 | 2 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUEHE GUEI JUDE Contact clients :0172083344 PCO SGB05 PCO002 DISTANCE 150M SN: 485754431A65CDB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287902 | KONE MICHEL BIENVENU | SOGB QUARTIER DEKO | 544058602 | 748966174 | 4.6756 | -7.0812 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO016 | 485754431A60AAB4 | 2150057489 | 2026-01-31 | 2 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KONE MICHEL BIENVENU Contact clients :0748966174 PCO SGB01 PCO016 DISTANCE 70M SN: 485754431A60AAB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287924 | BOMISSO BOUINLE GEORGES-SANDRINE | SOGB QUARTIER TEMA | 758541300 | 103671998 | 4.6775 | -7.0887 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO001 | 485754431A672CB4 | 2150057487 | 2026-01-31 | 2 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BOMISSO BOUINLE GEORGES SANDRINE Contact clients :0758541300 PCO SGB02 PCO01 DISTANCE 150M SN: 485754431A672CB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287919 | GNAHORE BABLY ADELINE | SOGB QUARTIER CTC 3 | 758059403 | 160028346 | 4.6839 | -7.09 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO020 | 485754431A68FEB4 | 2150057486 | 2026-01-31 | 2 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GNAORE BABLY ADELINE Contact clients :0758059403 PCO SGB04 PCO020 DISTANCE 70M SN: 485754431A68FEB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287916 | N'ZUE AMOUN MARIE ANGE | CTC | 748241024 | 171712529 | 4.6843 | -7.0856 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO023 | 485754431A6447B4 | 2150057490 | 2026-01-31 | 2 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:N'ZUE AMOUN MARIE ANGE Contact clients :0748241024 PCO SGB04 PCO023 DISTANCE 200M SN: 485754431A6447B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287465 | KOFFI EPIPHANIE ANNE-VIANNEY | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT01 | 757515049 | 757515049 | 4.7696 | -6.6668 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO01 | 485754431A6464B4 | 2150057504 | 2026-01-29 | 3 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287465 ‎ ‎KOFFI EPIPHANIE ANNE VIANNEY ‎ ‎0757515049 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPT01/PCO01 ‎ 250m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287296 | GAGNIE GNESSOA ARSENE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 161108579 |  | 4.7647 | -6.6429 | SPC05 | HUB05 | SPC05_PCO16 | 485754431A630FB4 | 2150057505 | 2026-01-28 | 3 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287296 ‎ ‎GAGNIE GNESSOA ARSÈNE ‎ ‎0161108579 ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ ‎SPC05/PCO16 ‎ 300m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287403 | N'DOUA TANO FERDINAND HERVE | SAN PEDRO LAC SUR LA COTE EGLISE | 150844464 | 748012331 | 4.7415 | -6.639 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO08 | 485754431A655EB4 | 2150057507 | 2026-01-28 | 3 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-02 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287403 ‎ ‎N'DOUA TANO FERDINAND HERVÉ ‎ ‎0748012331 0150844464 ‎ ‎SAN PEDRO LAC ‎ ‎SPL02/PCO08 ‎ 200m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288092 | DIALLO DRISSA | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 707566796 | 142893036 |  |  | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO03- | 485754431A6C49B4 | 2150057491 | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-03 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 03/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DIALLO DRISSA Contact clients :0142893036 PCO SGB04 PCO039 DISTANCE 100M SN: 485754431A6C49B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288087 | SORO MAMADOU | SOGB QUATIER DEKO | 707417344 | 103060237 | 4.6711 | -7.0807 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO045 | 485754431A6326B4 | 2150057480 | 2026-02-02 | 3 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | LE CLIENT DONNE RDV DEMAIN
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288098 | KONE ROKIYA | SOGB QUARTIER CTC 2 | 707531476 | 102699375 |  |  | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO023 | 485754431A61B5B4 | 2150057479 | 2026-02-02 | 3 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | LE CLIENT DONNE RDV DEMAIN
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287454 | BALOUT IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPB02 | 170879644 | 170879644 | 4.7361 | -6.6308 | SPB02 | HUB02 | SPB02_PCO07 | 485754431A6500B4 | 2150057506 | 2026-01-29 | 6 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287454 ‎ ‎BALOUT IBRAHIM ‎ ‎0170879644 ‎ ‎SAN PEDRO BALMER ‎ ‎SPB02/PCO07 ‎ 100m ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287599 | SOCIETE NOUVELLE CETACI ( SN CETACI ) | Non loin de la Pharmacie Béatitudes quartier Lac | 100001525 | 789800811 | 4;74563 | -6.639 | SPC06 | HUB06 | SPC06_PCO15 | 485754431A6D55B4 | 2150057493 | 2026-01-29 | 5 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287599 ‎ ‎SOCIETE NOUVELLE CETACI ‎ ‎0100001525 ‎ ‎SAN PEDRO LAC ‎ ‎SPC06/PCO15 ‎ 100m ‎00poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280765 | TAJEDDINE KASSEM | SAN PEDRO PHIE SAINTE MARIE | 709343448 | 173242441 | 4.7809 | -6.6474 | SPS01 | HUB01 | SPS01_PCO15 | 485754431A6E78B4 | 2150057494 | 2026-01-29 | 6 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000280765 ‎ ‎TAJEDDINE KASSEM ‎ ‎0173242441 0709343448 ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ ‎SPS01/PCO15 ‎ 150m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287299 | HIE BLADJAZE LOUIS | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL05 CAMPS DOUANE | 160491417 | 160491417 | 4.7487 | -6.6268 | SPC01 | HUB01 | SPC01_PCO001 | 485754431A6D69B4 | 2150057501 | 2026-01-28 | 6 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287299 ‎ ‎HIE BLADJAZE LOUIS ‎ ‎0160491417 ‎ ‎SAN PEDRO CAMP DOUANE ‎ ‎SPC01/PCO11 ‎ 300m ‎02poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287875 | GBOKO KOBENAN RODOLPHE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | 700617750 | 501958268 | 4.7624 | -6.6619 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO12 | 485754431A6AFB4 | 2150057497 | 2026-01-31 | 3 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287875 ‎ ‎GBOKO KOBENAN RODOLPHE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ‎ ‎0700617750 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎00 Poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287626 | GNOLEBA IBO DORGELES | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE | 544309300 | 586102511 | 4.762 | -6.6616 | SPZ13 |  | SPZ13_PCO013 | 485754431A6230B4 | 2150057511 | 2026-01-31 | 5 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287626 ‎ ‎GNOLEBA IBO DORGELES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE VERS HÔTEL MA FAMILLE ‎ ‎0544309300 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎01 Poteau ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288376 | ADAYE AMARA | SOGB | 152515096 | 709223077 | 4.6774 | -7.0853 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO032 | 485754431A5F8DB4 | 2150057477 | 2026-02-04 | 1 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ADAYE AMARA Contact clients :0152515096 PCO SGB02 PCO032 DISTANCE 200M SN: 485754431A5F8DB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288453 | IRA TIADE LOUIS | SOGB | 140932688 | 749694567 | 4.6775 | -7.0849 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO015 | 485754431A6D75B4 | 2150057476 | 2026-02-04 | 1 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TIADE LOUIS IRA Contact clients :0140932688 PCO SGB03 PCO015 DISTANCE 200M SN: 485754431A6D75B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288446 | BAMBA MAMADOU | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 160377042 | 545868699 |  |  | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO036 | 485754431A60B9B4 | 2150057492 | 2026-02-04 | 1 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287876 | BOUAZO CHRISTELLE | SAN PEDRO JB soleil 1 | 152045248 | 747441906 | 4.7647 | -6.6733 | SPD04 | HUB02 | SPD04_PCO22 | 485754431A6254B4 | 2150057500 | 2026-01-31 | 3 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287876 ‎ ‎Bouazo Christelle ‎ ‎0152045248 ‎ ‎SAN PEDRO JB Soleil 1 ‎ ‎SPD04 / PCO22 ‎ 350m ‎1poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287467 | KONE DIBONAN ANGE-HERMANN | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD06 | 564028262 | 564028262 | 4.771 | -6.6713 | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO11 | 485754431A6D98B4 | 2150057509 | 2026-01-29 | 6 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287467 ‎ ‎KONE DIBONAN ANGE HERMANN ‎ ‎0564028262 ‎ ‎SAN PEDRO CMA ‎ ‎SPD06/PCO11 ‎ 100m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287870 | N'GUETTA BILE | SAN PEDRO ZIMBAWE ASSEMBLE DE DIEU | 748024411 | 789407484 | 4.7656 | -6.6656 | SPZ15 | HUB15 | SPZ15_PCO04 | 485754431A65FFB4 | 2150057503 | 2026-01-31 | 3 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-05 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287870 ‎ ‎N'GUETTA BILE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBAWE ASSEMBLE DE DIEU ‎ ‎0748024411 ‎ ‎SPZ15/PCO04 ‎ ‎350M ‎ ‎00 Poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287287 | BELLA N'DA KOUAKOU ALFRED | SANPEDRO-SANPEDRO - SPS02 | 103217254 | 103217254 | 4.7838 | -6.4837 | SPS04 |  | SPS04_PCO98 | 485754431A6E88B4 | 2150057512 | 2026-01-28 | 7 | 2026-01-30 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-06 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287287 ‎ ‎BELLA N'DA KOUAKOU ALFRED ‎ ‎0103217254 ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ ‎SPS04/PCO98 ‎ 200m ‎01poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287873 | PORGO SALIFOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 102568352 | 545678371 | 4.7562 | -6.6669 | SPZ05 |  | SPZ05_PCO15 | 485754431A6735B4 | 2150057510 | 2026-01-31 | 4 | 2026-02-02 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 04/02/2026::RAB0000000287873 ‎ ‎PORGO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0102568352 ‎ ‎SPZ05/PCO15 ‎ ‎100M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288090 | COULIBALY IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 544859896 | 544859896 |  |  | SPZ04 |  | SPZ04_PCO32 | 4857544384CDAD | 2121803315 | 2026-02-02 | 2 | 2026-02-04 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-06 |  | ‎100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288090 ‎ ‎COULIBALY IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0544859896 ‎ ‎SPZ04/PCO32 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288450 | ASSUE N'DA VERINIQUE | OGB QUARTIER TEMA | 708946614 | 142784063 | 4.6781 | -7.0851 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO011 | 485754431A6A30B4 | 2150057473 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ASSUE N'DA VÉRONIQUE Contact clients :0142784063 PCO SGB02 PCO011 DISTANCE 150M SN: 485754431A6A30B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000217625 | DIAKITE AROUNA | SOGB QUARTIER DOLIZI | 153465650 | 707650638 | 4.6759 | -7.0857 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO065 | 485754431A6BE9B4 | 2150057478 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DIAKITÉ AROUNA Contact clients :0153465650 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 485754431A6BE9B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288455 | KOUADIO KOUAME LAMBERT | SOGB QUARTIER DOLIZI | 101292911 | 707761702 | 4.6788 | -7.0857 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO065 | 485754431A645BB4 | 2150057475 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOUAME LAMBERT KOUADIO Contact clients :0101292911 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 485754431A645BB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288311 | KAPE GLAGNON JOSUE | SOGB |  |  | 4.6785 | -7.0867 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO021 | 485754431A6E28B4 | 2150057482 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KAPE BLAGNON JOSOUE Contact clients :0170860170 PCO SGB04 PCO021 DISTANCE 100M SN: 485754431A6E28B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288313 | YAO ZIDAGO JUSTE | SOGB | 143733045 |  | 4.6844 | -7.0874 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO017 | 485754431A5F3FB4 | 2150057481 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO ZIDAGO JUSTE Contact clients :0143733045 PCO SGB04 PCO017 DISTANCE 70M SN: 485754431A5F3FB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288462 | ESSOH GNAGNE SEDRIC | SOGB | 103723439 | 777126121 | 4.6823 | -7.0852 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO029 | 485754431A6DCFB4 | 2150057474 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 05/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ESSOH GNAGNE SEDRIC Contact clients :0103723439 PCO SGB04 PCO029 DISTANCE 350M SN: 485754431A6DCFB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288644 | TOURE GLABA HENRI JOEL | SOGB DEKO | 143117758 | 779994070 | 4.6711 | -7.0818 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO045 | 485754431A6D62B4 | 2150057534 | 2026-02-05 | 3 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TOURE BLABA JOEL Contact clients :0143117758 PCO SGB01 PCO045 DISTANCE 100M SN: 485754431A6D62B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288672 | MEBA KPEI JULES | SOGB QUARTIER VATICAN | 140409933 | 709633333 | 4.6783 | -708744 | SGB03 | SPL01 | SGB03_PCO020 | 485754431A6B5AB4 | 2150057533 | 2026-02-05 | 3 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KPEI JULES MEBA Contact clients :0709633333 PCO SGB03 PCO020 DISTANCE 70M SN: 485754431A6B5B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288651 | SALOUEU DAGO OMER | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | 171253914 | 778946305 | 4.6775 | -7.0887 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO017 | 485754431A6E47B4 | 2150057535 | 2026-02-05 | 3 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DAGO OMER SALOUEU Contact clients :0171253914 PCO SGB04 PCO017 DISTANCE 250M SN: 485754431A6E47B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288100 | DIARRA KARIM | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPZ05 | 101749643 | 101749643 | 4.762 | -6.6618 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13/PCO11 | 4857544384E80CAD | 2121803307 | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288100 ‎ DIARRA KARIM ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0101749643 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288182 | KONE MAHOUA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | 545313737 | 100772541 | 4.7604 | -6.6666 | SPZ13 |  | SPZ13/PCO11 | 4857544384E363AD | 2121803311 | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288182 ‎ ‎KONE MAHOUA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0545313737 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288255 | KOUAME KOUADIO MATHIEU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | 171702393 | 502087964 | 4.7608 | -6.6612 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13/PCO11 | 4857544384E4C0AD | 2121803314 | 2026-02-03 | 6 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-10 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288255 ‎ ‎KOUAME KOUADIO MATHIEU ‎ ‎SAN PEDRO zimbabwé HÔTEL MA FAMILLE ‎ ‎0171702393 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎350M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288601 | BORA SOUMAILA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 506060350 | 506060350 | 4.7605 | -6.6661 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13/PCO11 | 4857544384E4E8AD | 2121803322 | 2026-02-04 | 4 | 2026-02-06 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-10 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 2026-02-06
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288102 | KOFFI KOUADIO SALOMON | SAN-PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 100393960 | 100393960 | 4.7615 | -6.6674 | SPZ03 | HUB03 | SPZ03/PCO01 | 4857544384E751AD | 2121803320 | 2026-02-02 | 6 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288102 ‎ ‎KOFFI KOUADIO SALOMON ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0100393960 ‎ ‎SPZ03/PCO01 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287678 | ATTA AKA ABRAHAM EMMANUEL | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LAVAGE | 707901812 | 101667753 | 4.7662 | -6.6842 | SPD01 |  | SPD01/PCO23 | 4857544384E506AD | 2121803319 | 2026-01-31 | 10 | 2026-01-31 |  |  | 2 |  |  | 2026-02-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::RAB0000000287678 ‎ ‎ATTA AKA ABRAHAM EMMANUEL ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LAVAGE ‎ ‎0707901812 ‎ ‎SPD01/PCO23 ‎ ‎200M ‎ ‎02 poteau ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288275 | SERI SERI RODRIGUE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 546173619 | 789230862 | 4.767 | -6.6657 | SPZ01 | HUB01 | SPZ01/PCO13 | 4857544384E5F9AD | 2121803318 | 2026-02-03 | 6 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288275 ‎ ‎SERI SERI RODRIGUE ‎ ‎SAN PEDRO zimbabwé MTN ‎ ‎0789230862 ‎ ‎SPZ01/PCO13 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286558 | KOFFI KOUAME SYLVAIN | SAN PEDRO DAFCI DERRIÈRE HÉLÈNE ET GERVAIS | 709079603 | 709079603 |  |  | SPD 01 | HUB 01 | SPD 01_PCO 29 | 4857544384E5B8AD | 2121803316 | 2026-02-10 | 0 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-02-10 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 10/02/2026::RAB0000000286558 ‎ ‎KOFFI KOUAME SYLVAIN ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI DERRIERE L'ÉCOLE HÉLÈNE ET GERVAIS ‎ ‎0709079603 ‎ ‎SPD01/PCO29 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289147 | DOUMBOUYA ALLOUSSIN | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | 564535284 | 564535284 | 4.762 | 6.6304 | SPZ 04 | HUB 04 | ‎SPZ 04_‎PCO 31 | 485754438FD324AD | 2121803256 | 2026-02-09 | 2 | 2026-02-09 | [5 empty] | 2026-02-11 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289147 ‎ ‎DOUMBOUYA ALLOUSSIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ‎ ‎0564535284 ‎ ‎SPZ04/PCO31 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289052 | BONOGO JEAN MANASSE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL01 | 759575495 | 759575495 | 4.7377 | -6.6402 | SPL 01 | ‎HUB 01 |  | 485754438FD63EAD | 2121803252 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-02-11 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289052 ‎ ‎BONOGO JEAN MANASSÉ ‎ ‎SAN PEDRO LAC ÉCOLE MÉTHODISTE ‎ ‎0759575495 ‎ ‎SPL01/PCO12 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289070 | DIABATE ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 708910970 | 708910970 |  |  | ‎SPZ 13 | ‎HUB 13 | SPZ13/PCO24 | 485754438FD2B1AD | 2121803255 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-02-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289070 ‎ ‎DIABATE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0708910970 ‎ ‎SPZ13/PCO24 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288795 | TAKI YAO | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC05 | 104694612 | 104694612 |  |  | SPD 02 | HUB 02 | SPD02/PCO06 | 485754438FD354AD | 2121803258 | 2026-02-06 | 4 | 2026-02-07 | [5 empty] | 2026-02-11 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 11/02/2026::RAB0000000288795 ‎ ‎TAKI YAO ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ ‎0104694612 ‎ ‎SPD02/PCO06 ‎ 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288227 | ADOU KOUAME ROGER | SAN PEDRO JB SOLEIL1 NON LOIN DE L'EGLISE UNIVERSELLE | 161348431 | 707979956 | 4.7589 | -6.6728 | SPD05 | HUB005 | SPD05_PCO30 | 4857544339AB6DB4 | 2150001192 | 2026-02-03 | 29 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000288227 ‎ ‎ADOU KOUAME ROGER ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL 1 ‎ 0161348431 0707979956 SPD05/PCO30 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289062 | ADAMA DOUKOURE | SAN PEDRO ZIMBABWE | 103447783 | 103447783 | 4.7628 | -6.6639 | PCO 09 | HUB 09 | SPZ13/PCO09 | 485754438FD4D4AD | :2121803240 | 12//02/2026 | 0 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-02-12 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 12//02/2026::RAB0000000219101 ‎ ‎KONE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0749364646 ‎ ‎SPZ13/PCO02 ‎ ‎200M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000219175 | GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE | SAN PEDRO LAC NITO | 708222275 | 708222275 | 4.7388 | -6.6141 | PCO 16 | HUB 08 | SPL08/PCO16 | 485754438FD669AD | 2121803250 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-11 | [5 empty] | 2026-02-12 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 12//02/2026::RAB0000000219175 ‎ ‎GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE ‎ ‎SAN PEDRO LAC NITORO ‎ ‎0708222275 ‎ ‎SPL08/PCO16 ‎ ‎250M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288531 | TRAORE KARIDJA | SAN PEDRO SOTREF PETRO IVOIRE | 103166374 | 103166374 | 4.7834 | -6.6486 | PCO 98 | HUB 04 | SPS04/PCO098 | 485754438FCF85AD | 2121803243 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-11 | [5 empty] | 2026-02-12 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 12//02/2026::RAB0000000288531 ‎ ‎TRAORE KARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF PETRO IVOIRE ‎ ‎0103166374 ‎ ‎SPS04/PCO98 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288747 | COULIBALY KOUADIO BENOIT | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC08 | 140781834 | 140781834 | 4.7374 | 6.646 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO014 | 485754438FD38BAD | 2121803247 | 2026-02-05 | 6 | 2026-02-07 | [5 empty] | 2026-02-13 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/02/2026::RAB0000000288747 ‎ ‎COULIBALY KOUADIO BENOÎT ‎ ‎SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE ‎ ‎0140781834 ‎ ‎SPL02/PCO014 ‎ 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287952 | BAKAYOKO MOUSTAPHA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 141278232 | 141278232 | 4.7713 | -6.6577 | SPD07 | HUB29 | SPD07_PCO029 | 485754438FD508AD | 2121803251 | 2026-02-01 | 10 | 2026-02-03 | [5 empty] | 2026-02-13 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/02/2026RAB0000000287952 ‎ ‎BAKAYOKO MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0141278232 ‎ ‎SPD07/PCO029 ‎ 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288028 | BROU KOUAKOU INNOCENT | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD | 749450946 | 749450946 | 4.7729 | -6.6675 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO07 | 485754438FD578AD | 2121803244 | 2026-02-02 | 10 | 2026-02-03 | [5 empty] | 2026-02-13 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 13/02/2026::RAB0000000288028 ‎ ‎BROU KOUAKOU INNOCENT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ ‎ ‎0749450946 ‎ ‎SPT01/PCO07 ‎ 300M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000270436 | DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER | SAN PEDRO SEWEKE 5 DERRIERE L'ECOLE | 102603458 | 102603458 | 4.7643 | -6.6432 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO20 | 4857544384E3A8AD | :2121803310 | 2026-02-14 | 0 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-14 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 14/02/2026::RAB0000000270436 ‎ ‎DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎0140940351 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282640 | YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES | SAN PEDRO SEWEKE 5 HOTEL LA PIROGUE | 141219359 | 141219359 | 4.7634 | -6.6435 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO011 | 4857544384E593AD | 2121803312 | 2026-02-14 | 0 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-14 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 14/02/2026::RAB0000000282640 ‎ ‎YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ ‎0747621837 ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283072 | ZAHIBO DAGOUROU JOEL | SAN PEDRO SEWEKE 5 EN FACE DE FOURSQUARE | 709283625 | 709283625 | 4.7637 | -6.6442 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO011 | 485754438FCF52AD | 2121803248 | 2026-02-14 | 0 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-14 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 14/02/2026::RAB0000000284996 ‎ ‎ZAHIBO DAGOUROU JOEL ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎0707036689 ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000199662 | BANHIE SEDE MAXIME | SEWEKE 5 RUE DES MAQUIS JUSTE A COTE DU COLLEGE GBAO | 707344185 | 707344185 | 4.7639 | -6.644 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO11 | 4857544384E7CCAD | 2123809882 | 2026-02-14 | 0 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-14 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 14/02/2026::RAB0000000200514 ‎ ‎BANHIE SEDE MAXIME ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DES MAQUIS ‎ ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288989 | DOGO GNRON MARIE-YOLANDE | SOGB | 170064789 | 747848823 | 4.6785 | -7.0867 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO024 | 485754431A6B1DB4 | 2150057537 | 2026-02-08 | 8 | 2026-02-08 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DOGO GNRON MARIE YOLANDE Contact clients :0170064789 PCO SGB01 PCO024 DISTANCE 300M SN: 485754431A6B1DB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000289054 | BLEHI JEAN-CHRISTOPHANE | SOGB | 141823449 | 778444462 | 4.6738 | -7.079 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO025 | 485754431A6743B4 | 2150057539 | 2026-02-08 | 8 | 2026-02-08 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLEHI JEAN CHRISTOPHANE Contact clients : PCO SGB01 PCO025 DISTANCE 200M SN: 485754431A6743B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288796 | GOUNYATIENE TCHIMBIANDJA | SOGB | 140022528 | 707766506 | 4.6843 | -7.0856 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO027 | 485754431A66E4B4 | 2150057536 | 2026-02-06 | 10 | 2026-02-06 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GOUNYATIENE TCHIMBIANDJA Contact clients :0140022528 PCO SGB04 PCO027 DISTANCE 70M SN: 485754431A66E4B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289603 | KIE BI TRA ALEXIS | SAN PEDRO SOREF CARREFOUR | 757278139 | 757278139 | 4.7804 | -6.513 | SPS02 | HUB2 | SPS02_PCO34 | 4857544384E6EFAD | 2123809884 | 2026-02-10 | 2 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000289603 ‎ ‎BI TRA ALEXIS ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHÉ ‎ 0757278139 ‎ ‎SPS02/PCO34 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288113 | FANNY MASSOGONA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | 759200833 | 759200833 | 4.7633 | -6.6442 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO11 | 4857544384E3D5AD | 2123809877 | 2026-02-03 | 12 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288113 ‎ ‎FANNY MASSOGONA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000288990 | DONGO KOUADIO FRANCOIS | SOGB | 171792415 | 748486467 | 4.6763 | -7.0813 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO011 | 485754431A6E1FB4 | 2150057538 | 2026-02-07 | 8 | 2026-02-08 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 09/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DONGO KOUADIO FRANÇOIS Contact clients :0171792415 PCO SGB01 PCO011 DISTANCE 200M SN: 485754431A6E1FB4 ÉTUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000215436 | LECADOU LOBGO NINA | SEWEKE 5 VERS COLLEGE G BAO | 749011690 | 749011690 | 4.7624 | -6.644 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO24 | 4857544384E6EAAD | 2123809881 | 2026-02-14 | 2 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 14/02/2026RAB0000000215436 ‎ ‎LECADOU LOGBO NINA JOSIANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 VERS COLLÈGE GBAO ‎ ‎0749011690 ‎ ‎SPC10/PCO24 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288641 | GUEHI GLAROU PAUL | SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE | 505479027 | 505479027 | 4.7508 | -6.6303 | SPC01 | HUB1 | SPC01_PCO03 | 4857544384E65CAD | 2123809885 | 2026-02-10 | 2 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288641 ‎ ‎GUEHI GLAROU PAUL ‎ ‎SAN PEDRO CITÉ DIAMANT ROSE ‎ 0505479027 ‎ ‎SPC01/PCO03 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288250 | GOBA SERY STEPHANE | SAN PEDRO SEWEKE 03 | 546475243 | 769371777 | 4.7638 | -6.6438 | SPC010 | HUB10 | SPC010_PC011 | 4857544384E59EAD | 2123809879 | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-16 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288250 GOBA SERY STÉPHANE SAN PEDRO SEWEKE 3 SPC010/PC011 0546475244 200m
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289744 | KOUASSI YAO FULGENCE | SAN PEDRO SEWEKE 4 BAR DEPRAPRA | 749775237 | 749775237 |  |  | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO011 | 4857544384E681AD | 2123809875 | 2026-02-16 | 1 | 2026-02-16 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-17 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 17/02/2026::RAB0000000289744 KOUASSI YAO FULGENCE 0749775237 SAN PEDRO SEWEKE 5 BAR DEPRAPRA SPC10/PC011 150 M 1 Poteau
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289537 | GOLI JEAN JACQUES | SAN PEDRO SEWEKE 5 POINT FINAL | 173747357 | 749163679 | 4.7628 | -6.6439 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO011 | 4857544384E3F1AD | 2123809878 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-17 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 17/02/2026::RAB0000000289537 GOLI JEAN JACQUES SAN PEDRO SEWEKE 5 POINT FINAL 0173747357 SPC10/PC011 200m étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000202342 | TRAORE NAGNOUMA | SEWEKE 04 | 544060309 | 544060309 | 4.7626 | -6.4499 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO25 | 4857544384E7CFAD | 2123809883 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-17 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 17/02/2026::RAB0000000202342 ‎ ‎TRAORE NAGNOUMA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE GENDARMERIE ‎ 0544060309 ‎ ‎SPC10/PCO25 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287962 | KOURAOGO PALINGWENDE ADJARATOU | SAN PEDRO SEWEKE 5 | 758868455 | 100445989 | 4.7632 | -6.6436 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO011 | 4857544384E35BAD | 2123809876 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-17 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000287962 KOURAOGO PALINGWENDE ADJARATOU 0758868455 SAN PEDRO SEWEKE 5 SPC10/PC011 200M 2 POTEAUX Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278419 | BAMBA YAYA | SAN PEDRO SEWEKE 5 PARKING | 707420059 | 757481254 | 4.7641 | -6.6434 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO20 | 4857544384E443AD | 2123809923 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-17 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 17/02/2026::RAB0000000278419 ‎ ‎BAMBA YAYA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PARKING GBAO ‎ 0707420059 0757481254 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274296 | AMA TIAMIA KOSSONOU | SANPEDRO SEWEKE 5 | 103033910 | 708500839 | 4.7639 | -6.643 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO20 | 4857544384E6F4AD | 2123809913 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-17 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 17/02/2026::RAB0000000274296 ‎ ‎AMA TIAMIA KOSSONOU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PARKING GBAO ‎ 0103033910 0708500839 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278026 | YATTARA HALILOU | SAN PEDRO SEWEKE 5 | 142315149 | 708600560 | 4.7665 | -6.6434 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO022 | 4857544384E57BAD | 2123809912 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-17 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 17/02/2026::RAB0000000278026 ‎ ‎YATTARA HALILOU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ 0142315149 0708600560 ‎ ‎SPC10/PCO22 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286662 | N'GUESSAN KOFFI | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | 707839312 | 707839312 | 4.7648 | -6.6424 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PC023 | 4857544384E4CCAD | 2123809880 | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-17 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000286662 N'GUESSAN KOFFI SAN PEDRO SEWEKE 5 SPC10/PC023 0707839312 150m 1poteau
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289312 | YEHOUN JOANNE MARIE DOMINIQUE | SAN PEDRO LAC DERRIERE L'HOTEL BETHEL | 707353479 | 142310000 | 4.7376 | -6.6452 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO014 | 4857544384E645AD | 2123809922 | 2026-02-10 | 6 | 2026-02-12 | ‎ |  |  |  |  | 2026-02-18 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::RAB0000000289312 ‎ ‎YEHOUN JOANNE MARIE DOMINIQUE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE L'HÔTEL BETHEL ‎ 0142310000 0707353479 ‎ ‎SPL02/PCO14 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287743 | KONE FANTA... | SAN PEDRO QUARTIER JB EN FACE DE LA CATHEDRALE | 759908725 | 504220454 | 4.7668 | -6.6747 | SPD06 | HUB6 | SPD06_PCO16 | 4857544384E813AD | 2123809920 | 2026-01-31 | 18 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-02-18 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287743 ‎ ‎KONE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER JB EN FACE DE LA CATHEDRALE ‎ ‎0759908725 ‎ ‎SPD06/PCO23 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282294 | SAWADOGO KPAMPOKO B. | SAN PEDRO NITORO ROUTE L'ANCIENNE MORGUE | 708437688 | 506880214 |  |  | SPC04 | HUB04 | ‎SPC04_PCO08 | :4857544339B49FB4 | 2150059011 | 2026-02-11 | 4 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-18 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277255 | GOULEI ANGE PATRICK | SAN PEDRO SEWERE | 173839205 | 715456091 | 4.765 | -6.6438 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO019 | 857544339B49FB4 | 2123809886 | 2026-02-11 | 4 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-18 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::RAB0000000277255 ‎ ‎GOULEI ANGE PATRICK ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0173839205 0715456091 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000220106 | TRAORE SOULEYMANE | SEWEKE | 758197489 | 758197489 | 4.7647 | -6.6442 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO19 | 4857544384E3EEAD | 2123809915 | 2026-02-11 | 4 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::RAB0000000220106 ‎ ‎TRAORE SOULEYMANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0758197489 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285288 | OUDOUKOU ACKA JEAN PAUL | SAN PEDRO SEWEKE 5 | 140596011 | 749561120 | 4.7625 | -6.6436 | SPC10 | HUB10 | SPC10_ | 4857544339B5F2B4 | 2150059017 | 2026-02-11 | 4 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-18 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275957 | KAME BABO FELIX | SAN PEDRO SEWEKE 5 | 103242474 | 757934477 | 4.7647 | -6.6435 | SPC10 | HUB10 | ‎SPC10_PCO22 | 4857544384E580AD | 2123809919 | 2026-02-11 | 4 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::RAB0000000275957 ‎ ‎KAME BABO FELIX ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0103242474 0757934477 ‎ ‎SPC10/PCO22 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277127 | DOUMBIA HASSAN ALI JUNIOR | SAN PEDRO SEWEKE 4 | 779040532 | 102094265 | 4.7657 | -6.645 | SPC10 | HUB10 | SPC10/PCO19 | 485754438FD45DAD | 2121803294 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-19 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::RAB0000000277127 ‎ ‎DOUMBIA HASSAN ALI JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE CARREFOUR IROKO ‎ 0102094265 0779040532 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 250M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275160 | BEMY GBAGBO MICHELINE | SAN PEDRO SEWEKE 3 PHIE IROKO | 747178830 | 556194991 | 4.7669 | -6.6446 | SPT04 | HUB4 | ‎SPT4_PCO30 | 485754438FCF4AAD | 2121803295 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::RAB0000000275160 ‎ ‎BEMY GBAGBO MICHELINE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PHARMACIE IROKO ‎ 0747178830 0556194991 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286008 | KEKE SEVERIN | SAN PEDRO SEWEKE 4 | 707096024 | 564635381 | 4.7627 | -6.6443 | SPC24 | HUB24 | ‎SPC10_PCO24 | 4857544339A35CB4 | 2150059018 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 19/02/2026::RAB0000000286008 ‎ ‎ KEKE SEVERIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ SN:4857544339A35CB4 ND:2150059018 ‎ ‎SPC10/PCO24 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277965 | TAGNON ERIC | SAN PEDRO SEWEKE 5 | 141238868 | 708706168 | 4.7649 | -6.4348 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO22 | 4857544339A30FB4 | 2150059016 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 18/02/2026::YATTARA HALILOU CLIENT INSTALLÉ HIER
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288975 | KONAN N'GUESSAN HERVE | SAN PEDRO SEWEKE MAQUIS ECHANGEUR | 748699042 | 708067505 | 4.7645 | -6.6444 | SPC10 | HUB10 | ‎SPC10_PCO019 | 4857544339A351B4 | 2150059013 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 19/02/2026::RAB0000000288975 ‎ ‎ KONAN N'GUESSAN HERVÉ ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 BAR L ÉCHANGEUR ‎ SN:4857544339A351B4 ND:2150059013 ‎ ‎SPC10/PCO019 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277387 | AGOHI KOUAME RODOLPHE | SAN PEDRO SEWEKE HOPITAL MILITAIRE GENDARMERIE | 778607630 | 708607438 | 4.7618 | -6.6451 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO25 | 485754438FD2BBAD | 2121803303 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 |  |  | 2 |  |  | 2026-02-19 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000277387 ‎ ‎AGOHI KOUAME RODOLPHE ‎ ‎SAN PEDRO GENDARMERIE DE SEWEKE ‎ 0778607630 0708607438 ‎ ‎SPC10/PCO25 ‎ 200M 02 POTEAUX ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286416 | MANE ARSENE | SAN PEDRO SEWEKE 04 CATHOLIQUE | 152190185 | 758152125 | 4.7641 | -6.646 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO12 | 485754438FCFD1AD | 2121803306 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000286416 ‎ ‎MANE ARSÈNE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ÉGLISE CATHOLIQUE ‎ 0152190185 0758152125 ‎ ‎SPC10/PCO12 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000214354 | YAO KOFFI SYLVER ELYSE (SAN PEDRO) | SEWEKE | 719310844 | 779310844 | 4.7401 | -6.6369 | SPL01 | HUB1 | ‎SPL01_PCO007 | 4857544338FCF71AD | 2121803299 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 19/02/2026::RAB0000000214354 ‎ ‎YAO KOFFI SYLVER ELYSÉ ‎ ‎SAN PEDRO NITORO ‎ 0779310844 ND:2121803299 SN:4857544338FCF71AD ‎ ‎SPL01/PCO007 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274058 | BLEU JEAN MARCEL | SAN PEDRO SEWEKE 4 | 708805351 | 594195470 | 4.7656 | -6.645 | SPC10 | HUB10 | ‎SPC10_PCO16 | 4857544384E5F3AD | 2121809921 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 19/02/2026::RAB0000000274058 ‎ ‎BLEU JEAN MARCEL ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 4 ‎ 0708805351 0594195470 ‎ ‎SPC10/PCO16 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000219101 | KONE ADAMA | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI | 749364646 | 749364646 |  |  | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO002 | 485754438FD5A8AD | 2121803304 | 2026-02-11 | 5 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290366 | SANGARE MAIMOUNA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI | 544013285 | 747680048 | 4.7623 | -6.6641 | SPZ13 | HUB13 | ‎SPZ13/PCO29 | 4857544384E41CAD | 2123809918 | 2026-02-19 | 0 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-02-19 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 19/02/2026::RAB0000000290366 ‎ ‎SANGARE MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI ‎ 0747680048 0544013285 ‎ ‎SPZ13/PCO29 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287879 | DIBI BI KABOLA AUGUSTIN | SAN PEDRO LAC NITORO EXTENSION | 749943327 | 709519951 | 4.7379 | -6.6357 | SPL01 |  | SPL 01_PCO10 | 485754438FD600AD | 2121803300 | 2026-02-11 | 6 | 2026-02-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-20 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 19/02/2026::RAB0000000287879 ‎ ‎DIBI BIKABOLA AUGUSTIN ‎ ‎SAN PEDRO NITORO ‎ ND:2121803300 SN:4857544338FD600AD ‎ ‎SPL01/PCO010 ‎ 350M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289812 | BEYAKI ANNA BROU | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | 708586002 | 708586002 |  |  | SPD06 |  | ‎SPD06_PCO019 | 485754431A8644B4 | 2150058995 | 2026-02-15 | 8 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-28 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289564 | KONE LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 170697326 | 566439262 |  |  | SPZ 13 |  | SPZ13_PCO 28 | 485754438FD539AD | 2121803211 | 2026-02-11 | 6 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289564 ‎ ‎KONE LAMINE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI ‎ 0170697326 0566439262 ‎ ‎SPZ13/PCO28 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000221722 | COULIBALY BINKE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORAN | 505922658 | 142324132 | 4.76144 | -6.65496 | SPT09 | HUB09 | SPT09_PCO025 | 485754438FD175AD | 2121803217 | 2025-09-11 | 161 | 2025-09-12 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000270506 ‎ ‎COULIBALY BINKE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0142324132 0505922658 ‎ ‎SPT01/PCO31 ‎ 350M 03 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000216850 | OREGA OBLE EMMANUEL GUEDE | TOSSONGON VERS LA STATION TOTALE | 143440809 | 104688040 | 4.762586 | -6.644774 | SPC05 | HUB05 | SPC05_PCO10 | 485754438FD606AD | 2121803210 | 2026-02-11 | 93 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000218125 OREGA OBLE EMMANUEL GUEDE SEWEKE 4 0143440809 SPC10/ PC025 100M étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277371 | ADJOMANI AMAN INDA LAETITIA | SAN PEDRO SEWEKE 4 | 778946756 | 778946756 | 4.7627740 | -6.6447796 | SPC05 | HUB05 | SPC05_PCO12 | 485754438FD60EAD | 2121803218 | 2025-11-26 | 85 | 2025-11-27 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000278786 ADJOMANI AMAN INDA LAETITIA SAN PEDRO SEWEKE 4 0778946756 SPC10/PC025 100m étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276328 | AFFELLY KONAN KAN | [5 empty] | PCO016 |  | SPL 08_PCO016 | 485754438FD11BAD | 2121803291 | 2026-02-11 | 93 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000276328 ‎ AFFELLY KONAN KAN ‎ ‎SAN PEDRO AU LAC ND:2121803291 SN:4857544338FD11BAD ‎ ‎SPL08/PCO016 ‎ 150M ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289138 | KRA KOUASSI CHARLES | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 748306663 | 748306663 |  |  | SPZ01 |  | SPZ01_‎PCO10 | 485754438FD349AD | 2121803214 | 2026-02-11 | 93 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289751 | SOUMAHORO MOHAMED LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE | 798027446 | 757877000 |  |  | SPZ 15 |  | SPZ15_PCO18 | 485754438FD241AD | 2150036550 | 2026-02-11 | 93 | 2025-11-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-20 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289751 ‎ ‎SOUMAHORO MOHAMED LAMINE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE ‎ 0798027446 0757877000 ‎ ‎SPZ15/PCO18 ‎ 200M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288954 | CHERIF MATENIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | 161335788 | 161335788 | 4;76979 | -6.6505 | SPD010 | HUB10 | SPD010/PCO017 | 485754431A83C2B4 | 2150059060 | 2026-02-07 | 26 | 2026-02-09 | [5 empty] | 2026-03-07 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 07/03/2026::RAB0000000288954 ‎ ‎CHERIF MATENIN ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ‎ 0161335788 SPD010/PCO017 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289350 | TOHOU DIEDIE ROMAIN MADOU | SAN PEDRO BALMER DERRIERE HOTEL NAHOUI | 707077395 | 505050586 |  |  | SPB 01 | HUB01 | SPB01_PCO009 | 485754438FD3DAAD | 2121803302 | 2026-02-11 | 8 | 2026-02-12 |  |  | 3 |  |  | 2026-02-20 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289350 ‎ TOHOU DIEDIE ROMAIN MADOU ‎ ‎SAN PEDRO BALMER ND: SN: ‎ ‎SPB01/PCO009 ‎ 250M POTEAUX : 03 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289371 | DIABAGATE MASSANDJE | SAN PEDRO SOTRA PHARMACIE SAINTE MARIE | 555286483 | 595905414 | 4.7808 | -6.6489 | SPS01 |  | SPS01_PCO13 | 4857544339B5F9B4 | 2150059012 | 2026-02-11 | 18 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 02/03/2026::RAB0000000289371 DIABAGATE MASSANDJE SAN PEDRO SOTREF PHARMACIE SAINTE MARIE 0555286483 /0595905414 200M SPS01/PC013 étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290362 | OUHOUMOUDOU A BDOUL WAHAB | SAN PEDRO SEWEKE4 | 160312149 | 703064599 |  |  | SCP10 | HUB10 | SCP10/PC010 | 485754438FD3D1AD | 2121803215 | 2026-02-19 | 2 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-02-21 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000290362 OUHOUMOUDOU A BDOUL WAHAB SAN PEDRO SEWEKE4 0160312149/ 0703064599 SCP10/PC010 250 m 1 poteau
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283729 | BITCHI BONI MICHEL | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE | 708538667 | 556920243 | 4.739640 | -6.639259 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO04 | 485754438FCF56AD | 2121803296 | 2026-01-05 | 46 | 2026-01-06 |  |  | 2 |  |  | 2026-02-21 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000288641 ‎ ‎BITCHI BONI MICHEL ‎ ‎SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE ‎ND:2121803296 SN:485754438FCF56AD 0708538667 0556920243 ‎ ‎SPL08/PCO16 ‎ 250M 02 POTEAUX ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290342 | ZAGANE YACOUBA | SAN PEDRO RUE DES MAQUIS | 757571373 | 101712010 |  |  | SPC10 | HUB10 | SPC10/PC020 | 4857544384E40EAD | 2123809916 | 2026-02-19 | 2 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-02-21 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282610 | N'GUESSAN ARMEL SAMUEL BEDJASAN | [5 empty] | SPL 01 | HUB01 | SPL01_PCO007 | 485754438FD406AD | 2121803298 | 2026-02-11 | 9 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-02-21 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290150 | ‎FOFANA ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT | 506206620 | 555819015 |  |  | SPT01 | HUB10 | SPT01/PCO31 | 485754438FCFC4AD |  |  | 46 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-02-21 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287228 | DIABY SOULEMAN | SAN PEDRO TERRE ROUGE VERS LA PHARMACIE | 172741722 | 709839963 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07/PCO08 | 485754438FD283AD |  | 2026-02-11 | 9 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-02-21 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282590 | KOFFI KOUADIO ENOCK | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 142515448 | 709484560 | 4.7569 | -6.6682 | SPZ 05 | HUB 05 | SPZ 05_‎PCO 23 | 485754438FD448AD | 2121803286 | 2026-02-11 | 27 | 2026-01-27 | [5 empty] | 2026-02-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286837 | GAKPO OUREGA ADÉLAÏDE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC08 | 103776667 | 103776667 | 4.7414947 | -6.6503173 | SPC08 | HUB 08 | SPC08_‎PCO 015 | 4857544384E532AD | 2123809917 | 2026-02-11 | 27 | 2026-01-27 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-23 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290003 | GBETIBOUO GNOLEBA GUY | SOGB | 170363617 | 767460258 | 4.6773 | -7.0868 | SGB02 | SPL07 | SGB02_PCO049 | 485754431A6239B4 | 2150057541 | 2026-02-16 | 7 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-02-23 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GBETIBOUO GNOLEBA GUY Contact clients : PCO SGB02 PCO049 DISTANCE 150M SN: 485754431A6239B4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289996 | YORO GEOFROY DELPHIN | SOGB | 103687137 | 778821726 | 4.6839 | -7.089 | SGB04 | SPL05 | SGB04_PCO016 | 485754431A69AAB4 | 2150057552 | 2026-02-16 | 7 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-02-23 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YORO GEOFROY DELPHIN Contact clients : PCO SGB04 PCO016 DISTANCE 150M SN: 485754431A69AAB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277136 | DOUMBIA YOUSSOUF | ‎SAN PEDRO COLOMBIE DERRIÈRE CNPS | 777001929 | 586563704 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO32 | 485754438FD411AD | 2121803282 | 2026-02-16 | 8 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000217449 | BAMBA KARIDJA | JULES FERRY EGI+LISE CATHOLIQUE EN BOIS | 707427709 | 707427709 | 4.746381 | -6.655171 | SPL13 | HUB05 | ‎SPL13/PCO14 | 485754431A8010B4 | 2150058973 | 2025-10-24 | 97 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 25/02/2026::RAB0000000217449 BAMBA KARIDJA JULES FERRY 0707427709 50 m SPL13/ PC014
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283886 | M'BRAYE FATIMATA | SAN PEDRO BARDOT | 546308505 | 749754081 | 4.7657537 | -6.6508189 | SPD08 | HUB12 | SPD08_PCO028 | 485754438FD0AD | 2121803279 | 2026-01-06 | 47 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000218022 | KEITA DAOUDA | ZIMBABWE CARREFOUR MOSQUE BLANCHE | 566218195 | 767257669 | 4.765796 | -6.663854 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO15 | 485754431A86D8B4 | 2150058972 | 2025-11-19 | 97 | 2025-11-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-24 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 23/02/2026::RAB0000000218022 ‎ ‎KEITA DAOUDA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0566218195 0767257669 SPT01/PCO31 250M ‎ ‎ETUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290213 | YOBOKRE YVES | SAN PEDRO LAC MANZAN | 504024299 | 504024299 | 4.7395 | -6.6504 | SPL04 | HUB04 | SPL04_PCO011 | 4857544339A254B4 | 2150059010 | 2026-02-18 | 4 | 2026-02-20 |  |  | 3 |  |  | 2026-02-24 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 23/02/2026::RAB0000000290213 YOBOKRE YVES SAN PEDRO LAC MANZAN 0504024299 SLP 04 / PC011 150M 3 Poteaux
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290762 | DICKO BOURAIMA | ZIMBABIXIE CARREFOUR PARC | 709787667 | 504898369 |  |  | ‎SPZ15 |  | ‎SPZ15_PCO10 | 485754438FD14FAD | 2121803283 | 2026-02-22 | 0 | 2026-02-24 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288232 | BABY LIMAN | SAN PEDRO BARDOT 17 | 708133336 | 708133336 |  |  | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO02 | 485754431A8785B4 | 2150058971 | 2026-02-03 | 20 | 2026-02-04 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-24 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 23/02/2026::RAB0000000288232 ‎ ‎BABY LIMAN ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 17 ‎ 0708133336 SPD7/PCO02 100M 01 POTEAU ‎ ‎ETUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290804 | BIADRE BOLOU CHARLES | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPZ02 | 142751378 | 142751378 | 4.7623 | -6.6641 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO03 | 485754438FD414AD | 2121803284 | 2026-02-23 | 0 | 2026-02-24 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 25/02/2026::RAB0000000290804 ‎ ‎BIADRE BOLOU CHARLES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR WOMI ‎ 0142751378 SPZ13/PCO03 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269272 | KONE JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | 747395826 | 747395826 | 4.730502 | -6.649492 | SPL15 | HUB15 | SPL15_PC0O6 | 4857544339B025B4 | 2150059014 | 2025-10-01 | 144 | 2025-10-03 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-24 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288511 | ACKA RAOUL YVES YANNICK | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 152423858 | 504509932 | 4.7561 | -6.6683 | ‎SPZ01 |  | SPZ01/PCO10 | 485754431A82F5B4 | 2150058960 | 2026-02-04 | 20 | 2026-02-05 |  |  | 2 |  |  | 2026-02-25 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288511 ‎ ‎ACKA RAOUL YVES YANNICK ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0152423858 ‎ ‎SPZ01/PCO10 ‎ ‎250M ‎ ‎02 poteau ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288369 | TOURE DAOUDA | SAN PEDRO DAFCI DEUX BOUTIQUES COLLÉES | 778249461 | 778249461 |  |  | SPD0 |  | SPD05_PCO17 | 485754431A7E37B4 | 2150058970 | 2026-02-16 | 5 | 2026-02-20 | [5 empty] | 2026-02-25 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288991 | GONGUE ZRANDO NICAISE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD05 | 101658006 | 101658006 |  |  | SPD05 |  | SPD05_PCO24 | 485754431A8601B4 | 2150058959 | 2026-02-08 | 16 | 2026-02-09 | [5 empty] | 2026-02-25 |  | A définir | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274795 | TOE ABDRAMANE | SAN PEDRO BARDOT 16 COLAS NON LOIN DU CARREFOUR COLAS PRES DU FEU | 504603898 | 595087046 | 4.77493 | -6.66601 | SPT06 | HUB06 | SPT06_PCO-026 | 4857544384E627AD | 2123809914 | 2025-11-10 | 105 | 2025-11-12 | [5 empty] | 2026-02-25 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/02/2026::RAB0000000274795 TOE ABDRAMANE SAN PEDRO BARDOT COLAS NON LOIN DU CARREFOUR COLAS PRES DU FEU 0504603898 /0595087046 SPT01/ PC006 150m étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290203 | BARRO YACOUBA | SAN PEDRO SOTREF VERS CAMPS CRS | 767536936 | 767536936 | 4.7863 | -6.6534 | SPS02 |  | SPS02_PCO058 | 485754431A83D2B4 | 2150058961 | 2026-02-18 | 5 | 2026-02-20 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-25 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 26/02/2026::RAB0000000290203 ‎ ‎BARRO YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF VERS L'ABATTOIR ‎ 0767536936 SPS02/PCO058 100M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000178587 | KONATE MAMADI | GARE ABASS TRANSPORT GRAND MARCHE EN FACE DE LA STATION TOTAL | 103173077 | 757370061 | 4.77948 | -6.65813 | SPS02 |  | SPS02_PCO 117 | 485754438FD2BAAD | 2121803280 | 2024-07-30 | 574 | 2024-07-31 | [5 empty] | 2026-02-25 |  | ND | ITC | raccordé | RAS | Client sur SOTREF zone de Best
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290868 | GUISSE MAMOUDOU | SAN PEDRO BARDOT | 173956698 | 757258012 |  |  | SPT03 |  | SPT03_PCO001 | 485754431A7F27B4 | 2150058969 | 2026-02-23 | 0 | 2026-02-25 | [5 empty] | 2026-02-25 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286381 | COULIBALY YACOUBA | SAN PEDRO COLAS RESIDENTIEL VERS HOTEL VAMY | 505160816 | 707033973 |  |  | SPD06 |  | SPD06_PCO023 | 485754431A7E6BB4 | 2150058977 | 2026-02-09 | 16 | 2026-02-10 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-26 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277730 | SINDE AFFOUCHATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE ISMA | 546499834 | 546499834 | 4.77348 | -6.66585 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO20 | 485754431A838BB4 | 2150058967 | 2025-11-27 | 86 | 2025-12-02 | [5 empty] | 2026-02-26 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281145 | DIOMANDE ABOUBACAR | COLAS SAN PEDRO | 172661636 | 502358623 | 4.773143 | -6.664836 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO02 | 485754431A863FB4 | 2150058976 | 2025-12-18 | 69 | 2025-12-19 | [5 empty] | 2026-02-26 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290157 | IDRISSA DIARRASSOUBA | SAN PEDRO SOTREF | 768842060 | 769000000 |  |  | SPS04 | HUB005 | SPS04_PCO116 | 485754431A8727B4 | 2150058966 | 2026-02-17 | 6 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290216 | GBISSIE ZAKO CELESTIN | SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL | 173727817 | 777000000 |  |  | SPS02 | HUB002 | SPS02_PCO102 | 485754431A7FC5B4 | 2150058962 | 2026-02-18 | 6 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 26/02/2026::RAB0000000290216 ‎GBISSIE ZAKO CÉLESTIN ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL 0173727817 SPS02/PCO102 100M 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290323 | KEITA WASSA | SAN PEDRO SOTREF | 717409137 | 777948083 |  |  | SPS04 | HUB005 | SPS04_PCO114 | 485754431A8723B4 | 2150058965 | 2026-02-19 | 6 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-26 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000271887 | KANGA DIBI HENRI JAURES OLIVE | SAN PEDRO MOSQUE ORANGE BLANC VERT | 501058425 | 506122007 | 4.766167 | -6.663570 | SPT14 | HUB14 | SPT14_PCO019 | 485754431A86FAB4 | 2150058974 | 2025-10-21 | 127 | 2025-10-22 |  |  | 1 |  |  | 2026-02-26 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 25/02/2026::RAB0000000271887 ‎ ‎KANGA DIBI HENRI JAURÈS OLIVE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0501058425 0506122007 SPT01/PCO31 300M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286202 | KOSSE OUMAR | SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE | 709396940 |  |  |  | SPD06 |  | SPD06_PCO017 | 485754431A8421B4 | 2150058963 |  | 46079 |  |  |  | 0 |  |  | 2026-02-26 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000287602 | KOUADIO YAO BRICE | SOGB KOZY K16 | 708146417 | 100825630 |  |  | SOGB |  |  | 485754431A651CB4 | 2150057549 | 2026-01-30 | 28 | 2026-01-30 | Sans PCO |  | 3 |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000289943 | SIOULOU NINCEMON SERGE | SOGB | 171989266 | 749982067 | 4.674 | -7.0795 | SGB01 | SPL07 | SGB01_PCO021 | 485754431A651FB4 | 2150057540 | 2026-02-16 | 11 | 2026-02-16 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SIOULOU NINCEMON SERGE Contact clients : PCO SGB01 PCO021 DISTANCE 150M SN: 485754431A651FB4 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291106 | COULIBALY BAFFING | SOGB |  |  | 4.6785 | -7.0867 | SOGB 01 |  | SGB02 PCO042 | 485754431A66C5B4 | 2150057257 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291254 | SILLE ERIC FABIEN PAROISE | SAN PÉDRO-SOGB - SPC03 |  |  | 4.6775 | -7.0883 | SOGB 01 |  | SGB03 PCO010 | 485754431A6E4B4 | 2150057545 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291109 | KEITA GBENSO MAMADOU | SOGB |  |  | 4.6779 | -7.0873 | SOGB 01 |  | SGB03 PCO024 | 485754431A6CE2B4 | 2150057544 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291110 | KASSIMY MEITE | SOGB |  |  | 4.6837 | -7.0904 | SOGB 01 |  | SGB04 PCO004 | 485754431A6B13B4 | 2150057546 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291275 | KOUASSI KOUADIO WILLIAM | SOGB |  |  | 4,-67801 | -7.0864 | SOGB 01 |  | SGB03/PCO036 | 485754431A65E0B4 | 2150057548 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291253 | OUATTARA YAYA | SOGB |  |  | 4.6841 | -708690 | SOGB 01 |  | SGB04 PCO023 | 485754431A675EB4 | 2150057550 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291102 | DJOBO SIDONIE BLAGNON EP KONAN | SOGB |  |  | 4.6773 | -7.086 | SOGB 01 |  | SGB03 PCO015 | 485754431A5FA3B4 | 2150057543 |  | 46080 |  | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-02-27 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288266 | KAMBELE MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE | 172558605 | 585700529 |  |  | S1PZ3 | HUB002 | S1PZ3_PC012 | 485754431A856FB4 | 2150058989 | 2026-02-03 | 23 | 2026-02-04 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-27 |  | 500 | ITC | raccordé | RAS | 27/02/2026::::RAB0000000288266 KAMBELE MOUSSA SAN PEDRO MARCHE 0172558605 /0585700529 SPZ13/PC012 500m étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288995 | TRAORÉ SIAKA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | 101596854 | 101596854 | 4.7607 | -6.6609 | SPZ13 | HUB002 | SPZ13_PCO12 | 485754431A80E7B4 | 2150058978 | 2026-02-07 | 18 | 2026-02-09 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-27 |  | 500 | ITC | raccordé | RAS | 27/02/2026::RAB0000000288995 TRAORÉ SIAKA SAN PEDRO ZIMBABWÉ VERS HÔTEL MA FAMILLE 0101596854 SPZ13/ PC012 500m 2 poteaux étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289238 | BRAHIMA KONE | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL15 | 709573510 | 709573510 | 4.7278 | -6.6494 | SPL15 | HUB15 | SPL015_PCO03 | 485754431A7F7AB4 | 2150058986 | 2026-02-10 | 16 | 2026-02-11 |  |  | 2 |  |  | 2026-02-27 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/02/2026:RAB0000000289238 ‎ ‎BRAHIMA KONE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE LA POLICE MARITIME ‎ ‎0709573510 ‎ ‎SPL15/PCO03 ‎ 250M 02 POTEAUX ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290151 | GO DRISSA | SAN PEDRO SOTREF GARE DE TAXI | 586802284 | 710047395 | 4.7789 | -6.6493 | SPS01 |  | SPS01_PCO17 | 485754431A7E6DB4 | 2150058987 | 2026-02-17 | 7 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000290151 ‎GO DRISSA ‎SAN PEDRO SOTREF GARE DE TAXI 0710047395 SPS01/PCO17 150M 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290018 | KEITA FATIMA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | 787271564 | 787271564 |  |  | SPT05 | HUB001 | SPT05_PCO001 | 485754431A81F3B4 | 2150058985 | 2026-02-16 | 7 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000290018 ‎KEITA FATIMA ‎SAN PEDRO : GRAND MARCHE 0787271564 SPT05/PCO01 150M 03 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289713 | TAHA OULOUBLY YVETTE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 MOSQUE | 546569932 | 504008787 | 4.7805 | -6.6576 | SPS03 | HUB002 | SPS03_PCO008 | 485754431A809DB4 | 2150058988 | 2026-02-14 | 11 | 2026-02-16 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000289713 ‎TAHA OULOUBLY YVETTE ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL 0546569932 SPS03/PCO008 100M 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288101 | ILBOUDO SALIFOU | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPS04 | 152330303 | 152330303 | 4.7825 | 6.6488 | SPS04 | HUB006 | SPS04_PCO117 | 485754431A8228B4 | 2150058964 | 2026-02-02 | 23 | 2026-02-04 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000288101 ‎ ‎ILBOUDO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ 0152330303 SPS04/PCO117 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285568 | GPAPO DAKOURI ALAIN | SAN PEDRO LAC CARREFOUR RTI | 101550104 | 505090088 | 4.739006 | -6.646512 | SPL07 | HUB07 | SPL07_PCO13 | 485754431A818DB4 | 2150058990 | 2026-01-16 | 42 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-02-28 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 28//02/2026::RAB0000000285568 GPAPO DAKOURI ALAIN SAN PEDRO LAC CARREFOUR RTI 0101550104 0505090088 SPL02/PC016 200M étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289276 | DIARRASSOUBA FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE | 797498054 | 797498054 | 4.7569 | -6.667 | PCO 21 | HUB 05 | SPZ05/PCO021 | 485754438FD54FAD | 2121803242 | 12//02/2026 | 0 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-02-12 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 12//02/2026::RAB0000000289276 ‎ ‎DIARRASSOUBA FATOUMATA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TEEMINUS ‎ ‎0797498054 ‎ ‎SPZ05/PCO21 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289202 | GO DRISSA | SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE | 506813195 | 505911712 | 4.7745 | -6.6537 | SPT03 | HUB003 | SPT03_PCO74 | 4857544339A7ADB4 | 2150003511 | 2026-02-09 | 23 | 2026-02-11 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287094 | TOURE MAMADOU | ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 | ‎0545402996 | ‎0545402996 |  |  | ‎SPT04 |  | ‎SPT04_PCO07 | 485754431A80A0B4 | 2150058996 |  | 46081 | [6 empty] | 2026-02-28 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285953 | FOFANA ABOUDRAMANE | SAN PEDRO BALMER DERRIERE LA MARITIME | 758993503 | 758993503 |  |  | SPL15 |  | SPL15_PCO05 | 485754431A7E5CB4 | 2150058991 | 2026-02-09 | 18 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-02-28 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 25/02/2026::RAB0000000285953 FOFANA ABOUDRAMANE SAN PEDRO BALMER DERRIERE LA MARITIME 0758993503 client en déplacement
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288484 | KANE MASSOMAN | SAN PEDRO LAC CELESTE | 703738092 | 574019935 | 4.7478 | -6.6457 | SPC07 |  | OSPC07_PCO012 | 485754431A80FAB4 | 2150058975 | 2026-02-04 | 24 | 2026-02-05 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-01 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 01/03/2026::RAB0000000288484 KANE MASSOMAN SAN PEDRO LAC CELESTE CITE PAISIBLE 0703738092 057401993 SPC07/PC012 300m 2poteaux étude Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291276 | KOUAME ADJOUA | SOGB |  |  |  |  | SGB 05 |  | SGB 05_PCO007 | 485754431A6BB2B4 | 2150057253 |  | 46081 | [6 empty] | 2026-02-28 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289192 | KOMOSSE DRAMERA | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB CALAO | 102973019 | 505480209 | 4.7657 | -6.6519 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO028 | 485754431A8403B4 | 2150059072 | 2026-02-09 | 24 | 2026-02-11 | [5 empty] | 2026-03-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289968 | KOUAME KONAN JOEL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | 748331970 | 748331970 | 4.775 | -6.646 | SPT04 | HUB004 | SPT04_PCO022 | 485754431A86BEB4 | 2150058979 | 2026-02-17 | 11 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 1OO | ITC | raccordé | RAS | 02/03/2026:
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289967 | KOUAME YAO CYRILLE HABIB | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPS02 | 789741020 | 789741020 | 4.7858 | -6.6512 | SPS02 |  | SPS02_PC021 | 485754431A7ECCB4 | 2150058984 | 2026-02-17 | 10 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-03-01 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 01/03/2026::RAB0000000289967 KOUAME YAO CYRILLE HABIB SAN PEDRO SOTREF VERS CAMP CRS 0789741020 SPS02/PC021 200m étude Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285581 | M'BRA COFFIE BRICE ARMAND | SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY | 101666639 | 707497360 | 4.7458 | -6.6522 | SPL13 |  | SPL13_PCO01 | 4857544331A8183B4 | 2150058982 | 2026-02-09 | 20 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 500 | ITC | raccordé | RAS | 01/03/2026::RAB0000000285581 ‎ ‎M'BRA COFFIE BRICE ARMAND ‎ ‎SAN PEDRO JULES FERRY HÔTEL TCHEWY ‎ ‎0707497360 ‎ ‎SPL13/PCO01 ‎ ‎00 poteau ‎ ‎400M
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291411 | DIOMANDE IBRAHIM | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | 501794790 | 501794790 | 4.782 | -6.6563 | SPS03 |  | SPS03_PCO019 | 4857544339A229B4 | 2123808183 | 2026-02-25 | 2 | 2026-02-28 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 02/03/2026:
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287868 | SITIONON TIAMAN FERDINAND | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA MOSQUE BADJAN | 173333218 | 758867395 | 4.7731 | -6.666 | SPT01 |  | SPT01_PCO06 | 4857544339A3F3B4 | 2150059015 | 2026-01-31 | 28 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 500 | ITC | raccordé | RAS | 02/03/2026:
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290358 | KOUASSI N'DA AFFOUE MARIE STÉPHANIE | SAN PEDRO SEWEKE 4 | 768167457 | 768167457 |  |  | ‎SPC10 | HUB10 | ‎SPC10_PCO25 | 485754438FD6A9AD | 2150036678 | 2026-02-11 | 6 | 2026-02-14 | [5 empty] | 2026-02-20 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286663 | OULAI MAHO STEVE | SAN PEDRO BARDOT CMA ALIGNEMENT BOULANGERIE | 505880553 | 546475141 | 4.772 | -6.67 | SPT01 |  | SPT01_PCO026 | 4857544339A944B4 | 2123806230 | 2026-02-09 | 20 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 450 | ITC | raccordé | RAS | 02/03/2026:
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284753 | KONE AWA RAISSA | SAN PEDRO JULES JERRY FACE DE BIOS | 709279145 | 709279145 | 4.7460999 | -6.6545830 | SPL13 | HUB13 | SPL13_PCO02 | 4857544339A826B4 | 2123808000 | 2026-01-10 | 48 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 02/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290980 | TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA | SAN PEDRO VICTOR BALLET NON LOIN DU MARCHE | 708767541 | 704682599 | 4.7774 | -6.6604 | SPT02 |  | SPT02/PCO023 | 485754439B003B4 | 2150059848 | 2026-02-24 | 5 | 2026-02-26 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-03 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 03/03/2026::RAB0000000290980 ‎ ‎TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA ‎ ‎SAN PEDRO TOTAL ‎ 0708767541 0704682599 SPT02/PCO023 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291682 | KONE SALIF SEKOU | SAN PEDRO CITE COMISSARIAT DE POLICE | 717495808 | 142336639 | 4.7462 | -6.6291 | SPC03 |  | SPC03_PCO08 | 485754431A8729B4 | 2150058981 | 2026-02-24 | 5 | 2026-02-26 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-03 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 03/03/2026::‎RAB0000000291682 ‎ ‎KONE SALIF SEKOU ‎ ‎SAN PEDRO COMMISSARIAT DE POLICE ‎ 0717495808 SPC03/PCO08 200M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291689 | BAKAYOKO ADJA SP | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 748277418 | 545766779 | 4.7624 | -6.6626 | SPZ13 |  | SPZ13_PCO14 | 4857544339A44EB4 | 2150032479 | 2026-02-24 | 5 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2026-03-03 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/03/2026:RAB0000000291689 ‎ ‎BAKAYOKO ADJA ‎ ‎SAN PEDRO Zimbabwe carrefour gnômi ‎ 0748277418 0545756779 SPZ13/PCO14 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291721 | kone mamadou | SAN PEDRO SOTREF EGLISE BAPTISTE | 703795840 | 5951624369 | 4.7805 | -6.6501 | SPS02 |  | SPS02_PCO50 | 4857544339A212B4 | 2150032478 | 2026-02-24 | 5 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2026-03-03 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 03/03/2026::RAB0000000291721 ‎ ‎KONE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO sotref ‎ 0703795840 0595162436 SPS02/PCO50 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289914 | SOULAMA YAYA | SAN PEDRO CMA | 758317050 | 505939739 | 4.77 | -6.6718 | PT01 | HUB01 | SPT01_PCO026 | 485754431A807EB4 | 2150058994 | 2026-02-16 | 8 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-28 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 28//02/2026::RAB0000000289914 ‎ ‎SOULAMA YAYA ‎ ‎SAN PEDRO CMA NON LOIN DE LA BOULANGERIE ‎ 0758317050 SPT01/PCO26 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291629 | TUO MAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 707489973 | 500757085 | 4.7805 | -6.6501 | SPT01 |  | SPT01_PCO025 | 4857544339AC4DB4 | 2150059849 | 2026-02-17 | 11 | 2026-02-20 | [5 empty] | 2026-03-03 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291252 | AKADJE ABY JOSE GABRIEL | SAN PÉDRO-SOGB - SPC03 |  |  | 4.6829 | -7.0879 | SGB04 |  | SGB04_PCO38 | 485754431A60BCB4 | 2150057255 | 2026-02-27 | 1 | 2026-03-02 | [5 empty] | 2026-03-03 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000291607 | HE BIUAIS MARTINE | SOGB | 708484339 | 708484339 | 4.6691 | -7.08 | SGB 01 |  | SGB01_PCO055 | 485754431A6866B4 | 2150057272 | 2026-02-27 | 1 | 2026-03-02 | [5 empty] | 2026-03-03 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282788 | KONAN HUBERT KOUAKOU | SAN PEDRO EGLISE EBENEZER AU COLOMBE DERRIERE LE MOULIN | 160160400 | 749992995 | 4.7736 | -6.6512 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO32 | 4857544339A5ACB4 | 2123808179 | 2025-12-29 | 64 | 2025-12-30 | [5 empty] | 2026-03-04 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::RAB0000000284549 ‎ ‎KONAN HUBERT KOUAKOU ‎ ‎SAN PEDRO COLOMBIE EGLISE EBENEZER ‎ 0160160400 0749992995 SPT05/PCO32 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291089 | HAMDY MOHAMED MOHAMED EID ELSOUNA | SAN PEDRO BARDOT EN FACE D'AGENCE WAVE | 575971515 | 70544310 | 4.7746 | -6.6545 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO025 | 4857544339AF12B4 | 2150031592 | 2026-02-25 | 5 | 2026-02-27 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-04 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026;;RAB0000000291089 ‎ ‎HAMDY MOHAMED ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT ‎ SPT05/PCO25 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291630 | DIARASSOUBA ABOU BAKARY | SAN PEDRO COMOMBIE | 555236962 | 757875623 | 4.7744 | -6.6491 | SPT05 |  | SPT05_PCO05 | 4857544339B489B4 | 2150032477 | 2026-02-25 | 5 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-04 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::RAB0000000291630 ‎ ‎DIARRASSOUBA ABOU BAKARY ‎ ‎SAN PEDRO COLOMBIE FERAILLE ‎ 0555236962 0757875623 SPT05/PCO32 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273296 | BAMBA MAMADI | SAN PEDRO BARDOT 18 | 779105709 | 707557241 | 4.769447 | -6.650128 | SPD10 | HUB10 | SPD10 _PCO-018 | 4857544339A3E2B4 | 2150054327 | 2025-10-31 | 123 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2026-03-04 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291646 | YOUBOUE KOUAME PIERRE | SAN PEDRO LAC MANZAN | 777113815 | 506234009 |  |  | SAN PEDRO |  |  | 4857544339AE4FB4 | 2150059490 | 2026-03-02 | 1 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277387 | DIARRASSOUBA SARATA EPOUSE TOURE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 707739374 | 707484447 | 4.7709809 | -6.6506921 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO25 | 4857544339B1E4B4 | 2122803815 | 2025-11-26 | 97 | 2025-11-27 | [5 empty] | 2026-03-04 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291068 | BELEM ABDOUL AZIZ | SAN PEDRO JB MARACANA | 140361048 | 787647231 |  |  | SPD04 |  | SPD04_PCO024 | 4857544339A7DB4 | 2150002001 | 2026-02-25 | 5 | 2026-02-27 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-04 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283281 | DOSSO DAOUDA | SAN PEDRO BARDOT KANTE | 102882179 | 505269240 | 4.770449 | -6.654358 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO001 | 4857544339A7ABB4 | 2150003460 | 2026-01-02 | 58 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-03-04 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291976 | CISSE MAMADOU | ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET | 757711848 | 757711848 |  |  | SPS03 |  | SPS03_PCO 71 | 4857544339A8E8B4 | 2150055060 | 2026-01-02 | 58 | 2026-01-05 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-04 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282972 | KONATE FODE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 779262062 | 779262062 | 4.7704630 | -6.6522254 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO22 | 4857544339AC0DB4 | 2122806931 | 2025-12-30 | 63 | 2025-12-31 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-04 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::‎RAB0000000282972 ‎ ‎KONATE FODE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0779262062 SPD09/PCO22 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289913 | TAHI GBAUKO LEA PATRICIA | SAN PEDRO DAFCI | 747090538 | 160305945 | 4.7652 | -6.6845 | SPD01 |  | SPD01_PCO006 | 4857544339B404B4 | 2150001152 | 2026-02-16 | 12 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-04 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::‎TAHI GBAUKO LEA PATRICIA ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0747090538 SPD01/PCO29 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278167 | KONE KARIDJA | SAN PEDRO BARDOT | 707556672 | 708880871 | 4.769042 | -6.653058 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO011 | 485754431A87D7B4 | 2150058997 | 2025-11-30 | 91 | 2025-12-04 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 80 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279484 | OUEDRAOGO MOHAMED | SAN PEDRO BARDOT PRES DE L'HOTEL RIMOS | 718495163 | 718495163 | 4.768987 | -6.652829 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO011 | 485754431A7F9FB4 | 2150058980 | 2025-12-09 | 85 | 2025-12-10 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 50 | ITC | RAccordé | RAS | Besoin du bon numero du client 05/03/2026::RAB0000000279484 OUEDRAOGO MOHAMEDSAN PEDRO BARDOT PRES DE L'HOTEL RIMOS 0718495163 Le numéro correspond pas au client
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290981 | AUGOU N'CHO GUY ROLAND | SAN PEDRO DAFCI | 707359824 | 101355850 | 4.7652 | -6.6845 | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO25 | :4857544339B36BB4 | 2120807768 | 2026-02-24 | 7 | 2026-02-26 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-05 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000290981 ‎ ‎AUGOU N'CHO GUY ROLAND ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0707359824 0101355850 SPD01/PCO25 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278419 | SIRAMANA MAKADI | SAN PEDRO BARDOT SAFARY | 709511030 | 709511030 | 4.77 | -6.6534 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO10 | 4857544339B2D5B4 | 2150059846 | 2025-12-03 | 90 | 2025-12-05 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000278419 SIRAMANA MAKADI SAN PEDRO BARDOT SAFARY 0709511030 SPD09/PCO10 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290201 | TESSOUGUE AMADOU | SAN PEDRO SOTREF VERS PETRO IVOIRE | 705333116 | 705333116 |  |  | SPS04 |  | ‎SPS04_PCO0121 | 485754431A7FE1B4 | 2150058992 | 2026-02-18 | 8 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-02-28 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280055 | OUMAR ADREIKI ADREIKI | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LA BOULANGERIE | 544141504 | 707925415 | 4.770457 | -6.6531 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO20 | 4857544339A6CEB4 | 2150059847 | 2025-12-11 | 83 | 2025-12-12 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000280055 OUMAR ADREIKI ADREIKI SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LA BOULANGERIE 0‎544141504 ‎ SPD09/PCO20 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286636 | DIAKITE FANTA... | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | 142659806 | 797702151 | 4.7662 | -6.6649 | SPD01 |  | SPD01/PC0031 | 4857544339A490B4 | 2122803862 | 2026-01-23 | 40 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 350 | ITC | RACcordé | RAS | 05/03/2026::‎RAB0000000286636 ‎ ‎DIAKITE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ‎ 0142659806 PCO00 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282498 | KONAN KOUAKOU | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD08 | 4.7692 | -6.6524 | 4.76924 | -6.6524 | SPD09 | HUB08 | SPD_PCO015 | 4857544339B26AB4 | 2123804533 | 2025-12-28 | 66 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000282498 ‎ ‎KONAN KOUAKOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ‎ 0102988160 SPD09/PCO15 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000214354 | HAMIDINE BOUKARI | BARDOT 18 EN FACE SU CARREFOUR SAFARI | 159405026 | 708361682 | 4.77214 | -6.65249 | SPD08 | HUB001 | SPD08_PCO010 | 485754431A7E9DB4 | 2150058998 | 2025-07-15 | 232 | 2025-07-16 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000214354 ‎ ‎BOUKARI HAMIDINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0708497007 SPD09/PCO26 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282590 | DEGRE BOUABEHI ANICK | SAN PEDRO BAR DOT SAINT ANTOINE | 707272388 | 153145964 | 4.7687664 | -6.6505352 | SPD10 |  | SPD10_PCO14 | 4857544339AE82B4 | 2150001193 | 2025-12-27 | 65 | 2025-12-30 | [5 empty] | 2026-03-05 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000282590 ‎ ‎DEGRE BOUABEHI ANICK ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAINT ANTOINE ‎ 0707272388 0153145964 SPD10/PCO14 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287874 | CHERIF TRAORE DJENEBA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 575563418 | 575563418 | 4.7703 | -6.6515 | SPD10 | HUB10 | SPD19_PCO024 | 48575443FF2BF8B3 | 2150051746 | 2026-01-31 | 32 | 2026-02-02 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-06 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000193421 | SEU FREMORAIRE | VICTOR BALLET | 152952991 | 708096673 | 4.7662 | -665258 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO24 | 485754431A83E7B4 | 2150009062 | 2025-01-13 | 417 | 2025-01-13 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000177531 | DOSSO ANLYOU | CARREFOUR SOTREF A COTE DE L'HOTEL DENY | 707647924 | 102582651 | 4.7702 | -6.6519 | SPD09 | HUB08 | SPD09/PCO24 | 485754431A830FB4 | 2150059068 | 2024-07-15 | 335 | 2025-04-05 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287879 | DIALLO MAMADOU OURY | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | 759908725 | 759908725 | 4.7709 | -6.6539 | SPD009 | HUB004 | SPD09/PCO02 | 485754431A8602B4 | 2150009063 | 2026-01-31 | 32 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281231 | OGBOLU OMOAYENA STANLEY | SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON | 153915889 | 708925019 | 4.764 | -6.652 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO30 | 4857544339A2ADB4 | 2150059194 | 2025-12-18 | 76 | 2025-12-20 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283118 | OUPO DIDI JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB | 777288506 | 143534538 | 4.765843 | -6.652613 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO026 | 485754431A84ADB4 | 2150009064 | 2025-12-31 | 63 | 2026-01-02 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290062 | VANIE DJE BI CARLOS | SAN PEDRO TERRE ROUGE AU PAVE | 506988581 | 708777493 |  |  | SPT02 |  | SPT04_PCO004 | 4857544339AF12B4 |  | 2026-02-17 | 11 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-03 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291032 | KOUKOU N'DA ASSOA | SAN PEDRO BARDOT LION's CLUB | 102010225 | 708440993 | 4.7669 | -6.651 | SPC01 | HUB001 | SPC01_PCO008 | 4857544339B112B4 | 2150034172 | 2026-02-24 | 8 | 2026-02-26 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-06 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284768 | BOUBACAR SOUMAILA | SAN PEDRO BARDOT PMU | 708497007 | 142362425 | 4.77073 | -6.655 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO09 | 485754431A86F3B4 | 2150059067 | 2026-01-10 | 52 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-03-06 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291196 | N'GUESSAN GLWADYS MARINA | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | 758716738 | 140511151 | 4857544339A344B4 | 2150058947 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO004 | 4857544339A344B4 | 2150058947 | 2026-02-25 | 8 | 2026-02-27 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-07 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284415 | TOURE KASSOUEBA | SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE | 505479614 | 100088595 | 4.770628 | -6.6506 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO26 | 485754431A8466B4 | 2150059075 | 2026-01-08 | 56 | 2026-01-10 | [5 empty] | 2026-03-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026::RAB0000000283016 TOURE KASSOUEBA SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE 0505479614 0100088595 SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283016 | SANISSI DIARRASSOUBA | SAN PEDRO BARDOT LION'S EPP CANITINO | 505309290 | 708123756 | 4.770612 | -6.6511 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO26 | 485754431A6324B4 | 2150044698 | 2025-12-30 | 66 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2026-03-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026::RAB0000000283016 Sanissi diarrassouba SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274010 | KONE FANTA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 747437933 | 747457933 | 4.770641 | -6.6506 | SPD10 | HUB10 | SPD10 _PCO26 | 485754431A8714B4 | 2150059069 | 2025-11-04 | 121 | 2025-11-06 | [5 empty] | 2026-03-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026::RAB0000000274010 ‎KONE FANTA SAN PEDRO PETIT MAIRIE 0505625520 SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274954 | DIABATE SITA | SAN PEDRO BARDOT 18 | 584044556 | 585666816 | 4.76629 | -6.64995 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO02 | 485754431A814BB4 | 2150059138 | 2025-11-08 | 115 | 2025-11-12 | [5 empty] | 2026-03-07 |  |  | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE PTO
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279361 | KONATE MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT MOSQUEE KANTE | 708002868 | 505607704 | 4.7700130 | -6.6546608 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO06 | 485754431A7FA7B4 | 2150059074 | 2025-12-07 | 57 | 2026-01-09 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273912 | ASSITA OUATTARA | SAN PEDRO BARDOT KANTE | 172412547 | 711603383 | 4.7690353 | -6.6541103 | SPD20 | HUB20 | SPD20 _PCO-019 | 485754431A7F5BB4 | 2150059059 | 2025-11-04 | 121 | 2025-11-06 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-07 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | EN ATTENTE DE PTO
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289908 | YAO WA KOUAKOU ENOCH | SAN PEDRO JB MARCHE KABLAN | 140496884 | 749455184 | 4.766 | -6.6707 | SPD04 |  | SPD04_PCO022 | 485754431A867EB4 | 2150058983 | 2026-02-16 | 15 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-07 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292212 | CIE FATOU | SAN PEDRO SOTREF | 700011766 | 748827050 | 4.7834 | -6.6493 | SPS04 | HUB04 | SPS04/PCO125 | 485754431A82C9B4 | 2150059073 | 2026-03-04 | 2 | 2026-03-05 | [5 empty] | 2026-03-07 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026::RAB0000000292212 ‎CIE FATOU SAN PEDRO SOTREF 0700011766 SPS04/PCO125 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291203 | KOFFI NIAMIAN JUDICAEL NIMOM | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | 707127009 | 506991850 | 4.7331 | -6.6515 | SOL06 | HUB06 | SPL06_PCO03 | 485754431A8403B4 | 2150059072 | 2026-02-25 | 8 | 2026-02-27 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-07 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 07/03/2026::RAB0000000291203 ‎KOFFI ‎ NIAMIAN JUDICAEL NIMOM SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0707127009 0506991850 SPL06/PCO03 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289807 | YERIMA GNIRE RAISSA | SAN PEDRO MOSQUÉE FADIGA | 153665075 | 708582368 |  |  | SPT05 | HUB05 | SPT05/PCO22 | 485754438FD406AD | 2121803298 | 2026-02-11 | 23 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-03-07 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289807 ‎ ‎YERIMA GNIRE RAISSA ‎ ‎SAN PEDRO MOSQUÉE FADIGA ‎ 0153665075 0708582368 ‎ ‎SPT05/PCO22 ‎ 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275234 | NACIRE SAMBA | ‎SAN PEDRO BARDOT À NOUVEAU COTE DE LA PHARMACIE | 151310018 | 151310018 | 4.7705 | -6.6495 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO031 | 485754431A64BEB4 | 2150044860 | 2026-03-05 | 1 | 2026-03-06 | [5 empty] | 2026-03-07 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292666 | ‎SIAKA DEMBELÉ | ‎SAN PEDRO CMA DERRIÈRE LA BOULANGERIE | ‎0748789418 | ‎0748789418 | 4.7725 | -6.6721 | SPD06 |  | SPD06_PCO19 | 4857544339A6F0B4 | 2150058953 | 2025-12-22 | 73 | 2025-12-25 | [5 empty] | 2026-03-08 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 08/03/2026::RAB0000000292666 ‎ ‎SIAKA DEMBELÉ ‎ ‎SAN PEDRO CMA DERRIÈRE LA BOULANGERIE ‎ ‎0748789418 ‎ ‎SPD06/PCO019 300M ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292578 | ‎ANON RODRIGUE WILFRIED | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA MATERNITÉ | ‎0161905985 | 507318774 | 4.7602 | -6.6652 | SPZ14 |  | SPZ14_PCO021 | 4857544339A2B9B4 | 2150058943 | 2025-12-22 | 73 | 2025-12-25 | [5 empty] | 2026-03-08 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292298 | DEMBELE MOHAMED | SAN PEDRO DB QUATIER SOLEIL DERRIERE L'EGLISE | 150306507 | 719555028 |  |  | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO20 | 485754431A7F91B4 | 2150059070 | 2026-03-05 | 2 | 2026-03-06 | [5 empty] | 2026-03-08 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 08/03/2026/RAB0000000292298 ‎ ‎DEMBELE MOHAMED ‎ ‎SAN PEDRO SOLEIL DERRIÈRE ‎ ‎0150306507 0719555028 ‎ ‎SPD04/PCO020 200M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292317 | COLLEGE GBAO DE SAN PEDRO 2 | QUARTIER SEWEKE 5 | 709579508 | 102603458 |  |  | SPC05 | HUB005 | SPC05_PCO012 | 485754431A8293B4 | 2150059028 | 2026-02-27 | 3 | 2026-03-06 | [5 empty] | 2026-03-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292316 | COLLEGE GBAO DE SAN PEDRO 2 | QUARTIER SEWEKE 5 | 709579508 | 102603458 | 4.7636 | -6.6428 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PC021 | 485754431A7EDCB4 | 2150059037 | 2026-01-23 | 42 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-03-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 2026-03-09
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286766 | KOUASSI DIBI | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT05 | 151262651 | 151262651 | 4.7720481 | 6.6537985 | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO10 | 485754431A8512B4 | 2150059029 | 2026-01-23 | 42 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-03-09 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 09/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288097 | KAPE MARIETTE | ‎SAN PEDRO BARDOT COMMISSARIAT | ‎0759020817 | ‎0759020817 | 4.7718 | -6.6529 | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO10 | 485754431A8245B4 | 2150059033 | 2026-01-23 | 42 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-03-09 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292748 | COULIBALY ABROULAYE | SAN PEDRO BARDOT 18 | 757667650 | 757667650 | 4.7623 | -6.6613 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO26 | 485754431A861FB4 | 2150059038 | 2026-03-03 | 6 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-09 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 09/03/2026::RAB0000000292748 ‎ ‎COULIBALY ABROULAYE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0757667650 ‎ ‎SPD11/PCO026 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288454 | KOUASSI KOUAKOU ABDOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | 171919291 | 171919291 |  |  | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO028 | 485754431A8818B4 | 2150059023 | 2026-02-04 | 33 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-03-10 |  |  | ITC | raccordé | Déjà installé | 10/03/2026::RAB0000000288454 ‎ ‎KOUASSI KOUAKOU ABDOU ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0171919291 ‎ ‎SPD01/PCO011 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000218909 | TRAORE AFOUSSIATA | BARDOT 18 NON LOIN DU LION'S CLUB | 709848564 | 707360136 | 4.769179 | -6.651378 | ‎SPD010 |  | ‎SPD010_PCO15 | 485754431A6385B4 | 2150057576 | 2025-11-15 | 111 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-10 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283131 | WEHE WOKO AMOS | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DU TERRAIN DU LION'S CLUB | 777980766 | 574338717 | 4.7700337 | -6.6605335 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO12 | 485754431A8818B4 | 2150059023 | 2025-12-31 | 67 | 2026-01-02 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 80 | ITC | raccordé | RAS | Précablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286961 | OUATTARA AMARA | SAN PEDRO BARDOT CALAO | 757795865 | 757795865 |  |  | SPD08 |  | SPD08_PCO001 | 485754431A86F4B4 | 2150059076 | 2026-02-09 | 28 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-10 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000218671 | GOREHI DEABO ROBERT | BARDOT PETITE MARIE | 707097247 | 546000000 | 4.771159 | -6.651290 | SPD10 |  | SPD10_PCO029 | 485754431A67DDB4 | 2150057583 | 2025-11-15 | 111 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/03/2026::RAB0000000218671 ‎ ‎GOTEHI DEOBO ROBERT ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0707097247 SPD10/PCO029 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275859 | FOFANA YOUNOUSSA | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE SAINT CLAUDINE | 716576284 | 171000000 | 4.770434 | -6.649667 | SPD10 |  | SPD10_PCO032 | 485754431A635FB4 | 2150057592 | 2025-11-16 | 113 | 2025-11-17 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289543 | KOUASSI TOTO JEAN RAOUL ALFRED | ‎SAN PEDRO SOTREF BOULANGERIE | ‎0708400701 | ‎0708400701 |  |  |  |  | ‎SPS03/PCO84 | 485754431A7F85B4 | 2150059065 | 2025-11-16 | 113 | 2025-11-17 | [5 empty] | 2026-03-10 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290511 | TOH HOUEYA AKA MARCEL | ‎SAN PEDRO SOTREF | 103888482 | 103888482 |  |  |  |  | ‎SPS03/PCO72 | 485754431A83CAB4 | 2150059078 | 2025-11-16 | 113 | 2025-11-17 | [5 empty] | 2026-03-10 |  |  | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288938 | BADINI AZIZ | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL02 | 702095839 | 702095839 | 4,I729957 | -6.653 | SPL06 |  | SPL06_PCO09 | 485754431A861EB4 | 2150059027 | 2026-03-05 | 3 | 2026-03-07 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-10 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 07/03/2026::RAB0000000288938 BADINI AZIZ SAN PEDRO-SAN PEDRI 0702095839 0702095839 SPL06/PCO09 300M 01 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283444 | YOUHO MOMBOIN NOE | BARDOT 18 SAN PEDRO | 564822155 | 150789193 | 4.7647 | -6.651 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO23 | 485754431A841EB4 | 2150059030 | 2026-01-04 | 63 | 2026-01-06 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | Précablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285513 | FOFANA MARIAM MADORE | SAN PEDRO BARDOT | 789386280 | 714000000 | 4.7642 | -6.652 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO30 | 485754431A8136B4 |  | 2026-01-16 | 52 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | Précablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288454 | KOUASSI KOUAKOU ABDOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | 171919291 | 171919291 |  |  | ‎SPD01 |  | ‎SPD01_PCO11 | 485754431A8818B4 | 2150059023 | 2026-01-16 | 52 | 2026-01-17 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286857 | GUEYE ANDERSON JUNIOR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC02 | 748504737 | 748504737 | 4.7426 | -6.64 | SPD06 | HUB002 | SPD06/PCO010 | 485754431A83DAB4 | 2150056024 | 2026-02-09 | 28 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 07/03/2026::‎RAB0000000286857 ‎ ‎GUEYE ANDERSON JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO SPC02 ‎ 0148504737 SPD06/PCO010 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283857 | OUATTARA TENE | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LE PETIT MARCHE | 757049699 | 586466843 | 4.76706 | -6.652 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO19 | 485754431A7E69B4 | 2150059020 | 2026-01-06 | 61 | 2026-01-08 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | Précablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278329 | MAHAMADOU MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT 18 PETIT MARCHE | 708090040 | 708090040 | 4.76569 | -6.651 | SPD12 | HUB11 | SPD12_PCO016 | 485754431A6385B4 | 2150057577 | 2025-12-03 | 95 | 2025-12-05 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026::‎RAB0000000278329 ‎ ‎MAHAMADOU MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 PETIT MARCHE ‎ 0708090040 SPD12/PCO016 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291935 | YAO MOYA MARIE PASCALE SP | SAN PEDRO BARDO LION CLUB PETIT MARCHE | 160323342 | 758971222 | 4.766 | -6.65 | SPD12 | HUB12 | SPD12/PCO04 | 485754431A8346B4 | 2150059021 | 2026-03-03 | 7 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: RAB0000000291935 ‎ ‎YOA MOYA MARIE PASCALE SP ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT ‎ 0160323342 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286008 | CAMARA AMINATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 544440230 | 544440230 | 4.771 | -6.655 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO01 | 4857544339AEFDB4 | 2150033299 | 2026-01-20 | 48 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | Précablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291749 | BERTE MARIAM | SAN PEDRO BARDOT | 574160944 | 574160944 | 4.7642 | -6.651 | SPD12 | HUB12 | SPD12/PCO031 | 485754431A82A5B4 | 2150059022 | 2026-03-02 | 7 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | Précablé
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292957 | YOMAN KOUAME AME YEBOUA EMMANUEL | SOGB | 103893489 | 103893489 | 4.6823 | -7.0873 | SGB03 |  | SGB03_PC075 | 485754431A6782B4 | 2150057259 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292959 | MANIZAN KOFFI MORFO ANTOINE | SOGB | 709971519 | 709971519 | 4.6772 | -7.086 | SGB02 |  | SGB02_PCO042 | 485754431A6B5CB4 | 21500572570 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292961 | ASSIEHOUSSOU ANNE DEVERA | SOGB | 787787728 | 787787728 | 4.6759 | -7.0857 | SGB03 |  | SGB03_PCO56 | 485754431A6A00B4 | 2150057271 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::NOM DU CLIENT:ASSIEHOUSSOU ANNE DEVERA Contact clients : PCO SGB03 PCO056 DISTANCE 150M SN: 485754431A6A00B4 ND:2150057271 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292968 | KONE AWA FADIGA | SOGB | 143601416 | 143601416 | 4.6713 | -7.0954 | SGB05 |  | SGB05_PCO008 | 485754431A6944B4 | 2150057262 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292976 | FLINDJOA PAGUIYENDOU | SOGB | 142739676 | 142739676 |  |  | SGB 04 |  | SGB 04_PCO004 | 485754431A6273B4 | 2150057269 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292971 | KOUASSI KOUADIO BATHES ANICET | SOGB | 142208474 | 142208474 | 4.6772 | -7.086 | SGB02 |  | SGB02_PC031 | 485754431A696AB4 | 2150057256 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292973 | LASME M'BRO LEON | SOGB | 172858115 | 172858115 | [5 empty] | 485754431A657AB4 | 2150057269 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273200 | COULIBALY MIPETCHIN DONALD | SAN PEDRO TERRE ROUGE FACE INSTITUT ISMA | 702922297 | 555000000 | 4.772065 | -6.664766 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO004 | 485754431A8537B4 | 2150059025 | 2025-10-30 | 131 | 2025-10-31 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB0000000273200 ‎ ‎COULIBALY MIPETCHIN DONALD ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE EN FACE DE ISMAR ‎ 0702922297 ‎ ‎SPT01/PCO04 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285854 | GOUATO NAMINATA | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC04 | 709073832 | 709073832 | 4.7732 | -6.6547 | SPD08 | HUB08 | SPC04_PCO003 | 485754431A6BA8B4 | 2150057587 | 2026-02-09 | 29 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB0000000285854 ‎ ‎GOUATO NAMINATA ‎ ‎SAN PEDRO SPC04 ‎ 0709073832 SPD08/PCO10 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291314 | SEKA N'CHO HUBERSON-GEOFFROY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | 150198582 | 150198582 |  |  | SPC05 | HUB005 | SPC05_PC003 | 485754431A6154B4 | 2150057589 | 2026-02-26 | 12 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287734 | DIOMANDE ABOUBAKAR | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | 172661636 | 173000000 |  |  | SPT02 |  | SPT02_PCO07 | 485754431A7F15B4 | 2150059058 | 2026-01-30 | 39 | 2026-01-31 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287734 ‎ ‎DIOMANDE ABOUBAKAR ‎ ‎SANPEDRO-SANPEDRO ‎ ‎0172661636 ‎ ‎SPT02/PCO07 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292362 | KOUAME KONAN CHRISTIAN SP | SAN PEDRO LAC CITE PAISSIBLE | 789163749 | 767075770 |  |  | SAN PEDRO |  |  | 485754431A8679B4 | 2150059056 | 2026-03-05 | 5 | 2026-03-06 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-11 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 10/03/2026::RAB000000000292362 Kouame Konan Christien SP SAN PEDRO LAC CITE PAISIBLE 0767075440 0789163749 SPC 07/PCO12 01 POTEAU 350M ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275254 | BAYOKO LACINA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 503409762 | 544007353 | 4.772247 | -6.664960 | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO002 | 485754431A82EDB4 | 2150059077 | 2025-11-13 | 113 | 2025-11-18 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | //CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293155 | KOUADIO STEPHANE CEDRIC | SAN PEDRO SOTREF | 564766336 | 564766336 | SAN PEDRO |  |  |  |  | 485754431A86A4B4 | 2150059057 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287957 | SALAMI NANSIROU OLOROUNTO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 506764138 | 506764138 |  |  | SPC03 | HUB003 | SPC03_PCO001 | 485754431A60E4B4 | 2150057588 | 2026-02-25 | 12 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-11 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::‎RAB0000000287957 ‎ ‎SALAMI NANSIROU OLOROUNTO ‎ ‎SAN PEDRO SPC03 ‎ 0506764138 SPD03/PCO09 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284710 | HESSOU PASCALINE | SAN PEDRO BARDOT 18 | 152289686 | 708244836 | 4.7715 | -6.6517 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO27 | 485754431A858DB4 | 2150059035 | 2026-01-10 | 58 | 2026-01-13 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB000000000284710 Kouame Konan HESSOU PASCALINE SP SAN PEDRO BARDOT SAFARI 0152289686 SPCD09/PCO27 00POTEAU 100M ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286659 | ZADI LIKAGNENE JULIE | SAN PEDRO LAC DERRIERE LA PHARMACIE | 768838908 | 100070105 | 4.7414 | -6.6445 | SPD07 |  | SPD07_PCO12 | 485754431A6C13B4 | 2150057586 | 2026-02-09 | 30 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::‎RAB0000000286659 ‎ ‎ZADI LIKAGENE JULIE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE LA PHARMACIE ‎ 0768838908 SPD07/PCO12 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293165 | DIAWARA SOULEYMANE | SAN PEDRO SOTREF ECOLE BEL AIR | 576059615 | 172755963 | 4.7816 | -6.6493 | SPS01 |  | SPS01_PCO12 | 485754431A62BDB4 | 2150057228 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-11 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-12 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB0000000293165 DIAWARA SOULEYMANE SAN PEDRO SOTREF ECOLE BEL AIR 0576059615 0172755963 200m SPS01/PC012 2poteaux
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292958 | N'GUESSAN KOUAKOU ELADES WILLIAM | SOGB | 787796239 | 787796239 | 4.6833 | -7.0875 | SGB04 |  | SGB04_PCO038 | 485754431A65D4B4 | 2150057267 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 12/03/2026:::N'GUESSAN KOUAKOU elades Williams Contact clients : PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 200M SN: 485754431A65D4B4 ND:2150057267 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288452 | YAO KOUAMÉ MATHIEU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC06 | 707829431 | 707829431 | 4.7462 | -6.6443 | SPD07 | HUB007 | SPD07_PCO03 | 485754431A6D29B4 | 2150057591 | 2026-02-04 | 35 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 5O | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::‎RAB0000000288452 ‎ YAO KOUAME MATHIEU ‎ ‎SAN PEDRO SPC06 ‎ 0707829431 SPD07/PCO03 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293251 | KOUASSI AMOO BRUCE | SAN PEDRO SOTREF | 140056106 | 748785996 | 4.7839 | -6.65 | SPS003 |  | SPS003_PCO074 | 485754431A64B6B4 | 2150057229 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-12 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 12/03/2026::RAB0000000293251 ‎ ‎KOUASSI AMOO BRUCE ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ 0748785996 0140056106 ‎ ‎SPS03/PCO94 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000292962 | AKAFFOU HUGUES PACOME BORIS | SOGB | 707565597 | 707565597 | 4.6816 | -7.0857 | SGB04 |  | SGB04_PCO034 | 485754431A625BB4 | 2150057265 | 2026-03-09 | 29 | 2026-02-11 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AKAFOU HUGUS PACÔME BORIS Contact clients : PCO SGB04 PCO034 DISTANCE 100M SN: 485754431A625BB4 ND:2150057265 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282294 | HAMADOU BOUBE | SAN PEDRO BADOT VERS MOSQUEE OUATTARA | 141760909 | 142000000 | 4.76381 | -6.651 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO29 | 485754431A8798 | 2150059032 | 2025-12-27 | 73 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 12/03/2026::RAB0000000282294 HAMADOU BOULE SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON 0141760909 SPD12/PCO29 200M ‎ 02 POTEAU à implanté ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286841 | DIARRA OUMAR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | 759935954 | 759935954 | 4.7699 | -6.653 | SPS09 | HUB009 | SPS09_PCO19 | 485754431A6B86B4 | 2150057231 | 2026-02-09 | 30 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000286841 DIARRA OUMAR SAN PEDRO BARDOT 18 0759935954 0759935954 PDS09/PCO19 100m 00 poteau Étude ok DIARRA OUMAR SAN PEDRO BARDOT 18 0759935954 0759935954 PDS09/PCO19 100m 00 poteau Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293332 | CAMARA CISSE | ‎SAN PEDRO BARDOT 18 | ‎0153774619 | 759863612 | 4 |  | SPT03 | HUB03 | SPT03_PC024 | 485754431A6BE2B4 | 2150057227 | 2026-02-09 | 30 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 12/03/2026::RAB0000000293332 CAMARA CISSE SAN PEDRO BARDOT 0153774619 0759863612 SPD11/PCO028 50m 00 POTEAUX ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290218 | DRAMERA AMADOU | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | 103010267 | 707608860 |  |  | SPD08 | HUB002 | SPD08_PCO002 | 485754431A6995B4 | 2150057219 | 2026-02-18 | 20 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-12 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 12/03/2026::RAB0000000290218 ‎ DRAMERA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0707608860 SPD09/PCO25 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287954 | TOURE AMINATA | SAN PEDRO JB FAYETTE | 707289928 | 707289928 |  |  | ‎SPD *03 |  | SPD03_ | 485754431A8798 | 2150059036 | 2026-02-18 | 20 | 2026-02-20 | [5 empty] | 2026-03-12 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289133 | YOBO AUGUSTIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | 709322029 | 709322029 |  |  | SPD04 |  | SPD04_PCO09 | 485754431A69C3B4 | 2150057216 | 2026-02-09 | 31 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291685 | PALE ALBERT | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | 506495747 | 747677058 |  |  | SPC07 |  | SPC07_ | 485754431A65A7B4 | 2150057222 | 2026-02-26 | 14 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288143 | BAKAYOKO FATOUMATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD | 707920653 | 707920653 | 4.7683 | -6.6494 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO012 | 485754431A7086B4 | 2150044669 | 2026-02-03 | 37 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000288143 BAKAYOKO FATOUMATA SAN PEDRO BARDOT 0707920653 07079206534 SPD10/PCO012 150m 00 POTEAUX ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290637 | N’DA HUGUES ROMARIC DJAHA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPC08 | 564775105 | 564775105 |  |  | SPC08 | HUB008 | SPC08_PCO015 | 485754431A758CB4 | 2150044670 | 2026-02-20 | 18 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288673 | MIDETE VIGNINOU RAOUL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | 102003069 | 102000000 |  |  | SPT04 | HUB004 | SPT04_PCO009 | 485754431A6420B4 | 2150057214 | 2026-02-05 | 35 | 2026-02-06 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291078 | NAJI BABY | SAN PEDRO | 777044216 | 757115163 |  |  | SAN PEDRO |  |  | 485754431A6C0BB4 | 2150057229 | 2026-02-25 | 14 | 2026-02-27 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-13 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278153 | AMADOU OUSSENI | SAN PEDRO GRAND MARCHE BANGUIDROME | 505068956 | 759315403 | 4.776785 | -6.658462 | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO16 | 485754431A6B61B4 | 2150057226 | 2025-12-03 | 99 | 2025-12-04 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289378 | NEYA SEYDOU | SAN PEDRO MARCHE APRES LE MARCHE POULET | 584478272 | 584000000 | [5 empty] | 485754431A690DB4 | 2150057225 | 2025-12-03 | 99 | 2025-12-04 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 16/02/2026::RAB0000000289378 NEYA SEYDOU SAN PEDRO MARCHÉ POULET 0584478272 PC0 SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292235 | BOH SIMEON SP | SAN PEDRO CITE CAMP DOUANE | 151952564 | 790000000 | [5 empty] | 485754431A77CBB4 | 2150044664 | 2025-12-03 | 99 | 2025-12-04 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293171 | KONE SEYDOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | 173218692 | 556937007 |  |  | SPT03 | HUB003 | SPT03_PCO22 | 485754431A79C3B4 | 2150044665 | 2026-03-09 | 2 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-13 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275957 | DOUMBIA IBRAHIM | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 759648296 | 504100226 | 4.772247 | -6.664960 |  |  | SPT02_PCO002 | 485754431A6042B4 | 2150057230 | 2026-03-09 | 2 | 2026-03-11 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-13 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB0000000275957 ‎ ‎DOUMBIA IBRAHIM ‎ ‎TERRE ROUGE VERS ISMA ‎ ‎0759648296 ‎0504100226 ‎ ‎SPT01/PCO04 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274709 | BALET DEGRI ROMARIC ADOLPHE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 151285383 | 507431912 | 4.772998 | -6.664886 |  |  | ‎SPT02_PCO002 | 485754431A6CE6B4 | 2150057224 | 2026-03-09 | 2 | 2026-03-11 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-13 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB0000000274709 ‎ ‎BALET DEGRI ROMARIC ADOLPHE ‎ ‎TERRE ROUGE VERS ISMA ‎ ‎0151285383 ‎0507431912 ‎ ‎SPT01/PCO04 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293000 | YAO JOSEPH ADEH JEREMIE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL HOTEL AVANCE | 779080257 | 142628170 | 4.7585 | -6.6897 | SPD02 | HUB002 | SPD02_PCO05 | 485754431A8355B4 | 2150059050 | 2025-10-31 | 133 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2026-03-14 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273302 | DAGNOGO ABOU-BAKAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA PHARMACIE | 546307568 | 102000000 | 4.771894 | -6.664681 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO02 | 485754431A81CEB4 | 2150059052 | 2025-10-31 | 133 | 2025-11-01 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-14 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277965 | SAMASSA MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT MOSQUE OUATTARA | 102361694 | 102361694 | 4.7668 | -6.6536 | SPD11 |  | SPD11_PCO28 | 485754431A665FB4 | 2150057218 | 2025-10-31 | 133 | 2025-11-01 | [5 empty] | 2026-03-14 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286107 | KOUADIO KOFFI FRANCK ANDERSON | SAN PEDRO SEWEKE 03 MATERNITE | 150933592 | 707443686 | 4.7671 | -6.6456 | SPC10 |  | SPC10/PCO15 | 485754431A63C2B4 | 2150057221 |  | 46095 | [6 empty] | 2026-03-14 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎RAB0000000288975 | KOLIE GNAKOYE | ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | 0554701502 | 0706713323 | 4.7823 | -6.6556 | SPD03 | HUB03 | SPD03/PCO23 | 485754431A74D5B4 | 2150044666 | 13/02/2025 | 393 | 2025-02-14 | [5 empty] | 2026-03-14 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS
‎SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292751 | TOPKA ALBAN DURAND | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 788747415 | 506672369 | 4.7577 | -6.6658 | SPZ04 |  | SPZ04/PCO031 | 485754431A8551B4 | 2150059054 | 2026-03-06 | 5 | 2026-03-09 | [5 empty] | 2026-03-14 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS
‎SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000223058 | ‎LACINE PATRICE DIOMANDE | ‎SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | 0143936686 | 0143936686 | 4.7677 | -6.6528 | SPD11 |  | ‎SPD11/PCO003 | 485754431A7ED2B4 | 2150059053 |  | 46095 | [6 empty] | 2026-03-14 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292743 | YAPI KOUSSO ANNE MELAINE | SAN PEDRO | 769552907 | 576905441 | 4.7676 | -6.6542 | SPD11 | HUB011 | SPD11_PCO004 | 485754431A7FC8B4 | 2150059049 | 2026-03-07 | 5 | 2026-03-09 | [5 empty] | 2026-03-14 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000218387 | SAKO IBRAHIM | BARDAT LIONS CLUB | 102361694 | 102361694 | 4.7668 | -6.6536 | SPD11 |  | SPD11/PCO28 | 485754431A6F45B4 | 2150044667 | 2025-11-16 | 115 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-14 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288788 | KOFFI DJANDUET IVES ROLAND | SAN PEDRO-SAN PEDRO | 160296955 | 160296955 |  |  | SPT01 |  | ‎SPT01/PCO020 | 485754431A6F45B4 | 2150044667 |  | 46095 | [6 empty] | 2026-03-14 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289553 | TRAORE ABOUBACAR | ‎SAN PEDRO DAFCI | ‎0748227517 | ‎0748227517 | 4.7696 | -6.6865 | SPD01 | HUB01 | ‎SPD01/PCO20 | 485754431A6E45B4 | 2150057215 |  | 46095 | [6 empty] | 2026-03-14 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282134 | DIE BAH THIERRY | SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA | 709991705 | 142227032 | 4.7711 | -6.6653 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO04 | 485754431A61CBB4 | 2150057590 | 2025-12-26 | 80 | 2025-12-27 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | RACcordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/03/2026::‎RAB0000000282134 ‎ DIE BAH THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA 0142227032 SPT01/PCO04 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292242 | TIEHE LENONMOUHIN EDITH MARINA SP | SAN PEDRO | 173728873 | 709000000 | 4.7621 | -6.7749 | SPTD13 | HUB13 | SPD13_PCO15 | 485754431A6E03B4 | 2150057574 | 2026-03-05 | 11 | 2026-03-06 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/ 11/03/2026::RAB000000000292242 TIEHE LENONMOUHIN EDITH MARINA SP SP DIGBOUE RÉSIDENTIEL 0173728873/0709002507 Encoure déploiement./1603/2026::‎RAB0000000292242 ‎ TIEHE LEONMOUHIN EDITH MARINA ‎ ‎SAN PEDRO SP SP DIGBOUE RÉSIDENTIEL 0709002507 SPT13/PCO13 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278804 | GBE WOSSE PRINCE MONDESIR | SAN PEDRO PRES DU LYCEE MODERNE | 576992941 | 713201975 | 4.758 | -6.6791 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO01 | 485754431A6D38B4 | 2150057575 | 2025-12-05 | 101 | 2025-12-06 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026::RAB0000000278804 ‎ WOSSE PRINCE MONDESIR ‎ ‎SAN PEDRO DERRIÈRE SAPEUR POMPIER LYCÉE MODERNE 0713201975 SPD13/PCO01 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000219839 | KALOU YAPO MOISE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU LYCEE MODERNE | 704319042 | 704319042 | 4.7576609 | -6.678618 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO06 | 485754431A7115B4 | 2150044680 | 2025-11-15 | 118 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT‎RAB0000000219839 ‎KALOU YAPO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBOUE RÉSIDENCETIEL 0704319042 SPT13/PCO11 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK PIWIS/17/03/2026:: PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285956 | ZAMBLE BI ZAMBLE AKILAS | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | 789185712 | 789185712 | 4.7591 | -6.6785 | SPD13 | HUB13 | SPD13/PCO19 | 485754431A832AB4 | 2150059051 | 2026-01-20 | 55 | 2026-01-21 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 17/03/2026::0000000285956 ZAMBLE BI ZAMBLE AKILASSAN 0789185712 DIGBEU LYCÉE MODERNE Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287082 | IRIE LOU FLORENCE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | 709849025 | 709849025 | 4.7571 | -6.6803 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO07 | 485754431A6A1AB4 | 2150050497 | 2026-02-09 | 35 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/ 11/03/2026::RAB000000000219285 IRIE LOU FLORENCE SAN PEDRO SPD14 VERS HOTEL AVANCE 0709849025 0709849025 En cours de déplacement
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289287 | VOH LOU GADOUNAN BENEDICTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL03 | 748787895 | 748787895 | 4.7366 | -6.6457 | SPL07 | HUB07 | ‎SPL07/PCO022 | 485754431A660EB4 | 2150010564 | 2026-02-11 | 33 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/17/03/2026::RAB0000000289287 ‎ ‎VOH LOU GADOUNAN BÉNÉDICTE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE TON KOFFI ‎ 0748787895 ‎ ‎SPL07/PCO022 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000220257 | ESSI KOUAME BIENVENUE APPOLINAIRE | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EN FACE DU LYCEE MODERNE | 757741455 | 757741455 | 4.7585 | -6.6782 | SPD13 | HUB13 | SPD13/PCO002 | 485754431A6548B4 | 2150057585 | 2025-11-15 | 118 | 2025-11-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé/17/03/2026::RAB0000000220257 ESSI KOUAME BIENVENUE APPOLINAIRE SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EN FACE DU LYCEE MODERNE 757741455 757741455 CE CLIENT NE DÉCROCHE PAS DEPUIS MATIN
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293643 | CISSE NAWA | SAN PEDRO SAFARI | 708462170 | 708462170 | 4.7715 | -65224 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO027 | 485754431A6AACB4 | 2150010059 | 2026-03-11 | 3 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 17/03/2026::RAB0000000293643 ‎ ‎CISSE NAWA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0708462170 ‎ ‎SPD09/PCO027 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293717 | BLE AUGUSTIN | SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE PHARMACIE MADOU | 140222824 | 708063796 | 4.7756 | -6.6467 | ‎SPT04 | HUB04 | ‎SPT04_PCO023 | 485754431A6BD2B4 | 2150040681 | 2026-03-14 | 0 | 2026-03-17 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 17/03/2026::RAB0000000293717 ‎ ‎BLE AUGUSTIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU ‎ 0708063796 ‎ ‎SPT04/PCO023 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285035 | GUIAGNI FRANCK CASTEL | SAN PEDRO CARREFOUR LYCEE MODERNE | 777919085 | 105458145 | 4.7756 | -6.6647 | ‎SPD13 | HUB13 | ‎SPD13_PCO10 | 485754431A79C8B4 | 2150044668 | 2026-02-09 | 35 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/17/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283933 | WANYOU JEAN RICHARD | SAN PEDRO JB MOSQUE | 103265405 | 718000000 | 4.7571080 | -6.6802179 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO007 | 485754431A71ECB4 | 2150044681 | 2026-01-07 | 68 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::Hors zone couverture sous plaque
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293585 | CAMARA ALI | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE CNPS | 103001329 | 554024627 | 4.7749 | -64985 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO32 | 485754431A63A8B4 | 2150030367 | 2026-03-13 | 3 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 17.03.2026::RAB0000000293332 CAMARA CISSE SAN PEDRO BARDOT 0153774619 0759863612 SPD11/PCO028 50m 00 POTEAUX ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279172 | FRANCK AFANWOUBO | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | 2250000000000 | 2250000000000 | 4;77146 | -6.6522 | ‎SPD13 | HUB13 | ‎SPD13_PCO010 | 485754431A649BB4 | 2150030720 | 2025-12-06 | 99 | 2025-12-08 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280716 | SIDIBE MOHAMED | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 584695301 | 749000000 | 4.7681 | -6.6617 | ‎SPD07 | HUB07 | ‎SPD07_PCO027 | 485754431A616FB4 | 2150057584 | 2025-12-17 | 89 | 2025-12-18 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | Contacté le 27/12/2025::0000000280716 SIDIBE MOHAMED 0584695301 TERRE ROUGE Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294041 | DANIEL ASSEMAN | SOGB | 708736409 | 708736409 | 4.6762 | -7.0854 | SGB 02 | HUB02 | SGB 02_PCO54 | 485754438FCFBCAD | 2121803268 | 2026-02-20 | 22 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ASSEMAN DANIEL Contact clients : PCO SGB02 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754438FCFBCAD ND ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294042 | KOUAME MARUIS KONAN | SOGB | 143325791 | 708197057 | 4.6805 | -7.0858 | SGB 03 | HUB03 | SGB03_PCO68 | 485754431A615DB4 | 2150057264 | 2026-02-20 | 22 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 17/03/2026::KONAN KOUAME MARUIS Contact clients : PCO SGB03 PCO068 DISTANCE 150M SN: 485754431A615DB4 ND:2150057264 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000290633 | YAMBRESSINGA SOUGOURINOMA GERARD | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 143781142 | 143781142 | 4.6736 | -7.0807 | SGB 01 | HUB01 | SGB01_PCO10 | 485754431A65E9B4 | 2150057547 | 2026-02-20 | 22 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294067 | GNEPA PRINCE ISAAC | SOGB | 171867677 | 758539433 | 4.6807 | -7.0853 | SGB 02 | HUB02 | SGB01_PCO37 | 485754438FD680AD | 2121803267 | 2026-02-20 | 22 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-03-17 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276208 | OHOUO ANEY ESTHER | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | 748358440 | 142189562 | 4.7659 | -6.6616 | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO027 | 485754431A699FB4 | 2150057573 | 2025-11-19 | 111 | 2025-11-27 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::‎RAB0000000276208 ‎ OHOUO ANEY ESTER ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT 0748358440 SPD07/PCO0027 500M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293664 | ZALE SALIF | SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO | 757152555 | 101077694 | 4.7739 | -6.654 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO25 | 485754431A6889B4 | 2150010747 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293664 ZALE SALIF 0757152555 SPT05 PCO 25 D 04 BRIN 10 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 1 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277136 | DIALLO ALPPHA MOUSSA | SAN PEDRO JB LYCEE MODERNE HOTEL ADVANCE | 141513650 | 141513650 | 4.7576 | -6.7972 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO006 | 485754431A69A7B4 | 2150020290 | 2025-11-22 | 113 | 2025-11-25 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-18 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000277136 ‎ ‎DIALLO ALPHA MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LYCÉE MODERNE ‎ 0141513650 ‎ ‎SPD13/PCO006 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294071 | AKIAPO ANSELME | AN PEDRO-SOGB | 152748766 | 748477571 | 4.6807 | -7.0853 | SGB01 | SPL01 | SGB01_PCO002 | 485754438FD502AD | 2121803274 | 2026-03-14 | 26 | 2026-02-20 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AKIAPO ANSELME Contact clients : PCO SGB01 PCO002 DISTANCE 150M SN: 485754438FD502AD ND: 2121803274 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281695 | BEUGRE EUDES FREDDY SP | DERRIRE SAPEUR POMPIER | 789226580 | 789226580 | 4.756136 | -6.680360 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO015 | 485754431A6411B4 | 2150010664 | 2025-12-22 | 84 | 2025-12-24 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA 18/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293647 | GANAME AICHATOU | SAN PEDRO MARCHE PLACE ADO | 564859963 | 566793570 | 4.7734 | -6.6529 | SPD09 | HUB009 | SPD09_PCO28 | 485754431A5F31B4 | 2150030130 | 2026-03-10 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293647 GABAME AÏCHATOU 0564859963 SPD09 PCO 28 D 03 LONG CABLE 300m PM NEW 0 PM ANCIEN 7 PB 1 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292661 | ‎KOFFI AMADOU | ‎SAN PEDRO JB DEUX BOUTIQUES | 102071713 | 102071713 | 4.7601 | -6.675 | SPD05 | HUB005 | ‎SPD05/PCO018 | 485754431A6A79B4 | 2150057217 | 2025-12-18 | 89 | 2025-12-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-18 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000292661 ‎ ‎KOFFI AMADOU ‎ ‎SAN PEDRO JB DEUX BOUTIQUES ‎ 0102071713 ‎ ‎SPD05/PCO018 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293687 | ISSIAN KONE | SAN PEDRO ZIMBZBWE BOULANGERIE | 140869325 | 545382460 | 4.7734 | -6.6529 | SPZ15 | HUB013 | ‎SPZ15/PCO018 | 4857544354B2C5AF | :2150011758 | 2026-03-12 | 4 | 2026-03-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293687 ‎ ‎ISSIAN KONE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0140869325 ‎ ‎SPD13/PCO006 50M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293151 | KONE ALLASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | 576695380 | 576695380 | 4.7615 | -6.6663 | SPZO4 | HUB004 | ‎SPZ04/PCO005 | 4857544339AAB1B4 | 2121804308 | 2026-03-09 | 7 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/18/03/2026::RAB0000000293081 ‎ ‎KONE ALLASSANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITÉ ‎ 0576695380 ‎ ‎SPZ04/PCO005 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293594 | SOW MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT 18 | 715514590 | 787985294 | 4.7734 | -6.6529 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PC028 | 485754431A67F1B4 | 2150040722 | 2026-03-13 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293594 SOW MAMADOU 0715514590 SPD11 PCO 11 D 01 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292664 | ‎MIROHA CHERIFOU | ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE | 102099098 | 102099098 | 4.7686 | -6.6791 | SPD03 | HUH003 | ‎SPD03/PCO011 | 485754431A651EB4 | 2150020711 | 2026-02-09 | 36 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000292664 ‎ ‎MIROHA CHERIFOU ‎ ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE ‎ 0102099098 ‎ ‎SPD03/PCO011 300M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000217451 | DRAME DRAMANE | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER | 102099098 | 102099098 | 4.7574 | -6.6798 | SPD13 | HUB013 | ‎SPD13/PCO006 | 485754431A670DB4 | 2150030753 | 2026-02-09 | 36 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000217451 ‎ ‎DRAME DRAMANE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0102099098 ‎ ‎SPD13/PCO006 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293485 | DIOMANDE MAYAKE | SAN PEDRO BARDOT | 100069954 | 172532277 | 4.7714 | -6.6536 | SPD09 | HUB009 | sSPD09_PCO30 | 485754431A67B2B4 | 2150020840 | 2026-03-10 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293485 DIOMANDE MAYAKE 0100069954 SPD09 PCO 30 D 01 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279846 | KONATE MORY LATIF | SAN PEDRO DIBGEU | 172784433 | 757378852 | 4.7569 | -6.6805 | SPD13 | HUB13 | ‎SPD13/PCO008 | 485754431A6AC8B4 | 2150030759 | 2025-12-11 | 97 | 2025-12-11 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/18/03/2026::RAB0000000279846 ‎ ‎KONATE MORY LATIF ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0757378852 ‎ ‎SPD13/PCO008 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285589 | DIALLO MOUSTAPHA | SAN PEDRO | 759341991 | 759341991 | 4.7386 | -6.6567 | SPL16 | HUB16 | SPL16_PCO16 | 4857544339B11BB4 | 2150059109 | 2025-12-11 | 97 | 2025-12-11 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-18 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000285589 DIALLO MOUSTAPHA 0759341991 SPL16 PCO 16 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 0 PB 3 Étude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294032 | N'TAHO PATRICIA YAO | SOGB | 708073837 | 708073837 | 4.6805 | -7.0842 | SGB02 | SPL02 | SGB02_PCO004 | 485754438FD16AAD | 2121803260 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO N'TAHO PATRICIA Contact clients : PCO SGB02 PCO004 DISTANCE 100M SN: 485754438FD16AAD ND: 2121803260 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294059 | MELEDJE ESSIAGNE MODESTE | SOGB | 710246744 | 170352160 | 4.6768 | -7.0935 | SGB05 | SPL05 | SGB05_PCO05 | 485754431A640DB4 | 2150057266 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MELEDJE ESSIAGNE MODESTE Contact clients : PCO SGB05 PCO008 DISTANCE 200M SN: 485754431A640DB4 ND:2150057266 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294063 | NIMLIN GNEPA FULGENCE | SOGB | 152766663 | 708762739 | 4.6728 | -7.0802 | SGB01 | SPL01 | SGB01_PCO023 | 485754438FD479AD | 2121803271 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:NIMLIN GNEPA FULGENCE Contact clients : PCO SGB01 PCO023 DISTANCE 200M SN: 485754438FD479AD ND ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000293430 | KIN SOLANGE | SOGB | 708419165 | 170870922 | 4.6785 | -7.0867 | SGB04 | SPL04 | SGB04_PCO030 | 485754438FCFF3AD | 2121803272 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KIN ÉPOUSE LOHI SOLANGE Contact clients : PCO SGB04 PCO030 DISTANCE 200M SN: 485754438FCFF3AD ND2121803272 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281084 | YAI GUY ROGER BEUGRE | SAN-PEDRO-INCONNU - SPD02 | 143446223 | 143446223 | 4.76153 | -6.6911 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO018 | 485754431A645AB4 | 2150040219 | 2025-12-18 | 89 | 2025-12-19 | [5 empty] | 2026-03-18 |  |  | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000281084 ‎ YAI GUY ROGER BEUGRE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0143446223 SPD15/PCO18 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272959 | TOURE ADAMA TRAORE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 779730443 | 565551442 | 4.7612 | -6.6923 | SPD15 | HUB15 | SPD15 _PCO-015 | 485754431A6292B4 | 2150050787 | 2025-10-29 | 139 | 2025-10-30 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::RAB0000000272958 ‎ TRAORE ADAMA TRAORE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0779730443 SPD15/PCO15 50M ‎ 0POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275620 | OUEMA LASSANE | SAN PEDRO JB DERRIERE HOTEL ADVANCE | 153813953 | 709386099 | 4.55659 | -6.681541 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO07 | 485754431A5F78B4 | 2150050927 | 2025-11-14 | 111 | 2025-11-27 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026:: OUEMA LASSANE PCO SATURE/17/03/2026::RAB0000000275620 ‎ ‎OUEMA LASSANES ‎ ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE HÔTEL ADVANCE ‎ 0709386099 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294034 | BOUGOUDOGO LASSINA | SOGB | 707241709 | 151191093 | 4.6785 | -7.0867 | SGB03 | SPL03 | SGB03_PCO042 | 485754438FCFAAAD | 2121803263 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BOUGOUDOGO LASSINA Contact clients : PCO SGB03 PCO042 DISTANCE 100M SN: 485754438FCFAAAD ND: 2121803263 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294033 | ZEPRE GUEDE SYLVAIN | SOGB | 142754929 | 747911734 | 4.6676 | -7.0826 | SGB 01 | SPL01 | SGB 01_PCO056 | 485754438FD60FAD | 2121803275 | 2026-03-14 | 4 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-18 |  | 500 | ITC | raccordé | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUEDE ZEPRE SYLVAIN Contact clients : PCO SGB01 PCO056 DISTANCE 500M SN: 485754438FD60FAD ND: 2121803275 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280162 | TIENE MAYA MARIAM | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 102667425 | 777548579 | 4.7559683 | -6.6798773 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO14 | 485754431A642DB4 | 2150030789 | 2025-12-12 | 96 | 2025-12-13 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000280162 ‎ ‎TIENE MAYA MARIAM ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0102667425 ‎ ‎SPD14/PCO014 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280053 | SOW OUMAR | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | 777097960 | 140545477 | 4.767665 | -6.652032 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO005 | 485754433857F3B0 | 2150017953 | 2025-12-11 | 97 | 2025-12-12 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/19/03/2026::‎RAB0000000280053 ‎ SOW OUMAR ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB 0777097960 SPD11/PCO005 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282128 | OUEDRAOGO IDRISSA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE RESIDENTIEL | 141906060 | 707295652 | 4.7557 | -6.6814 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO009 | 485754431A6203B4 | 2150057220 | 2025-12-26 | 82 | 2025-12-27 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/18/03/2026::RAB0000000282128 ‎ OUEDRAOGO IDRISSA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 01 ‎ ‎SPD14/PCO009 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000269269 | BAKAYOKO IBRAHIM KALILOU LAYE | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER | 160292162 | 160292162 | 4.7564 | -6.6796 | SPD14 | HUB14 | ‎SPD14/PCO002 | 485754431A7F51B4 | 2150059048 | 2026-03-18 | 0 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000269269 ‎ BAKAYOKO IBRAHIM KALILOU LAYE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0160292162 ‎ ‎SPD14/PCO002 250M 03 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284994 | AHOUANGBONOU ABONDANCE ESAI | SAN PEDRO BARDOT BUREAU DU GRAND MARCHE | 564235276 | 564235276 | 4.7767 | -6.6543 | SPT03 | HUB003 | SPT03_PCO07 | 485754431A8684B4 | 2150059044 | 2026-03-13 | 2 | 2026-03-17 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB 0000000284994 AHOUANGBONOU ABONDANCE SPD09 PCO 04 D 01 BRIN 1 LONG CABLE 400M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 8 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279102 | TRAORE ABOUBACAR | SAN PEDRO BARDOT VERS MOSQUE WAKABIA | 564930411 | 574206372 | 4.7755 | -6.6587 | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO031 | 485754431A855BB4 | 2150059047 | 2025-12-06 | 101 | 2025-12-08 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000279102 ‎ TRAORE ABOUBACAR ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT VERS MOSQUÉ WAKABIA 0574206372 SPT03/PCO031 300M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277255 | TOURE MAMADOU | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 778214416 | 707206402 | 4.75635 | -6.6797 | SPD14 | HUB014 | ‎SPD14/PCO013 | 4857544339A228B4 | 2150050752 | 2025-11-25 | 112 | 2025-11-27 |  | 1 |  |  |  | 2026-03-19 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000277255 ‎ TOURE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0778214416 ‎ ‎SPD14/PCO013 200M 02 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291312 | OUTTARA BRAHIMAN | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC06 | 708161215 | 708161215 | 4.7433 | -6.6413 | SPC06 | HUB006 | SPC06_PCO10 | 485754431A837EB4 | 2150059041 | 2026-02-26 | 20 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000291312 ‎ OUATTARA BRAHIMAN ‎ ‎SAN PEDRO SPC06 0708161215 SPC06/PCO10 300M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281298 | AGORA DJORO BENICETTE SP | BARDOT 18 | 143199176//19 | 757751049 | 4.769076 | -6.650418 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO020 | 48575443386191B0 | 2150017954 | 2025-12-19 | 89 | 2025-12-20 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000281298 ‎ AGORA DJORO BENICETTE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0143199176 ‎ ‎SPD10/PCO020 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273679 | KOUAKOU KOUADIO FULGENCE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | 172155495 | 172155495 | 4.756158 | -6.681794 | SPD14 | HUB14 | SPD14 _PCO-009 | 4857544339A6E2B4 | 2150030351 | 2025-11-03 | 134 | 2025-11-05 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000273679 ‎ KOUAKOU ‎KOUADIO FULGENCE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0172155495 ‎ ‎SPD14/PCO009 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294256 | FOFANA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | 170871709 | 758659348 | 4;76000 | -6.6673 | SPZ03 | HUB003 | ‎SPZ03/PCO005 | 4857544339A3DEB4 | 2150000641 | 2026-03-18 | 0 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000294256 ‎ FOFANA MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ 0170871709 ‎ ‎SPZ03/PCO005 100M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000221042 | TOURE FRANCK HAMED | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | 102692948 | 789433561 | 4.759 | -6.6835 | SPD13 | HUB013 | SPD13_PCO31 | 4857544339A823B4 | 2150000402 | 2025-09-05 | 194 | 2025-09-06 |  | 1 |  |  |  | 2026-03-19 |  | 450 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000221057 TOURE FRANCK HAMED 0789433561 SPD13 PCO 31 D 01 LONG CABLE 450m PM NEW 1 PM ANCIEN 8 PB 3 Étude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000294284 | M'BROH JEAN CARL MICHEL | SOGB | 141822460 | 141822460 |  |  | SGB03 | SPL03 | SGB03_PCO050 | 485754431A6AFDB4 | 2150057551 | 2026-02-12 | 0 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-19 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000221057 | TOURE FRANCK HAMED | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | 102692948 | 789433561 | 4.759 | -6.6835 | SPD13 | HUB013 | SPD13_PCO31 | 485754431A87CAB4 | 2150059045 | 2025-09-05 | 195 | 2025-09-06 | [5 empty] | 2026-03-20 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000221042 TOURE FRANCK HAMED 0789433561 SPD13 PCO 31 D 01 LONG CABLE 300m PM NEW 0 PM ANCIEN 6 PB 3 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282631 | NOUFE SANSAN CASIMIR | SAN PEDRO DIGBOUE | 703772524 | 703772524 | 4.75746 | -6.6914 | SPD15 | HUB015 | SPD15/PCO01 | 485754431A800BB4 | 2150059042 | 2025-12-27 | 80 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-03-20 |  | 300 | ITC | En cours de raccordement | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/03/2026::‎RAB0000000282134 ‎ DIE BAH THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA 0142227032 SPT01/PCO04 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284996 | AHOUANGBONOU ABONDANCE ESAI | SAN PEDRO BARDOT BUREAU DU GRAND MARCHE | 758107792 | 758107792 | 4.773 | -6.6567 | SPD09 | HUB09 | SPD09 _PCO04 | 485754431A699AB4 | 2150040003 | 2026-01-13 | 65 | 2026-01-14 | [5 empty] | 2026-03-20 |  | 400 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB 0000000284994 AHOUANGBONOU ABONDANCE SPD09 PCO 04 D 01 BRIN 1 LONG CABLE 400M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 8 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285694 | DIABY LANCINA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD02 | 151531210 | 151531210 | 4.757 | -6.6784 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO29 | 485754431A847BB4 | 2150059043 | 2026-01-17 | 60 | 2026-01-19 | [5 empty] | 2026-03-20 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 19/03/2026::RAB0000000285694 ‎ DIABY LANCINA ‎ ‎SAN PEDRO DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE 0151531210 SPD14/PCO029 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288458 | HOLO HIE JEAN-EUDES | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | 708170526 | 708170526 | 4.7628 | -6.6808 | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO031 | 485754431A8582B4 | 2150059039 | 2026-02-04 | 43 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-03-20 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000289057 ‎ HOLO HIE JEAN EUDES ‎ ‎SAN PEDRO SPD01 0708170526 SPD01/PCO31 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286647 | BAMBORE SOUMAILA 01 | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPP MATERNEL PRIMAIRE DIGBOUE | 703020456 | 102942014 | 4.757 | -6.691 | SPD15 | HUB015 | SPD15/PCO01 | 485754431A879AB4 | 2150059040 | 2026-01-23 | 56 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/21/03/2026‎RAB0000000286647 ‎ BAMBORE SOUMAILA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0703020456 SPD15/PCO01 350M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282818 | N'GUESSAN KOUAME JACOB.... | SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE L'ECOLE MADI | 141884894 | 759677627 | 4;76029 | -6.6896 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO25 | 4857544339AA95B4 | 2150050214 | 2025-12-29 | 81 | 2025-12-30 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | Zone en cours de deploiement/21/03/2026::RAB0000000282818 N'GUESSAN KOUAME JACOB 0141884894 SPD15 PCO 31 D 04 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294098 | N'CHO YAPO BRICE ELISEE | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | 502171980 | 595891255 | 4.757265 | -6.67897 | SPD13 | HUB13 | SPD13/PCO12 | 4857544339B3BBB4 | 2150040379 | 2026-03-17 | 2 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::‎RAB0000000294098 ‎N'cho YAPO BRICE ELISEE ‎ ‎San-Pedro:Digbeu lycée moderne 0521171980 SPD13/PCO12 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294358 | KOUASSI BROU CHANTAL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707543836 | 708921806 | 4.75775 | -6.66478O | SPZ14 | HUB14 | ‎SPZ14/PCO006 | 4857544339AFB7B4 | 2150050909 | 2026-03-18 | 2 | 2026-03-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-21 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::RAB0000000294358 ‎ KOUASSI BROU CHANTAL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANOU ‎ 0707543836 ‎ ‎SPZ14/PCO006 100M 01 POTEAUX ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292275 | NAMIZATA KONE | SAN PEDRO SAYEDRO DIGBOVE | 160296955 | 160296955 | 4.76028 | -6.68955 | SPD15 | HUB015 | SPD15_PCO25 | 4857544339B39FB4 | 2150040847 | 2026-02-27 | 15 | 2026-03-06 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/21/03/2026::RAB0000000292275 NAMIZATA KONE 0160296955 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000207832 | SARRE SOUAGNON RAYMOND | DIGBOUE | 748139955 | 574267621 | 4.76032 | -6.68965 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO25 | 485754431A87FAB4 | 2150059046 | 2025-11-15 | 122 | 2025-11-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-21 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// 21/03/2026::RAB0000000207832 SARRE SOUAGNON 0748139955 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286413 | N'DAO MAKAN 02 | SAN PEDRO BARDOT MOSQUEE KANTE | 708058905 | 708058905 | 4.77051 | -6.65608 | SPD07 | HUB007 | SPD07/PCO30 | 4857544339B3BDB4 | 2150030167 | 2026-02-09 | 39 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/03/2026::‎ ‎RAB0000000286413 ‎ N'DAO MAKAN 02 ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE 0708058905 SPD07/PCO30 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293934 | LOKOSSOU GOERGES NARCISSE G | SAN PEDRO ZIMBABWE VERS LA BOULANGERIE | 152363126 | 566212690 | 4.76486 | -6.66728 | SPZ15 | HUB15 | ‎SPZ15_PCO017 | 4857544339AB34B4 | 2150030575 | 2026-03-12 | 3 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::RAB0000000293934 ‎ LOKOSSOU GEORGES NARCISSE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0566212690 0152363126 ‎ ‎SPZ15/PCO017 200M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293906 | IBO N'DOUBA SAMSON | SAN PEDRO ZIMBAWE | 171512221 | 103003330 | 4.76391 | -6.66532 | SPZ15 | HUB15 | ‎SPZ15/PCO023 | 485754431A847AB4 | 2150059019 | 2026-03-16 | 3 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::RAB0000000293906 ‎ IBO N'DOUBA SAMSON ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0171512221 0103003330 ‎ ‎SPZ15/PCO023 50M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000207547 | KINDO ALI | DIGBEU CARREFOUR PHARMACIE COSMOS | 758308472 | 758308472 | 4.771937 | -6.688347 | SPD01 | HUB001 | ‎SPD01/PCO08 | 4857544339A2DFB4 | 2150040338 | 2025-05-15 | 308 | 2025-05-17 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::RAB0000000207547 ‎ KINDO ALI ‎ ‎SAN PEDRO : ‎Digbeu pharmacie cosmos 0758308472 ‎ ‎SPD01/PCO08 350M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292904 | AKORA KOUADIO ERNEST | SAN PEDRO BARDOT 18 | 173832130 | 546806518 | 4.76880 | -6.65031 | SPD10 | HUB10 | SPD10/PCO014 | 4857544339B641B4 | 2150000908 | 2026-03-09 | 10 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-21 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/21/03/2026::‎RAB0000000292904 ‎ AKORA KOUADIO ERNEST ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 0173832130 SPD10/PCO014 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284501 | N'ZI ADJOUA | SAN PEDRO DIGBOUE | 748053627 | 151896317 | 4.756979 | -6.692569 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO001 | 4857544339AD0DB4 | 2150020086 | 2026-01-09 | 71 | 2026-01-10 | [5 empty] | 2026-03-22 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 22/03/2026::RAB0000000291131 GUIE AWA DIGBOUE 0768949679 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 3 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291131 | GUIE AWA | SAN PEDRO DIGBEU 2 PRES DU GROUPE SCOLAIRE MADI EXCELLENCE | 768949679 | 142838552 |  |  | SAN PEDRO | HUB25 | SPD15_PCO25 | 4857544339B2F2B4 | 2150050610 | 2026-02-24 | 23 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-22 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 22/03/2026::RAB0000000291131 GUIE AWA DIGBOUE 0768949679 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 3 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286550 | CAMARA FOUSSEYNI | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD07 | 545941971 | 545941971 | 4.76702 | -6.66115 | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO04 | 4857544339A4D7B4 | 2150010322 | 2026-01-23 | 57 | 2026-01-24 | [5 empty] | 2026-03-22 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291660 | SIDIBE BOUBACAR | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | 101490181 | 707802710 |  |  | SPZ05 | HUB005 | SPZ05_PCO019 | 485754431A852BB4 | 2150059061 | 2026-02-26 | 23 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-22 |  | 80 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/22/03/2026::RAB0000000291660 SIDIBÉ BOUBACAR Zimbabwe petit marché 0707802710 SPZ02 PCO 06 D 01 LONG CABLE 80m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 1 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294200 | FADIGA BABALAKIKA | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | 778032168 | 566141231 |  |  | SPD13 | HUB13 | SPD13_ PCO12 | 485754431A7D90B4 | 2150059536 | 2026-03-17 | 3 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-22 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 22/03/2026::RAB0000000294200 ‎ FATIGA BABALAKIKA ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU LYCÉE MODERNE 0778032168 SPD13/PCO12 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272970 | ouedraogo adama | SAN PEDRO DIGBEU GARAGE SOUMAHORO | 575907214 | 575907214 | 4.761305 | -6.691062 | SPD15 | HUB15 | SPD15 _PCO-015 | 4857544339ABD4B4 | 2150020756 | 2025-10-29 | 143 | 2025-10-30 | [5 empty] | 2026-03-22 |  | 80 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/22/03/2026::RAB0000000272970 OUEDRAOGO ADAMA 0575907214 SPD15 PCO 15 D 02 LONG CABLE 90m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 2 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293620 | MEITE AHMED | SAN PEDRO JB SOLEIL VERS L'HOTEL MAJOR | 142969738 | 503183693 | 4.75001 | -6.67018 | SPD05 | HUB005 | SPD05_PC028 | 4857544339A85AB4 | 2150030140 | 2026-03-12 | 9 | 2026-03-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-23 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 23/03/2026::RAB0000000293620 MEITE HAMED JB HOTEL MAJOR SPD05 PCO 28 D 02 LONG CABLE 350m PM NEW 1 PM ANCIEN 6 PB 0
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293720 | BOUHOUSSOU KOUAME MICHEL | SAN PEDRO BARDOT SAFARI PETIT MAECHE | 585168069 | 102772464 | 4.76625 | -6.65083 | SPD12 | HUB12 | SPD12/PCO07 | 4857544339A684B4 | 2150000002 | 2026-03-14 | 6 | 2026-03-17 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000293720 ‎ BOUHOUSSOU KOUAME MICHEL ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAFARI PETIT MARCHE 0585168069 SPD12/PCO07 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273580 | OUATTARA ZIEMOGO ABDRAMANE | SAN PEDRO DIGBEU VERS PARIS VILLAGE | 759396355 | 566621231 | 4.75642 | -6.67956 | SPD14 | HUB14 | ‎SPD14/PCO023 | 4857544339A861B4 | 2150040754 | 2025-11-03 | 138 | 2025-11-05 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/23/03/2026::RAB0000000273580 ‎ OUATTARA ZIEMOGO ABDRAMANE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE ‎ 0759396365 0566621231 ‎ ‎SPD14/PCO023 100M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291633 | KONE ABDOULE RAHIM | SAN PEDRO BARDOT CALAO | 576268455 | 101544242 | 4.76964 | -6.65544 | SPD09 | HUB009 | SPD09_PCO05 | 4857544339AC1BB4 | 2150000831 | 2026-02-26 | 24 | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026::RAB0000000291633 BARDOT CALAO KONE ABDOULE RAHIM SPD09 PCO 05 D 01 LONG CABLE 350m PM NEW 0 PM ANCIEN 6
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294150 | BIDIGA ALY | SAN PEDRO BARDOT 14 | 152218662 | 505770273 | 4.77621 | -6.66175 | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO24 | 4857544339AADBB4 | 2150000965 | 2026-03-18 | 4 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000294150 ‎ BIDIGA ALY ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 14 0152218662 SPT02/PCO24 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288635 | KOUADIO KOUAME RICHARD | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 749703783 | 749703783 | 4.77248 | -6.66558 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO04 | 4857544339AC94B4 | 2150010534 | 2026-02-05 | 45 | 2026-02-06 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026:: ‎RAB0000000288635 ‎ KOUADIO KOUAME RICHARD ‎ ‎SAN PEDRO SPT 02 0749703783 SPT01/PCO04 350M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294157 | SORO ISSOUF | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA MATERNITE DU MARCHE | 161397656 | 505252794 | 4.75910 | -6.6643 | SPZ14 | HUB14 | ‎SPZ14_PCO017 | 4857544339B414B4 | 2150050062 | 2026-03-17 | 4 | 2026-03-19 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-23 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::RAB0000000294157 ‎ SORO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ 0505252794 0161397656 ‎ ‎SPZ14/PCO017 300M 02 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293640 | DAN GLADYS ALIDA | SAN PEDRO SEWEKE 5 JUSTE DERRIERE MAQUIS CHANGEUR | 708762122 | 708762122 | 4.764809 | -6.643369 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO22 | 4857544339AB80B4 | 2150030648 | 2026-03-11 | 9 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT/23/03/2026::RAB00000000293640 DAN GLADYS ALIDA SAN PEDRO SEWEKE 5 JUSTE DERRIÈRE MAQUI ECHANGEUR 0708762122 SPD10/PCO22 50m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294147 | YOUHOUIN OUELLE SAMUEL OBERLIN | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | 173689113 | 565616024 | 4.75942 | -6.66490O | SPZ14 | HUB14 | ‎SPZ14_PCO003 | 4857544339AA8FB4 | 2150000255 | 2026-03-18 | 4 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 23/03/2O23/::RAB0000000294147 ‎ YOHOUIN OUELLE SAMUEL OBERLIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ 0565616024 0173689113 ‎ ‎SPZ14/PCO003 150M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎RAB0000000270146 | ZONGO SARATA | SAN PEDRO DIGBEU PARIS VILLAGE | 504391563 | 504391563 | 4.75812 | 6.67818 | SPD13 | HUB13 | SPD13-PCO002 | 4857544339A9AFB4 | 2150030389 | 2026-03-18 | 4 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 23/03/2023::‎RAB0000000270146 ‎ ZONGO SARATA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU PARIS VILLAGE 0504391563 SPD13/PCO002 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294510 | DEGBA GNOKA BIENVENUE | SAN PEDRO ZIMBZBWE PETIT MARCHE | 757632039 | 160142464 | 4.759983 | -6.665971 | SPZ04 | HUB004 | SPZ04 -PCO04 | 4857544339A74DB4 | 2150000249 | 2026-03-20 | 0 | 2026-03-23 | [5 empty] | 2026-03-23 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 23/02/2023::‎RAB0000000294510 ‎ DEGBA GNOKA ‎ ‎SAN PEDRO : ZIMBABWE PETIT MARCHE 0757632039 SPZ04 A/PCO04 *‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289447 | KOFFI YAO | ‎SAN PEDRO CP1 ANCIEN LAVAGE | 506761944 | 506761944 | 4.77283 | -6.67015O | SPD06 | HUB006 | ‎SPD06/PCO017 | 4857544339B24EB4 | 2150040792 | 2026-03-18 | 4 | 2026-03-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-23 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 23/03/2026::RAB0000000289447 ‎ KOFFI YAO ‎ ‎SAN PEDRO CP1 ANCIEN LAVAGE ‎ 0506761944 ‎ ‎SPD06/PCO017 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290875 | MANGNAN GOUET ABDOUL AZIZ | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 173467313 | 703779644 | 4.768236 | :-6.661283 | SPD07 | HUB007 | SPD07/PCO06 | 4857544339AB9AB4 | 2150020406 | 2026-02-23 | 26 | 2026-02-25 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-23 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026:: ‎‎RAB0000000290875 ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE MANGNAN GOUET 0173467313 SPD07/PCO06 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000208888 | TOTY GNABO ANTOINE | DIGBEU RESIDENTIELLE | 101274679 | 545777504 | 4.75736 | -6.67868 | SPD13 | HUB13 | SPD13/PCO002 | 485754431A6A20B4 | 2150048476 | 2025-05-28 | 297 | 2025-05-31 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::‎RAB0000000208888 ‎ TOTY GNABO ANTOINE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL 0101274679 SPD13/PCO002 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294081 | KONAN KOUAME INNOCENT | SAN PEDRO SOLEIL | 700830921 | 546487373 | 4.74474 | -6.65329 | SPD05 | HUB005 | SPD05_PCO28 | 4857544339B525B4 | 2150040677 | 2026-03-14 | 6 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000294081 KONAN KOUAME INNOCENT JB HOTEL MAJOR 0700830921 SPD05 PCO 28 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 0
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289727 | MENIN N'CHO HENRY JEAN VIANEY | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | 700573441 | 700573441 | 4.77043 | -6.66192O | SPD02 | HUB002 | ‎SPT02_PCO04 | 485754431A66EFB4 | 2150057582 | 2026-03-14 | 6 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000289727 ‎ MENIN N'CHO HENRY JEAN VIANEY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0700573441 ‎ ‎SPT02/PCO04 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287083 | KADIO DÉSIRE-FERNAND | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 758046778 | 758046778 | 4.744333 | -6.632272 | SPL04 | HUB004 | SPL04_PCO14 | 4857544385D1CB0 | 2150017956 | 2026-02-09 | 42 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB00000000287083 KADIO DÉSIRE FERNAND SAN PEDRO CITE EN DE BLÉ DORE 0758046778 0758046778 SPL04/PCO14 200m 00poteau Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000215427 | MONNOIN TIENTO FIDEL | A LA ZONE | 749882659 | 101001811 | 4.7509 | -6.638 | SPC010 | HUB010 | SPC010_PCO012 | 4857544339A422B4 | 2150058999 | 2025-11-16 | 125 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2024::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289937 | SOULEYMANE FANNY | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | 556644544 | 556644544 | 4.76986 6 | -6.6594 | SPD07 | HUB007 | SPD07_PCO25 | 485754433858ECB4 | 2150017951 | 2026-02-17 | 33 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 2OO | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PRO/JETE,pco saturé 24/03/2026::‎RAB0000000289937 ‎ SOULEYMANE FANNY ‎ ‎SAN PEDRO SPT02 0556644544 SPD07/PCO25 200m ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OKzone a desaturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286656 | SAVADOGO ABDOULAYE | ‎SAN PEDRO : DIGBEU TERRAIN | 709627455 | 709627455 | 4.755147 | 6.68448 | SPD15 | HUB15 | ‎SPD15_PCO01 | 4857544339A9F1B4 | 2150020029 | 2026-02-17 | 33 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000286656 ‎ SAVADOGO ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU TERRAIN ‎ 0709627455 ‎ ‎SPD15/PCO01 ‎ ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287198 | AJANI AKINSAYO JIMAN | SAN PEDRO DAFCI | 505706343 | 779074315 | 4.76576 | 6.68448 | SPD01 | HUB001 | SPD01_PCO25 | 485754431A6277B4 | 2150057579 | 2026-02-09 | 42 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB0000000287198 ‎ AJANI AKINSAYO JIMANSAN ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI EN BAS D ÉTAGE 0505706343 SPD01/PCO25 250m
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289556 | SANOGO MUSTAPHA | BARDOT GESCO | 708761949 | 708761949 | 4.77218 | -6.65689 | SPT03 | HUB003 | SPT03_PCO24 | 4857544339A908B4 | 2150059108 | 2026-02-09 | 42 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000289556 SANOGO MUSTAPHA BARDOT GESCO 0708761949 SPT03 PCO 24 D 01 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 2 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294234 | DJEYEAN DUL | SAN PEDRO CITE LA CAISSE | 103116085 | 758342327 | 4.744905 | -6.629791 | SPC03 | HUB003 | SPC03_PCO08 | 485754431A6EC0B4 | 2150044671 | 2026-03-17 | 5 | 2026-03-19 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-24 |  | 300 | ITC | RACcordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000294234 DJEYEAN DUL SAN PEDRO CITE LA CAISSE 0103116085 0758342327 SPC03/PCO08 300M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000199128 | KEIN DOUA NICOLE CLAUDE | ZONE INDUSTRIE EN FACE DE LA SODECI | 707152457 | 778020096 | 4.75748 | -6.67944 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO12 | 4857544339A340B4 | 2150059000 | 2025-02-27 | 389 | 2025-02-28 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-24 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/26/03/2026::RAB0000000199138 KEIN DOUA NICOLE DIGBOUE DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0768655571 SPD13 PCO 12 D 01 LONG CABLE 150m PM NEW 1 PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000213686 | KOUAKOU AHOU OLIVIA ROXANE | SEWEKE | 777233071 | 718559169 | 4.76461 | -6.64224 | SPC10 | HUB10 | SPC10_PCO23 | 4857544316951B4 | 2150057578 | 2025-07-08 | 257 | 2025-07-10 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/24/03/2026::‎RAB0000000213686 ‎ KOUAKOU AHOU OLIVIA ROXANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 0777233071 SPC10/PCO23 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000270324 | DJE BI VANIE ALFRED | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE | 787754124 | 787754124 | 4.76260 | -6.66899O | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO030 | 4857544339AE5AB4 | 2150050343 | 2025-07-08 | 257 | 2025-07-10 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000270324 ‎ DJE BI VANIE ALFRED ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE ‎ 0787754124 ‎ ‎SPD14/PCO030 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291802 | DOUMBOUYA MORY SP | SAN PEDRO LIONS CLUB | 505405833 | 749308488 | 4.765253 | -6.650696 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO09 | 4857544339A605B4 | 2150059219 | 2026-03-02 | 21 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | Besoin du bon numero du client 04/03/2026::Clients injoignable 24/03/2026/RAB0000000000291802 DOUMBOUYA MORY SAN PEDRO LION'S CLUB 0505405833 0749308488 SPD12/PCO09 100M 00POTEAU ETUDE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293736 | YEHOUE IGNACE TCHOUMOUDET | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | 759560416 | 585517288 | 4.762413 | -6.668172 | SPZ03 | HUB003 | SPZ03_PCO19 | 48575443385C0CB0 | 2150017955 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-17 | [5 empty] | 2026-03-24 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000293736 YEHOUE IGNACE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI 0759560416 SPZ03/PCO19 50M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292795 | KOUAME KOFFI MARCELIN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 707550786 | 506560054 | 4.7557 | -6.663722 | SPZ05 | HUB005 | ‎SPZ05_PCO005 | 4857544339A3A1B4 | 2150030791 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-17 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-24 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000292795 ‎ KOUAME KOFFI MARCELIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ 0707550786 ‎ ‎SPZ05/PCO005 350M 02 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291025 | SORHO BRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | 748478434 | 504336410 | 4.76492 | -6.66383 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO031 | 485754431A670FB4 | 2150057580 | 2026-02-24 | 27 | 2026-02-26 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-25 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000291025 ‎ ‎SORHO BRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT ‎ 0748478434 SPT01/PCO031 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293459 | ZAHUI BOHUI MARTIAL | SAN PEDRO JB DIGBEU PARIS VILLAGE | 152352335 | 7081114668 | 4.754745 | -6.677597 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO22 | 485754431A7FDBB4 | 2150058968 | 2026-03-13 | 11 | 2026-03-14 |  |  | 3 |  |  | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 25/03/2026::RAB0000000293463 ZAHUI BOHUI MARTIAL SAN PEDRO :JB PARIS VILLAGE 0152352335 0708111468 SPD14/PCO14 150M 03 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292660 | KONHON DEZAI PARFAIT | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | 101500494 | 101500494 | 4.75533 | -6.66693O | SPZ05 | HUB05 | SPZ05/PCO009 | 485754431A6637B4 | 2150048471 | 2026-03-13 | 11 | 2026-03-14 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 25/03/2025::RAB0000000292660 ‎ KONHON DEZAI PARFAIT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ 0101500494 ‎ ‎SPZ05/PCO009 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290320 | ILBOUDO RABANE AMADO PATINDIGUIBA | SAN PEDRO LAC FRANCOFONIE | 747834210 | 747834210 | 4.73499 | -6.65053 | SPL04 | HUB004 | SPL04-PCO06 | 4857544339ACF4B4 | 2150059105 | 2026-02-19 | 33 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-25 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000290320 ILBOUDO RABANE AMADO FRANCOPHONIE 0747834210 SPL04/PCO06 350M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289912 | TINTO RASSIRATOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 546900749 | 546900749 | 4.76937 | -6.66804 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO06 | 4857544339A538B4 | 2150059003 | 2026-02-16 | 33 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-25 |  | 400 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::AB00000002889912 TINTO RASSIRATOU TERRE ROUGE 0546900749 SPT01 PCO 06 D 01 LONG CABLE 400m PM NEW 0 PM ANCIEN 5 PB 5 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286672 | KANDE BAGBEMA | SAN PEDRO DAFCI NON LOIN DE LA MOSQUE | 709987076 | 505347613 | 4.76997 | -6.68616 | SPD01 | HUB001 | SPD01/PCO24 | 4857544339A902B4 | 2150060552 | 2026-02-09 | 43 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000286672 ‎ ‎KANDE BAGBEMA ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI NON LION DE LA MOSQUE ‎ 0709987076 0505347613 SPD01/PCO24 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282586 | SOUMAHORO TATA ADJA | SAN PEDRO BARDOT 18 EN FACE DE LA MOSQUEE KANTE | 5950344074 | 5950344074 | 4.76997 | -6.68616 | SPD09 | HUB08 | SPD09_PCO05 | 4857544339A461B4 | 2150060563 | 2025-12-27 | 85 | 2025-12-30 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-25 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/12/03/2026:: 25/03/2026::AB000000282586 SOUMAHORO TATA ADJA SAN PEDRO BARDOT 18 EN FACE DE LA MOSQUÉE KANTE 0559034074 CLIENT. INJOIGNABLE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000216829 | N'DRY EVRARD MICHEL | JULES FERRY CHAPELLE | 707445320 | 172534760 | 4.74331 | -6.65230 | SPL 13 | HUB001 | SPL13_PCO001 | 485754431A69E0B4 | 2150057581 | 2025-11-15 | 126 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 550 | ITC | Raccordé | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/11/03/2026::0000000216829 N'DRY EVRARD MICHEL 0707445320 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290088 | TRAORE KARABA | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | 506545097 | 506545097 | 4.76874 | -6.66843 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO26 | 4857544339B530B4 | 2150059001 | 2026-02-17 | 33 | 2026-02-20 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2025::RAB0000000290088 TRAORÉ KARABA CMA 0506545097 SPT01 PCO 26 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 3 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289354 | SANGARE BRAHIMA | SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU | 757652549 | 757652549 | 4.76097 | -6.69367 | SPD15 | HUB15 | SPD15/PCO008 | 485754431A67CFB4 | 2150060555 | 2026-02-11 | 41 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE::25/03/2026::RAB0000000289354 ‎ SANGARE BRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU ‎ 0141060128 SPD15/PCO008 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293081 | KAMBIRE SIE | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE FADIGA | 709373227 | 500283078 | 4.775055 | -6.658167 | SPT05 | HUB005 | SPT05/PCO23 | 4857544339B3B7B4 | 2150059002 | 2026-03-09 | 14 | 2026-03-11 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/24/03/2026::Le client nous fait comprendre qu'il n est pas disponible actuellement pour son installation qu il va nous revenir quand il sera prêt
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275189 | OUMAROU SAFIA | SAN PEDRO BARDOT PMU | 100469426 | 576460432 | 4.77048 | -6.65592 | SPD20 | HUB20 | SPD20/PCO05 | 485754433860F4B0 | 2150017952 | 2025-11-12 | 127 | 2025-11-18 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | //CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: 24/03/2026::RAB0000000000275189 OUMAROU SAFIA SAN PEDRO BARDOT PMU SPD20/PCO05 0576460432 0100469426 150M 00POTEAU ETUDE OK 👍
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000000275314 | BALLO IBRAHIM ZANA | SAN PEDRO BARDOT PMU | 141631907 | 141631907 | 4.77048 | -6.65592 | SPD20 | HUB20 | SPD20/PCO05 | 485754431A6A11B4 | 2150060544 | 2025-11-12 | 127 | 2025-11-18 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 25/03/2026:RAB0000000000275314 BALLO IBRAHIM ZANA SAN PEDRO BARDOT PMU SPD20/PCO05 0141631907 150M
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292183 | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | 153611777 | 153611777 | 4.772918 | -6.65149 | SPT04 | HUB004 | SPT04/PCO27 | 4857544339A25BB4 | 2150060568 | 2026-03-04 | 20 | 2026-03-05 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE25/03/2026::RAB0000000292183 TOURE OUMOU SAN PEDRO BARDOT 0153611777 0708681512 SPT04/PCO27 150M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288143 | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | 700118940 | 700118940 | 4.772918 | -6.65149 | SPT05 | HUB005 | SPT05/PCO27 | 4857544339B548B4 | 2150040301 | 2026-03-04 | 81 | 2026-03-05 | [5 empty] | 2026-05-25 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::RAB0000000288143 TOURE OUMOU 2 SAN PEDRO BARDOT 0700118940 0500918413 SPT05/PCO27 150m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275958 | zadi nadege | SAN PEDRO DIGBEU | 7471632600 | 747162600 | 4.76113 | -6.69114 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO15 | 4857544339B549B4 | 2150059004 | 2025-11-17 | 127 | 2025-11-18 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::RAB0000000275958 ZADI NADÈGE DIGBOUE 0747162600 SPD15 PCO 15 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 4 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280437 | ATTISSO KOKOU | SAN PEDRO DIGBEU COLLEGE MADY EXCELLENCE | 103052012 | 565525798 | 4.76011 | -6.69015 | SPD15 | HUB15 | SPD15/PCO024 | 485754431A87C5B4 | 2150060553 | 2025-12-15 | 99 | 2025-12-16 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::‎RAB0000000280437 ‎ ATTISSO KOKOU ‎ ‎SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0103052012 SPD15/PCO024 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283827 | OUATTARA MOUSSA YOUSSOUF | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU COLLEGE MADI EXCELLENCE | 707897178 | 747661438 | 4.76001 | -6.69091 | SPD15 | HUB15 | SPD15/PCO022 | 4857544331A61ABB4 | 2150060551 | 2026-01-06 | 76 | 2026-01-08 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 25/03/2026:‎RAB0000000283827 ‎ OUATTARA MOUSSA YOUSSOUF ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL NON LION DU COLLÈGE MADY EXCELLENCE COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0707897178 SPD15/PCO022 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285246 | DIABY SOULEYMAN | ‎SAN PEDRO BARDOT DYNAMIQUE PAVE | ‎0171349165 | ‎0171349165 |  |  | SPT05 |  | SPT05_PCO027 | 485754431A77D9B4 | 2150060561 | 2026-02-24 | 27 | 2026-02-26 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-25 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/03/2026::‎RAB0000000290983 ‎ TRAORE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0140055960 SPT05/PCO27 *‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294047 | KOUJIZOURA BABENHIRI STEPHANE | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE ZAMA | 779542745 | 506159821 | 4.768401 | -6.687384 | SPD01 | HUB001 | SPD01/PCO18 | 4857544331A6BD4B4 | 2150060556 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 25/03/2026::RAB0000000294047 ‎ KOUJIZOURA BABENHIRI STÉPHANE ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ECOLE ZAMA 0779542745 SPD01/PCO18 350M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283903 | KOUA KOKORA NOËL | SAN PEDRO DIGBEU VERS HÔTEL AVANCE | 778990898 | 778990898 | 4.77048 | -6.65592 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO04 | 4857544331A61ABB4 | 2150060549 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-18 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 25/03/2026::RAB00000 ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285246 | DIABY SOULEYMANE | SAN PEDRO BARDOT DINAMIQUE PAVE | 171349165 | 171349165 | 4.773756 | -6.651972 | SPT04 | HUB004 | SPT04/PCO27 | 485754431A77D9B4 | 2150060561 | 2026-01-15 | 68 | 2026-01-16 | [5 empty] | 2026-03-25 |  | 200 | ITC | En cours de raccordement | RAS | 25/03/2026::RAB0000000285246 DIABY SOULEYMANE SAN PEDRO BARDOT DINAMIQUE PAVE 0171349165 SPT04/PCO27 200M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294107 | SORO ABOUBACAR GERARD | SAN PEDRO BARDOT MARIE | 709072639 | 709072639 | 4.771933 | -6.651448 | SPT08 | HUB008 | SPT08_PCO13 | 4857544339A383B4 | 2150060564 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 23/03/2026::RAB000000000294107 SORO ABOUBACAR GERARD SAN PEDRO BARDOT MAIRIE 0709072639 0709072639 SPD08/PCO13 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282969 | FOFANA BRAHIMA.. | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 504778756 | 554510670 | 4.772279 | -6.651542 | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO27 | 85754431A6316B4 | 2150060569 | 2026-02-09 | 44 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::0000000282969 FOFANA BRAHIMA 0504778756 0554510670 BARDOT PETIT MAIRIE Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294362 | LOGBO OLGA | SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU | 101084399 | 545005251 | 4.77573 | 6.64667 | SPT04 | HUB004 | SPT04/PCO23 | 485754431A6D82B4 | 2150060554 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 26/03/2026::‎RAB0000000294362 ‎ LOGBO OLGA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU ‎ 0545005251 SPT04/PCO23 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291205 | IBRAHIM KARAMOKO | SAN PEDRO CARREFOUR ANCIEN LAVAGE | 708187622 | 545422908 |  |  | ‎SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO17 | 4857544339B1E5B4 | 2150001197 | 2026-02-25 | 27 | 2026-02-27 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-26 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/26/03/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000291205 IBRAHIM KARAMOKO SAN PEDRO CARREFOUR ANCIEN LAVAGE 708187622 545422908 Client déjà installé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290983 | TRAORE ADAMA | ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 140055960 | 140055960 | 4.772811 | -6.651823 | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO27 | 485754431A6CA0B4 | 2150060559 | 2026-02-25 | 27 | 2026-02-27 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-26 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/03/2026::RAB0000000290983 ‎ TRAORE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0140055960 SPT05/PCO27 150M 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280112 | ABDOUL MOUMOUNI MAMADOU | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE DES MOSSI | 143405544 | 787524036 | 4.776862 | -6.657438 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO16 | 4857544339B207B4 | 2150059006 | 2025-12-12 | 103 | 2025-12-13 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// 26/03/2026::B0000000280112 ABDOUL MOUMOUNI DERRIÈRE MOSQUÉE MOSSI 0787523036 SPT05 PCO 16 D 2 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 7 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293476 | SAWADOGO AWA | QUARTIER SOLEIL HOTEL MAJOR | 788543989 | 720031546 | 4.75322 | -6.670215 | SPD05 | HUB005 | SPD05_PCO008 | 485754439A9A6B4 | 2150060550 | 2026-03-01 | 12 | 2026-03-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-26 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /26/03/2026::RAB00000000293476 SAWADOGO AWA SAN PEDRO SOLEIL HÔTEL MAJOR 0788543989 SPD05/PCO22 350m 01POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288433 | BAMBA KALILOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | 584047192 | 584000000 | 4.775098 | -6.657702 | SPT05 | HUB005 | SPT05_PCO20 | 4857544339AFD5B4 | 2150060566 | 2026-02-04 | 49 | 2026-02-05 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-26 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::RAB000000288433 BAMBA KALILOU 0584047192 0584000000 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 250M 1 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282978 | AGUIE PAULE AMEDEE | SAN-PEDRO FAYETTE ALIGNEMENT HOTEL SEMAO | 747461355 | 747461355 | 4.770923 | -6.673348 | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO32 | 485754431A74CAB4 | 2150060562 | 2025-12-28 | 85 | 2025-12-31 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/25/03/2026::RAB00000282978 AGUIE PAULE AMEDEE SAN PEDRO ÉGLISE CMA A LA FIN DE LA CLÔTURE 0747461355 0747461355 SPD06/PCO32
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000192464 | OUEHI FEUHEULO ALEXIS FRANCK | RESIDENTIAL CATHEDRALE | 141092626 | 758181495 | 4.761245 | -6.691303 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO-015 | 485754431A8200B4 | 2150060548 | 2024-12-31 | 448 | 2025-01-02 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/26/03/2026:RAB0000000192464 OUEHI FEUHEULO SAN PEDRO : DIGBEU RÉSIDENTIEL 0758181495 SPD15 PCO 15 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293216 | ABDELLIANI MOHAMED RODI | SAN PEDRO BARDOT CALAO VERS LE BAS FONT | 171375247 | 171375247 | 4.76578 | -6.65496 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PC015 | 4857544339B0C0B4 | 2150059005 | 2026-03-10 | 14 | 2026-03-12 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/26/03/2026::RAB0000000293216 ABDELLIANI MOHAMED RODI BARDOT CALAO 0171375247 SPD07 PCO 16 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 2 PCO SATURE Étude o
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294487 | OUATTARA MOHAMED | SAN PEDRO FAYETTE J.B | 173181363 | 747712949 | 4.770533 | -6.680943 | SPD03 | HUB003 | SPD03/PCO13 | 485754431A7CB3B4 | 2150060545 | 2026-03-20 | 3 | 2026-03-23 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/03/2026::RAB00000294487 OUATTARA MOHAMED SAN PEDRO FAYETTE J.B HOTEL MIEN MOH 0173181363 0747712949 SPD03/PCO13 150M
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291716 | SAKO DJAKARIDJA SP | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | 151005090 | 704444001 | 4.76611 | 6.66427O | SPD01 | HUB001 | SPT01_PCO31 | 4857544331A6437B4 | 2150060560 | 2026-02-26 | 27 | 2026-02-27 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-26 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/26/03/202::RAB0000000291716 ‎ ‎SAKO DJAKARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0151005090 SPT01/PCO31 200M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294342 | GNALI KAKPEHI PRISCA ROSELINE | SAN PEDRO DIGBEU VERS L'ECOLE MADY EXCELLENCE | 758495688 | 150854444 | 4.761273 | -6.690848 | SPD15 | HUB015 | SPD15/PCO015 | 4857544331A7A34B4 | 2150060565 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 26/03/2026::‎RAB0000000294342 ‎ GNALI KAKPEHI PRISCA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0758495688 SPD02/PCO022 100M ‎ 00 POTEAU *‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289550 | DJONNE POPO | SAN PEDRO BARDOT 1 AIBEF | 709342302 | 709342302 | 4.775519 | -6.649687 | SPT05 | HUB05 | SPT05/PCO32 | 4857544339B2A6B4 | 2150059007 | 2026-03-18 | 7 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-26 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 26/03/2926::RAB000000289550 DJONNE POPO COLOMBIE DERRIÈRE CNPS EN ALLANT VERS LA CAISSE 0709342302 SPT05/PCO32 350m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287880 | DIARRA MAMADOU | SAN PEDRO FAYETTE JB DERRIERE LE COLLEGE | 172446756 | 767673868 | 4.76636 | -6.6792 | SPD03 | HUB003 | SPD03_PCO18 | 485754438FD291AD | 2123809998 | 2026-01-31 | 53 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::RAB0000000287880 ‎ ‎DIARRA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO Fayette derrière le collège ‎ ‎0172446756 ‎ ‎SPD03/PCO01 ‎ ‎SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282385 | KONAN KOUAKOU RODRIGUE | J-B ROUTE DE FAYETTES | 596976492 | 749420705 | 4.7642 | -6.6814 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO26 | 4857544339A51AB4 | 2150059008 | 2025-12-22 | 88 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/19/03/20/26/03/2026::RAB00000000282385 KONAN KOUAKOU RODRIGUEZ J-B ROUTE DE FAYETTE 0596976492 0749420705 SPD03/PCO09 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290586 | KEITA ABOU BAKARY SIRIKI | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | 545986711 | 545986711 | 4.7627 | -6.6626 | SPZ13 | HUB13 | ‎SPZ13_PCO020 | 485754438FCFF7AD | 2121803323 | 2025-12-22 | 88 | 2025-12-29 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 27/03/2026::RAB0000000290586 ‎ ‎KEITA ABOU BAKARY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR WOMI ‎ 0545986711 SPZ13/PCO20 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274115 | YAO AYA DIANE | SAN PEDRO JB FAYETTE | 101608950 | 748687395 | 4.7677 | -6.6788 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 4857544339A751B4 | 2150059166 | 2025-11-07 | 130 | 2025-11-17 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::YAO AYA DIANE PCO 27/03/2026::RAB0000000274115 YAO YAO DIANE JB FAYETTE 0748687395 SPD03 PCO 25 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 4 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278221 | KOFFI KOBENAN MARIUS | SAN PEDRO FAYETTE | 788091584 | 546875015 | 4.7698 | -6.6817 | SPD03 | HUB003 | SPD03_PCO28 | 485754438FD617AD | 2123809993 | 2025-11-27 | 113 | 2025-12-04 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::‎RAB0000000278221 ‎ KOFFI KOBENAN MARIUS ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE ‎ 0788091584 SPD03/PCO28 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277487 | SIDIBE AMINATA AIMEE LAURE | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS | 777385397 | 747980573 | 4.7698 | -6.6817 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO28 | 485754438FD1EAAD | 2121803330 | 2025-11-26 | 120 | 2025-11-27 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/18/03/20260000000277487 SIDIBE AMINATA AIMEE LAURE 0777385397 SAN-PEDRO LA FAYETTE DEDANS Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276722 | KOUAME EHOULAN MIENMO JONATHAN | SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIERE COLLEGE | 545009364 | 545009364 | 4.7692 | -6.6827 | SPD03 | HUB003 | SPD03_PCO24 | 485754431A6761B4 | 2150044861 | 2025-11-21 | 125 | 2025-11-22 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-27 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/202627/03/2026::RAB0000000276722 KOUAME EHOULAN MIENMO JB FAYETTE 0545009364 SPD03 PCO 24 D 2 LONG CABLE 150m PM NEW 2 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293696 | MORY DIOMANDE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT CLINIQUE BAMBA | 142549182 | 504100933 | 4.762821 | -6.6827 | SPZ13 | HUB13 | SPZ13_PCO20 | 485754431A7282B4 | 2150060547 | 2026-03-12 | 13 | 2026-03-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-27 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT 25/0°3/2026::RAB00000000293696 MORY DIOMANDE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT CLINIQUE BAMBA 0142549182 0504100933 SPZ13/PCO20 250m 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000219153 | sawadogo aziz | SAN PEDRO JB | 708244464 | 777568501 | 4.773 | -6.6708 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 4857544339B044B4 | 2150059106 | 2026-03-12 | 13 | 2026-03-14 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-27 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 27/03/2026::RAB0000000219153 SAWADOGO AZIZ JB FAYETTE 0708244464 SPD03 PCO 25 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 1 PB 2 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277883 | COULIBALY IBRAHIM | SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB | 708180115 | 544212985 | 4.7681 | -6.6521 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO01 | 485754438FD1EDAD | 2123809994 | 2025-12-02 | 114 | 2025-12-03 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 80 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé27/03/2026::RAB0000000277883 COULIBALY IBRAHIM BARDOT 0708180115 SPD11 PCO 01 D 1 LONG CABLE 80m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000220278 | ALOUI N'GORAN | SAN PEDRO SCAF 1 AVANT LA GRANDE COTE | 142591740 | 707888351 | 4.7697 | -6.68 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 485754431A7298B4 | 2150060546 | 2025-11-15 | 128 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 27/03/2026:: ‎RAB0000000220278 ‎ ALOUI N'GORAN ‎ ‎SAN PEDRO SCAF 1 AVANT LA COTE ‎ 0142591740 SPD03/PCO25 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294447 | DODOBIA HERMAN | SAN PEDRO JB FAYETTE ECOLE PIONNIERE | 152310100 | 715713826 | 4.7691 | -6.6781 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO24 | 485754438FCFFDAD | 2121803324 | 2026-03-19 | 6 | 2026-03-21 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-27 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 27/03/2026::RAB000000294447 DODOBIA HERMAN 0152310100 SAN PEDRO JB FAYETTE SPD03/PCO24 200M 01 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286141 | TOURE FAMA | SAN PEDRO JB FAYETTE | 148519294 | 504053714 | 4.7694 | -6.6796 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PC011 | 485754438FCFFDAD | 2121803324 | 2026-02-20 | 32 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026:: TOURE FAMA PCO SATUR/27/03/2026::RAB000000286141 TOURE FAMA 0148519294 SAN PEDRO JB FAYETTE SPD03/PCO11 200M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286426 | DIALLO BANDJOUGOU | SAN PEDRO MARCHE | 704505051 | 505324732 | 4.7787 | -6.6573 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO20 | 485754438FD512AD | 2121803327 | 2026-01-22 | 63 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 27/03/2026::RAB000000286426 DIALLO BANDJOUGOU 0704505051 0505324732 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 250M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000214419 | DIABY IBRAHIM | TERRE ROUGE STAMON SUELL OZANGA | 102599707 | 102059707 | 4.774083 | -6.658403 | SPT05 | HUB05 | SPT05/PCO20 | 485754438FD2A2AD | 2121803328 | 2025-07-15 | 253 | 2025-07-17 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-27 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | LE numéro correspond pas au client217/03/2026:AB000000214419 DIABY IBRAHIM 0102059707 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 350M 01 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290968 | MAIGA KARIM | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | 707946770 | 575398396 | 4.7588 | -6.6636 | SPZ14 | HUB014 | SPZ14_PCO12 | 485754438FCFA0AD | 2121803326 | 2026-02-24 | 29 | 2026-02-26 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-27 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/27/03/2026::RAB00000000290968 MAIGA KARIM SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MACHE 0707946770 0575398396 SPZ14/PCO12 150M 00POTEAU
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279612 | ZONGO OUSSENI | SAN PEDRO JB FAYETTE HOTEL MIEN MOH | 709948928 | 574986781 | 4.7701 | -6.6823 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO027 | 485754431A70FFB4 | 2150060557 | 2025-12-10 | 106 | 2025-12-11 | [5 empty] | 2026-03-27 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::27/03/2026::‎RAB0000000279612 ‎ ZONGO OUSSENI ‎ ‎SAN PEDRO JB FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0709948928 SPD03/PCO27 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000280115 | KOUAME BI TIZIE CYRILLE | SAN PEDRO FAYETTE | 171073710 | 707263042 | 4.769814 | -6.680434 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO29 | 485754438FD5C9AD | 2123809995 | 2025-12-12 | 106 | 2025-12-13 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-29 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/28/03/2026::RAB0000000280115 KOUAME BI TIZIE CYRILLE JB FAYETTE 0707263042 SPD03 PCO 29 D 4 LONG CABLE 100m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 1 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286750 | DEGUENON AI?ZOUN THIERRY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 142772081 | 142772081 | 4.771 | -6.6804 | SPD03 | HUB003 | SPD03_PCO28 | 48575443D082B5B7 | 2150060455 | 2026-02-09 | 47 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-29 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/19/03/2026::0000000286750 Guenon AI? ZOUN THIERRY 0742772081 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285930 | GNISSIEN AROUNA 01 | SAN PEDRO JB CAMPS POMPIER | 142246716 | 142246716 | 4.7564 | -6.6825 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO010 | 48575443D0815BB7 | 2150060450 | 2026-02-09 | 47 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-29 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: GNISSIEN AROUNA 01/28/03/2026::‎RAB0000000285930 ‎ GNISSIN AROUNA ‎ ‎SAN PEDRO JB CAMPS POMPIER ‎ 0142246716 SPD14/PCO010 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288080 | ESSOH MECH ESMEL SYLVAIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | 710241860 | 710241860 | 4.7729 | -6.6829 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO32 | 48575443D08725B7 | 2150060457 | 2026-02-02 | 54 | 2026-02-03 | [5 empty] | 2026-03-29 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 07/03/2026::28/03/2026::‎ ‎RAB0000000288080 ‎ ESSOH MECH ESMEL SYLVAIN ‎ ‎SAN PEDRO SPD 04 ‎ 0710241860 SPD03/PCO32 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283374 | DOUMBIA BAKARY | SAN PEDRO FAYETTE | 102898916 | 713816814 | 4.76657 | -6.6781 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO21 | 48575443D07ABFB7 | 2150060463 | 2026-01-03 | 83 | 2026-01-05 | [5 empty] | 2026-03-29 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/24/03/2026::RAB0000000221568 ‎ DOUMBIA VAKABA ‎ ‎SAN PEDRO JB FAYETTE ‎ 0709131110 ‎ ‎SPD03/PCO1 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277635 | BAMBA AMARA | SAN PEDRO FAYETTE CATHEDRALE | 103382684 | 759796562 | 4.769989 | -6.68044 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PC0029 | 48575443D07BAEB7 | 2150060430 | 2025-11-27 | 121 | 2025-11-29 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/30/03/2026:RAB0000000277635 BAMBA AMARA JB FAYETTE 0759796562 SPD03 PCO 29 D 4 LONG CABLE 150m PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 01 Étude o
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288646 | SOUMAHORO KADIATOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - | 546197344 | 546197344 | 4.7709 | -6.6575 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO06 | 48575443D07DADB7 | 2150060432 | 2026-02-05 | 52 | 2026-02-06 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026/RAB00000000288646 SOUMAHORO KADIATOU SAN PEDRO SPT03 0546197344 Client injoignable
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000277158 | DOUMBIA ASSATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE CARREFOUR GESCO VIDEO | 575529924 | 575529924 | 4.77134 | -6.6569 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO07 | 48575443D07752B7 | 2150060433 | 2025-11-22 | 125 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/30/03/2026::RAB0000000277158 DOUMBIA ASSATA BARDOT GESCO 0575529924 SPD20 PCO 07 D 1 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000218079 | DIARRASSOUBA ISSA | bardot gesco | 709090626 | 504700613 | 4.77190 | -6.6566 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO11 | 48575443D074EAB7 | 2150060426 | 2025-11-15 | 131 | 2025-11-19 |  |  | 2 |  |  | 2026-03-30 |  | 80 | ITC | Raccordé | RAS | LE CLIENT N'AS PAS FAIT D'ABONNEMENT/30/03/2026::RAB0000000218079 DIARRASSOUBA ISSA BARDOT GESCO 0504700613 SPD20 PCO 11 D 1 LONG CABLE 80m PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000288202 | KOSSOUNOU KOUASSI LÉON | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT03 | 102781808 | 102781808 | 4.7705 | -6.6576 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO01 | 48575443D07CD1B7 | 2150060443 | 2026-02-03 | 54 | 2026-02-04 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,30/03/2026::RAB0000000288202 KOSSOUNOU KOUASSI LEON BARDOT GESCO 0102781808 SPD20 PCO 01 D 1 LONG CABLE 150m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 1 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295275 | YAPLO CARINE BENEDICTE | SAN PEDRO FRANCOPHONIE SAINT ESPRIT | 700600744 | 768440221 | 4.7349 | -6.6528 | SPL04 | HUB004 | SPL04_PCO01 | 48575443D08540B7 | 2150060459 | 2026-03-26 | 2 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295275 YAPLO CARINE SAN PEDRO FRANCOFONIE ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT ESPRIT 0700600744 0768440221 SPL04/PCO01 350M 00POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295325 | DIOP BABACAR | SAN PEDRO QUARTIER CITE NON LOIN | 151984402 | 709128286 | 4.7482 | -6.6317 | SPC03 | HUB003 | SPC03_PCO12 | 48575443D07338B7 | 2150060458 | 2026-03-24 | 2 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER:/28/03/2026::RAB000000000295325 DIOP BABACAR SAN PEDRO CITE NON LOIN DE SOCOCE 0151984402 0709128286 SPC03/PCO12 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295299 | BAKI BRICE | SAN PEDRO CITE ECOLE TECNIQUE ESCACC | 707051539 | 777755792 | 4.7483 | -6.6284 | SPC01 | HUB001 | SPC01_PCO05 | 48575443D07842B7 | 2150060453 | 2026-03-26 | 2 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295399 BAKI BRICE SAN PEDRO CITE ECOLE TECHNIQUE ESCACC 0777755792 0707051539 SPC01/PCO05 100M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290552 | KOUDOUGOU ISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR DU MARCHE | 170292960 | 716288939 | 4.7598 | -6.6671 | SPZ02 | HUB02 | SPZ02_PCO005 | 48575443D07C5CB7 | 2150060448 | 2026-03-27 | 2 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026:RAB000000290552 KOUDOUGOU ISSA 0170292960 0716288939 SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE SPZ02/PCO005 50M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000205891 | COULIBALY SEKOU | ZIMBABWE CARREFOUR MTN ALIGNEMENT ANTENNE | 160167049 | 767502038 | 4.7638 | -6.6604 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO32 | 48575443D086F4B7 | 2150060460 | 2025-11-15 | 131 | 2025-11-19 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/30/03/2026::RAB000000205891 COULIBALY SEKOU 0160167049 SAN PEDRO ZIMBABWE MTN SPT01/PCO32 350M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283515 | COULIBALY NATACHA | SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIEN MOH | 545374572 | 161039228 | 4.7719 | -6.6825 | SPD03 | HUB003 | SPD03_PCO32 | 48575443D0824AB7 | 2150060444 | 2026-01-04 | 83 | 2026-01-06 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03/24/03/2026::COULIBALY NATACHA ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0545374572 ‎ ‎SPT03/PCO15 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000278392 | SOUMAHORO ISSOUF | SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIENMOH | 584339516 | 505253039 | 4.77191 | -6.6825 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO32 | 48575443D08624B7 | 2150060452 | 2025-12-04 | 115 | 2025-12-05 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-30 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026::28/03/2028::‎RAB0000000278392 ‎ SOUMAHIRO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0584339516 SPD03/PCO32 100M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292561 | OUATTARA INZA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE OBV | 747228936 | 585567549 | 4.7661 | -6.6615 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO32 | 48575443D07A8BB7 | 2150060451 | 2026-03-18 | 11 | 2026-03-19 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 26/03/2026::CLIENT PROJETER::RAB000000292561 OUATTARA INZA 0747228936 SAN PEDRO ZIMBABWE MTN SPT01/PCO32 100M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294600 | DIBI HOUPHOUE FELIX | SAN PEDRO JB MARACANA HOTEL BANANIER | 709551773 | 102099098 | 4.7651 | -6.675 | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO52 | 48575443D07C82B7 | 2150060461 | 2025-12-27 | 90 | 2025-12-30 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB00000000294600 DIBI HOUPHOUE FELIX SAN PEDRO JB MARACANA HOTEL BANANIER 0709551773 0102099098 200M 00POTEAU ETIDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274949 | KONE AMIDOU | SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIERMACIN ETRE | 506818799 | 707935152 | 4.7673 | -6.6769 | SPD003 | HUB003 | SPD003_PCO021 | 48575443D07346B7 | 2150060424 | 2025-12-27 | 90 | 2025-12-30 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB00000000294949 KONE AMIDOU SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO021 200M 00POTEAU 0506818799 ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295357 | KIEMDE HAMIDOU | SAN PEDRO JB EGLISE CATHOLIQUE | 707386272 | 545196970 | 4.7701 | -6.6823 | SPD003 | HUB003 | SPD003_PCO21 | 48575443D08728B7 | 2150060431 | 2026-03-26 | 2 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295357 KIEMDE HAMIDOU SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO021 250M 00POTEAU 0707386272 ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290032 | FOFANA FATOUMATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 506759270 | 506759270 | 4.7741 | -6.6653 | SPT01 | HUB001 | SPT01_PCO06 | 48575443D0859FB7 | 2150060435 | 2026-02-17 | 39 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 30/03/2026::‎RAB0000000290032 ‎ FOFANA FATOUMATA ‎ ‎SAN PEDRO SPT02 ‎ 0506759270 SPT01/PCO06 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295651 | KONATE MORY | SAN PEDRO BARDOT PAVÉ | 141819274 | 141819274 | 4.7731 | -6.6516 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO27 | 448575443D07F8EB7 | 2150060454 | 2026-02-17 | 39 | 2026-02-19 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB000000295651 KONATE MORY 0141819274 SAN PEDRO BARDOT PAVÉ SPT05/PCO27 150M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000275590 | COULIBALY OUMAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL DANS | 708449025 | 504586071 | 4.7744 | -6.6581 | SPD002 | HUB002 | SPD07_PCO016 | 48575443D077CAB7 | 2150060428 | 2025-11-13 | 123 | 2025-11-27 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::RAB00000000275590 Coulibaly oumar SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL 0708449025 0504586071 SPD07/PCO016 350m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295286 | CISSE ABOU | SAN PEDRO FRANCOFONIE DERRIERE | 172923171 | 758433036 | 4.7301 | -6.6475 | SPL15 | HUB15 | SPL15_PCO05 | 48575443D07F5AB7 | 2150060449 | 2026-03-24 | 2 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-30 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295286 CISSE ABOU SAN PEDRO FRANCOFONIE DERRIÈRE LA MAISON DE MARRAINS 0758433036 0172923171 SPL15/PCO05 150M 00POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287233 | OUEDRAOGO SALIFOU | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | 152193834 | 749180246 | 4.767 | -6.6515 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO19 | 48575443D07B3CB7 | 2150060434 | 2026-02-14 | 1 | 2026-03-30 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-31 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::‎RAB0000000287233 ‎ OUEDRAOGO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT LOIN'S CLUB ‎ 0152193834 SPD11/PCO19 150M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287523 | SISSOKO HAROUNA | SAN PEDRO BARDOT COCODI BAFON | 173202997 | 173000000 | 4.7666 | -6.652 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO19 | 48575443D07B3CB7 | 2150060434 | 2026-01-29 | 59 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 100 |  | raccordé | RAS | 31/03/2026::‎RAB0000000287523 ‎ SISSOKO HAROUNA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT COCODI BAFON ‎ 0173000000 SPD11/PCO19 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295265 | SODRE LASSANE | SAN PEDRO QUARTIER DIGBEU RESIDENTIEL | 758331075 | 545741778 | 4.7588 | -6.6906 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PC005 | 48575443D07357B7 | 2150060425 | 2026-03-26 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295265 SODRE LASSANE SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL 0545741778 0758331075 SPD15/PCO05 100M 00POTEAU ETIDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295634 | kolani douti matieyendou | SAN PEDRO DIGBEU COLLE MADI EXELLENCE | 759505904 | 161059007 | 4.7602 | -6.6907 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO022 | 48575443D07F32B7 | 2150060429 | 2026-03-27 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295634 KOLANI DOUTI MATIEYENDOU SAN PEDRO DIGBEU COLLE MADI ZXELLENCE 0759505904 0161059007 SPD15/PCO022 100M 00POTEAU ETIDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000272187 | BAYAKHOROYE OUATTARA | JULES FERRY | 151414194 | 151414194 | 4.7497 | -6.6544 | SPL13 | HUB13 | SPL13_PCO21 | 48575443D072AFB7 | 2150060427 | 2026-03-27 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 31/03/2026::RAB0000000272187 BAYAKHOROYE OUATTARA JULES FERRY 0151414194 SPL13 PCO 21 D 2 LONG CABLE 150m PM NEW 1 PM ANCIEN 0 PB 01 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295561 | KISSOU ABDOULAYE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 788982095 | 788982095 | 4.7739 | -6.6607 | SPD07 | HUB07 | SPD07_PCO21 | 48575443D07EC0B7 | 2150060441 | 2026-03-27 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295561 KISSOU ABDOULAYE TERRE ROUGE 0788982095 SPD07 PCO 21 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 1 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290314 | GLOUANOU KOUE JEAN | SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE FAYETTE | 585769920 | 171083700 | 4.768 | -6.6808 | SPD003 | HUB003 | SPD003_PCO026 | 48575443DB82B8B7 | 2150010917 | 2026-02-19 | 39 | 2026-02-20 |  |  | 0 |  |  | 2026-03-31 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER /31/03/2026::RAB00000000290314 GLOUANOU KOUE JEAN SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO026 50M 00POTEAU 0585769920 ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB00000000286771 | DOUMBIA AICHA | SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ MAIRIE | 556115108 | 556115108 | 4.7652 | -6.6492 | SPD012 | HUB12 | SPD012_PCO013 | 48575443DB6BE3B7 | 2150010641 | 2026-03-18 | 12 | 2026-03-19 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 27/03/2026::RAB00000000286771 DOUMBIA AICHA SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ BARDOT PETITE MAIRIE 0556115108 SPD012/PCO013 100M 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295574 | KOSSIA MARIE ARMELLE | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DEQUE KANTE | 142609933 | 779400512 | 4.7708 | -6.6543 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO02 | 48575443D078BAB7 | 2150060436 | 2026-03-27 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB00000000295574 KOSSIA MARIE ARMELLE SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA MOSQUÉE KANTE 0142609933 0779400512 SPD09/PCO02 200M 00POTEAU ÉTUDE O
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295269 | ABOGOUNDE KAYODE KADELA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | 584776656 | 584776656 | 4.7675 | -6.6502 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO07 | 48575443DB7303B7 | 2150000566 | 2026-03-26 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295269 ABOGOUNDE KOYADE BARDOT PETIT MARCHÉ 0584776656 SPD10 PCO 07 D 3 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283067 | OUIDIE AMY RAYMONDE | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DU TERRAINS LION's CLUB | 143036264 | 503582272 | 4.768838 | -6.652431 | SPD09 | HUB09 | SPD09/PCO16 | 48575443DB74F7B7 | 2150050578 | 2025-12-30 | 90 | 2025-12-31 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::‎RAB0000000283067 ‎ OUIDIE AMY RAYMONDE ‎ ‎SAN PEDRO : BARDOT 18 LION's CLUB 0143036264 SPD09/PCO16 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286562 | YEO KOUWERE JOEL ARNAUD | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | 769421240 | 769000000 | 4.7411 | -6.6366 | SPL04 | HUB04 | SPL04_PC012 | 48575443D08696B7 | 2150060440 | 2026-02-09 | 49 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 150 | ITC | En cours de raccordement | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/03/2026::RAB00000000286562 YEO KOUWERE JOEL ARNAUD SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ BARDOT PETITE MAIRIE +2250769421240 SPL04/PCO012 25M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295010 | AKOUAVI HAMAOUZO EPSE ANANI | SAN PEDRO LAC MATERNITE BALMER | 711350940 | 565656504 | 4.7304 | -6.6475 | SPL015 | HUB015 | SPL015_PCO06 | 48575443DB6C0EB7 | 2150050227 | 2025-12-27 | 91 | 2025-12-30 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-31 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB000000000295010 AKOUAVI HAMAOUZO EPSE ANANI +2250565656504 SPL015/PCO05 250M 01 POTEAU ETUDE OK NB: LE PCO EST SAUTÉ. IL FAUT POSÉ UN DEUXIÈME COUPLEUR POUR QUE LE CLIENT SOIT RACCORDABLE
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295294 | AMOUZOU DELALIE MARIE CENDRINE LARISSA | SAN PEDRO LAC PETIT MARCHE | 778543619 | 757802033 | 4.7442 | -6.6411 | SPC06 | UHB06 | SPC06_PC013 | 48575443D08286B7 | 2150060442 | 2026-03-26 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::AB000000000295294 AMOUZOU DELALIE SAN PEDRO LAC PETIT MARCHE 0778543619 0757802033 SPC06/PCO13 150M 00POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000281287 | KOUAKOU KOUADIO ROSAIRE GATIEN | SAN PEDRO QUARTIER JB | 779162643 | 709546577 | 4.7663 | -6.6776 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO21 | 48575443DB84EBB7 | 2150040383 | 2025-12-19 | 101 | 2025-12-20 |  |  | 1 |  |  | 2026-03-31 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000281287 ‎ KOUAKOU KOUADIO ROSAIRE GATIEN ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER JB ‎ 0779162643 ‎ 200m ‎SPD03/PCO21 01POTEAU ‎ ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000279818 | FATIM TOURE | SAN PEDRO PRET DU COLLEGE PRIVE PEPE BLE BARDOT GESCP | 747190162 | 143117657 | 4.77206 | -6.657 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO007 | 48575443D0825BB7 | 2150060438 | 2025-12-09 | 110 | 2025-12-11 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 50 | ITC | RACcordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/23/03/2026::31/03/2026:‎RAB0000000279818 ‎ FATIM TOURE ‎ ‎SAN PEDRO PRÈS DU COLLÈGE PRIVÉ PEPE BLE BARDOT GESCO ‎ 0747190162 SPD20/PCO007 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295528 | KARAMOKO SINALY | SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBOR | 709048160 | 709048160 | 4.7696 | -6.6669 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO01 | 48575443DB66BEB7 | 2150010113 | 2026-03-27 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295528 ‎ KARAMOKO SINLY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBÔ ‎ 07 09 048 160 SPT01/PCO01 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295155 | GOUELLE JONAS | SAN PEDRO SEWEKE 05 | 161333200 | 700561711 | 4.7633 | -6.6442 | SPC010 | HUB010 | SPC010_PCO011 | 48575443D07DB4B7 | 2150060462 | 2026-03-24 | 3 | 2026-03-28 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295155 GOUELLE JONAS SAN PEDRO SEWEKE 0516133320 0700561711 SPC010/PCO011 100M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289551 | KONKOBO AROUNA | SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO | 102245052 | 505464967 | 4.7644 | -6.6775 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO20 | 48575443DB6E5EB7 | 2150000144 | 2026-02-13 | 1 | 2026-03-30 | [5 empty] | 2026-03-31 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285876 ‎ KONKOBO AROUNA ‎ ‎SAN PEDRO ,JB carrefour GALO AU FEU MÊME ‎ 0102245052 0505464967 SPD03/PCO20 100M GPS client : -4.764410-6.677529 GPS Pco : -4.764456-6.677689 ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000291834 | FEH BIAGUI CLAUDINE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE ANCIEN PAVE | 709865453 | 707000000 | 4.7732 | -6.652 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO027 | 4857544339A6ECB4 | 2150059081 | 2026-02-28 | 29 | 2026-03-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 01/04/2026::‎RAB0000000291834 ‎ FEH BIAGUI CLAUDINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ENCIEN PAVE ‎ 0709865453 0707000000 SPT05/PCO027 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293169 | KOUASSI BATH YAO MOISE | SAN PEDRO BALMER GOLF | 172169755 | 709555558 | 4.7314 | -6.6506 | SPL15 | HUB002 | SPL15_PCO06 | 48575443D07A9BB7 | 2150060437 | 2026-03-09 | 21 | 2026-03-11 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/01/04/2026::RAB000000000293169 KOUASSI BATH MOISE SAN PEDRO BALMER GOLF 0172169755 0709555558 SPL15/PCO06 200m 00 POTEAU ÉTUDE OK 👍🏾
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273518 | GNOPLOU MADJE GLAWDYS | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | 749664667 | 750000000 | 4.756986 | -6.682 | SPD14 | HUB14 | SPD14 _PCO10 | 48575443DB752BB7 | 2150000404 | 2025-11-03 | 148 | 2025-11-04 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/01/04/2026::RAB00000000295536 GNOPLOU MADJE GLAWDYS SAN PEDRO DERRIÈRE SAPEUR POMPIER 0749664667 SPD14/PCO10 ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290513 | YAO ALLAN EMMANUEL AGRA GUEDJE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC | 500907920 | 758006945 | 4.763 | -6.6694 | SPZ15 | UB15 | SPZ15_PCO10 | 48575443216EE0B3 | 2150028595 | 2026-02-13 | 2 | 2026-03-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/03/2026::RAB00000000290513 YAO ALLAN EMMANUEL AGRA GUEDJE SAN PEDRO ZIMBABWE carrefour porc 0500907920 0503561364 SPZ15/PCO10 150m 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292915 | TRAORE ABOULAYE | SAN PEDRO JB HOTEL AVANCE | 143787377 | 777222209 | 4.7568 | -6.6803 | SPD14 | HUB14 | SPD13_PCO007 | 48575443DB839CB7 | 2150000650 | 2026-02-20 | 37 | 2026-02-23 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB000000000292915 TRAORE ABOULAYE SAN PEDRO SPD14 VERS HOTEL AVANCE 0143787377 0777222209 En cours de déplacement
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295539 | KOUADIO ADOU PHILIPE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | 170567057 | 143580299 | 4.7604 | -6.6668 | SPZ02 | HUB02 | SPZ02_PCO03 | 48575443D07688B7 | 2150060423 | 2026-03-27 | 4 | 2026-03-28 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/231/03/2026::RAB00000000295539 KOUADIO ADOU PHILIPPE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITÉ 0170567057 0143580299 SPZ02/PCO3 100M 01 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290713 | OUATTARA TINNAN AMADOU | SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS) | 173114012 | 545558528 | 4.7541 | -6.6679 | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO08 | 48575443D08809B7 | 2150060411 | 2026-02-23 | 2 | 2026-03-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000290713 OUATTARA TINNAN AMADOU ZIMBABWE TERMINUS 0173114012 0545558528 SPZ05/PCO08 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295505 | OUEDRAOGO MOUMINI | SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR OBB | 504399621 | 505955278 | 4.7604 | -6.6961 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO09 | 48575443DB74F7B7 | 2150050578 | 2026-03-27 | 4 | 2026-03-28 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026:::RAB00000000295505 OUEDRAOGO MOUNINI SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR OBB 0504399621 0505955278 SPD15/PCO09 100M 01POTEAU ETIDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292747 | SYLLA VAZOUMANA | SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO | 787640265 | 143695949 | 4.764 | -6.6785 | SPD003 | HUB003 | SPD003_PCO021 | 485754431A6C76B4 | 2150048470 | 2025-12-27 | 92 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB00000000292747 SYLLA VAZOUMANA SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO SPD003/PCO021 250M 01POTEAU 0787640265 0143695949 ETUDE O
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289387 | DIALLO MAMADOU OURY | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | 759908725 | 759908725 | 4.7768 | -6.6502 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO03 | 48575443D08201B7 | 2150060401 | 2026-03-09 | 2 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::RAB00000000289387 DIALLO MAMADOU OURY COLOMBIE 0759908725 SPT05/PCO03 300 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295292 | SEDION ZIE KASSOUM | SAN PEDRO IDTE DE LA PHARMACIE DIVINE | 707302406 | 707588833 | 4.7785 | -6.6594 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO25 | 48575443DB6F55B7 | 2150050996 | 2026-03-26 | 4 | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295292 SEDION ZIE TOSSONGON 0707302406 SPT02/PCO25 250m 00 poteau Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295557 | ATSE RODRIGUE BENJAMIN | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA TE AIRE | 151216512 | 709680056 | 4.7688 | -6.6794 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 48575443DB73E9B7 | 2150040369 | 2026-03-27 | 4 | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026:RAB000000000295557 ASTSE RODRIGUE BENJAMIN SAN PEDRO JB DERRIÈRE COLLÈGE LA FAILLETTE 0709680056 0151216512 SPD03/PCO25 200M 00POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289137 | DIAWARA MADIMANTIA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MOSQUE | 546777195 | 758756210 | 4.7532 | -6.6666 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO09 | 48575443DB74CDB7 | 2150010750 | 2026-02-10 | 2 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01.04/2026::RAB00000000289137 DIAWARA MADIMANTIA SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS PRES DE LA MOSQUÉE 0758756210 0546777195 SPZ05/PCO03 350m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000214388 | BAH KONE ARISTIDE | San Pedro Jules ferry | 152266977 | 709412597 | 4.7439 | -6.653 | SPL12 | HUB12 | SPL12_PCO013 | 48575443D07965B7 | 2150060414 | 2026-02-25 | 33 | 2026-02-27 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS/01/04/2026::RAB00000000214388 SAN PEDRO: JULES FERRY BAH KONE ARISTIDE 0152266977 0709412597 SPD02/PCO013 150m 00POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295322 | KONE AWA | SAN PEDRO COLAS MOSQUE | 777076904 | 506478776 | 4.7767 | -6.6666 | SPD06 | HUB06 | SPD006_PCO28 | 48575443D07304B7 | 2150060421 | 2026-03-26 | 4 | 2026-03-28 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295322 KONE AWA COLAS VERS LA MOSQUÉE 0777076904 SPD06/PCO28 300m 01 POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000295919 | ATTOUMBRE ASSIE YVONNE | SOGB | 143930916 | 143930916 | 4.6776 | -7.0867 | SGB02 |  | SGB02_PCO51 | 485754438FD408AD | 2150036556 | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | Sans PCO | 8 |  |  |  | 2026-04-01 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ATTOUMBRE ASSIE YVONNE Contact clients : PCO SGB02 PCO051 DISTANCE 100M SN: 485754438FD408AD ND: ÉTUDE Ok
| SOGB | RAB0000000295917 | AMADE OUEDRAOGO | SOGB |  |  | 4.6702 | -7.0806 | SGB01 |  | SGB01_PC050 | 485754431A6539B4 | 2150057254 | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | Sans PCO | 1 |  |  |  | 2026-04-01 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 17/03/2026::client de la la zone sogb
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000295918 | DABO OLIVIA SANDRINE | SOGB | 153961674 | 709046834 | 4.685 | -7.0866 | SGB04 |  | SGB04_PCO22 | 485754438FD462AD | 2121803259 | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | Sans PCO | 1 |  |  |  | 2026-04-01 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DABO OLIVIA SANDRINE Contact clients : PCO SGB04 PCO022 DISTANCE 150M SN: 485754438FD462AD ND: 2121803259 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000295916 | Guire NEMLIN ALEXIE | SOGB | 709476776 | 709476776 | 4.6692 | -7.0809 | SGB01 |  | SGB01_PCO56 | 485754438FD2ABAD | 2121803264 | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | Sans PCO | 2 |  |  |  | 2026-04-01 |  | 500 | ITC | raccordé | RAS | 19/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUIRE NEMLIN ALEXIE Contact clients : PCO SGB01 PCO056 DISTANCE 500M SN: 485754438FD2ABAD ND: 2121803264 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290596 | DIALLO MAMADOU SALIOU | SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLLEESNIVERSELLE | 749025458 | 506961805 | 4.7607 | -6.6738 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PCO26 | 48575443DB63B0B7 | 2150040074 | 2026-02-20 | 2 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::RAB0000000000290596 DIALLO MAMADOU SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUE COLLEE 0506961805 0749025458 SPD05/PCO26 200M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292690 | BALOU GUY HERMANN CHRISTAN | SAN PEDRO BARDOT CALAO | 714828869 | 142253522 | 4.7661 | -6.6565 | SPD020 | HUB020 | SPD020_PC0015 | 48575443DB6E07B7 | 2150050622 | 2026-02-20 | 2 | 2026-03-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-01 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000292690 BALOU GUY HERMANN CHRISTIAN SAN PEDRO BARDOT CALAO 0714828869 0142253522 SPD020/PCO015 350M 01POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295867 | BADO ALIDA | SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE | 789916503 | 143886131 | 4.7798 | -6.6511 | SPS02 | HUB02 | SPS02_PCO34 | 48575443DB7C9BB7 | 2150030429 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/02/04/2026::RAB00000000295867 BADO ALIDA Sotref 0789916503 SPS02/PCO34 100m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295241 | DJE KOUASSI AKASSI BLEDJA MARIEM | SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE | 143938243 | 747870656 | 4.7387 | -6.6438 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO10 | 4857544339B693B4 | 2150059164 | 2026-03-24 | 5 | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER:/28/03/2026::RAB000000000295241 BLEDJA MARIEM SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE 0143938243 0747870656 CLIENT EN DÉPLACEMENT
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289546 | TRAORE YACOUBA | SAN PEDRO JB NON LOIN DE SE UNIVERSELLE | 170065562 | 544820004 | 4.7573 | -6.6718 | SPD05 | HUB05 | SPD05_PC032 | 48575443D0856EB7 | 2150060413 | 2026-02-13 | 3 | 2026-03-30 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-04-02 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000000289546 TRAORE YACOUBA SAN PEDRO JB SOLEIL SPD05/PCO32 150M 0544820004 0170065562 02 POTEAU
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295937 | TRAORE ABIBATA | SAN PEDRO JB VERS L'HOTEL MIEN MOH | 707413213 | 143168446 | 4.7701 | -6.6806 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO29 | 48575443D083DBB7 | 2150030323 | 2026-03-28 | 1 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295937 TRAORÉ ABIBATA FAYETTE 0707413213 SPD03/PCO29 100m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274524 | KOUAME KOUASSI DESIRE | SAN PEDRO ECOLE EPV PIONNIAIRE DERRIERE LA FAYETTE | 701497378 | 701000000 | 4.7692 | -6.6827 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 48575443D083C5B7 | 2150060415 | 2025-11-06 | 136 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-04-02 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/02/04/2026::RAB0000000274524 ‎ ‎KOUAME KOUASSI DESIRE ‎ ‎SAN PEDRO ECOLE EPV PIONNIAIRE DERRIERE ‎ ‎0701497378 ‎0701497378 ‎ ‎SPD03/PCO25 02 POTEAUX ‎ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295790 | BAYRE ABDOUL LATIF | LYCEE MUNICIPALE ECOLE PRIMAIRE DES ITR | 153293037 | 708899838 | 4.758 | -6.6779 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO13 | 48575443D07B2BB7 | 2150010459 | 2026-03-28 | 1 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295790 BAYRE ABDOUL LATIF DIGBOUE PARIS VILLAGE 0708899838 SPD13/PCO13 200m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295958 | BALDE ALIOUNE | SAN PEDRO SOTREF ALIGNEMENT CRS | 707482264 | 749167051 | 4.7859 | -6.6499 | SPT03 | HUB03 | SPT03_PCO21 | 48575443D08571B7 | 2150040819 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 400 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295958 BALDE ALIOUNE TOSSONGON 0707482264 SPT03/PCO21 400m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB00000000293748 | KONE KARIDJA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 171677692 | 171677692 | 4.77102 | -6.66331 | SPT02 | HUB002 | STP02_PCO03 | 48575443FF2ECEB3 | 2150051928 | 2026-02-02 | 58 | 2026-02-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 26/03/2026::RAB0000000293748 KONE KARIDJA SAN PEDRO TERRE ROUGE STP02/PCO03 0171677692 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB00000000292272 | SIDIBE SOUMAILA SP | SAN PEDRO_TERRE ROUGE | 141725096 | 142408420 | 4.7705 | -6.6633 | SPT02 | HUB002 | SPT02_PCO004 | 48575443D07FCBB7 | 2150040823 | 2026-03-05 | 27 | 2026-03-06 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/27/03/2026::RAB00000000292273 SIDIBE SOUMAYLA SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE 0104175096 SPT02/PCO04 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295494 | TRAORE AICHA | SAN PEDRO JB DERRIERE LA PHARMACIE B | 707759966 | 555282753 | 4.7668 | -6.6769 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO23 | 48575443D07CD3B7 | 2150060404 | 2026-03-27 | 5 | 2026-03-28 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-04-02 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB0000000000295494 TRAORE AICHA SAN PEDRO JB DERRIÈRE LA PHARMACIE BIEN ÊTRE VERS LA FAILLETTE 0707759966 0555282753 SPD03/PCO21 200M 02POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295863 | DIAMALA ABO N'DRI JOEL | SAN PEDRO SOTREF GRANDE MOSQUE | 575572713 | 596256940 | 4.7853 | -6.6502 | SPS02 | HUB02 | SPS02_PCO21 | 48575443D077DEB7 | 2150020028 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/02/04/2026::RAB00000000295863 DIAMALA ABO N'DRI SOTREF 0596256940 SPS02/PCO01 100m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000289226 | ONGOIBA SEYDOU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPD04 | 707635482 | 707635482 | 4.7609 | -6.6722 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO006 | 48575443D085FBB7 | 2150000310 | 2026-02-10 | 50 | 2026-02-11 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-02 |  | 150 | ITC | En cours de raccordement | RAS | 11/03/2026::RAB000000000289226 ONGOIBA SYEDOU SANPEDRO -SPD04 QUARTIER SOLEIL 0707635483 SPD04/PCO20 150m 01 poteaux Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290068 | SANGARE OUSMANE ITC | SAN PEDRO BARDOT 12 ZANMANLMAN BOUGOU | 555351668 | 777413522 | 4.7755 | -6.659 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO016 | 48575443D081AFB7 | 2150060447 | 2026-02-17 | 41 | 2026-02-20 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-02 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/27/03/2026::RAB00000000290068 SANGARE OUSMANE SAN PEDRO BARDOT 18 BANGUIDROLE 0555351668 0172279095 SPT02/PCO016 350m 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287201 | SAVANE MOHAMED | SAN PEDRO BARDO | 502514336 | 779074315 | 4.766 | -6.6526 | SPD11 | HUB11 | SPD11_PCO26 | 48575443D08466B7 | 2150020823 | 2025-11-15 | 51 | 2026-02-10 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/02/04/2026::RAB00000000287201 SAN PEDRO: BARDOT BAFFON SAVANE MOHAMED 0779074315 0502514336 SPD11/PCO26 100m 00POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286150 | IDAL MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE ZAMLANMLAN DOUGOU | 545389633 | 747336835 | 4.775 | -6.6607 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO015 | 48575443D07AE9B7 | 2150060408 | 2026-01-21 | 70 | 2026-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-02 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 30/01/2026::02/04/2026:: RAB0000000286150 ‎ ‎IDAL MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE ZAMLANMLAN DOUGOU ‎ ‎0545389633 ‎ ‎SPT02/PCO15 ‎ ‎00 POTEAU ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293170 | COULIBALY HAMADI | SAN PEDRO COLOMBIE POPO | 777001929 | 160081486 | 4.7767 | -6.6511 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO03 | 48575443D07A5FB7 | 2150050681 | 2026-03-09 | 23 | 2026-03-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/02/04/2026::RAB0000000293170 COULIBALY HAMADI SAN PEDRO COLOMBIE POPO 0777001929 0160081486 SPT05/PCO03 250M 00POTEAU
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290079 | DIAKITE FANTA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU COLLEGE MADI EXECELLENCE | 544698124 | 749489839 | 4.7646 | -6.6771 | SPD04 | HUB04 | ‎SPD04_PCO15 | 48575443D077CBB7 | 2150020929 | 2026-02-17 | 42 | 2026-02-20 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2026-04-03 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::RAB000000029007DIAKITE FANTASPD04/PCO1500POTEAUETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292692 | DIOMANDE MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT GESCO ECOLE PEPE BLE | 748364227 | 505479566 | 4.7721 | -6.6577 | SPD20 | HUB20 | ‎SPD20_PCO009 | 48575443D07FB9B7 | 2150030194 | 2026-03-27 | 4 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/03/04/2024::RAB0000000292692 ‎ ‎DIOMANDE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT GESCO ECOLE PEPE BLE ‎ ‎0748364227 ‎ ‎SPD20/PCO009 ‎ ‎00 POTEAU ‎250M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286428 | AYEKOUE WILFRIED | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | 161206459 | 171000000 | 4.7553 | -6.6801 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO006 | 48575443D078FBB7 | 2150040060 | 2026-02-09 | 52 | 2026-02-10 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/03/04/2026::RAB00000000286428 AYEKOUE WILFRID SAN-PEDRO DERNIÈRE SAPEURS POMPIERS 0161206459 0171000000 SPD14/PCO006 50m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292694 | SOUMAHORO MOUSSA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA PHC | 564281165 | 564281165 | 4.7744 | -6.6655 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO009 | 48575443D08263B7 | 2150010469 | 2025-12-27 | 94 | 2025-12-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB00000000292694 SOUMAHORO MOUSSA SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE ISMA SPT001/PCO006 200M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000200539 | YEME GOGBE THIERRY | CATHEDRALE 2 | 102148902 | 749225322 | 4.7746 | -6.6833 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO32 | 48575443D08249B7 | 2150010318 | 2025-03-13 | 385 | 2025-03-14 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO 16 PORTS:25/03/2026::0000000200539 YEME GOGBE THIERRY 0102148902 CATHEDRALE 2 Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000286269 | TIMITE ANZOUMANA | SAN PEDRO TRANSCAO SEWEKE 2 ANCIEN THANRY | 749094364 | 788809592 | 4.7684 | -6.6489 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PC0015 | 48575443D07944B7 | 2150060456 | 2026-02-09 | 52 | 2026-02-10 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-04-03 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | Le client 28/04/2026::RAB000000000286269 TIMITE ANZOUMANA SAN PEDRO SEWEKE 2 TRANSCAO ANCIEN THANRY 0749094364 0788809592 SPD10/PCO015 04POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295310 | COULIBALY OUSMANE | SAN PEDRO COLOMBIE | 546824455 | 757565701 | 4.7762 | -6.6507 | SPT08 | HUB08 | SPT08_PCO03 | 485754431A605BB4 | 2150048481 | 2026-03-26 | 6 | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026:RAB0000000295310 COULIBALY OUSMANE SAN PEDRO COLOMBIE 0757565701 0546824455 350m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294469 | DOUMBIA MOUSSA ALASSANE | SAN PEDRO TOSSOGON | 707671955 | 747410186 | 4.77365 | 6.66038 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO27 | 485754431A6AB6B4 | 2150048474 | 2026-03-19 | 13 | 2026-03-21 | PCO Saturé |  | 1 |  |  | 2026-04-03 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/26/03/2026DOUMBIA MOUSSA ALASSANE 0707671955 SAN-PEDRO TOSSOGON Clients PCO Saturé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294343 | KOA SOHOU RICHARD DOMINIQUE ITC | SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DOPHIN | 102225046 | 709822305 | 4.7509 | -6.6291 | SPC01 | HUB001 | SPC01_PCO008 | 48575443D08440B7 | 2150060445 | 2026-03-18 | 15 | 2026-03-19 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-03 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/24/03/2026::RAB0000000294343 KOA SOHOU RICHARD DOMINIQUE SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DOPHIN 0709822305 0102225046 SPC01/PCO08 200m 01 POTEAU
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283470 | TRAORE ISSIAKA | TOSONSON SAN PREDRO | 555384272 | 555000000 | 4.77890 | -6.6623 | SPT02 | UHUB02 | SPT02_PCO26 | 48575443D07CE1B7 | 2150000980 | 2026-01-04 | 87 | 2026-01-06 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::0000000283470 TRAORE ISSIAKA 0555304272 SAN-PEDRO TOSONSON Clients injoignable
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294531 | KOUASSI KOUASSI YACINTHE | SAN PEDRO JB NON LOIN DE LA MOSQUE | 708186929 | 708186929 | 4.7632 | -6.6738 | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO19 | 48575443DB7F8B7 | 2150000980 | 2026-03-19 | 11 | 2026-03-23 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-03 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000294531 ‎ KOUASSI KOUASSI YACINTHE ‎ ‎SAN PEDRO : JB NON LOIN DE MOSQUE 0708186929 *‎PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296333 | NECANABO | ‎SOTREF PETIT MARCHÉ | ‎0140406517 | ‎0140406517 | 4.7804 | -6.6534 | SPS01 | HUB01 | SPS01_PCO27 | 485754431A6006B4 | 2150048480 | 2026-03-19 | 11 | 2026-03-23 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 03/04/2026::RAB0000000296333 ‎ NECANABO ‎ ‎SOTREF PETIT MARCHÉ ‎ ‎0140406517 ‎ ‎SPS01/PCO27 ‎ ‎150M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290520 | SY SALIOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 | 707501189 | 708805044 | 4.786 | -6.6586 | SPS03 | HUB03 | SPS03_PCO104 | 48575443D0752AB7 | 21500000395 | 2026-02-20 | 4 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-03 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/02/04/2026::RAB0000000000290520 SY SALIOU SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0707501189 SPS03/PCO104 50M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000287950 | KARAMOKO LADJI ITC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | 707424735 | 707424735 | 4.747637 | -6.629805 | SPC01 | HUB001 | SPC01_ PCO01 | 48575443D07B9DB7 | 2150060446 | 2026-03-18 | 15 | 2026-03-19 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-03 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 042/03/2026::RAB00000000287950 KARAMOKO LADJI SAN PEDRO 0707424735 4.747637,-6.629805 HUB03 SPC0ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295709 | YAO KOUASSI JEAN PHILIPPE | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA FAYETTE | 748628573 | 103010051 | 4.7714 | -6.6806 | SPD03 | UHB03 | SPD03_PCO28 | 485754431D926DB3 | 2150033034 | 2026-03-28 | 3 | 2026-04-01 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-04 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295709 YAO KOUASSI JEAN PHILIPPE SAN-PEDRO JB DERNIÈRE COLLÈGE LA FAYETTE 0748628573 0103010051 SPD03/PCO28 150m 01POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295701 | SOUROU KATA DRAME | SAN PEDRO BARDOT CALAO | 758128788 | 574511552 | 4.7655 | -6.6553 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO15 | 485754431A67D7B4 | 2150048468 | 2026-03-30 | 3 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::0000000295701 SOUROUKATA DRAME 0758128788 SAN-PEDRO : BARDOT CALAO SPD20 PCO15 00 POTEAU 300m Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295716 | KONE AMIDOU | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA YAYETTE | 707935152 | 709388922 | 4.7671 | -6.6779 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO21 | 485754431A6B32B4 | 2150048475 | 2026-03-31 | 3 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295716 KONE AMADOU SAN-PEDRO JB DERNIÈRE COLLÈGE LA FAYETTE 0707935152 0709388922 SPD03/PCO21 150m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295699 | ABDOULAYE TOURE | SAN PEDRO JB FAYETTE EPV LA PIONNIAIRE | 505012870 | 584749907 | 4.768 | 6.6785 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 485754431D9645B3 | 2150033031 | 2026-03-28 | 3 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295699 ABDOULAYE TOURE SAN-PEDRO JB FAYETTE EPV LA PIONNIAIRE 0505012870 0584749907 SPD03/PCO25 150m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296641 | TAGNON GNAKOTE THEODORE | SOGB | 707895695 | 142531463 | 4.6785 | -7.0866 | SGB03 |  | SGB03_PCO068 | 485754431A6A59B4 | 2150057261 | 2026-03-28 | 3 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB00000000282640 | KONATE KARIDJATOU | SAN PEDRO COLAS DERRIÈRE ARCHANGE | 102292303 | 102292303 | 4.7297 | -6.6548 | SPL06 | HUB06 | SPL06_PCO10 | 485754431DB7482B7 | 2150020053 | 2025-12-27 | 95 | 2025-12-30 | PCO saturé |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 27/03/2026::RAB00000000282640 KONATE KARIDJATOU SAN PEDRO COLAS DERRIÈRE LA PHARMACIE ARCHANGE 0102292303 SPT01/PCO21 PCO SATURÉ
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296006 | DACIGO DOBO ECRIC | SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE | 173298362 | 708328864 | 4.7591 | -6.6643 | SPZ01 | HUB01 | SPZ01_PCO026 | 48575443D076A4B7 | 2150040183 | 2026-03-30 | 2 | 2026-04-02 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB0000000296006 ‎ ‎DACIGO DOBO ECRIC ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE ‎ ‎0173298362 0708328864 ‎ ‎SPZ01/PCO026 ‎ ‎00 POTEAU ‎50M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296640 | IPOTE SEMAHE LANDRY | SAN PEDRO-SOGB | 100171059 | 100171059 | 4.672 | -7.0951 | SGB05 |  | SGB05_PCO006 | 485754431A64BFB4 | 2150057260 | 2026-03-06 | 0 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026::
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296642 | ASSEU BEDE DIMITRI | SAN PEDRO-SOGB | 170873299 | 170873299 | 4.6771 | -7.0964 | SGB05 |  | SGB05_PCO004 | 485754431A6CA8B4 | 2150057257 | 2026-03-06 | 0 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295690 | KOUASSI KOUAKOU ERIC DIDIER | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | 707991737 | 504704153 | 4.7456 | -6.6479 | SPC07 | HUB07 | SPC07_PCO10 | 48575443D07E08B7 | 2150010691 | 2026-03-28 | 3 | 2026-04-01 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB0000000295690 KOUASSI KOUAKOU ERIC DIDIER SAN PEDRO CITE PAISIBLE SPC07/PCO10 100M 00POTEAU 0707991737 0504704153 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290334 | KONE MARIAM | SAN PEDRO ZAMLANMANDOGOU | 554243707 | 747336835 | 4.7747 | -6.659 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PC016 | 485754431A6E4BB4 | 2150061756 | 2026-02-19 | 47 | 2026-02-19 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/04/04/2026::RAB00000000000290334 KONE MARIAM SAN PEDRO ZAMLANMANDOGOU 0554243707 0768109672 SPT02/PCO16 150M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296273 | KOBENAN KOUASSI MOISE | SAN PEDRO SOTREF VERS LA PHARMACIE | 758858820 | 769960529 | 4.7827 | -6.6495 | SPS4 | HUB4 | SPS4_PCO12 | 485754431A6AAEB4 | 2150048479 | 2026-03-31 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296273 KOBENAN KOUASSI SOTREF SPS4/PCO12 100M 00POTEAU 0778387223 Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296246 | ASSOGBA BRIGITE TADAGBE | SAN PEDRO DIGEU DERRIERE L ADVANCE | 501818019 | 503605763 | 4.757 | 6.6822 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCOO10 | 485754431519B4B4 | 2150061750 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/0704/2026::RAB00000000296246 ASSOGBA BRIGITTE TADAGBE SAN-PEDRO DIGBEU DERRIÈRE ADVANCE 0501818019 SPD14/PCO010 150m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296454 | DIOMANDE TIEMOKO | SAN PEDFRO TERRE ROUGE CN PONT | 544902673 | 565473179 | 4.7702 | -6.6576 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO001 | 4857544315193BB4 | 2150061751 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296454 ‎ ‎DIOMANDE TIEMOKO ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0544902673 0565473179 ‎ ‎SPD20/PCO001 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296205 | VEH MARIE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | 141654022 | 502824485 | 4.784 | -6.6546 | SPS05 | HUB05 | SPS05_PCO47 | 4857544315193BB4 | 2150061751 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296205 ‎ ‎VEH ‎ ‎VICTOR BALLET ‎ ‎0502824485 ‎ ‎SPS05/PCO47 ‎ ‎01 POTEAU ‎100M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296171 | BAKAYOKO AMARA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANOU | 103750528 | 505630826 | 4.7583 | -6.6649 | SPZ14 | HUB14 | SPZ14_PCO16 | 48575443150ED1B4 | 2150061754 | 2026-04-02 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296171 ‎ ‎BAKAYOKO ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0103750528 ‎ ‎SPZ14/PCO16 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283019 | KANTE ISSA | SAN PEDRO BARDOT ALIGENEMENT MOSQUEE KANTE | 758274957 | 758274957 | 4.768843 | -6.6549 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO20 | 48575443FF2C40B3 | 2150051815 | 2025-12-30 | 97 | 2025-12-31 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026::0000000283019 0758274957 San Pedro BARDOT Mosque kante Kante Issa Zone en cours de déploiement
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296331 | DIOMANDE TIEMOKO | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | 101347592 | 788826667 | 4.7596 | -6.6687 | SPZ01 | HUB01 | SPZ01_PCO23 | ‎ 48575443D07674B7 | 2150020635 | 2026-03-31 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296331 ‎ ‎DIOMANDE TIEMOKO ‎ ‎ZIMBABWE ‎ 0788826667 ‎ ‎SPZ01/PCO23 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296608 | YEO NANGA KONE YOUSSOUF | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 141557779 | 141557779 | 4-67814 | 7.0873 | SOGB03 | SPL03 | SGB03_PCO21 | 48575443D0873CB7 | 2150060410 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:NANGA KONE YOUSSOUF YEO Contact clients : 0141557779/0708979114 PCO SGB03 PCO021 DISTANCE 50M SN: 48575443D0873CB7 ND: 2150060410 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296602 | BIAGAH ZIAKON BORIS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 709597757 | 709597757 | -4.68 | -7.0861 | SGB03 | SPL03 | SGB03_PCO65 | 48575443D087A8B7 | 2150060409 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ZIAKON BORIS BIAGAH Contact clients : 0102735706/0709597757 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 70M SN: 48575443D087A8B7 ND: 2150060409 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296390 | KONE AICHA | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | 505259419 | 505259418 | 4.756 | -6.683 | SPD02 | HUB02 | SPD02_PCO08 | ‎ 4857544339AA46B4 | 2150061759 | 2026-03-31 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 350 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07à'2026::RAB0000000296390 KONE AICHA 0505259419 SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER SPD02/PCO08 00 POTEAU 350M ETUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296606 | KOFFI AFFOUBENOU ALIX ULRICH | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 140896289 | 140896289 | -4.6775 | -7.0883 | SGBO03 | SPL03 | SOGBO3_PCO12 | 48575443D07BEEB7 | 2150060407 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AFFOUBENOU ALIX ULRICH Contact clients : 0140896289/0709009106 PCO SGB03 PCO012 DISTANCE 70M SN: 48575443D07BEEB7 ND: 2150060407 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296370 | KOUAKOU KOUASSI? EMILE | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE LYCEE MODERNE | 709869759 | 709869759 | 4.7594 | -6.678 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO19 | 48575443151BBDB4 | 2150061753 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB00000000296370 KOUAKOU KOUASSI ? EMILE SAN-PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0709869759 SPD13/PCO19 100m 00POTEAU Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295537 | SORE MAHAMADI | SAN PEDRO DAFCI FACE AU LYCEE YEBARTH 1 | 708442463 | 507274132 | 4.7631 | -6.6795 | SPD01 | HUB01 | SPD01_PCO031 | 48575443151496B4 | 2150061755 | 2026-03-27 | 10 | 2026-03-28 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-07 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/07/04/2026::RAB0000000295537 ‎ ‎SORE MAHAMADI ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI EN FACE DU LYCÉE MUNICIPAL ‎ ‎0708442463 0507274132 ‎ ‎SPD01/PCO031 ‎ ‎01 POTEAU ‎300M ‎Etude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296603 | BINDE KOFFI JEAN | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 103308642 | 103308642 | 4.6784 | -7.0889 | SGB03 | SPL03 | SGB03_PCO12 | 48575443D078F4B7 | 2150060419 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOFFI JEAN BINDE Contact clients : 0103308642/0759735766 PCO SGB03 PCO012 DISTANCE 150M SN: 48575443D078F4B7 ND: 2150060419 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296604 | HIE HIEPLO NICAISE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 140967736 | 140967736 | 4.6788 | -7.0881 | SGBO03 | SPL03 | SGBO3_PCO19 | 48575443D08327B7 | 2150060412 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:HIE HIEPLO NICAISE Contact clients : 0140967736/0759066845 PCO SGB03 PCO019 DISTANCE 100M SN: 48575443D08327B7 ND: 2150060412 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276207 | GNEPA HIE CYRILE | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | 748805560 | 171506328 | 4.755 | -6.6797 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO021 | 48575443F81EBDAC | 2150061757 | 2025-11-18 | 138 | 2025-11-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: /07/04/2026::RAB0000000276207 GNEPA HIE CYRILE 0748805560 SAN PEDRO SAPEUR POMPIER SPD14_PCO021 00 POTEAU 300M Étude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296607 | SILU KIGBAFORI | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 707074953 | 707074953 | -4.67 | -7.0905 | SGB05 | SPL05 | SGB05_PCO11 | 48575443D075BDB7 | 2150060418 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:silue kibafori Contact clients : 0545462425/0707074953 PCO SGB05 PCO011 DISTANCE 150M SN: 48575443D075BDB7 ND: 2150060418 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296215 | SYLLA MAOULA | SAN PEDRO SOTREF A LA GARE | 797052637 | 102099098 | 4.7785 | -6.6449 | SPS01 | HUB01 | SPS01_PCO22 | 48575443151BDBB4 | 2150061748 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/03/2026::RAB00000000296215 SYLLA MAOULA SAN PEDRO SOTREF A LA GARE 0797052637 0102099098 SPS01/PCO22 50m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000296605 | KAPE KOUGBA CALEB | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | 748621382 | 748621382 | 4.6715 | -7.083 | SGB01 | SPL01 | SGB01_PCO33 | 48575443D07AE3B7 | 2150060420 | 2026-04-03 | 3 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOUGBA CALEB KAPE Contact clients : 0574528097/0748621382 PCO SGB01 PCO033 DISTANCE 150M SN: 48575443D07AE3B7 ND: 2150060420 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB00000000272693 | APIA KOFFI KOFFI HERVE | SN PEDRO LYCÉE MODERNE BAPTISTE | 748670042 | 748670042 | 4.7592 | -6.6774 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO020 | 4857544339AABDB4 | 2150061758 | 2025-10-25 | 162 | 2025-10-27 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 07/04/2026::RAB00000000272693 APIA KOFFI KOFFI HERVE SN PEDRO LYCÉE MODERNE DERRIÈRE ÉGLISE BAPTISTE 0748670042 SPD13/PCO020 50M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296455 | traore moussa | SAN PEDRO BARDOT 10 VERS LTIOELL BAFOND | 506357092 | 709731727 | 4.7745 | -6.6582 | SPT07 | HUB02 | SPT02_PCO16 | 485754438FD322AD | 2150036541 | 2026-04-02 | 4 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB00000000296176 TRAORE MOUSSA SN PEDRO BARDOT 10 EN FACE DE LA STATION SHELL 0506357092 0709731727 SPT02/PCO16 150M 00 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000294225 | KOUAME KOFFI ERIC KAHLYS | SAN PEDRO GENDARMERIE DU PORT | 140214117 | 707006989 | 4.751563 | -6.627008 | SPC01 | HUBOO1 | SPC01/PCO13 | 4857544315197AB4 | 2150061747 | 2026-03-17 | 19 | 2026-03-19 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/25/03/2026::0000000294225 KOUAME KOFFI ERIC SAN PEDRO GENDARMERIE DU PORT 0140214117 0707006989 SPC01/PCO13 300M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000194252 | KLAON GUEI LAURENT | JULES FERRY CITE SACO | 142139631 | 505825475 | 4.7479 | -6.6507 | SPL14 | HUB02 | SPL14_PCO013 | 485754431A669BB4 | 2150063568 | 2025-01-21 | 442 | 2025-01-22 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | Travaux de désaturation en cours/08/04/2026::RAB0000000194252 KLAON GUEI LAURENT JULES FERRY CITE SACO 0142139631 0505825475 SPL14 HUB02 PCO013 150m NB: cluster pas encore livré mais nous avons faire le pre-cablage Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296594 | DOTANA KPINMAN SORO | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ITC IB | 142177784 | 546493222 | 4.7693 | -6.6517 | SPD09 | HUB09 | SPD09_PCO18 | 48575443DB65C3B7 | 2150062171 | 2026-04-03 | 5 | 2026-04-04 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-04-09 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296594 DOTANA KPINMAN SORO SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB 142177784 546493222 SPD09/PCO18 200M 02POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293375 | BAZOUMANA DOUMBIA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO CLS | GPS 4.777507-6.655375 | 172767418 | 4.7696 | -6.6676 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO01 | 48575443DB61A3B7 | 2150062488 | 2026-03-11 | 27 | 2026-03-13 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | 18/03/2026:: bazoumana Doumbia RAB000000293375 Injoignable 0172767418
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296701 | MEITE SALIMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE CLS | 778364377 | 758321671 | 4.7598 | -6.6666 | SPZ04 | HUB04 | SPZ04_PCO03 | 48575443DB6834B7 | 2150062489 | 2026-04-03 | 5 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/09/04/2026::RAB00000000296701 MEITE SALIMATA SAN PEDRO CARREFOUR PETIT MARCHE 0758321671 0778364377 SPZ04/PCO03 100m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000211030 | SERY CYNTHIA DOMINIQUE LAURY ITC DOZAN | JULES FERRY CARREFOUR SAKO (SAN-PEDRO) | 546076374 | 777935272 | 4.74680 | -6.65219 | SPL14 | HUB14 | SPL14_PCO-007 | 485754431A62F7B4 | 2150063575 | 2025-06-18 | 294 | 2025-06-19 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 24/02/2026::RAB0000000211030 SERY CYNTHIA DOMINIQUE LAURY JULES FERRY CARREFOUR SAKO (SAN-PEDRO) 0546076374 0777935272 NB: Pas de signal sur les différents PCO
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000283304 | SAY MARIAM HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT | 708048587 | 142340550 | 4.7723080 | -6.6504259 | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO14 | 48575443DB713BB7 | 2150062178 | 2026-01-02 | 94 | 2026-01-05 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-09 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/23/03/2026::RAB000000000283304 SAY MARIAM SAN PEDRO BARDOT 0708048587 0142340550 SPD10/PCO52 300M 01POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296176 | BARRY AISSATOU | SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE LA PHARMA ITC DOZAN | 172784985 | 172784985 | 4.7726 | -6.6503 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO32 | 48575443DB6463B7 | 2150062177 | 2026-04-01 | 6 | 2026-04-03 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-09 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296176 BARRY AISSATOU SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE LA PHARMA 172784985 172784985 SPD10/PCO32 350m 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000273798 | FOFANA SEYDOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 707836131 | 100163022 | 4.772296 | -6.663440 | SPT18 | HUB18 | SPT18 _PCO-017 | 485754431A6491B4 | 2150063574 | 2025-11-04 | 154 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB00000000273798 FOFANA SEYDOU DERRIÈRE ISMA 0100163022 SPT02/PCO03 00POTEAU 300m Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293112 | BAKARY OUATTARA | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE DE WATE | 545642479 | 556838547 | 4.7789 | -6.6622 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PC026 | 48575443DB7EC4B7 | 2150062174 | 2026-03-09 | 29 | 2026-03-11 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/08/04/2026::RAB0000000293112 BAKARY OUATTARA 0545642479 0556838547 SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE DE WATE SPT02_PCO026 00 POTEAU métallique à implanter 250m Étude ok pre-cablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296222 | KOUAME KOUADIO KRA PATERNE HRZ TECH | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DU LYCEE MODERNE | 152811002 | 142853905 | 4.7603 | -6.6785 | SPD23 | HUB13 | SPD13_PCO024 | 48575443DB6F0AB7 | 2150062173 | 2026-04-02 | 6 | 2026-04-03 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000296222 KOUAME KOUADIO KRA PATERNE SN PEDRO DIGBEU EN FACE DU LYCÉE MODERNE 0152811002 SPD13/PCO024 100M 01 POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296922 | SERIFOU YOUFFOUF | SAN PEDRO SOTREF ABATOIR ITC IB | 504547874 | 544454688 | 4.7857 | -6.651 | SPS02 | HUB02 | SPS02_PCO24 | 48575443DB6237B7 | 2150062163 | 2026-04-04 | 1 | 2026-04-08 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::RAB0000000296922 SERIFOU YOUFFOUF SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR 0504547874 0544454688 SPS02/PCO24 150m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296595 | DIARRA YACOUBA | SAN PEDRO PLACE ADO KAHLYS | 142241090 | 788551514 | 4.7798 | -6.6563 | SPD08 | HUB08 | SPD08_PCO10 | 48575443DB63C3B7 | 2150062161 | 2026-04-03 | 5 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/08/04/2026::RAB00000000296595 DIARRA YACOUBA 0788551514 PLACE ADO SPD08/PCO10 200m 00 poteau Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296810 | TCHAKPO KAMAROUDINE | SAN PEDRO VICTOR BALET 1 VERS LE TERRAIN DE FOOT ITC IB | 172164988 | 585125800 | 4.7841 | -6.6564 | SPS03 | HUB03 | SPS03_PCO53 | 48575443DB76E2B7 | 2150062169 | 2026-04-04 | 1 | 2026-04-08 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::RAB0000000296810 TCHAKPO KAMAROUDINE SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 VERS LE TERRAIN DE FOOT 0172164988 0585125800 SPS03/PCO53 50m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000284192 | KABRE YASSANE | SAN PEDRO GARE DE BABA | 708149840 | 564179999 | 4.779727 | -6.661857 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PC026 | 48575443DB692AB7 | 2150062167 | 2026-01-08 | 90 | 2026-01-09 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | Zone en cours de déploiement09/04/2026::RAB0000000284192 KABRE YASSANESAN SAN PEDRO GARE BABA 0708149840 0564179999 SPT02/PCO26 300m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295715 | KONE NAMORY | SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE KAHLYS | 706338891 | 544227479 | 4.7705 | -6.6632 | SPT01 | HUB01 | PCO04_PCO04 | 485754431A604BB4 | 2150063580 | 2026-04-02 | 5 | 2026-04-04 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-09 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000295715 KONE NAMORY 0706338891 SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE SPT01/PCO04 250m 01 poteau Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000296358 | KONE ABOU | SAN PEDRO BARDOT CALAO HORIZON TECH | 171878014 | 747875206 | 4.7647 | -6.6566 | SPD20 | HUB20 | SPD20_PCO15 | 48575443DB84C0B7 | 2150062175 | 2026-04-01 | 6 | 2026-04-03 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296358 SAN PEDRO SAN PEDRO KONE ABOU SAN PEDRO BARDOT CALAO 171878014 747875206 SPD20/PCO15 350M 00POTEAU ETIDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295582 | DELY SIMEON | SAN PEDRO SOTREF CARREFOUR kahlys | 141571707 | 767395398 | 4.7825 | -6.6516 | SPS03 | HUB03 | SPS03_PCO69 | 485754431A6CBBB4 | 2150063581 | 2026-03-27 | 10 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 80 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/07/04/2026::RAB00000000295582 DELY SIMEON SAN PEDRO SOTREF CARREFOUR 0141571707 0767395398 SPS03/PCO69 50M 00POTEAU ÉTUDE OK 👍
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000290065 | KONATE IDRISS | SAN PEDRO TERRE ROUGE NOUVEAU QUARTIER ITC IB | 778916511 | 575165359 | 4.7722 | -6.659 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO06 | 48575443DB641DB7 | 2150062176 | 2026-02-17 | 48 | 2026-02-20 | Sans PCO |  | 0 |  |  | 2026-04-09 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/08/04/2026::RAB0000000290065 KONATE IDRISS SAN PEDRO TERRE ROUGE NOUVEAU QUARTIER 778916511 575165359 SPT02/PCO006 150M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000285873 | NIKIEMA ISSIAKA | SAN PEDRO TERRE ROUGE FEU DE COLAS CLS | 709651880 | 506000000 | 4.7743 | -6.6656 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO09 | 48575443DB78ECB7 | 2150062170 | 2026-01-19 | 79 | 2026-01-20 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB0000000285873 NIKIEMA ISSIAKA 0709651880 0506000000 SAN PEDRO TERRE ROUGE FEU DE COLAS SPT02_PCO09 00 POTEAU métallique à implanter 150m Étude ok pre-cablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282018 | TIA EDITH SP ITC IB | DIGBE SP | 103257177 | 710000000 | 4.7605 | -6.6911 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO016 | 485754431A6A95B4 | 2150063576 | 2025-12-23 | 103 | 2025-12-27 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000282018 TIA EDITH SP DIGBE SP 0103257177 0710000000 SPD15/PCO016 150M 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000295865 | AMANI FLORA OCAL | SAN PEDRO TERRE ROUGE MOSQUE BADIAN kahlys | 544858191 | 759244804 | 4.7746 | -6.6667 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO09 | 48575443DB61EBB7 | 2150062162 | 2026-04-02 | 5 | 2026-04-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 250 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000295865 AMANI FLORA OCAL 0759244804 DERRIÈRE MOSQUÉE BANDIAN SPT02/PCO09 250m 00 poteau Étude ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293514 | DAGNOGO LOZENI | SAN PEDRO SOTREF PRES DE LA MOSQUE KAHLYS | 505707766 | 505707766 | 4.7856 | -6.6507 | SPS02 | HUB02 | SPS02_PCO05 | 48575443DB775FB7 | 2150062180 | 2026-03-10 | 26 | 2026-03-14 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /25/03/2026:0000000293514 DAGNOGO LOZENI SAN PEDRO SOTREF PRES DE LA MOSQUÉE 0505707766 CLIENT INJOIGNABL
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000293618 | BAMBA YAYA | SAN PEDRO GARE BABA | 506649811 | 707566130 | 4.7783 | -6.6618 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO26 | 48575443DB6418B7 | 2150062481 | 2026-03-12 | 26 | 2026-03-14 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /09/04/2026::RAB0000000293618 BAMBA YAYA SAN PEDRO GARE BABA 0707566130 0566499811 SPT02/PCO26 100m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000276309 | BOUNE AICHATOU HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 150235550 | 707506445 | 4.7698 | -6.6505 | SPD10 | HUB10 | SPD10_PCO25 | 48575443D8080B7 | 2150062172 | 2025-11-19 | 140 | 2025-11-20 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::0000000276309 BOUNE AICHATOU ITC IB SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 150235550 707506445 SPD10/PCO025 100M étude ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297229 | SANE ABEL | SOGB | 707463527 | 100448334 | 4.6747 | -7.0809 | SGB01 | SPL01 | SGB01_PCO023 | 485754431A7B93B4 | 2150044902 | 2026-04-07 | 0 | 2026-04-09 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SANE ABEL Contact clients : PCO SGB01 PCO023 DISTANCE 100M SN: 485754431A7B93B4 ND: 2150044902 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297241 | TINGUE YAO JEAN FLORENT | SOGB | 709825761 | 709825761 | 4.6849 | -7.0861 | SGB04 | HUB04 | SOGB04_PCO022 | 48575443FF29FFB3 | 2150051926 | 2026-04-08 | 113 | 2025-12-17 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TINGUE YAO JEAN FLORENT Contact clients : 0709825761 PCO SGB04 PCO022 DISTANCE 150M SN: 48575443FF29FFB3 ND: 2150051926 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297202 | KRA YAO JEAN HERODE | SOGB | 748194823 | 748194823 | 4.6828 | -7.088 | SOGB04 | SPL04 | SOGB04_PCO038 | 485754438FD0F7AD | 2121803266 | 2026-04-08 | 112 | 2025-12-18 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 200 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KRA YAO JEAN HERODE Contact clients : PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 200M SN: 485754438FD0F7AD ND: 2121803266 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000297148 | ZAPSINGA AISSATOU | SAN PEDRO TOSSONGON | 171332075 | 171332075 | 4.7755 | -6.6598 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO30 | 48575443DB7973B7 | 2150062164 | 2026-04-08 | 136 | 2025-11-24 | Etude Non Réalisée |  | 1 |  |  | 2026-04-09 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::RAB0000000297148 ZAPSINGA AISSATOU SAN PEDRO TOSSONGON 0171332075 SPT02/PCO30 100m 01POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000282602 | DINNE MAIMOUNA ITC DOZAN | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ALIGNEMENT HOTEL AVANCE | 708190337 | 586534562 | 4.755 | -6.6798 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO021 | 485754431A5F0DB4 | 2150063567 | 2025-12-27 | 100 | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-09 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | Zone en cours de delpoiement/08/04/2026::RAB0000000282602 DINNE MAIMOUNA SAN PEDRO DIGBEU 0708190337 0586534562 RESIDENTIEL ALIGNEMENT HOTEL AVANCE SPD14_PCO021 01 POTEAU métallique à implanter 350m Étude ok pre-cablé
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000274301 | TRAORE BRAHIMA HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | 553054123 | 505135254 | 4.77322 | -6.6517 | SPD08 | HUB08 | SPD08_PC015 | 485754431A814FB4 | 2150058993 | 2025-11-05 | 152 | 2025-11-08 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-09 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | 11/03/2026::RAB000000000274301 TRAORE BRAHIMA 0707011917 0505135254 SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE SPD08/PCO15 PCO saturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293226 | MOUMOUNI WANDAOGO | SAN PEDRO TERRE ROUGE | 161169912 | 778937320 | 4.7695 | -6.6635 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO04 | 48575443DB841DB7 | 2150062494 | 2026-03-10 | 29 | 2026-03-12 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/10/04/2026::RAB00000000293226 WANDAOGO MOUMOUNI TERRE ROUGE 0778937320 SPT2/PCO04 00 poteau 250m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297252 | KOUAKOU BLAISE AMOS | SAN PEDRO LAC CARREFOUR ANCIENNE BOULANGERIE EGLISE AD | 748316097 | 748316097 | 4.7374 | -6.4241 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO03 | 48575443DB6FC1B7 | 2150062490 | 2026-04-08 | 146 | 2025-11-15 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297252 KOUAKOU BLAISE AMOS SAN PEDRO LAC CARREFOUR ANCIENNE BOULANGERIE EGLISE AD 0748316097 0748316097 SPL02/PCO03 300M 00 POTEAU
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000286951 | KOUAME ADOU PATRICK JUNIOR | SAN PEDRO JB LYCEE YEBART HORIZON TECH | 747446625 | 565667822 |  |  | SPD02 | HUB002 | SPD02_PCO015 | 485754431A614EB4 | 2150063584 | 2026-02-13 | 11 | 2026-03-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/202610/04/2026::0000000286951 KOUAME ADOU PATRICK JUNIOR SAN PEDRO JB LYCÉE YEBART 0747446625 0565667822 SPD01/PCO31 200M 00POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295004 | SANOGO ANLIDJOU | SAN PEDRO JB MARACANA HORIZON TECH | 545420885 | 789631728 | 4.7658 | -6.672 | SPD04 | HUB004 | SPD04_PCO006 | 485754431A6515B4 | 2150063571 | 2026-03-24 | 13 | 2026-03-28 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::0000000295004 SANOGO ANLIDJOU SAN PEDRO JB MARACANA 0545420885 0789631728 SPD04/PCO25 100M 01POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000112629 | SANOGO DJAKARIDJA | VICTORBALLET (NON LOIN DE L'ETAGE MARIE-BAWIN) ITC IB | 172982731 | 788083952 | 4.78210 | -6.65799 | SPS03 | HUB07 | SPS03_PCO070 | 48575443DB665DB7 | 2150062166 | 2024-01-18 | 813 | 2024-01-18 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000000112629 SANOGO DJAKARIDJA SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0172982731 0789162818 SPS03/PCO070 150M 01POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000293396 | YAO AHOU SEBASTIENNE | SAN PEDRO DIGBEU A COTE D'ECOLE ITC DOZAN | 708902173 | 506603404 | 4.7585 | -6.6946 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO003 | 48575443DB6296B7 | 2150062483 | 2026-03-12 | 28 | 2026-03-13 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /10/04/2026::RAB0000000293396 YAO AHOU SEBASTIENNE SAN PEDRO DIGBEU A COTE D'ECOLE 0708902173 0506603404 150m 2 poteaux métallique étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297203 | BOUHIN DEWAH JEAN MARC | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | 564595808 | 759207315 | 4.7847 | -6.659 | SPS003 | HUB03 | SPS03_PCO11 | 48575443DB7BB3B7 | 2150062498 | 2026-04-08 | 141 | 2025-11-20 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000000297203 BOUHIN DEWAH JEAN MARC SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0759207315 0564595808 150M 01POTEAU ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB00000000294644 | SAWADOGO MICAELLE | TERRE ROUGE | 546599214 | 546599214 | 4.7695 | -6.6635 | SPT02 | HUB02 | SPT2_PCO04 | 48575443DB7D3BB7 | 2150062485 | 2025-12-27 | 101 | 2025-12-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 25O | ITC | raccordé | RAS | 01/04/2026::RAB00000000293226 WANDAOGO MOUMOUNI TERRE ROUGE 0778937320 SPT2/PCO04 00 poteau 250m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297169 | AKISSI MARIE COURAGE | SAN PEDRO FAYETTE EN FACE DE L'HOTEL MIEN MOH | 768582733 | 504441484 | 4.7704 | -6.6819 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO30 | 485754431A678DB4 | 2150063572 | 2026-04-08 | 135 | 2025-11-26 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::0000000297169 AKISSI MARIE COURAGE SAN PEDRO FAYETTE EN FACE DE L'HÔTEL MIEN MOH 0768582733 0504441484 SPD03/PCO30 50M 00POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296328 | DRAME LASSANA | SAN PEDRO BARDOT CALAO ITC IB | 705492243 | 710535460 | 4.7677 | -6.6561 | SPT01 | HUB01 | SPT01_PCO029 | 48575443DB62EEB7 | 2150062495 | 2026-04-02 | 6 | 2026-04-04 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB00000000296328 DRAME LASSANA SAN PEDRO BRADOT CALAO 0705492243 0710535460 SPD20/PCO17 00 poteau 250m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB00000000297331 | GBAKUI JOLIE DEBORA | ZIMBABWE | 768655437 | 768655437 | 4.7626 | -6.669 | SPZ02 | HUB02 | SPZ02_PCO04 | 48575443DB6846B7 | 2150062497 | 2025-12-27 | 101 | 2025-12-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297331 GBAKUI JOLIE DEBORA ZIMBABWE 0768655437 SPZ02/PCO04 00 poteau 100m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297226 | DOUMBIA MOHAMADOU | SAN PEDRO LYCEE MODERNE DERRIERE ADVANCE | 757940713 | 554392249 | 4.7553 | -6.6809 | SPD14 | HUB14 | SPD14_PCO003 | 48575443DB8021B7 | 2150062493 | 2026-04-08 | -221 | 11/17/2026 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297226 DOUMBIA MOHAMADOU SAN PEDRO LYCEE MODERNE DERRIERE ADVANCE 0757940713 0554392249 SPD14/ PCO003 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288226 | BAMBA BOUAKET | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | 757905099 | 758000000 | 4.7708 | -6.6615 | SPD21 | HUB21 | SPD21_PCO04 | 48575443DB7B8BB7 | 2150062168 | 2026-02-03 | 65 | 2026-02-04 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295004 | SANOGO ANLIDJOU | SAN PEDRO JB MARACANA | 545420885 | 789631728 | 4.7658 | -6.672 | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO025 | 485754431A6515B4 | 2150063571 | 2026-02-03 | 65 | 2026-02-04 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::0000000295004 SANOGO ANLIDJOU SAN PEDRO JB MARACANA 0545420885 0789631728 SPD04/PCO25 100M 01POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296894 | SOW JADI | SAN PEDRO CITE ECOLE LUTIN | 101028547 | 707678373 | 4.7483 | -6.6293 | SPC01 | HUB01 | SPC01_PCO05 | 48575443DB63CBB7 | 2150062484 | 2026-04-04 | 2 | 2026-04-08 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000296894 SOW JADI SAN PEDRO CITÉ LUTIN 0101028547 0707678373 SPC01/PCO005 200m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000208949 | SAWADOGO WINDKOUNI ERICK ITC IB | QUARTIER TERRE ROUGE EN FACE DE L ECOLE PRIMAIRE LA FAYETTE | 171076647 | 547000000 | 4.772775 | -6.665228 | SPT02 | HUB002 | SPT01_PCO004 | 48575443DB7FA7B7 | 2150062492 | 2025-11-15 | 142 | 2025-11-19 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/09/04/2026::RAB0000000288526 ‎ ‎ALASSANE ABDOURAHAMANI ‎ ‎SAN PEDRO SCIERIE 6 ‎ 0708468715 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000215426 | SEOGO MOISE | ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS IT DOZAN | 707393255 | 707393255 | 4.7613 | -6.6876 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PCO32 | 48575443D073ABB7 | 2150040967 | 2025-12-27 | 101 | 2025-12-30 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 24/03/2026::RAB0000000215426 ‎ SEOGO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS ‎ 0707393255 ‎ ‎SPD02/PCO17 ‎ ‎PCO SATURE
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296361 | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR TERMINUS ITC IB | 700876369 | 173030472 | 4.7789 | -66258 | SPS02 | HUB02 | SPS02_PCO48 | 4857544315131CB4 | 2150061749 | 2026-04-04 | 3 | 2026-04-07 | HORS ZONE |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 50 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/10/04/2026::
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296719 | N'DAOU MAKAN | SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LA STATION SHELL KAHLYS | 797584953 | 768278544 | 4.7801 | -6.6483 | SPS01 | HUB01 | SPS01_PCO03 | 485754431A6080B4 | 2150063570 | 2026-04-03 | 6 | 2026-04-04 | Sans PCO |  | 2 |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 07/04/2026::RAB00000000296719 MAKAN SAN PEDRO SOTREF DERRIÈRE LA STATIONJ SHELL 0797584953 0768278544 SPS01/PCO03 150M 02 POTEAUX ETUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297239 | KOUADIO AKISSI AUDE CHRISTELLE DORINE | SAN PEDRO JB FAYETTE NON LOIN DE L'ECOLE LA PIONNIERE HORIZON TECH | 788748747 | 150553307 | 4.7681 | -6.6783 | SPD03 | HUB03 | SPD03_PCO25 | 485754431A6C8BB4 | 2150063585 | 2026-04-08 | 145 | 2025-11-16 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::0000000297239 KOUADIO AKISSI AUDE CHRISTELLE SAN PEDRO JB FAYETTE NON LOIN DE L'ÉCOLE LA PIONNIÈRE 0788748747 0150553307 SPD03/PCO25 200M 00POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000223147 | ADOU KOUAME AIME HYACINTHE SIDICK | SAN PEDRO DIGBEU | 707866441 | 707866441 | 4.762 | -6.6942 | SPD15 | HUB15 | SPD15_PC008 | 485754431A68E8B4 | 21500643583 | 2025-12-27 | 101 | 2025-12-30 | Hors zone |  | 3 |  |  | 2026-04-10 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 30/03/2026::RAB00000000223147 ADOU KOUAME AIME HYACINTHE SIDICK SAN PEDRO DIGBEU 0707866441 SPD15/PCO08 250M 03POTEAU ETIDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296080 | YAPO ESTELLE | SAN PEDRO SEWEKE 1 KAHLYS | 798195570 | 171855924 | 4.775 | -6.6458 | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO011 | 48575443DB72C9B7 | 2150062165 | 2026-04-02 | 6 | 2026-04-04 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/10/04/2026::RAB00000000296080 YAPO ESTELLE SEWEKE 0798195570 SPT04/PCO22 00 poteau 200m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297198 | FOFANA RAMATOU | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE BOULANGERIE | 172342001 | 595026408 | 4.764 | -6.6663 | SPZ15 | HUB15 | SPZ15_PCO20 | 48575443DB75E0B7 | 2150062179 | 2026-04-08 | 139 | 2025-11-22 | Etude Non Réalisée |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 80 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297198 FOFANA RAMATOU ZIMBABWE 0172342001 SPZ15/PCO20 00 poteau 80m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297344 | KONE NAMAN | SAN PEDRO TOSSONGON | 788123571 | 758292539 | 4.774 | -6.6604 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO15 | 485754431A6501B4 | 2150063569 | 2025-12-27 | 101 | 2025-12-30 | SANS PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-10 |  | 300 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297344 ‎ ‎KONE NAMAN ‎ ‎SAN PEDRO ZAMLANMLAN DOUGOU ‎ ‎0758292539 0788123571 ‎ ‎SPT02/PCO15 ‎ ‎01 POTEAU 300M ‎ ‎Etude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000276866 | NETY SONIA MARIANE | SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE YVES | 102048066 | 709114013 | 4.738647 | -6.641210 | SPL02 | HUB02 | SPL02_PCO05 | 48575443DB7C6FB7 | 2150062480 | 2025-11-21 | 137 | 2025-11-24 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 200 | ITC | raccordé | RAS | //CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé 10/04/2026::RAB0000000276866 NETY SONIA MARIANE SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE YVES 0102048066 0709114013 SPL08/PCO016 200m 00POTEAU ETUDE OK
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297318 | DJAKARIDJA DIARRA | SOGB | 171939714 | 707383971 | 4.68 | -7.0859 | SGB03 | SPL03 | SBG03_PCO065 | 48575443D07EB4B7 | 21500060422 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DJAKARIDJA DIARRA Contact clients : 0171939714/0707383971 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 48575443D07EB4B7 ND: 2150060422 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297321 | GUELABLEOU NATANAEL DJIE OULAI | SOGB | 152933751 | 705958137 | 4.6765 | -7.087 | SGB03 | SPL03 | SBG03_PCO045 | 4857544339AFEDB4 | 2150059083 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DJIEOULAI GUELABLEOU NATHANAËL Contact clients : 0152933751/0705958137 PCO SGB03 PCO045 DISTANCE 100M SN: 4857544339AFEDB4 ND: 2150059083 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297323 | GNOLEBA RABET AMOS | SOGB | 711601468 | 767026182 | 4.68 | -7.0859 | SGB03 | SPL03 | SGB03_PCO050 | 4857544339ABE8B4 | 2150059180 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GNOLEBA RABET AMOS Contact clients : 0711601468/0767026182 PCO SGB02 PCO050 DISTANCE 150M SN: 4857544339ABE8B4 ND: 2150059180 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000283568 | KOFFI YAO ARSÈNE | SOGB | 545462425 | 707074953 | 4.6761 | -7.0698 | SGB01 | SPL01 | SGB01_PCO022 | 48575443D0821AB7 | 2150060406 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 70 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO ARSÈNE KOFFI Contact clients : 0545462425/0707074953 PCO SGB01 PCO022 DISTANCE 70M SN: 48575443D0821AB7 ND: 2150060406 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297334 | BLIPO KOUGBA FRANCK | SOGB | 709689309 | 709689309 | 4.6714 | -7.0816 | SGB01 | SPL01 | SGB01_PCO043 | 48575443217D8BB3 | 2150042361 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLIPO KOUGBA FRANCK Contact clients : 0709689309 PCO SGB01 PCO043 DISTANCE 150M SN: 48575443217D8BB3 ND: 2150042361 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297327 | MEL AKPA IGOR DESIRE | SOGB | 100537354 | 707383971 | 4.6826 | -7.0873 | SGB04 | SPL04 | SGB04_PCO038 | 48575443D0788EEB7 | 2150060416 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 100 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MEL AKPA IGOR DÉSIRE Contact clients : 0100537354/0707383971 PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 100M SN: 48575443D0788EB7 ND: 2150060416 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SOGB | RAB0000000297332 | AMPO AIME PIERRE | SOGB | 708766141 | 574056837 | 4.6816 | -7.0867 | SGB 04 |  | SGB 04_PCO033 | 48575443D08231B7 | 2150060405 | 2026-04-10 | 0 | 2026-04-10 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AMPO AIME PIERRE Contact clients : 0708766141/0574056837 PCO SGB04 PCO033 DISTANCE 150M SN: 48575443D08231B7 ND: 2150060405 ÉTUDE Ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296060 | RAMDE ANTOINNETTE | SAN PEDRO JB EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME HORIZON TECH | 747672035 | 707941545 | 4.761 | -6.6727 | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO020 | 48575443DB6D3EB7 | 2150062475 | 2026-04-04 | 4 | 2026-04-07 | SANS PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 150 | ITC | raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026:11/04/2026::0000000296060 RAMDE ANTOINETTE SAN PEDRO JB ÉGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME 0707941545 0747672035 SPD04/PCO20 150M 00POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000189540 | KONATE MOUHAMADOU | QUARTIER JB SOLEIL HORIZON TECH | 709431905 | 504000000 | 4.761 | -6.6728 | SPD14 | HUB04 | SPD04_PCO20 | 48575443DB6675B7 | 2150062461 | 2024-11-26 | 500 | 2024-11-27 | Hors zone |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | Le client a fait une demande de résiliation/11/04/2026::0000000189540 KONATE MOUHAMADOU SAN PEDRO JB SOLEIL 0709431905 0504000000 SPD04/PCO20 150M 00POTEAU étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297473 | N'GUESSAN KAMENAN BRUNO | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL PARIS VILLAGE | 102607393 | 102607393 | 4.7581 | -6.6787 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO010 | 48575443DB6632B7 | 2150062466 | 2026-04-10 | 1 | 2026-04-10 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 50 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB0000000297473 N'GUESSAN KAMENAN BRUNO SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL PARIS VILLAGE 0102607393 0102607393 SPD13/PCO010 50M ÉTUDE O
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000279832 | FANNY AROUNA | SAN PEDRO TOSSONGON | 505496486 | 506190094 | 4.775 | -6.662 | SPT02 | HUB02 | SPT02_PCO29 | 48575443DB6563B7 | 2150062472 | 2025-12-09 | 121 | 2025-12-11 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 80 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026 11/04/2026::RAB00000000279832 FANNY AROUNA TOSSONGON 0506190094 SPT2/PCO29 00 poteau 80m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000196469 | N'DA YAO DICKO PHILIPPE | JB FAYETTE | 103179752 | 707120702 | 4.7697 | -6.6799 | SPD03 | HUB | SPD03_PCO29 | 48575443DB689EB7 | 2150062470 | 2025-02-07 | 427 | 2025-02-08 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-11 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | 09/04/2026::11/04/2026::RAB00000000196469 N'DA YAO DICKO PHILIPPE JB FAYETTE 0709690925 SPD03/PCO29 01 poteau 300m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296723 | GBETIN ZINZOU ARMEL WILLIAM | SAN PEDRO LYCEE MODERNE | 799867774 | 553533177 | 4.7581 | -6.6787 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO011 | 48575443DB7569B7 | 2150062479 | 2026-04-03 | 4 | 2026-04-07 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/11/04/2026::RAB0000000296723 GBETIN ZINZOU ARMEL WILLIAM SAN PEDRO LYCEE MODERNE 0799867774 0553533177 SPD13/PCO011 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297372 | TOURE ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT 18 | 767342487 | 788124302 | 4.7652 | -6.6508 | SPD12 | HUB12 | SPD12_PCO31 | 48575443DB63BBB7 | 2150062496 | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-10 | Sans PCO |  | 1 |  |  | 2026-04-11 |  | 150 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB00000000297372 TOURE ABDOULAYE BARDOT 18 0788124302 SPD12/PCO31 01 poteau 150m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295276 | YABRE YAHAYA | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DE LYCEE | 777559727 | 777559727 | 4.7596 | -6.678 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO22 | 48575443DB7DD9B7 | 2150062469 | 2026-03-26 | 14 | 2026-03-28 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/11/04/2026RAB00000000295276 YABRE YAHAYA SAN PEDRO : DIGBEU EN FACE DE LYCÉE MODERNE 0777559727 SPD13/PCO22 00 poteau 100m Étude ok::
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297230 | GUEU MESSAN MARTIAL | SAN-PEDRO ZIMBABWE MARCHE | 153081626 | 707996258 | 4.7575 | -6.6629 | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO20 | 48575443DB6F65B7 | 2150062467 | 2026-04-09 | 135 | 2025-11-27 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297230 GUEU MESSAN MARTIAL ZIMBABWE PETIT MARCHÉ 0153081626 0707996258 SPZ05/PCO20 00 poteau 350m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297194 | N'DRI KONAN ERIC | SAN PEDRO JB A COTE L'ECOLE ISLAM DOUMBIA HORIZON TECH | 153860286 | 788923959 | 4.7636 | -6.6709 | SPD04 | HUB04 | SPD04_PCO24 | 485754431A6934B4 | 2150063579 | 2026-04-08 | 139 | 2025-11-23 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 11/04/2026::0000000297194 N'DRI KONAN ERIC 0153860286 0788923959 SAN-PEDRO JB À COTE DE L'ÉCOLE ISLAM DOUMBIA Le client ne décroche pas
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297217 | BAMBA LOUIS | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | 708726142 | 545579512 | 4.7722 | -6.6719 | SPD06 | HUB06 | SPD06_PCO19 | 48575443DB7219B7 | 2150062462 | 2026-04-08 | -222 | 11/19/2026 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 250 | ITC | raccordé | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297217 BAMBA LOUIS ZIMBABWE CMA BOULANGERIE 0708726142 0545579512 SPD06/PCO19 00 poteau 250m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297366 | KOUADIO ADAMA OUATTARA | SAN PEDRO ZIMBABWE | 141403120 | 141403120 | 4.7636 | -6.665 | SPZ15 | HUB15 | SPZ15_PCO30 | 48575443DB80D3B7 | 2150062500 | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-10 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/RAB00000000297366 KOUADIO ADAMA OUATTARA ZIMBABWE 0141403120 SPZ15/PCO30 00 poteau 100m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000277835 | DAGNGO BAKARY | MARCHE | 505736964 | 709881334 | 4.7763 | -6.6528 | SPT05 | HUB05 | SPT05_PCO03 | 48575443DB7925B7 | 2150062468 | 2025-12-01 | 129 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 350 | ITC | Raccordé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/11/04/2026::RAB00000000277835 DAGNOGO BAKARY MARCHÉ 0709881334 SPT05/PCO03 00 poteau 350m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000297189 | KABLAN SERGE PACOME SIMATE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ARRET DE BUS | 775931728 | 748140315 | 4.7573 | -6.6671 | SPZ05 | HUB05 | SPZ05_PCO26 | 48575443DB7D4CB7 | 2150062478 | 2026-04-08 | 141 | 2025-11-21 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297189 KABLAN SERGE PACÔME ZIMBABWE TERMINUS 0715931728 SPZ05/PCO26 00 poteau 100m Étude ok
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274586 | ZIO JUSSELIN | SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE | 708616127 | 140457770 | 4.7641 | -6.676 | SPD13 | HUB13 | SPD13_PCO003 | 48575443DB8021B | 2150063577 | 2026-04-08 | 141 | 2025-11-21 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 100 | ITC | Raccordé | RAS | 10/04/2026::RAB0000000274586 ZIO JUSSELIN SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE 0708616127 0140457770 SPD13/PCO003 100m 00 poteau
SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000209109 | KOUASSI BOYE AKALE ULRICH | JULES FERRY DERRIERE LA GRANDE ECOLE | 140795108 | 768000000 | 4.7394 | -6.6389 | SPL01 | HUB01 | SPL01_PCO11 | 48575443DB83A9B7 | 2150062473 | 2025-11-14 | 143 | 2025-11-19 | Sans PCO |  |  |  |  | 2026-04-11 |  | 300 | ITC | Raccordé | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/11/04/2026::Études du client RAB000000209109 Kouasssi Boye Akale Ulrich 0545088727 /0709178904 SPL 01 PCO 11 300m 00 poteau Études ok

## ref
Info_prest_Etude_Technique | Etude_Technique | Realisation_Survey | Realisation_Implantation_Poteau_Beton | Info_prest_ent | EntrepriseFTTH | Info_prest_avcnt | Avancement | Info_prest_Pb | Problèmes
| Hors zone | OK | OK |  | ITC | Etude en cours | Reprise étude en cours | Autre problème client | Autre problème client
PCO Saturé | PCO saturé | NOK | NOK |  | ITC | Bloqué | Bloqué | Autres | Client Indisponible
| Sans PCO | na | na |  | ITC | Raccordé | Raccordé | Autre | Déménagement
| Avec PCO |  |  |  | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | COURS CIRCUIT | Désistement
Etude non réalisée | Reprise étude non réalisée |  |  |  | ITC | Assigné | Assigné | Problème client | Doublon de commande
Etude non Réalisée |  |  |  |  | ITC | Implantation PM | Implantation PM | Problème d'electricité | Erreur client
Etude Non Réalisée |  |  |  |  | ITC | En cours de raccordement | Raccordement en cours | Haute Tension | Hors zone couverture PCO
Etude non réalisée |  |  |  |  | ITC | Planifié(RDV) | Planifié | Client Indisponible | Hors zone couverture sous plaque
[5 empty] | ITC | Etudes en cours | RDV | Indisponible | Le client ne décroche pas
[5 empty] | ITC | RDV |  | Déménagement | Le numéro ne passe pas
[5 empty] | ITC | Autre |  | Transfert de ligne | Numéro incorrect
[5 empty] | ITC | Déménagement |  | Désistement | Problème administratif
[5 empty] | ITC | Désistement |  | Refus installation | Problème Matériel
[5 empty] | ITC | ETUDE PROJETE |  | DOUBLON DE COMMANDE | Problème propriétaire
[6 empty] | Hors zone |  | Doublon de commande | Problème réseau
[6 empty] | Hors zone couverture pco |  | Erreur client | Problème riverain
[6 empty] | Indisponible |  | Hors zone couverture PCO | Problème syndic
[6 empty] | INJOIGNABLE |  | Hors zone | Problème technique
[6 empty] | PCO saturé |  | traverse de voie | RAS
[6 empty] | Précablé |  | TRAVERSEE DE VOIE
[6 empty] | Refus installation |  | Hors Zone courverture PCO
[6 empty] | Rien à signaler |  | travaux de deploiment en cours
[6 empty] | Etude projeté |  | Couverture sous PCO
[6 empty] | BLOQUE |  | Zone non fibrée
[6 empty] | dejà installé par un autre prestataire |  | Hors zone couverture sous plaque
[6 empty] | En cour de raccordement |  | Hors zone couveture sous plaque
[6 empty] | Raccordement en cours |  | Hors zone sous plaque
[6 empty] | En cours d'étude |  | HORS ZONE DE COUVERTURE SOUS PLAQUE
[6 empty] | Etude projetée |  | decroche pas
le client ne déccroche pas
Le client ne décroche pas
Ne decroche pas les appels
Ne répond pas aux appels
Client injoignable
le numéro ne passe pas
INJOIGNABLE
Numéro incorrect
Numero Incorrect
Problème administratif
MAIRIE DE KOUMASSI
Indisponibilité de PON
Manque de Poteau
Problème Matériel
En attente d'implantation de PM
Problème propriétaire
Problème réseau
Absence de signal
Problème de puissance
Problème riverain
Problème rivérain
Problème syndic
RAS
DÉJÀ INSTALLE
Déjà installé
Désaturation en cours
Poteau à Déplacé
Raccordé
Déploiement PCO
PCO saturé

## ref_ville_commune
Ville | Ville_choix | Commune | Commune_choix | Commune_Abidjan | Commune_Abidjan_choix
ABENGOUROU | ABENGOUROU | ABENGOUROU | ABENGOUROU | ABOBO | ABOBO
ABIDJAN | ABIDJAN | ABOBO | ABOBO | ADJAME | ADJAME
PORT-BOUET | ABIDJAN | ADJAME | ADJAME | WILLIAMSVILLE | ADJAME
BONOUA | BONOUA | WILLIAMSVILLE | ADJAME | ATTINGUE | ATTINGUIE
BOUAKE | BOUAKE | ATTINGUE | ATTINGUIE | BINGERVILLE | BINGERVILLE
DALOA | DALOA | BINGERVILLE | BINGERVILLE | COCODY | COCODY
DIVO | DIVO | BONOUA | BONOUA | KOUMASSI | KOUMASSI
GAGNOA | GAGNOA | BOUAKE | BOUAKE | ANOUMAMBO | MARCORY
BASSAM | GRAND-BASSAM | COCODY | COCODY | Cap Sud | MARCORY
GRAND BASSAM | GRAND-BASSAM | DALOA | DALOA | MARCORY | MARCORY
GRAND GRAND-BASSAM | GRAND-BASSAM | DIVO | DIVO | PERGOLA | MARCORY
GRAND_BASSAM | GRAND-BASSAM | GAGNOA | GAGNOA | PLATEAU | PLATEAU
GRAND-BASSAM | GRAND-BASSAM | BASSAM | GRAND-BASSAM | PORT BOUET | PORT-BOUET
KATIOLA | KATIOLA | GRAND-BASSAM | GRAND-BASSAM | PORT-BOUET | PORT-BOUET
KORHOGO | KORHOGO | SOGB | GRAND-BEREBY | YOPOUGON | YOPOUGON
KOUMASSI | KOUMASSI | KATIOLA | KATIOLA
MAN | MAN | KORHOGO | KORHOGO
MARCORY | MARCORY | KOUMASSI | KOUMASSI
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | MAN | MAN
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | ANOUMAMBO | MARCORY
SOUBRE | SOUBRE | Cap Sud | MARCORY
YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | MARCORY | MARCORY
FERKESSEDOUGOU | FERKESSEDOUGOU | PERGOLA | MARCORY
|  | PLATEAU | PLATEAU
|  | PORT BOUET | PORT-BOUET
|  | PORT-BOUET | PORT-BOUET
|  | SAN PEDRO | SAN-PEDRO
|  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO
|  | SOUBRE | SOUBRE
|  | TREICHVILLE | TREICHVILLE
|  | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO
|  | YOPOUGON | YOPOUGON
ABIDJAN
|  | FERKESSEDOUGOU | FERKESSEDOUGOU